## CONSOLIDADO
PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO 003 DE 2026
Objeto de contratación: |  | Contratar la prestación de servicios y apoyo a la gestión de un profesional en Salud Ocupacional para fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinación Administrativa de Florencia.
Valor Inicial: |  | 78696651 | Valor Total: | 78696651 | Valor Anticipo: | 0 | Plazo Total Contrato | 10 meses y 24 dias de Ejecución
Unidad responsable: |  | ASUNTOS LABORALES SST | Contrato No: | 003 DE 2026 | Estado Actual del Contrato: | En Ejecución
Fecha Suscripción del Contrato: |  | 2026-01-30 | Fecha de terminacion: | 2026-12-31 | Total Porcentaje del avance: | 44.44% | Avance en Tiempo | 146 Dias del avance
Nombre del Contratista: |  | PAULA LIZETH RICO MARTINEZ | No. NIT / CC: | 1075293944 | Supervisor (es) del Contrato: | JHON SEBASTIAN RUIZ ROJAS
No. | Fecha Informe | Numero de Cuenta de Cobro/Factura | Porcentaje Avance % | Valor Pagado | Avance en Tiempo | Observaciones
1 | 2026-02-20 | 01 | 7.407% | 5829381 | 24 | Se anexa Seguimiento de las actividades del Contratista
2 | 2026-03-20 | 02 | 9.26% | 7286727 | 31 | Se anexa Seguimiento de las actividades del Contratista
3 | 2026-04-22 | 03 | 9.26% | 7286727 | 30 | Se anexa Seguimiento de las actividades del Contratista
4 | 2026-05-25 | 04 | 9.259% | 7286728 | 31 | Se anexa Seguimiento de las actividades del Contratista
5 | 2026-06-22 | 05 | 9.259% | 7286728 | 30 | Se anexa Seguimiento de las actividades del Contratista
6
7
8
9
10
11
Total de cumplimiento Contrato |  |  | 44.44% | 34976291 | 146
-36
INICIO
INICIO
INICIO
INICIO

## Hoja1 (hidden)
ESTADO | EN EJECUCIÓN | ENTREGABLE
CERRADO | INMEDIATA | META CUANTIFICABLE
ABIERTO | APLAZADA
EN EJECUCIÓN

## SEG-FEB
PLAN DE ACCION CONTRATO 003 DE 2026
Objeto de contratación: |  | Contratar la prestación de servicios y apoyo a la gestión de un profesional en Salud Ocupacional para fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinación Administrativa de Florencia. |  |  |  | Mes y Año Reportado | Febrero 2026 | Porcentaje del Avance % | 7.41%
No. | 1. OBLIGACIONES GENERALES |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | INDIQUE SI ES ENTREGABLE O META CUANTIFICABLE | SOPORTES-EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
1.1 | Cumplir con las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, conforme a lo previsto en las normas aplicables de la materia. El cumplimiento de esta obligación por parte del Contratista se acredita, mediante copia de la planilla PILA debidamente pagada de los aportes al sistema de seguridad social |  | Mensual | Planilla de asopagos Mes de Febrero 2026 | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.2 | Presentar la factura de venta, documento equivalente o documento soporte, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (responsable o no de IVA) de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente contrato. |  | Mensual | Cuenta de Cobro | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
1.3 | Entregar a la finalización del contrato todos y cada uno de los documentos que le hayan sido suministrados con ocasión de su ejecución, en atención a lo establecido en las normas de archivo de gestión documental. |  | Al finalizar el contrato | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.4 | De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.2.2.16., cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: • Procurar el cuidado integral de su salud. • Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. • Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. • Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. • Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. • Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. • Aportar el certificado del examen pre ocupacional (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.22.18). • Afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales. |  | Al Inicio del contrato | Durante el mes, la contratista cumplió con toda la normatividad en SST, garantizando el autocuidado y el uso adecuado de EPP, lo que permitió registrar cero accidentes. Se gestionaron oportunamente los exámenes de ingreso y la afiliación a la ARL, además de participar y apoyar activamente en las actividades programadas. | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.5 | Asumir los gastos de desplazamiento y transportes que se generen en virtud de la ejecución del contrato. |  | Al Inicio del contrato | Se apoyo en la actividad, en la ciudad de Neiva seminario de transparencia de la rama Judicial | ENTREGABLE |  |  | Supervisor del contrato y Contratista |  | CERRADO
1.6 | Asistir a las reuniones técnicas de inducción y de seguimiento programadas por el supervisor del contrato, junto con los profesionales el equipo de trabajo, cuando así le sea requerido. |  | Mensual | Durante febrero, se llevó a cabo la reunión mensual con el equipo de SGSST para presentar y coordinar las actividades programadas para el periodo. | ENTREGABLE | NA |  | Supervisor del contrato y Contratista |  | CERRADO
1.7 | Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la administración o a terceros. |  | Durante la vigencia del contrato | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.8 | Mantener la reserva y estricta confidencialidad de la información de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, reservada y legalmente protegida, a la que tenga acceso por ocasión de la celebración y ejecución del contrato, cuando se encuentre catalogada como clasificada o reservada y toda aquella a la cual tenga acceso por motivo de sus obligaciones contractuales, que no se considere pública, sin importar el formato en el que se encuentre y el medio de soporte (físico, análogo, digital o electrónico); sea obtenida en forma verbal, escrita o en forma de mensaje de datos. |  | Mensual | La información se gestiona en el Drive del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando estricta confidencialidad. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
1.9 | Mantener indemne a la Entidad, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por su personal, durante la ejecución del contrato. |  | Cuando se requiera | No se presentaron omisiones o actos que perjudiquen a la administración o terceros. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista/Coordinador Bienestar y SST |  | CERRADO
1.10 | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA apoyará la acción del Estado Colombiano y a la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Ley Colombiana: |  | Al finalizar el contrato | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
No. | 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUMPLIMIENTO |  |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
2.1 | Apoyar en la identificación de las necesidades de elaboración y actualización de matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias de las sedes de la seccional donde se requiera, al igual que verificar la calidad y confiabilidad de los productos que sean entregados por el proveedor |  | Mensual | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.2 | Efectuar el seguimiento y cierre de hallazgos de las matrices de peligros y riesgos, planes de emergencia e inspecciones locativas y de equipos de seguridad de la seccional |  | Mensual | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.3 | Proponer y apoyar en la implementación de los planes de mejora derivados de los hallazgos de cualquier fuente y que tengan relación con la Seguridad y la Salud en el Trabajo y realizar seguimiento y evaluación de la eficacia de estos |  | Anual | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.4 | Promover el cumplimiento de las actuaciones preventivas contempladas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, como: comportamientos seguros, cumplimiento de reglamentos, normas, procedimientos, protocolos e instructivos, así como la correcta utilización de los equipos o herramientas de trabajo, equipos de protección individual (EPI) y elementos de protección personal (EPP). |  | Anual | Se realiza seguimiento al plan de trabajo | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.5 | Apoyar la revisión y actualización de los anexos y el Plan de Emergencias de las sedes que le sean asignadas |  | Anual o dependiendo de la necesidad | Se realiza actualización de listado por pisos para brigadistas | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.6 | Realizar acompañamiento trimestral a todas las sedes de la seccional para la revisión de botiquines de emergencia y apoyar en la gestión de dotación de elementos e insumos para estos botiquines. |  | Mensual | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.7 | Acompañar a la seccional en el seguimiento a las medidas de control en seguridad vial y tareas de alto riesgo |  | Cuando se requiera | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.8 | Apoyar a la Dirección seccional en el monitoreo, seguimiento a los programas, planes, campañas y demás actividades planificadas en el marco del SG-SST. |  | Mensual | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.9 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesarias para la conformación y capacitación de la brigada de emergencias. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.10 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesarias para la realización de simulacros de las sedes judiciales que le fueron asignados. |  | Mensual o dependiendo de la necesidadr | Se apoya a la reunión del COE el cual se asignan tipo de simulacros en las diferentes sedes mejórame el texto super corto en un párrafo | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.11 | Documentar y apoyar cuando sea necesario, en la implementación del proceso relacionado con la gestión del cambio acorde al procedimiento establecido. |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Se apoya en la gestión del cambio según la necesidad | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.12 | Asesorar y apoyar a la dirección seccional, a los líderes, al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) en la implementación y mejora continua del SG-SST, facilitando la comunicación, la coordinación y la retroalimentación entre las partes interesadas |  | Cuando se requiere | Se realiza actividad con apoyo del copasst en la identificación y reporte de AT Y EL | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.13 | Apoyar a la seccional en la estructuración de la necesidad, estudio de mercado, evaluación técnica y seguimiento contractuales relacionados con SG-SST. |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.14 | Cooperar con el diseño de estrategias de participación, comunicación y consulta sobre el SGSST con alcance a todas las personas bajo el control de la seccional y partes externas interesadas y responder comunicados, consultas y requerimientos que de ellas surjan, siguiendo los conductos que aplique |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Se apoyo en el miércoles de Ceniza en la logística | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.15 | Apoyar las actividades administrativas a los grupos de apoyo SG-SST, entre otras, registro actualizado de las actas de reuniones, listado de asistencia, soporte del correo, presentación de informes. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.16 | Llevar a cabo el seguimiento y reporte mensual de indicadores de Accidentes de Trabajo, Enfermedad Laboral y ausentismo de la seccional. |  | Cuando se requier | No se presentaron At En el mes de febrero de 2026 | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.17 | Asistir a la seccional en el seguimiento a las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, verificando el cumplimiento de los planes de acción propuestos, previniendo la ocurrencia de nuevos eventos, y estructurando y socializando las lecciones aprendidas que se deriven de los AT.. |  | Cuando se requier | No se presentaron AT En el mes de Febrero | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.18 | Garantizar el mantenimiento y actualización de todos los requisitos mínimos documentales y legales, incluyendo los adicionales que sean requeridos para evitar desviaciones del SGSST. |  | Cuando se requier | Se realiza revisión de la matriz legal | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.19 | Apoyar a la seccional en la elaboración de informes de gestión, técnicos y estadísticos sobre el desempeño del SGSST y en la rendición de cuentas. |  | Cuando se requier |  | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.20 | Acompañar y apoyar técnicamente la realización de la autoevaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, así como apoyar y acompañar las auditorías internas y externas que se adelanten, suministrando información, soportes y asistencia técnica, sin que ello implique asumir la responsabilidad directa del proceso de auditoría |  | Cuando se requier | Se dio apoyo en la radicación de correspondencia en la plataforma Sigobius | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.21 | Apoyar a la seccional en la convocatoria y seguimiento a los servidores judiciales con el fin que se garantice la realización de exámenes médicos ocupacionales preingreso, periódicos programados, post incapacidad, por cambio de cargo y de retiro. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.22 | Apoyar a la seccional en la convocatoria y seguimiento a los servidores judiciales para que participen en las jornadas de inducción y reinducción a los servidores judiciales de la seccional, al igual que los contratistas |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.23 | Realizar el seguimiento y calificación al cumplimiento a la matriz legal del SG- SST. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.24 | Solicitar trimestralmente al Comité de Convivencia Laboral el formato F-SST-35 Seguimiento de quejas del CCL |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.25 | Documentar y apoyar en la implementación del proceso relacionado con la gestión del cambio acorde al procedimiento establecido. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.26 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesaria para la convocatoria y elección de los Comités operativos operacionales, Comité paritario de salud ocupacional, Comité de convivencia laboral, entre otros. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.27 | Apoyar en la proyección de los actos administrativos necesarios para convocar, conformar y mantener actualizados los Comités operativos operacionales, Comité paritario de salud ocupacional, Comité de convivencia laboral, entre otros. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.28 | Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato |  | Cuando se requier | Se apoyo en la realización de filminas Se apoya en el cargue a redes sociales Se apoyo en la Afiliaciones de los servidores Judiciales | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
No. | 3. OBLIGACIONES AMBIENTALES |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUMPLIMIENTO | SOPORTES-EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
3.1 | Adoptar y participar en la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, adoptado por el acuerdo PSAA14 10160 de junio de 2014, durante la Ejecución del contrato, y en lo que corresponda a ello |  | Anual | Imprimir asistencias, folletos (doble cara) Inspección de puntos ecológicos-Charlas de seguridad Clasificación de los residuos sólidos generados en las actividades Administrativas y operativas. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
3.2 | Presentar los entregables periódicos y finales, si se requieren, en medio magnético; en caso de requerirse impresión que sea únicamente de informes finales, los cuales deben estar elaborados preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.) letra arial tamaño 11 y a espacio sencillo. |  | Anual | Los informes de gestión, cuenta de cobro y demás soportes son entregados en medio magnético, cargados en el SECOP II para cumplir con lo dispuesto en el presente requisito. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
INICIO

## SEG-MAR
PLAN DE ACCION CONTRATO 003 DE 2026
Objeto de contratación: |  | Contratar la prestación de servicios y apoyo a la gestión de un profesional en Salud Ocupacional para fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinación Administrativa de Florencia. |  |  |  | Mes y Año Reportado | Marzo 2026 | Porcentaje del Avance % | 9.26%
No. | 1. OBLIGACIONES GENERALES |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | INDIQUE SI ES ENTREGABLE O META CUANTIFICABLE | SOPORTES-EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
1.1 | Cumplir con las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, conforme a lo previsto en las normas aplicables de la materia. El cumplimiento de esta obligación por parte del Contratista se acredita, mediante copia de la planilla PILA debidamente pagada de los aportes al sistema de seguridad social |  | Mensual | Planilla de asopagos Mes de marzo 2026 | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.2 | Presentar la factura de venta, documento equivalente o documento soporte, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (responsable o no de IVA) de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente contrato. |  | Mensual | Cuenta de Cobro | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
1.3 | Entregar a la finalización del contrato todos y cada uno de los documentos que le hayan sido suministrados con ocasión de su ejecución, en atención a lo establecido en las normas de archivo de gestión documental. |  | Al finalizar el contrato | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.4 | De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.2.2.16., cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: • Procurar el cuidado integral de su salud. • Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. • Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. • Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. • Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. • Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. • Aportar el certificado del examen pre ocupacional (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.22.18). • Afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales. |  | Al Inicio del contrato | Durante el mes, la contratista cumplió con toda la normatividad en SST, garantizando el autocuidado y el uso adecuado de EPP, lo que permitió registrar cero accidentes. Se gestionaron oportunamente los exámenes de ingreso y la afiliación a la ARL, además de participar y apoyar activamente en las actividades programadas. | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.5 | Asumir los gastos de desplazamiento y transportes que se generen en virtud de la ejecución del contrato. |  | Al Inicio del contrato | • Apoyo en la gestión de firmas para las actas de liquidación de contratos | ENTREGABLE |  |  | Supervisor del contrato y Contratista |  | CERRADO
1.6 | Asistir a las reuniones técnicas de inducción y de seguimiento programadas por el supervisor del contrato, junto con los profesionales el equipo de trabajo, cuando así le sea requerido. |  | Mensual | Durante marzo, se llevó a cabo la reunión mensual con el equipo de SGSST para presentar y coordinar las actividades programadas para el periodo. | ENTREGABLE | NA |  | Supervisor del contrato y Contratista |  | CERRADO
1.7 | Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la administración o a terceros. |  | Durante la vigencia del contrato | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.8 | Mantener la reserva y estricta confidencialidad de la información de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, reservada y legalmente protegida, a la que tenga acceso por ocasión de la celebración y ejecución del contrato, cuando se encuentre catalogada como clasificada o reservada y toda aquella a la cual tenga acceso por motivo de sus obligaciones contractuales, que no se considere pública, sin importar el formato en el que se encuentre y el medio de soporte (físico, análogo, digital o electrónico); sea obtenida en forma verbal, escrita o en forma de mensaje de datos. |  | Mensual | Toda la información se gestiona en el Drive del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando en todo momento la estricta confidencialidad de los datos | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
1.9 | Mantener indemne a la Entidad, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por su personal, durante la ejecución del contrato. |  | Cuando se requiera | No se presentaron omisiones o actos que perjudiquen a la administración o terceros. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista/Coordinador Bienestar y SST |  | CERRADO
1.10 | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA apoyará la acción del Estado Colombiano y a la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Ley Colombiana: |  | Al finalizar el contrato | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
No. | 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUMPLIMIENTO |  |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
2.1 | Apoyar en la identificación de las necesidades de elaboración y actualización de matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias de las sedes de la seccional donde se requiera, al igual que verificar la calidad y confiabilidad de los productos que sean entregados por el proveedor |  | Mensual | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.2 | Efectuar el seguimiento y cierre de hallazgos de las matrices de peligros y riesgos, planes de emergencia e inspecciones locativas y de equipos de seguridad de la seccional |  | Mensual | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.3 | Proponer y apoyar en la implementación de los planes de mejora derivados de los hallazgos de cualquier fuente y que tengan relación con la Seguridad y la Salud en el Trabajo y realizar seguimiento y evaluación de la eficacia de estos |  | Anual | Apoyo Ejecución de la socialización de lesión aprendida en los pisos 1 y 2. | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.4 | Promover el cumplimiento de las actuaciones preventivas contempladas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, como: comportamientos seguros, cumplimiento de reglamentos, normas, procedimientos, protocolos e instructivos, así como la correcta utilización de los equipos o herramientas de trabajo, equipos de protección individual (EPI) y elementos de protección personal (EPP). |  | Anual | Apoyo en la Colaboración en el desarrollo de actividades lúdicas en tribunales. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.5 | Apoyar la revisión y actualización de los anexos y el Plan de Emergencias de las sedes que le sean asignadas |  | Anual o dependiendo de la necesidad | Se Apoyo en la capacitación dirigida a los coordinadores de brigada | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.6 | Realizar acompañamiento trimestral a todas las sedes de la seccional para la revisión de botiquines de emergencia y apoyar en la gestión de dotación de elementos e insumos para estos botiquines. |  | Mensual | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.7 | Acompañar a la seccional en el seguimiento a las medidas de control en seguridad vial y tareas de alto riesgo |  | Cuando se requiera | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.8 | Apoyar a la Dirección seccional en el monitoreo, seguimiento a los programas, planes, campañas y demás actividades planificadas en el marco del SG-SST. |  | Mensual | Realización y capacitación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) al grupo de servicios generales. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.9 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesarias para la conformación y capacitación de la brigada de emergencias. |  | Cuando se requier | Se Apoyo en la capacitación dirigida a los coordinadores de brigada | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.10 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesarias para la realización de simulacros de las sedes judiciales que le fueron asignados. |  | Mensual o dependiendo de la necesidadr | Se apoya en la Realización de formularios de evaluación de inducción y reinducción para contratistas. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.11 | Documentar y apoyar cuando sea necesario, en la implementación del proceso relacionado con la gestión del cambio acorde al procedimiento establecido. |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Se apoya en la gestión del cambio según la necesidad | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.12 | Asesorar y apoyar a la dirección seccional, a los líderes, al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) en la implementación y mejora continua del SG-SST, facilitando la comunicación, la coordinación y la retroalimentación entre las partes interesadas |  | Cuando se requiere | Se realiza actividad con apoyo del copasst en la identificación y reporte de AT Y EL | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.13 | Apoyar a la seccional en la estructuración de la necesidad, estudio de mercado, evaluación técnica y seguimiento contractuales relacionados con SG-SST. |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.14 | Cooperar con el diseño de estrategias de participación, comunicación y consulta sobre el SGSST con alcance a todas las personas bajo el control de la seccional y partes externas interesadas y responder comunicados, consultas y requerimientos que de ellas surjan, siguiendo los conductos que aplique |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Apoyo logístico en la actividad del Día de la Mujer | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.15 | Apoyar las actividades administrativas a los grupos de apoyo SG-SST, entre otras, registro actualizado de las actas de reuniones, listado de asistencia, soporte del correo, presentación de informes. |  | Cuando se requier | • . Apoyo en la producción de materiales audiovisuales. • Realización de videos para documentar las actividades • Socialización de la normativa sobre segregación en la fuente (código de colores) en la actividad del Día del Riñón. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.16 | Llevar a cabo el seguimiento y reporte mensual de indicadores de Accidentes de Trabajo, Enfermedad Laboral y ausentismo de la seccional. |  | Cuando se requier | Se presento un At En el mes de marzo de 2026 | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.17 | Asistir a la seccional en el seguimiento a las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, verificando el cumplimiento de los planes de acción propuestos, previniendo la ocurrencia de nuevos eventos, y estructurando y socializando las lecciones aprendidas que se deriven de los AT.. |  | Cuando se requier | Se realizo investigacion de Accidente laboral | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.18 | Garantizar el mantenimiento y actualización de todos los requisitos mínimos documentales y legales, incluyendo los adicionales que sean requeridos para evitar desviaciones del SGSST. |  | Cuando se requier | APOYO EN EL Diseño de formularios para la inscripción de talentos de los servidores judiciales. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.19 | Apoyar a la seccional en la elaboración de informes de gestión, técnicos y estadísticos sobre el desempeño del SGSST y en la rendición de cuentas. |  | Cuando se requier | Apoyo y participación activa en la Rendición de Cuentas del año 2025. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.20 | Acompañar y apoyar técnicamente la realización de la autoevaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, así como apoyar y acompañar las auditorías internas y externas que se adelanten, suministrando información, soportes y asistencia técnica, sin que ello implique asumir la responsabilidad directa del proceso de auditoría |  | Cuando se requier | Se dio apoyo en la radicación de correspondencia en la plataforma Sigobius mes de marzo | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.21 | Apoyar a la seccional en la convocatoria y seguimiento a los servidores judiciales con el fin que se garantice la realización de exámenes médicos ocupacionales preingreso, periódicos programados, post incapacidad, por cambio de cargo y de retiro. |  | Cuando se requier | SE APOYO EN LA Gestión de afiliaciones (ARL, EPS y Comfaca) para los nuevos servidores judiciales. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.22 | Apoyar a la seccional en la convocatoria y seguimiento a los servidores judiciales para que participen en las jornadas de inducción y reinducción a los servidores judiciales de la seccional, al igual que los contratistas |  | Cuando se requier | apoyo en la Ejecución de la inducción y reinducción para el personal de servicios generales. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.23 | Realizar el seguimiento y calificación al cumplimiento a la matriz legal del SG- SST. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.24 | Solicitar trimestralmente al Comité de Convivencia Laboral el formato F-SST-35 Seguimiento de quejas del CCL |  | Cuando se requier | apoyo en la Creación de filminas del encuentro del Comité de Convivencia Laboral. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.25 | Documentar y apoyar en la implementación del proceso relacionado con la gestión del cambio acorde al procedimiento establecido. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.26 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesaria para la convocatoria y elección de los Comités operativos operacionales, Comité paritario de salud ocupacional, Comité de convivencia laboral, entre otros. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.27 | Apoyar en la proyección de los actos administrativos necesarios para convocar, conformar y mantener actualizados los Comités operativos operacionales, Comité paritario de salud ocupacional, Comité de convivencia laboral, entre otros. |  | Cuando se requier | • Apoyo en la elaboración del informe de SST | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.28 | Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato |  | Cuando se requier |  | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
No. | 3. OBLIGACIONES AMBIENTALES |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUMPLIMIENTO | SOPORTES-EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
3.1 | Adoptar y participar en la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, adoptado por el acuerdo PSAA14 10160 de junio de 2014, durante la Ejecución del contrato, y en lo que corresponda a ello |  | Anual | Imprimir asistencias, folletos (doble cara) Inspección de puntos ecológicos-Charlas de seguridad Clasificación de los residuos sólidos generados en las actividades Administrativas y operativas. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
3.2 | Presentar los entregables periódicos y finales, si se requieren, en medio magnético; en caso de requerirse impresión que sea únicamente de informes finales, los cuales deben estar elaborados preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.) letra arial tamaño 11 y a espacio sencillo. |  | Anual | Los informes de gestión, cuenta de cobro y demás soportes son entregados en medio magnético, cargados en el SECOP II para cumplir con lo dispuesto en el presente requisito. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
INICIO

## SEG-ABRIL
PLAN DE ACCION CONTRATO 003 DE 2026
Objeto de contratación: |  | Contratar la prestación de servicios y apoyo a la gestión de un profesional en Salud Ocupacional para fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinación Administrativa de Florencia. |  |  |  | Mes y Año Reportado | Abril 2026 | Porcentaje del Avance % | 26.93%
No. | 1. OBLIGACIONES GENERALES |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | INDIQUE SI ES ENTREGABLE O META CUANTIFICABLE | SOPORTES-EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
1.1 | Cumplir con las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, conforme a lo previsto en las normas aplicables de la materia. El cumplimiento de esta obligación por parte del Contratista se acredita, mediante copia de la planilla PILA debidamente pagada de los aportes al sistema de seguridad social |  | Mensual | Planilla de asopagos Mes de abril 2026 | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.2 | Presentar la factura de venta, documento equivalente o documento soporte, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (responsable o no de IVA) de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente contrato. |  | Mensual | Cuenta de Cobro | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
1.3 | Entregar a la finalización del contrato todos y cada uno de los documentos que le hayan sido suministrados con ocasión de su ejecución, en atención a lo establecido en las normas de archivo de gestión documental. |  | Al finalizar el contrato | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.4 | De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.2.2.16., cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: • Procurar el cuidado integral de su salud. • Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. • Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. • Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. • Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. • Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. • Aportar el certificado del examen pre ocupacional (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.22.18). • Afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales. |  | Al Inicio del contrato | Durante el mes, la contratista cumplió con toda la normatividad en SST, garantizando el autocuidado y el uso adecuado de EPP, lo que permitió registrar cero accidentes. Se gestionaron oportunamente los exámenes de ingreso y la afiliación a la ARL, además de participar y apoyar activamente en las actividades programadas. | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.5 | Asumir los gastos de desplazamiento y transportes que se generen en virtud de la ejecución del contrato. |  | Al Inicio del contrato | NA | ENTREGABLE |  |  | Supervisor del contrato y Contratista |  | CERRADO
1.6 | Asistir a las reuniones técnicas de inducción y de seguimiento programadas por el supervisor del contrato, junto con los profesionales el equipo de trabajo, cuando así le sea requerido. |  | Mensual | Durante Abril, se llevó a cabo la reunión mensual con el equipo de SGSST para presentar y coordinar las actividades programadas para el periodo. | ENTREGABLE | NA |  | Supervisor del contrato y Contratista |  | CERRADO
1.7 | Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la administración o a terceros. |  | Durante la vigencia del contrato | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.8 | Mantener la reserva y estricta confidencialidad de la información de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, reservada y legalmente protegida, a la que tenga acceso por ocasión de la celebración y ejecución del contrato, cuando se encuentre catalogada como clasificada o reservada y toda aquella a la cual tenga acceso por motivo de sus obligaciones contractuales, que no se considere pública, sin importar el formato en el que se encuentre y el medio de soporte (físico, análogo, digital o electrónico); sea obtenida en forma verbal, escrita o en forma de mensaje de datos. |  | Mensual | Toda la información se gestiona en el Drive del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando en todo momento la estricta confidencialidad de los datos | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
1.9 | Mantener indemne a la Entidad, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por su personal, durante la ejecución del contrato. |  | Cuando se requiera | No se presentaron omisiones o actos que perjudiquen a la administración o terceros. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista/Coordinador Bienestar y SST |  | CERRADO
1.10 | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA apoyará la acción del Estado Colombiano y a la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Ley Colombiana: |  | Al finalizar el contrato | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
No. | 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUMPLIMIENTO |  |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
2.1 | Apoyar en la identificación de las necesidades de elaboración y actualización de matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias de las sedes de la seccional donde se requiera, al igual que verificar la calidad y confiabilidad de los productos que sean entregados por el proveedor |  | Mensual | Apoyo en la elaboración de la matriz de peligros de la sede judicial de Curillo. | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.2 | Efectuar el seguimiento y cierre de hallazgos de las matrices de peligros y riesgos, planes de emergencia e inspecciones locativas y de equipos de seguridad de la seccional |  | Mensual | Apoyo en la elaboración de la inspección integral de la sede judicial de Curillo. | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.3 | Proponer y apoyar en la implementación de los planes de mejora derivados de los hallazgos de cualquier fuente y que tengan relación con la Seguridad y la Salud en el Trabajo y realizar seguimiento y evaluación de la eficacia de estos |  | Anual | Realización del taller de hábitos de vida saludable en la sede judicial del Palacio de Justicia Gerardo Cortés Castañeda. | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.4 | Promover el cumplimiento de las actuaciones preventivas contempladas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, como: comportamientos seguros, cumplimiento de reglamentos, normas, procedimientos, protocolos e instructivos, así como la correcta utilización de los equipos o herramientas de trabajo, equipos de protección individual (EPI) y elementos de protección personal (EPP). |  | Anual | Apoyo en la Colaboración en el desarrollo de actividades lúdicas en tribunales. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.5 | Apoyar la revisión y actualización de los anexos y el Plan de Emergencias de las sedes que le sean asignadas |  | Anual o dependiendo de la necesidad | Redacción de oficio para radicar y conformar el comité de ayuda mutua. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.6 | Realizar acompañamiento trimestral a todas las sedes de la seccional para la revisión de botiquines de emergencia y apoyar en la gestión de dotación de elementos e insumos para estos botiquines. |  | Mensual | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.7 | Acompañar a la seccional en el seguimiento a las medidas de control en seguridad vial y tareas de alto riesgo |  | Cuando se requiera | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.8 | Apoyar a la Dirección seccional en el monitoreo, seguimiento a los programas, planes, campañas y demás actividades planificadas en el marco del SG-SST. |  | Mensual | Actualización del material visual de las políticas del SG-SST. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.9 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesarias para la conformación y capacitación de la brigada de emergencias. |  | Cuando se requier | Se Apoyo en la capacitación dirigida a los coordinadores de brigada | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.10 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesarias para la realización de simulacros de las sedes judiciales que le fueron asignados. |  | Mensual o dependiendo de la necesidadr | Se apoya en la Realización de formularios de evaluación de inducción y reinducción para contratistas. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.11 | Documentar y apoyar cuando sea necesario, en la implementación del proceso relacionado con la gestión del cambio acorde al procedimiento establecido. |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Se apoya en la gestión del cambio según la necesidad matriz legal | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.12 | Asesorar y apoyar a la dirección seccional, a los líderes, al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) en la implementación y mejora continua del SG-SST, facilitando la comunicación, la coordinación y la retroalimentación entre las partes interesadas |  | Cuando se requiere | Se realiza actividad con apoyo del copasst en la identificación y reporte de AT Y EL | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.13 | Apoyar a la seccional en la estructuración de la necesidad, estudio de mercado, evaluación técnica y seguimiento contractuales relacionados con SG-SST. |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.14 | Cooperar con el diseño de estrategias de participación, comunicación y consulta sobre el SGSST con alcance a todas las personas bajo el control de la seccional y partes externas interesadas y responder comunicados, consultas y requerimientos que de ellas surjan, siguiendo los conductos que aplique |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Realización del video de presentación del equipo de SST. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.15 | Apoyar las actividades administrativas a los grupos de apoyo SG-SST, entre otras, registro actualizado de las actas de reuniones, listado de asistencia, soporte del correo, presentación de informes. |  | Cuando se requier | • . Apoyo en la producción de materiales audiovisuales. • Realización de videos para documentar las actividades • Socialización de la normativa divulgaciones políticas del SGSST | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.16 | Llevar a cabo el seguimiento y reporte mensual de indicadores de Accidentes de Trabajo, Enfermedad Laboral y ausentismo de la seccional. |  | Cuando se requier | En el mes de Abril no se presentaron accidentes de trabajo | META CUANTIFICABLE | En el mes de Abril no se presentaron accidentes de trabajo |  | Contratista SST
2.17 | Asistir a la seccional en el seguimiento a las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, verificando el cumplimiento de los planes de acción propuestos, previniendo la ocurrencia de nuevos eventos, y estructurando y socializando las lecciones aprendidas que se deriven de los AT.. |  | Cuando se requier | No se presentaron accidentes laborales En el mes de Abril | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.18 | Garantizar el mantenimiento y actualización de todos los requisitos mínimos documentales y legales, incluyendo los adicionales que sean requeridos para evitar desviaciones del SGSST. |  | Cuando se requier |  | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.19 | Apoyar a la seccional en la elaboración de informes de gestión, técnicos y estadísticos sobre el desempeño del SGSST y en la rendición de cuentas. |  | Cuando se requier |  | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.20 | Acompañar y apoyar técnicamente la realización de la autoevaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, así como apoyar y acompañar las auditorías internas y externas que se adelanten, suministrando información, soportes y asistencia técnica, sin que ello implique asumir la responsabilidad directa del proceso de auditoría |  | Cuando se requier | Se dio apoyo en la radicación de correspondencia en la plataforma Sigobius mes de marzo | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.21 | Apoyar a la seccional en la convocatoria y seguimiento a los servidores judiciales con el fin que se garantice la realización de exámenes médicos ocupacionales preingreso, periódicos programados, post incapacidad, por cambio de cargo y de retiro. |  | Cuando se requier | SE APOYO EN LA Gestión de afiliaciones (ARL, EPS y Comfaca) para los nuevos servidores judiciales. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.22 | Apoyar a la seccional en la convocatoria y seguimiento a los servidores judiciales para que participen en las jornadas de inducción y reinducción a los servidores judiciales de la seccional, al igual que los contratistas |  | Cuando se requier | apoyo en la Ejecución de la inducción y reinducción para el personal de servicios generales. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.23 | Realizar el seguimiento y calificación al cumplimiento a la matriz legal del SG- SST. |  | Cuando se requier | Se actualizo matriz legal | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.24 | Solicitar trimestralmente al Comité de Convivencia Laboral el formato F-SST-35 Seguimiento de quejas del CCL |  | Cuando se requier |  | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.25 | Documentar y apoyar en la implementación del proceso relacionado con la gestión del cambio acorde al procedimiento establecido. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.26 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesaria para la convocatoria y elección de los Comités operativos operacionales, Comité paritario de salud ocupacional, Comité de convivencia laboral, entre otros. |  | Cuando se requier | Entre otros se apoya la Elaboración de un formulario para que los servidores judiciales se inscribieran y participaran en los juegos zonales del año 2026 | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.27 | Apoyar en la proyección de los actos administrativos necesarios para convocar, conformar y mantener actualizados los Comités operativos operacionales, Comité paritario de salud ocupacional, Comité de convivencia laboral, entre otros. |  | Cuando se requier | • Apoyo en la elaboración del informe de SST | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.28 | Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato |  | Cuando se requier |  | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
No. | 3. OBLIGACIONES AMBIENTALES |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUMPLIMIENTO | SOPORTES-EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
3.1 | Adoptar y participar en la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, adoptado por el acuerdo PSAA14 10160 de junio de 2014, durante la Ejecución del contrato, y en lo que corresponda a ello |  | Anual | Imprimir asistencias, folletos (doble cara) Inspección de puntos ecológicos-Charlas de seguridad Clasificación de los residuos sólidos generados en las actividades Administrativas y operativas. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
3.2 | Presentar los entregables periódicos y finales, si se requieren, en medio magnético; en caso de requerirse impresión que sea únicamente de informes finales, los cuales deben estar elaborados preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.) letra arial tamaño 11 y a espacio sencillo. |  | Anual | Los informes de gestión, cuenta de cobro y demás soportes son entregados en medio magnético, cargados en el SECOP II para cumplir con lo dispuesto en el presente requisito. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
INICIO

## SEG-MAYO
PLAN DE ACCION CONTRATO 003 DE 2026
Objeto de contratación: |  | Contratar la prestación de servicios y apoyo a la gestión de un profesional en Salud Ocupacional para fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinación Administrativa de Florencia. |  |  |  | Mes y Año Reportado | Mayo 2026 | Porcentaje del Avance % | 35.19%
No. | 1. OBLIGACIONES GENERALES |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | INDIQUE SI ES ENTREGABLE O META CUANTIFICABLE | SOPORTES-EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
1.1 | Cumplir con las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, conforme a lo previsto en las normas aplicables de la materia. El cumplimiento de esta obligación por parte del Contratista se acredita, mediante copia de la planilla PILA debidamente pagada de los aportes al sistema de seguridad social |  | Mensual | Planilla de asopagos Mes de mayo 2026 | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.2 | Presentar la factura de venta, documento equivalente o documento soporte, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (responsable o no de IVA) de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente contrato. |  | Mensual | Cuenta de Cobro mes de mayo | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
1.3 | Entregar a la finalización del contrato todos y cada uno de los documentos que le hayan sido suministrados con ocasión de su ejecución, en atención a lo establecido en las normas de archivo de gestión documental. |  | Al finalizar el contrato | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.4 | De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.2.2.16., cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: • Procurar el cuidado integral de su salud. • Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. • Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. • Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. • Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. • Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. • Aportar el certificado del examen pre ocupacional (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.22.18). • Afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales. |  | Al Inicio del contrato | Durante el mes, la contratista cumplió con toda la normatividad en SST, garantizando el autocuidado y el uso adecuado de EPP, lo que permitió registrar cero accidentes. Se gestionaron oportunamente los exámenes de ingreso y la afiliación a la ARL, además de participar y apoyar activamente en las actividades programadas. | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.5 | Asumir los gastos de desplazamiento y transportes que se generen en virtud de la ejecución del contrato. |  | Al Inicio del contrato | NA | ENTREGABLE |  |  | Supervisor del contrato y Contratista |  | CERRADO
1.6 | Asistir a las reuniones técnicas de inducción y de seguimiento programadas por el supervisor del contrato, junto con los profesionales el equipo de trabajo, cuando así le sea requerido. |  | Mensual | Durante Abril, se llevó a cabo la reunión mensual con el equipo de SGSST para presentar y coordinar las actividades programadas para el periodo. | ENTREGABLE | NA |  | Supervisor del contrato y Contratista |  | CERRADO
1.7 | Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la administración o a terceros. |  | Durante la vigencia del contrato | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.8 | Mantener la reserva y estricta confidencialidad de la información de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, reservada y legalmente protegida, a la que tenga acceso por ocasión de la celebración y ejecución del contrato, cuando se encuentre catalogada como clasificada o reservada y toda aquella a la cual tenga acceso por motivo de sus obligaciones contractuales, que no se considere pública, sin importar el formato en el que se encuentre y el medio de soporte (físico, análogo, digital o electrónico); sea obtenida en forma verbal, escrita o en forma de mensaje de datos. |  | Mensual | Toda la información se gestiona en el Drive del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando en todo momento la estricta confidencialidad de los datos | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
1.9 | Mantener indemne a la Entidad, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por su personal, durante la ejecución del contrato. |  | Cuando se requiera | No se presentaron omisiones o actos que perjudiquen a la administración o terceros. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista/Coordinador Bienestar y SST |  | CERRADO
1.10 | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA apoyará la acción del Estado Colombiano y a la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Ley Colombiana: |  | Al finalizar el contrato | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
No. | 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUMPLIMIENTO |  |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
2.1 | Apoyar en la identificación de las necesidades de elaboración y actualización de matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias de las sedes de la seccional donde se requiera, al igual que verificar la calidad y confiabilidad de los productos que sean entregados por el proveedor |  | Mensual | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.2 | Efectuar el seguimiento y cierre de hallazgos de las matrices de peligros y riesgos, planes de emergencia e inspecciones locativas y de equipos de seguridad de la seccional |  | Mensual | Apoyo en la elaboración de la inspección integral de la sede judicial de Curillo. | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.3 | Proponer y apoyar en la implementación de los planes de mejora derivados de los hallazgos de cualquier fuente y que tengan relación con la Seguridad y la Salud en el Trabajo y realizar seguimiento y evaluación de la eficacia de estos |  | Anual | 1. Apoyo a la actividad del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.4 | Promover el cumplimiento de las actuaciones preventivas contempladas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, como: comportamientos seguros, cumplimiento de reglamentos, normas, procedimientos, protocolos e instructivos, así como la correcta utilización de los equipos o herramientas de trabajo, equipos de protección individual (EPI) y elementos de protección personal (EPP). |  | Anual | 3. Apoyo y asesoría a los Brigadistas del Distrito para que desarrollaran el curso de 50 horas del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.5 | Apoyar la revisión y actualización de los anexos y el Plan de Emergencias de las sedes que le sean asignadas |  | Anual o dependiendo de la necesidad | Apoyo Actualización del listado por pisos del personal para los brigadistas. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.6 | Realizar acompañamiento trimestral a todas las sedes de la seccional para la revisión de botiquines de emergencia y apoyar en la gestión de dotación de elementos e insumos para estos botiquines. |  | Mensual | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.7 | Acompañar a la seccional en el seguimiento a las medidas de control en seguridad vial y tareas de alto riesgo |  | Cuando se requiera | Organización de las inspecciones de vehículos para los conductores y quienes tengan rol de conductor. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.8 | Apoyar a la Dirección seccional en el monitoreo, seguimiento a los programas, planes, campañas y demás actividades planificadas en el marco del SG-SST. |  | Mensual | Apoyo en las cotizaciones cardiovasculares | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.9 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesarias para la conformación y capacitación de la brigada de emergencias. |  | Cuando se requier | Se Apoyo en la capacitación dirigida a los coordinadores de brigada | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.10 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesarias para la realización de simulacros de las sedes judiciales que le fueron asignados. |  | Mensual o dependiendo de la necesidadr | Apoyo en el simulacro en el archivo por atraco. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.11 | Documentar y apoyar cuando sea necesario, en la implementación del proceso relacionado con la gestión del cambio acorde al procedimiento establecido. |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Se apoya en la gestión del cambio según la necesidad matriz legal | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.12 | Asesorar y apoyar a la dirección seccional, a los líderes, al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) en la implementación y mejora continua del SG-SST, facilitando la comunicación, la coordinación y la retroalimentación entre las partes interesadas |  | Cuando se requiere | Se realiza actividad con apoyo del copasst en la identificación y reporte de AT Y EL | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.13 | Apoyar a la seccional en la estructuración de la necesidad, estudio de mercado, evaluación técnica y seguimiento contractuales relacionados con SG-SST. |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Apoyo Realización del documento de incapacidades para evaluar días perdidos y medir la tasa de ausentismo de los servidores judiciales. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.14 | Cooperar con el diseño de estrategias de participación, comunicación y consulta sobre el SGSST con alcance a todas las personas bajo el control de la seccional y partes externas interesadas y responder comunicados, consultas y requerimientos que de ellas surjan, siguiendo los conductos que aplique |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Realización del video de presentación del equipo de SST. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.15 | Apoyar las actividades administrativas a los grupos de apoyo SG-SST, entre otras, registro actualizado de las actas de reuniones, listado de asistencia, soporte del correo, presentación de informes. |  | Cuando se requier | • . Apoyo en la producción de materiales audiovisuales. • Realización de videos para documentar las actividades • Socialización de la normativa divulgaciones políticas del SGSST | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.16 | Llevar a cabo el seguimiento y reporte mensual de indicadores de Accidentes de Trabajo, Enfermedad Laboral y ausentismo de la seccional. |  | Cuando se requier | Apoyo en el simulacro en tribunales por atraco. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.17 | Asistir a la seccional en el seguimiento a las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, verificando el cumplimiento de los planes de acción propuestos, previniendo la ocurrencia de nuevos eventos, y estructurando y socializando las lecciones aprendidas que se deriven de los AT.. |  | Cuando se requier | No se presentaron accidentes laborales En el mes de Abril | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.18 | Garantizar el mantenimiento y actualización de todos los requisitos mínimos documentales y legales, incluyendo los adicionales que sean requeridos para evitar desviaciones del SGSST. |  | Cuando se requiera |  | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.19 | Apoyar a la seccional en la elaboración de informes de gestión, técnicos y estadísticos sobre el desempeño del SGSST y en la rendición de cuentas. |  | Cuando se requier | Apoyo en la charla para la socialización del guion a los brigadistas sobre derrame de químicos, correspondiente al simulacro del Palacio de Justicia. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.20 | Acompañar y apoyar técnicamente la realización de la autoevaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, así como apoyar y acompañar las auditorías internas y externas que se adelanten, suministrando información, soportes y asistencia técnica, sin que ello implique asumir la responsabilidad directa del proceso de auditoría |  | Cuando se requier | Se dio apoyo en la radicación de correspondencia del Área del SG-SST, en la plataforma SigoBius, durante el mes de mayo. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.21 | Apoyar a la seccional en la convocatoria y seguimiento a los servidores judiciales con el fin que se garantice la realización de exámenes médicos ocupacionales preingreso, periódicos programados, post incapacidad, por cambio de cargo y de retiro. |  | Cuando se requier | SE APOYO EN LA Gestión de afiliaciones (ARL, EPS y Comfaca) para los nuevos servidores judiciales. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.22 | Apoyar a la seccional en la convocatoria y seguimiento a los servidores judiciales para que participen en las jornadas de inducción y reinducción a los servidores judiciales de la seccional, al igual que los contratistas |  | Cuando se requier | apoyo en la Ejecución de la inducción y reinducción para el personal de servicios generales. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.23 | Realizar el seguimiento y calificación al cumplimiento a la matriz legal del SG- SST. |  | Cuando se requier | Se actualizo matriz legal | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.24 | Solicitar trimestralmente al Comité de Convivencia Laboral el formato F-SST-35 Seguimiento de quejas del CCL |  | Cuando se requier |  | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.25 | Documentar y apoyar en la implementación del proceso relacionado con la gestión del cambio acorde al procedimiento establecido. |  | Cuando se requier | Apoyo en el simulacro en el del Palacio de Justicia Gerardo Cortés Castañeda. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.26 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesaria para la convocatoria y elección de los Comités operativos operacionales, Comité paritario de salud ocupacional, Comité de convivencia laboral, entre otros. |  | Cuando se requier | Apoyo para la logística en socialización de simulacro COE, correspondiente al simulacro del Palacio de Justicia. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.27 | Apoyar en la proyección de los actos administrativos necesarios para convocar, conformar y mantener actualizados los Comités operativos operacionales, Comité paritario de salud ocupacional, Comité de convivencia laboral, entre otros. |  | Cuando se requier | • Apoyo en la elaboración del informe de SST | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.28 | Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato |  | Cuando se requier | Apoyo en la creación de flyer de actividades de inicio de la introducción del San Pedro, semáforo nutricional y mariposa de la metamorfosis dia del trabajador. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
No. | 3. OBLIGACIONES AMBIENTALES |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUMPLIMIENTO | SOPORTES-EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
3.1 | Adoptar y participar en la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, adoptado por el acuerdo PSAA14 10160 de junio de 2014, durante la Ejecución del contrato, y en lo que corresponda a ello |  | Anual | Imprimir asistencias, folletos (doble cara) Inspección de puntos ecológicos-Charlas de seguridad Clasificación de los residuos sólidos generados en las actividades Administrativas y operativas. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
3.2 | Presentar los entregables periódicos y finales, si se requieren, en medio magnético; en caso de requerirse impresión que sea únicamente de informes finales, los cuales deben estar elaborados preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.) letra arial tamaño 11 y a espacio sencillo. |  | Anual | Los informes de gestión, cuenta de cobro y demás soportes son entregados en medio magnético, cargados en el SECOP II para cumplir con lo dispuesto en el presente requisito. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
INICIO

## SEG-JUNIO
PLAN DE ACCIÓN CONTRATO 003 DE 2026
Objeto de contratación: |  | Contratar la prestación de servicios y apoyo a la gestión de un profesional en Salud Ocupacional para fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinación Administrativa de Florencia. |  |  |  | Mes y Año Reportado | Junio 2026 | Porcentaje del Avance % | 44.44%
No. | 1. OBLIGACIONES GENERALES |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | INDIQUE SI ES ENTREGABLE O META CUANTIFICABLE | SOPORTES-EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
1.1 | Cumplir con las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, conforme a lo previsto en las normas aplicables de la materia. El cumplimiento de esta obligación por parte del Contratista se acredita, mediante copia de la planilla PILA debidamente pagada de los aportes al sistema de seguridad social |  | Mensual | Planilla de asopagos Mes de junio 2026 | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.2 | Presentar la factura de venta, documento equivalente o documento soporte, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (responsable o no de IVA) de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente contrato. |  | Mensual | Cuenta de Cobro mes de Junio | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
1.3 | Entregar a la finalización del contrato todos y cada uno de los documentos que le hayan sido suministrados con ocasión de su ejecución, en atención a lo establecido en las normas de archivo de gestión documental. |  | Al finalizar el contrato | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.4 | De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.2.2.16., cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: • Procurar el cuidado integral de su salud. • Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. • Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. • Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. • Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. • Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. • Aportar el certificado del examen pre ocupacional (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.22.18). • Afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales. |  | Al Inicio del contrato | Durante el mes, la contratista cumplió con toda la normatividad en SST, garantizando el autocuidado y el uso adecuado de EPP, lo que permitió registrar cero accidentes. Se gestionaron oportunamente los exámenes de ingreso y la afiliación a la ARL, además de participar y apoyar activamente en las actividades programadas. | ENTREGABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.5 | Asumir los gastos de desplazamiento y transportes que se generen en virtud de la ejecución del contrato. |  | Al Inicio del contrato | NA | ENTREGABLE |  |  | Supervisor del contrato y Contratista |  | CERRADO
1.6 | Asistir a las reuniones técnicas de inducción y de seguimiento programadas por el supervisor del contrato, junto con los profesionales el equipo de trabajo, cuando así le sea requerido. |  | Mensual | Durante Junio, se llevó a cabo la reunión mensual con el equipo de SGSST para presentar y coordinar las actividades programadas para el periodo. | ENTREGABLE | NA |  | Supervisor del contrato y Contratista |  | CERRADO
1.7 | Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la administración o a terceros. |  | Durante la vigencia del contrato | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
1.8 | Mantener la reserva y estricta confidencialidad de la información de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, reservada y legalmente protegida, a la que tenga acceso por ocasión de la celebración y ejecución del contrato, cuando se encuentre catalogada como clasificada o reservada y toda aquella a la cual tenga acceso por motivo de sus obligaciones contractuales, que no se considere pública, sin importar el formato en el que se encuentre y el medio de soporte (físico, análogo, digital o electrónico); sea obtenida en forma verbal, escrita o en forma de mensaje de datos. |  | Mensual | Toda la información se gestiona en el Drive del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando en todo momento la estricta confidencialidad de los datos | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
1.9 | Mantener indemne a la Entidad, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por su personal, durante la ejecución del contrato. |  | Cuando se requiera | No se presentaron omisiones o actos que perjudiquen a la administración o terceros. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista/Coordinador Bienestar y SST |  | CERRADO
1.10 | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA apoyará la acción del Estado Colombiano y a la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Ley Colombiana: |  | Al finalizar el contrato | NA | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
No. | 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUMPLIMIENTO |  |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
2.1 | Apoyar en la identificación de las necesidades de elaboración y actualización de matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias de las sedes de la seccional donde se requiera, al igual que verificar la calidad y confiabilidad de los productos que sean entregados por el proveedor |  | Mensual | Se apoyo en la realización de la matriz de solita | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.2 | Efectuar el seguimiento y cierre de hallazgos de las matrices de peligros y riesgos, planes de emergencia e inspecciones locativas y de equipos de seguridad de la seccional |  | Mensual |  | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.3 | Proponer y apoyar en la implementación de los planes de mejora derivados de los hallazgos de cualquier fuente y que tengan relación con la Seguridad y la Salud en el Trabajo y realizar seguimiento y evaluación de la eficacia de estos |  | Anual | Se apoya en el seguimiento de ACPM | ENTREGABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.4 | Promover el cumplimiento de las actuaciones preventivas contempladas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, como: comportamientos seguros, cumplimiento de reglamentos, normas, procedimientos, protocolos e instructivos, así como la correcta utilización de los equipos o herramientas de trabajo, equipos de protección individual (EPI) y elementos de protección personal (EPP). |  | Anual | 1. Apoyo a la actividad De la semana de la salud | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.5 | Apoyar la revisión y actualización de los anexos y el Plan de Emergencias de las sedes que le sean asignadas |  | Anual o dependiendo de la necesidad | Apoyo Actualización del listado por pisos del personal para los brigadistas. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.6 | Realizar acompañamiento trimestral a todas las sedes de la seccional para la revisión de botiquines de emergencia y apoyar en la gestión de dotación de elementos e insumos para estos botiquines. |  | Mensual | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.7 | Acompañar a la seccional en el seguimiento a las medidas de control en seguridad vial y tareas de alto riesgo |  | Cuando se requiera |  | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST |  | CERRADO
2.8 | Apoyar a la Dirección seccional en el monitoreo, seguimiento a los programas, planes, campañas y demás actividades planificadas en el marco del SG-SST. |  | Mensual | Se apoya en las actividades y campañas de vacunación de la semana de la salud. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST |  | EN EJECUCIÓN
2.9 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesarias para la conformación y capacitación de la brigada de emergencias. |  | Cuando se requier | NA | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.10 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesarias para la realización de simulacros de las sedes judiciales que le fueron asignados. |  | Mensual o dependiendo de la necesidadr | Se apoya y se participa en la reunión del COE socilaizando la respuesta del comité de ayuda mutua. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.11 | Documentar y apoyar cuando sea necesario, en la implementación del proceso relacionado con la gestión del cambio acorde al procedimiento establecido. |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Se apoya en la gestión del cambio en hallazgos según la auditoria 0312 del 2019 | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.12 | Asesorar y apoyar a la dirección seccional, a los líderes, al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) en la implementación y mejora continua del SG-SST, facilitando la comunicación, la coordinación y la retroalimentación entre las partes interesadas |  | Cuando se requiere | Se realiza actividad con apoyo del copasst en la identificación y reporte de AT Y EL | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.13 | Apoyar a la seccional en la estructuración de la necesidad, estudio de mercado, evaluación técnica y seguimiento contractuales relacionados con SG-SST. |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Se apoya en las afiliaciones de los servidores Juidiciales que ingresan. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.14 | Cooperar con el diseño de estrategias de participación, comunicación y consulta sobre el SGSST con alcance a todas las personas bajo el control de la seccional y partes externas interesadas y responder comunicados, consultas y requerimientos que de ellas surjan, siguiendo los conductos que aplique |  | Mensual o dependiendo de la necesidad | Se realiza apoyo a la actividad de imposicion de bandas | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.15 | Apoyar las actividades administrativas a los grupos de apoyo SG-SST, entre otras, registro actualizado de las actas de reuniones, listado de asistencia, soporte del correo, presentación de informes. |  | Cuando se requier | • . Apoyo en la producción de materiales audiovisuales. • Realización de videos para documentar las actividades • Socialización de la normativa divulgaciones políticas del SGSST | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.16 | Llevar a cabo el seguimiento y reporte mensual de indicadores de Accidentes de Trabajo, Enfermedad Laboral y ausentismo de la seccional. |  | Cuando se requier | En el mes de Junio no se presentaron accidentes de trabajo | META CUANTIFICABLE | En el mes de Junio no se presentaron accidentes de trabajo |  | Contratista SST
2.17 | Asistir a la seccional en el seguimiento a las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, verificando el cumplimiento de los planes de acción propuestos, previniendo la ocurrencia de nuevos eventos, y estructurando y socializando las lecciones aprendidas que se deriven de los AT.. |  | Cuando se requier | No se presentaron accidentes laborales En el mes de Abril | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.18 | Garantizar el mantenimiento y actualización de todos los requisitos mínimos documentales y legales, incluyendo los adicionales que sean requeridos para evitar desviaciones del SGSST. |  | Cuando se requiera |  | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.19 | Apoyar a la seccional en la elaboración de informes de gestión, técnicos y estadísticos sobre el desempeño del SGSST y en la rendición de cuentas. |  | Cuando se requier | Se apoya en la realización de acciones correctivas | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.20 | Acompañar y apoyar técnicamente la realización de la autoevaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, así como apoyar y acompañar las auditorías internas y externas que se adelanten, suministrando información, soportes y asistencia técnica, sin que ello implique asumir la responsabilidad directa del proceso de auditoría |  | Cuando se requier | Se dio apoyo en la radicación de correspondencia del Área del SG-SST, en la plataforma SigoBius, durante el mes de mayo. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.21 | Apoyar a la seccional en la convocatoria y seguimiento a los servidores judiciales con el fin que se garantice la realización de exámenes médicos ocupacionales preingreso, periódicos programados, post incapacidad, por cambio de cargo y de retiro. |  | Cuando se requier | SE APOYO EN LA Gestión de afiliaciones (ARL, EPS y Comfaca) para los nuevos servidores judiciales. | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.22 | Apoyar a la seccional en la convocatoria y seguimiento a los servidores judiciales para que participen en las jornadas de inducción y reinducción a los servidores judiciales de la seccional, al igual que los contratistas |  | Cuando se requier | Se apoya en la actualizacion de diapositivas del induccion y reinduccin del personal que ingresa. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
2.23 | Realizar el seguimiento y calificación al cumplimiento a la matriz legal del SG- SST. |  | Cuando se requier | Se actualizo matriz legal | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.24 | Solicitar trimestralmente al Comité de Convivencia Laboral el formato F-SST-35 Seguimiento de quejas del CCL |  | Cuando se requier |  | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.25 | Documentar y apoyar en la implementación del proceso relacionado con la gestión del cambio acorde al procedimiento establecido. |  | Cuando se requier |  | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.26 | Apoyar a la Dirección seccional en la planeación y logística necesaria para la convocatoria y elección de los Comités operativos operacionales, Comité paritario de salud ocupacional, Comité de convivencia laboral, entre otros. |  | Cuando se requier |  | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.27 | Apoyar en la proyección de los actos administrativos necesarios para convocar, conformar y mantener actualizados los Comités operativos operacionales, Comité paritario de salud ocupacional, Comité de convivencia laboral, entre otros. |  | Cuando se requier | Apoyo en la elaboración del informe de SST | META CUANTIFICABLE | NA |  | Contratista SST
2.28 | Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato |  | Cuando se requier | Apoyo en la creación de filminas de actividades de inicio de la imposición de bandas | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
No. | 3. OBLIGACIONES AMBIENTALES |  | PERIODICIDAD | ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUMPLIMIENTO | SOPORTES-EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO |  | RESPONSABLE |  | ESTADO
3.1 | Adoptar y participar en la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, adoptado por el acuerdo PSAA14 10160 de junio de 2014, durante la Ejecución del contrato, y en lo que corresponda a ello |  | Anual | Imprimir asistencias, folletos (doble cara) Inspección de puntos ecológicos-Charlas de seguridad Clasificación de los residuos sólidos generados en las actividades Administrativas y operativas. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
3.2 | Presentar los entregables periódicos y finales, si se requieren, en medio magnético; en caso de requerirse impresión que sea únicamente de informes finales, los cuales deben estar elaborados preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.) letra arial tamaño 11 y a espacio sencillo. |  | Anual | Los informes de gestión, cuenta de cobro y demás soportes son entregados en medio magnético, cargados en el SECOP II para cumplir con lo dispuesto en el presente requisito. | META CUANTIFICABLE |  |  | Contratista SST
INICIO