## ACT P1 BIO RUTHM JUNIO
PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES COMPONENTE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS - JUNIO 2026 RUTH MARINA ALVARADO MONCAYO
ÍTEM | OBLIGACIONES CONTRACTURALES | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES DEL PROYECTO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | CRONOGRAMA SEMANAL |  |  |  |  | PRODUCTO ESPERADO | OBSERVACIONES | LINK
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Apoyar la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades de monitoreo socioambiental en territorio, y brindar orientación para el cumplimiento de las mismas en torno a los objetivos técnicos y metodológicos previamente definidos. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos | Análisis de artículos, tesis y documentos oficiales como insumo para el diligenciamiento de la Matriz Estado del Arte – Biodiversidad. |  | x |  |  |  | Matriz Estado del Arte – Biodiversidad diligenciada con su respectivo registro documental.
|  |  | 3.2. Validar las técnicas existentes e implementar ajustes para garantizar el monitoreo de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos | Reunión del equipo de Biodiversidad orientada a la definición del área de estudio.. | x |  |  |  |  | Documento que describe el área de estudio seleccionada por el equipo de Biodiversidad.
2 | Analizar y procesar la información obtenida en el monitoreo territorial de biodiversidad y servicios ecosistémicos, integrando variables biofísicas y sociales, bajo estándares técnicos y con apoyo de herramientas especializadas. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.2. Acciones de formación, actualización y/o desarrollo de seminarios y/o foros para promover el análisis de los fenómenos asociados al aprovechamiento de minerales. | Analizar la informacion obtenida atravez de la infromacion colectada en campo. |  |  | x |  |  | Documento de estudio de caso culminado
3 | Brindar apoyo en la realización de la curaduría de la información obtenida en el monitoreo territorial de biodiversidad y servicios ecosistémicos, incluyendo el manejo de metadatos, control de versiones y la implementación de protocolos de extracción, transformación y cargue a las plataformas definidas en la sala de monitoreo. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos.
4 | Apoyar en la elaboración y validación informes técnicos, productos narrativos y de divulgación del monitoreo socioambiental en el territorio definido. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos | Elaboración del documento del área de estudio por los integrantes del equipo de Biodiversidad. |  |  |  | x | x | Documento de avance del área de estudio desarrollado por el equipo de Biodiversidad.
5 | Articular y facilitar espacios de diálogo para la interpretación y validación de la información obtenida en el monitoreo territorial con expertos comunitarios y sabedores locales, asegurando así la inclusión de saberes tradicionales. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales. | 2.1. Facilitar el intercambio e implementación de mecanismos de interlocución y gestión de acuerdos para el acceso e interoperabilidad de la información asociada al aprovechamiento de minerales | 2.2.1. Servicios profesionales para el levantamiento, gestión y divulgación de información con actores interesados. | Ejecución de grupo focal con la comunidad aledaña al área de estudio. |  |  |  |  | x | Documento de sistematización de la información recolectada en el grupo focal.
6 | Brindar apoyo en el establecimiento de lineamientos para la aplicación de enfoques interculturales, éticos y territoriales en todas las fases del monitoreo socioambiental. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales.
7 | Apoyar el diseño e implementación de estrategias de gobernanza ética, legal y culturalmente adecuada de la información obtenida en el marco del monitoreo territorial participativo. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos.
8 | Realizar seguimiento a la implementación de los procesos de consentimiento libre, previo e informado y el cumplimiento de los acuerdos comunitarios, en el marco del monitoreo territorial participativo. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales.
9 | Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución de planes de gestión del riesgo, seguros, rutas de emergencia y protocolos de actuación en las operaciones de monitoreo socioambiental en territorio. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos. | 1.1. Fortalecer los procesos, creación y uso de herramientas para la producción, gestión, análisis de datos | 1.2.1. Servicios profesionales de apoyo a la gestión- Tres Componentes de la sala de monitoreo | Revisión del documento del Plan Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres como insumo para el análisis territorial.. |  |  |  |  | x | Matriz Estado del Arte – Biodiversidad diligenciada con registro documental en el componente de gestión del riesgo.
10
11

## ACT P2 BIO
PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES COMPONENTE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS - ABRIL 2026 NOMBRE CONTRATISTA
ÍTEM | OBLIGACIONES CONTRACTURALES | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES DEL PROYECTO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | CRONOGRAMA SEMANAL |  |  |  |  | PRODUCTO ESPERADO | OBSERVACIONES | LINK
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Recolectar información en territorio sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, aplicando metodologías participativas y técnicas de monitoreo socioambiental, garantizando la calidad y trazabilidad de los datos. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales.
2 | Sistematizar y analizar la información recolectada, integrando variables biofísicas y sociales, conforme a los lineamientos técnicos definidos. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales.
3 | Apoyar la curaduría de la información, incluyendo la aplicación de protocolos de extracción, transformación y cargue a las plataformas definidas en la sala de monitoreo. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos.
4 | Apoyar la elaboración de informes técnicos y narrativos que reflejen los avances, hallazgos y resultados del monitoreo socioambiental. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales.
5 | Participar y apoyar la coordinación de espacios de diálogo, interpretación y análisis de la información obtenida en el monitoreo territorial con actores comunitarios y sabedores locales, promoviendo la inclusión de saberes tradicionales. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales.
6 | Aplicar enfoques interculturales y territoriales en el desarrollo de las actividades técnicas de monitoreo socioambiental. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales.
7 | Apoyar la implementación de procesos que garanticen el consentimiento libre, previo e informado en el marco de las actividades desarrolladas. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales.
8
9
10

## ACT P3 BIO
PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES ECOSISTEMAS ACUÁTICOS- ABRIL 2026 NOMBRE CONTRATISTA
ÍTEM | OBLIGACIONES CONTRACTURALES | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES DEL PROYECTO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | CRONOGRAMA SEMANAL |  |  |  |  | PRODUCTO ESPERADO | OBSERVACIONES | LINK
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Recolectar información en territorio sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, mediante metodologías participativas y técnicas de monitoreo socioambiental, garantizando la calidad básica de los datos. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales.
2 | Realizar listas de verificación y controles de calidad durante la recolección de la información, en el marco del monitoreo socioambiental. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos.
3 | Sistematizar la información recolectada, siguiendo los lineamientos técnicos y formatos establecidos. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos.
4 | Participar en procesos de formación, transferencia de conocimiento y acompañamiento a monitores de campo y actores comunitarios | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales.
5 | Difundir información a través de los canales priorizados, y aportar insumos para la elaboración de materiales de comunicación tales como boletines, cartillas y presentaciones, adaptados a los contextos territoriales. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales.
6 | Apoyar la implementación de protocolos de actuación, rutas de emergencia y medidas básicas de gestión del riesgo durante las actividades técnicas en territorio. en el marco del monitoreo socioambiental. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos.
7
8
9
10
11

## Datos
ÍTEM | OBJETIVO | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES DEL PROYECTO
1 | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos. | 1.1. Fortalecer los procesos, creación y uso de herramientas para la producción, gestión, análisis de datos | 1.1.1. Poner en funcionamiento plataformas de almacenamiento de datos, desarrollar herramientas de análisis, de gestión y visualización de la información generada.
1.1.2. Desarrollar un programa integral de formación y entrenamiento del personal que usará las herramientas habilitadas.
1.1.3. Apoyar el fortalecimiento y actualización del módulo y/o visor de información de la explotación no autorizada de oro de aluvión y otros minerales en los territorios de la Amazonia (Compromiso con la MRA).
|  | 1.2. Generar capacidades institucionales para la producción, gestión y análisis de los datos asociados aprovechamiento de minerales | 1.2.1. Servicios profesionales de apoyo a la gestión- Tres Componentes de la sala de monitoreo
1.2.2. Convenios interinstitucionales para el levantamiento y producción de información territorializada.
1.2.3. Gastos de desplazamiento y desarrollo del trabajo técnico en el territorio.
|  | 1.3. Fortalecer los mecanismos de transparencia en el acceso a información por parte de la ciudadanía | 1.3.1. Servicios profesionales de apoyo a la gestión para el diseño e implementación de la estrategia de divulgación y para la implementación de un canal de comunicación interactivo que puede estar alojado en la página web del Ministerio de Minas y Energía.
1.3.2. Gastos de desplazamiento del personal encargado de implementar la estrategia de divulgación.
2 | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales. | 2.1. Facilitar el intercambio e implementación de mecanismos de interlocución y gestión de acuerdos para el acceso e interoperabilidad de la información asociada al aprovechamiento de minerales | 2.1.1. Servicios profesionales para la gestión técnica, legal, seguridad de la información, gestión de riesgos y tecnologías de interoperabilidad.
2.1.2. Gastos de desplazamiento para el desarrollo del trabajo técnico requerido.
2.1.3. Servicios profesionales para el levantamiento, gestión y divulgación de información con actores interesados.
|  | 2.2. Generar espacios para la concurrencia y coordinación de las autoridades locales, regionales y nacionales para la formulación e implementación política pública | 2.2.1. Servicios profesionales para el levantamiento, gestión y divulgación de información con actores interesados.
2.2.2. Recursos logísticos y gastos de desplazamiento de profesionales para el desarrollo de mesas de trabajo para el fortalecimiento de los procedimientos y normatividad
3 | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos
3.1.2. Acciones de formación, actualización y/o desarrollo de seminarios y/o foros para promover el análisis de los fenómenos asociados al aprovechamiento de minerales.
3.1.3. Implementación de estrategia pedagógica para la divulgación de información con autoridades locales, regionales y nacionales para la formulación e implementación política pública.
|  | 3.2. Validar las técnicas existentes e implementar ajustes para garantizar el monitoreo de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.2.1. Gastos de desplazamiento de los profesionales de la sala de monitoreo para adelantar ejercicios de análisis en territorio y retroalimentación con entidades del orden nacional.
3.2.2. Gastos de desplazamiento de Profesionales de la sala de monitoreo, Consultores y/o Expertos a nivel nacional e internacional para adelantar actividades de validación de metodologías