MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA

# OBJETIVO

El Manual de Supervisión e Interventoría de la Agencia Nacional del Espectro– ANE, (en adelante la Entidad) tiene como objetivo, ser una herramienta eficaz para quienes ejercen la labor de seguimiento a los diferentes contratos o convenios que celebra la Entidad con terceros, sean estos personas naturales o jurídicas; el cual les permitirá conocer la normativa legal y reglamentaria aplicable en materia de contratación estatal, sus elementos conceptuales, su aplicación al interior de la entidad, el perfil general de quien ejerce el rol; así como las obligaciones inherentes a estas actividades, las prohibiciones en su ejercicio y su responsabilidad en la materia.

En este sentido, a partir de los lineamientos que para el efecto ha emitido la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Entidad a través del presente manual propende por la supervisión e interventoría contractuales encaminadas a la correcta ejecución del objeto contractual y velar por la calidad en la adquisición de los bienes, servicios u obras contratadas por la Entidad, de conformidad con el régimen jurídico aplicable, especialmente las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011.

# ALCANCE Y RESPONSABLES

Este Manual de Supervisión e Interventoría aplica para los servidores públicos que sean designados como supervisores, para aquellos contratistas que realicen actividades de apoyo a la supervisión y para los interventores, con el fin de responder a un marco jurídico, técnico, contable, administrativo y financiero encaminado a la adecuada ejecución de los contratos o convenios cuya supervisión les sea designada, permitiendo a cada uno conocer su rol, alcance y sus responsabilidades.

La supervisión e interventoría de contratos o convenios se somete al acatamiento de los principios de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia y demás principios que rigen la función administrativa y la contratación estatal. Estas actividades se ejercerán con plena autonomía y en total coordinación con el ordenador del gasto y las demás áreas y procesos formales de la Entidad involucrados en el proceso contractual, debiéndose garantizar la coordinación, para el logro de los cometidos institucionales y los fines legales.

A través de la supervisión e interventoría se realiza la vigilancia y control de la ejecución y liquidación y cierre del expediente contractual (si aplica) de los contratos o convenios, así como de la justificación técnica y financiera de las novedades contractuales a que haya lugar.

# DEFINICIONES

- Supervisor: Funcionario de la Entidad designado para realizar la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los respectivos contratos o convenios.

- Supervisión: Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, ejerce directamente la Entidad cuando no requieren conocimientos especializados.

- Interventor: Contratista vinculado a través de una consultoría que tiene la obligación de desarrollar las actividades que implican la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los contratos cuando requieran conocimientos especializados en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. Puede ser una persona natural o jurídica.

- Interventoría: Seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realiza una persona natural o jurídica, contratada para tal fin por la Entidad, cuando la ejecución del contrato suponga conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. Cuando la Agencia Nacional del Espectro lo encuentre justificado también podrá tener a su cargo el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría .

- Acta: Documento mediante el cual se describe el seguimiento y los aspectos tratados en una reunión, comité o mesa de trabajo, dejando constancia de lo acontecido, de los compromisos y tareas pactadas e indicando el responsable de cada una de ellas.

- Acta de Inicio: Documento suscrito entre el supervisor o interventor y el contratista, en el cual se hace constar el cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el contrato o convenio, que permiten la iniciación formal de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.

- Acta de suspensión: Documento suscrito entre el ordenador del gasto y el contratista, mediante el cual se suspende de manera temporal la ejecución del contrato o convenio, de común acuerdo entre las partes o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. En ella debe constar la fecha de suspensión, las causas que la generan y la fecha probable de reinicio.

- Terminación de mutuo acuerdo: Documento en el cual las partes manifiestan su voluntad de dar por terminado el contrato o convenio.

- Acta de terminación: Documento suscrito entre el supervisor o interventor y el contratista, en el cual se hace constar que el contrato ha sido terminado anticipadamente por mutuo acuerdo entre las partes.

- Informes de actividades del contratista y aprobación de supervisión: Son los documentos en donde el contratista registra el avance periódico de la ejecución de los contratos o convenios, los cuales deben estar acompañados de la evidencia electrónica que permitan dar certeza del cumplimiento del objeto, obligaciones y demás aspectos de la ejecución contractual.

- Modificación de Contratos o Convenios: Documento mediante el cual la Entidad y el contratista ajustan las condiciones de un contrato o convenio, mediante la modificación, adición, prórroga o aclaración en las condiciones inicialmente previstas, sin que en ningún caso pueda modificarse el objeto o se desmejoren las condiciones de la propuesta seleccionada. Esta deberá ser previamente conceptuada por el supervisor o interventor, para lo cual deberá presentar la justificación respectiva al Grupo de Contratación junto con todos los documentos que la soporten, así como los que acrediten la representación del contratista, en los casos que así se requiera.

- Requisitos de perfeccionamiento: Los contratos y convenios se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, el cual deberá constar por escrito y estar suscrito por las partes.

- Requisitos de ejecución: Los contratos y convenios que celebre la Entidad requieren para su ejecución del registro presupuestal expedido por el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera, de la aprobación de garantías, en caso de requerirse, por el Coordinador del Grupo de Contratación y de la acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Corresponde al supervisor verificar los anteriores requisitos para la suscripción del acta de inicio, según corresponda.

Para el caso de contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con persona natural, además se requiere la afiliación a la ARL, el cual se debe solicitar un día hábil anterior a la fecha de inicio del contrato.

- ERP: Sistema de Gestión de Recursos Empresariales de la Entidad, el cual cuenta entre otros, con el Módulo de Control de Contratos.

- SIGLAS

Este documento no contiene siglas.

# CAPÍTULO 1

# GENERALIDADES

  - LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE

La Ley 1341 de 2009, modificada por el Decreto Ley 4169 de 2011, creó la Agencia Nacional del Espectro - ANE, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía técnica, administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual tiene como objeto “brindar soporte técnico para la gestión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control del espectro radioeléctrico”.

# OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

- Garantizar:  Avalar la eficiente y oportuna inversión de los recursos asignados a los contratos y convenios.

- Controlar: Verificar que el contratista cumpla con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuestales o financieras establecidas en los contratos o convenios celebrados dentro del plazo de ejecución.

- Prevenir: Establecer que el control no está́ destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos y requerir al contratista el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, impidiendo que se presenten retrasos que puedan poner en peligro el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato o convenio.

- Exigir: Cuando se evidencie que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con lo pactado en las cláusulas establecidas en el contrato o convenio y en los términos de la oferta del contratista, el supervisor o interventor designado debe informar al ordenador del gasto y exigir a las partes el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho fin.

Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato o convenio vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y, los requerimientos o informes que realice deben ser publicados en el SECOP II.

Los interventores o supervisores no pueden sustituir al representante legal de la Entidad, por tanto, no pueden tomar decisiones en su nombre; sin embargo, son quienes analizan, evalúan la conveniencia y viabilidad de situaciones tales como suspensiones, reinicios, modificaciones, prórrogas, adiciones, sanciones y cualquier situación que se requiera en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 80 de 1993.

# NORMATIVA APLICABLE EN CONTRATACIÓN ESTATAL

La normativa aplicable en materia de contratación estatal y bajo las cuales se encuentra el presente Manual de Supervisión e Interventoría, será la siguiente:

- Constitución Política de Colombia

- Ley 80 de 1993

- Ley 1150 de 2007

- Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios

- Documento CONPES 3249 de 2003

- Ley 610 de 2000

- Ley 599 del 2000

- Ley 789 de 2002

- Ley 1801 de 2016

- Ley 1952 de 2019

- Ley 1882 de 2018

- Ley 1955 de 2019

- Ley 1474 de 2011

- Ley 2069 de 2020

- Ley 1618 de 2013

- Decreto 1082 de 2015

- Ley 2013 de 2019

- Ley 2097 de 2021

- Ley 2166 de 2022

- Ley 2195 de 2022

- Decreto 392 de 2018

- Decreto 019 de 2012

- Documento CONPES 3714 de 2011

- Manual de Contratación de la ANE

- Ley 996 de 2005

- Decreto 1510 de 2013

- Decreto 3485 de 2011

- Circulares, Manuales y Guías expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

- Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de la Superintendencia Financiera y Colombia Compra Eficiente.

- “Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales” - G-EFSICE-02 expedida por Colombia Compra Eficiente

- Circular 21 De 2016 ” Procuraduría General de la Nación Asunto Supervisión De Los Contratos Estatales”

# CAPÍTULO 2

DE LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORÍA

# NATURALEZA DE LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORÍA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011, y con el propósito de salvaguardar la moralidad administrativa, prevenir actos de corrupción y garantizar la transparencia en la gestión contractual, las entidades públicas deben ejercer una vigilancia constante sobre la adecuada ejecución del objeto contratado, mediante la designación de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La interventoría consiste en el seguimiento técnico realizado por una persona natural o jurídica contratada expresamente por la entidad, cuando la ejecución del contrato demande conocimientos especializados o su complejidad y alcance así lo exijan. En estos casos, la entidad podrá disponer que la interventoría abarque también los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos, siempre que ello sea justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal.

Por regla general, en un mismo contrato no coinciden las funciones de supervisión e interventoría; sin embargo, la entidad podrá distribuir la vigilancia entre ambas figuras, precisando en el contrato de interventoría las actividades técnicas a cargo del interventor, mientras que las demás responsabilidades permanecerán bajo la supervisión directa de la entidad.

El contrato de interventoría será, a su vez, objeto de supervisión directa por parte de la entidad estatal.

La función de supervisión e interventoría estarán sometidas a los principios generales de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Se ejercerá con plena autonomía, pero en total coordinación con el ordenador del gasto y las demás dependencias involucradas en el proceso contractual, en particular, el Grupo de Contratación.

A través de la supervisión o interventoría se garantiza el seguimiento permanente a la ejecución de un contrato o convenio, se vigila su cumplimiento según lo pactado y se realiza el ejercicio oportuno de las actuaciones que deba adelantar la Entidad para hacer cumplir el objeto pactado, con ajuste a las obligaciones contraídas en él por las partes que lo suscribieron, o aplicar las sanciones o hacer efectivas las garantías que correspondan en defensa de los intereses de la Entidad durante la etapa contractual y postcontractual del negocio jurídico objeto de vigilancia, que puede extenderse hasta el cierre del expediente contractual, cuando aplique.

Considerando lo anterior, los supervisores e interventores, en el marco de sus competencias, tienen la función general de ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato o convenio suscrito, con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo y como consecuencia de ello, están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes realizados deben ser publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

Los informes de actividades de cada contrato o convenio y la aprobación de supervisión deben presentarse en el formato aprobado y adoptado por la Entidad para dicho propósito y que se pueden encontrar en la herramienta dispuesta para el Sistema Integrado de Gestión – SIG, resguardando siempre la confidencialidad en los procesos o actividades que así se considere.

# EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

La supervisión o interventoría será ejercida bajo los siguientes parámetros:

- Administrativo: Corresponde a la debida articulación entre el contratista y la Entidad y comprende todos aquellos pasos y etapas necesarias para impulsar el inicio de la ejecución del contrato o convenio y el debido cumplimiento de los trámites necesarios para el desarrollo de la actividad contractual.

- Jurídico: Corresponde a la verificación y cumplimiento de condiciones de carácter legal, reglamentario y contractual aplicable al contrato o convenio.

- Técnico: Comprende las labores de verificación sobre los bienes y servicios contratados, los cuales deben ajustarse a las cantidades, especificaciones técnicas y calidades, de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones, en el contrato o convenio y en sus anexos, según corresponda.

- Financiero y contable: Consiste en el seguimiento financiero y presupuestal del contrato o convenio, en cuanto a anticipos, amortizaciones, desembolsos y pagos establecidos en el mismo.

Por regla general, la supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato o convenio. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad puede dividir la vigilancia del negocio, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberá indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

# FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

Al Supervisor o Interventor le corresponde la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para velar que las obligaciones contractuales se cumplan según lo pactado en el contrato o convenio suscrito. Ver “Procedimiento de supervisión e interventoría” publicado en la herramienta dispuesta para el Sistema Integrado de Gestión-SIG-.

Para ello, debe:

# FUNCIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

- Suscribir conjuntamente con el contratista el acta de inicio del contrato suscrito, previo a la verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Suscribir conjuntamente con el contratista el informe final de supervisión y las demás que se requieran. Una vez suscritas las actas mencionadas, el Interventor o Supervisor designado, debe verificar que el original de las actas e informes reposen dentro de la carpeta del contrato o convenio.

- Revisar los documentos y antecedentes del contrato o convenio a supervisar, los derechos y obligaciones de las partes y los mecanismos establecidos en el negocio para el pago al contratista.

- Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista.

- Efectuar la vigilancia, cuidado, control, seguimiento y verificación de los bienes, servicios u obras contratados, de conformidad con lo señalado en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, el contrato o convenio, aceptación de la oferta, la propuesta, el cronograma de ejecución y cualquier otro documento que haga parte del contrato o convenio, desde su inicio hasta la suscripción del acta de liquidación por mutuo acuerdo o ejecutoria de la resolución de liquidación unilateral, cuando corresponda.

- Exigir al contratista el cumplimiento del contrato o convenio, de las obligaciones, compromisos, de las especificaciones técnicas mínimas y la entrega de productos a su cargo, cualitativa y cuantitativamente, así como de las prórrogas del mismo, adiciones, modificaciones y demás actos suscritos por las partes contratantes a fin de lograr ejecución adecuada e idónea del contrato o convenio.

- Tramitar ante el Grupo de Contratación de la Entidad, la respectiva modificación contractual, dentro de los términos establecidos para este procedimiento, en caso de requerirse cambios de las condiciones de modo, tiempo y lugar establecidos en el contrato o convenio.

- Dar trámite oportuno a la suscripción de las actas de inicio, recibo parcial o total de bienes, obras y servicios, así como la de liquidación, y demás documentos requeridos en desarrollo del contrato o convenio respectivo.

- Dar el uso debido del acceso a información del contrato o convenio por parte de terceros de conformidad con la normativa aplicable.

- Desarrollar las actividades necesarias para evitar la ocurrencia de riesgos que se puedan generar a la Entidad frente al contratista, como una actividad de seguimiento continuo para prevenir que el contratista incurra en incumplimientos y en general, para lograr el correcto desarrollo del objeto contratado.

- Cargar en el sistema de gestión documental de la Entidad, en el respectivo expediente electrónico del contrato o convenio, el original del Plan de Trabajo, cronogramas o documentos anexos al contrato o convenio inicial, así como toda la información producida durante la ejecución del mismo.

- Efectuar inspecciones y revisiones periódicas sobre la ejecución del contrato o convenio con el fin de verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones previstas en el mismo.

- Establecer mecanismos de seguimiento y control sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos o convenios, así como de alertas tempranas que le permitan determinar el posible incumplimiento de todas o algunas de las obligaciones contractuales.

- Sustentar y justificar sobre la viabilidad de atender positiva o negativamente las solicitudes de prórroga, suspensión, cesión, aclaración, modificación, adición o terminación anticipada de la que deba ser objeto el contrato o convenio. En estos casos, el Supervisor debe radicar en el Grupo de Contratación la respectiva solicitud de modificación contractual.

Tendrán, en consecuencia, facultad para requerir la información necesaria que les permita conocimiento e ilustración respecto a los argumentos presentados por el contratista, teniendo en consideración la satisfacción de los intereses de la Entidad.

- Verificar que las garantías contractuales requeridas y aprobadas, se encuentren vigentes y que mantengan las condiciones establecidas en el contrato o convenio, verificando que sean actualizadas cuando se realicen modificaciones contractuales que cambien las condiciones inicialmente previstas por la Entidad en el contrato o convenio, de conformidad con la normativa aplicable.

- Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales, con el fin de optimizar, ajustar y corregir situaciones relacionadas con la ejecución de los contratos para el logro de los resultados.

- Elaborar, rendir o suscribir, según sea el caso, en forma oportuna, los informes, certificaciones y autorizaciones sobre el estricto cumplimiento de las obligaciones del contratista, la calidad del servicio y la procedencia de los pagos para que se hagan efectivos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.

- Revisar los informes de ejecución y las evidencias presentadas por los contratista para certificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente y avalar dicho cumplimiento de manera previa al cargue de estos documentos por parte del contratista en las plataformas dispuestas por la Entidad y a cada uno de los pagos que deba realizar la ANE.

Las actividades mencionadas en este numeral deberán ser realizadas dentro cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, independientemente de la fecha de inicio del contrato o convenio, sin perjuicio de que la función de supervisión o interventoría tenga carácter permanente durante toda su ejecución.

Nota. En caso de órdenes de compra, en la misma oportunidad se deberán remitir los informes de supervisión al Grupo de Contratación para su publicación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, TVEC.

- Realizar un informe de supervisión cada tres (3) meses, para el caso de los contratos o convenios terminados, pero con obligaciones post contractuales vigentes.

- El supervisor y/o interventor deberá, cuando le sea aplicable, verificar el vencimiento de los términos de las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o de las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, y dejar constancia del cierre del expediente del proceso contractual, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

- Formular al contratista las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato o convenio, así como realizar los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones pactadas en el negocio.

- Atender oportunamente y por escrito las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado de las que no lo sean, a la dependencia competente.

- Velar porque la ejecución del contrato o convenio no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar o aminorar el riesgo de futuras reclamaciones a la Entidad.

- Informar oportunamente y por escrito al ordenador del gasto, cuando se presente alguna irregularidad o incumplimiento en la ejecución del contrato, que amenace o ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual. En el informe de supervisión por posible incumplimiento, se deberá evidenciar el posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y hacer mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, sustentado en las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista por el presunto incumplimiento con el objeto de iniciar el trámite de incumplimiento de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Para el efecto, deberá ceñirse al “Procedimiento Sancionatorio Contractual” con sus correspondientes formatos, publicado en la herramienta dispuesta en el Sistema Integrado de Gestión-SIG-.

- Informar oportunamente y conceptuar sobre cualquier circunstancia que dentro de la ejecución del contrato genere un desequilibrio económico, ya sea porque lo detecte como consecuencia de su seguimiento, o sea solicitado por el contratista en ejecución del contrato o convenio.

- Acatar las observaciones y recomendaciones jurídicas que por escrito señale el ordenador del gasto o el responsable de la dependencia respectiva.

- Abstenerse de suscribir el informe de actividades a favor del contratista cuando tenga dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de aquel, hasta tanto tenga certeza de su cumplimiento. Así mismo, en caso de entregas parciales del contratista, no puede expedir cumplimientos a satisfacción hasta la última entrega, siempre que el contrato esté cumplido 100% de conformidad con el objeto pactado contractualmente.

- Controlar el buen manejo e inversión del anticipo, cuando sea el caso, verificando que el contratista presente los soportes para el control de la inversión de acuerdo con las exigencias del contrato o convenio.

- Informar al ordenador del gasto y al Coordinador del Grupo de Contratación, cuando esté incurso en las siguientes situaciones administrativas: traslado, vacaciones, comisiones, licencia no remunerada, incapacidad, licencia de estudios o demás situaciones a partir de las cuales se no pueda llevar a cabo en forma oportuna sus labores de supervisor.

- Realizar la correspondiente entrega de supervisiones que tenga a su cargo mediante informe escrito, indicando el estado de ejecución de cada uno de los contratos o convenios en los cuales fue designado supervisor, al jefe inmediato en caso de retiro definitivo del cargo, o en el evento en que sea relevado de dichas actividades.

- Responder conforme a la normativa aplicable, por los hechos u omisiones que le sean imputables y que causen daño o perjuicio a la Entidad, en el desarrollo y ejecución de cada uno de los contratos o convenio, sobre los cuales ejerza Interventoría o haya sido designado Supervisor.

- Informar en forma inmediata y por escrito, una vez recibida la comunicación de designación de supervisión o interventoría, de la existencia de cualquier causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, si los hubiere.

- Solicitar la suspensión, modificación, terminación, o cualquier otro trámite de tipo contractual, al Ordenador del Gasto y al Coordinador del Grupo de Contratación, como mínimo con diez (10) días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera perfeccionar la modificación. Ver “Procedimiento de Modificaciones Contractuales” publicado en la herramienta dispuesta para el Sistema Integrado de Gestión-SIG-.

- Realizar, conforme a los plazos establecidos en los contratos que supervisa, la verificación y veracidad del contenido de los informes de actividades de los contratistas y de los formatos designados por la Entidad para ello, cargados en la herramienta dispuesta para el SIG.

- Para el caso de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, verificar que el examen pre-ocupacional del contratista se encuentre vigente durante toda la ejecución del contrato.

- Solicitar la liquidación del contrato o convenio al Coordinador del Grupo de Contratación, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la terminación del mismo, adjuntando el documento contentivo de la relación de pagos emitido por el Grupo de Gestión Financiera y la solicitud de liberación de saldos (si aplica). El supervisor deberá verificar que todos los informes de actividades periódicos y el informe final de supervisión se encuentre publicado en el SECOP II.

- Realizar los trámites tendientes a obtener la firma del acta de liquidación por parte del contratista cuando a ello haya lugar.

- Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

- Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes.

# FUNCIONES RELACIONADAS CON ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO O CONVENIO

- Verificar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el objeto y obligaciones del contrato o convenio y llevar el control del gasto del negocio de manera que no exceda el valor del mismo.

- Justificar y solicitar la constitución de reservas presupuestales o cuentas por pagar, cuando a ello haya lugar.

- Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato o convenio.

- En lo concerniente a los eventos contemplados en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 respecto a la obligación a cargo del contratista de constituir una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos a título de anticipo, el Supervisor o Interventor tendrá a su cargo lo siguiente:

- Realizar conjuntamente con el contratista, un cronograma en el cual se determinen las fechas de utilización del anticipo, el cual hace parte integral del Contrato de Fiducia o el Patrimonio Autónomo que se suscriba.

- Aprobar la reposición de fondos del anticipo ante la Fiduciaria o Patrimonio Autónomo.

- Vigilar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato o convenio correspondiente.

- Suscribir la autorización de reposición de fondos, previo registro de su firma en la fiduciaria.

- Vigilar que los rendimientos generados por el anticipo sean exactos y se haga el reintegro a la Entidad, mediante recibo de caja y realizar las gestiones tendientes a su legalización ante el Grupo de Gestión Financiera.

- Solicitar en un único giro, la devolución del anticipo, junto con los rendimientos financieros en aquellos eventos en que no haya ejecución contractual o en aquellos eventos en que no haya sido utilizado transcurridos seis (6) meses de su ejecución, sin perjuicio de imponer las demás sanciones contractuales.

- El supervisor se abstendrá de autorizar el desembolso hasta tanto no esté suscrita el acta de inicio.

- Solicitar y justificar ante el Ordenador del Gasto y al Grupo de Gestión Financiera, a través de memorando, el decremento de los registros presupuestales, por motivo de saldos no ejecutados en el contrato.

- Tener en cuenta el “Manual de Procedimientos Financieros” contenido en el Proceso de “Gestión de Recursos Financieros” publicado en la herramienta dispuesta para el Sistema Integrado de Gestión-SIG-.

# FUNCIONES RELACIONADAS CON LA ENTREGA O RECIBO DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS OBJETO DEL CONTRATO

- Verificar que los bienes suministrados, los servicios prestados y las obras entregadas, cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas; para ello, el supervisor puede realizar inspecciones y controles de calidad.

- Formular la solicitud de aclaración por escrito, a la dependencia solicitante del bien o servicio cuando se presenten dudas en relación con los estándares de cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas preestablecidas en el contrato.

La dependencia solicitante del bien o servicio debe, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud, debe aclarar por escrito al Supervisor o interventor la situación planteada. Si al supervisor o interventor le persiste la duda, deberá informar, en el menor tiempo posible, al Ordenador del Gasto para su concepto.

- Abstenerse de expedir recibo a satisfacción si los bienes entregados, los servicios prestados u obras entregadas, no corresponden a las calidades y especificaciones exigidas.

- Exigir la calidad de los bienes y servicios contratados por la Entidad y solicitar al contratista cuando sea necesario, las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y evaluar el correcto funcionamiento de bienes adquiridos en virtud del contrato o convenio suscrito.

- Rechazar los servicios, bienes, u obras que no se ajusten a las condiciones pactadas, exigiendo, si es el caso, su respectivo cambio de manera inmediata, de conformidad con lo pactado en el contrato o convenio suscrito.

- Inspeccionar, verificar y exigir la calidad y correcto funcionamiento de los bienes, productos y servicios contratados, así como del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, el anexo técnico, el pliego de condiciones o invitación pública y los requisitos mínimos exigidos en las normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, según la naturaleza del bien o servicio, para lo cual debe comprobar su funcionamiento, verificando su calidad, utilización y almacenamiento.

- Adelantar los trámites necesarios para el ingreso al almacén de los bienes objeto de contratación; y suscribir el formato de entrada al almacén que se encuentra cargado en la herramienta dispuesta para el SIG.

- Verificar que, cuando el contratista se trate de persona natural, una vez finalice su contrato y se retire de la Entidad, haga entrega o devolución de bienes suministrados por la Entidad para la ejecución del contrato.

# FUNCIONES RELACIONADAS CON LOS PAGOS AL CONTRATISTA

- Constatar si efectivamente el contratista ejecutó a satisfacción el objeto del contrato o convenio, para lo cual debe atenerse estrictamente a lo pactado en el negocio y se debe utilizar los documentos aprobados por la entidad.

- Suscribir oportunamente, previa verificación, los formatos de informe de actividades del contratista y aprobación de supervisión, el formato de causación y pago de proveedores y contratistas y formato de informe final de actividades del contratista y aprobación de supervisión.

- Exigir y verificar el pago oportuno y suficiente de los aportes a parafiscales, como de los aportes a salud y pensión de los empleados del contratista, así como de los contratistas personas naturales o quienes no tengan empleados a su cargo. De conformidad con esta función, deberá advertir cuando deba realizarse retención en los pagos por no comprobarse el cumplimiento de estos pagos de aportes.

- Controlar la ejecución financiera del contrato o convenio, de tal manera que tenga plena certeza de los recursos que han sido pagados y los que se encuentran pendientes de pago.

- Garantizar, en el caso en el que el contratista deba consignar a favor de la Entidad, rendimientos financieros o reintegro de recursos no ejecutados, que dicha consignación o transferencia electrónica sea informada al Grupo de Gestión Financiera de esta, junto con los soportes que indiquen de manera clara, a qué concepto, contrato o convenio corresponden, como soporte del cumplimiento de la obligación de reintegro de recursos o rendimientos, establecida en los contratos o convenios suscritos.

- Revisar y aprobar por el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, las facturas electrónicas que presenten los contratistas objeto de supervisión e interventoría.

- Diligenciar el plan de pagos del respectivo contrato electrónico en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II y realizar el seguimiento al Balance de Pagos.

- Tener en cuenta el “Manual de Procedimientos Financieros” contenido en el Proceso de “Gestión de Recursos Financieros” publicado en la herramienta dispuesta para el Sistema Integrado de Gestión-SIG-.

# PERFIL DEL SUPERVISOR, SU DESIGNACIÓN Y CAMBIOS

Los supervisores de los contratos serán servidores públicos de la planta de personal de la Entidad y cuya idoneidad, conocimientos, experiencia y perfil, se encuentra relacionado con el objeto del contrato objeto de supervisión. Para la designación de este se propenderá por evitar la concentración de supervisiones en un mismo funcionario.

La Entidad podrá celebrar Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, para ayudar en la labor de supervisión de los contratos que le es propia, sin que esto implique la pérdida de responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor o de la Entidad.

El funcionario responsable de la designación de la supervisión es el Ordenador del Gasto, de conformidad con lo establecido en los estudios previos, quien adelantará la designación del respectivo contrato o convenio. Para el caso de la interventoría, el interventor será el contratista adjudicatario en el concurso de méritos que la Entidad adelante para el efecto.

Una vez surtido lo anterior, el Coordinador del Grupo de Contratación comunicará la designación mediante oficio interno dirigido al supervisor o interventor, en el cual se informa el número de contrato y objeto contractual sobre el cual deberá ejercer la supervisión o interventoría, así como las obligaciones a su cargo.

El ordenador del gasto puede variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su decisión motivada, con los fundamentos de hecho y de derecho, por escrito al anterior supervisor. Le corresponde al supervisor designado informar el cambio, por escrito, al contratista al momento de iniciar su gestión, con copia al ordenador del gasto.

Teniendo en cuenta que la supervisión recae sobre el cargo situado en una dependencia en el evento en que se presente la ausencia, entre otras causas por vacaciones, permisos, comisiones, licencias y retiro de la entidad, la supervisión recaerá automáticamente en el jefe inmediato del supervisor, en el funcionario encargado o entrante, en el caso de que no se haga el encargo, en quien se designe.

En estos eventos, el supervisor saliente deberá entregar al supervisor entrante un informe detallado del estado de ejecución del contrato certificando el cumplimiento de éste hasta la fecha en que ejerció como supervisor, dejando constancia de las observaciones a que haya lugar y publicándolo en el SECOP II, y demás plataformas definidas por la Entidad.

En caso de incapacidad o ausencia del supervisor, el ordenador del gasto deberá designar otro Supervisor, motivado en la constancia que expida la [área competente], mencionándose la temporalidad de la designación, de manera que retoma las funciones de supervisor el inicialmente designado cuando finalice su incapacidad o su ausencia debidamente justificada y aprobada por la Entidad.

La interventoría será contratada en los términos del artículo 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007.

# APOYO A LA SUPERVISIÓN

Cuando la complejidad del contrato lo exija, en atención a su presupuesto, extensión o complejidad de actividades; el ordenador del gasto podrá designar un equipo de apoyo a la supervisión (con personal de planta y/o contratistas de prestación de servicios). En este caso el supervisor actuará como coordinador del grupo de supervisión, lo cual no lo exime de su responsabilidad.

En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en otro servidor público o contratista de la Entidad. Toda designación de apoyo a la supervisión en aquellos casos requeridos se realizará de forma individual con respecto al contrato supervisado y consecuentemente reposará en cada expediente el respectivo soporte.

El apoyo a la supervisión puede concretarse así:

- Celebración de contratos que tengan por objeto exclusivo el apoyo al ejercicio de la supervisión de un contrato determinado, por su complejidad o particularidades. En este caso, el plazo no puede ser superior a la duración del contrato que se apoyará supervisando, incluyendo el plazo de liquidación del negocio jurídico, y del cierre del expediente contractual, si aplica.

- Celebración de contratos que no tengan por objeto exclusivo el apoyo al ejercicio de la supervisión de un contrato determinado, en los cuales se incluya una obligación concreta relacionada con el apoyo que se requiera.

# Conformación de un equipo integrado por varios servidores públicos para realizar el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable.

# PERFIL DEL INTERVENTOR Y SU SELECCIÓN

El contrato de interventoría es una especie de consultoría que debe ser contratada, por regla general, a través de un Concurso de Méritos, y, por tanto, es principal y autónomo y aunque el objeto de este supone la existencia de otro contrato respecto del cual se va a ejercer la vigilancia, el mismo es independiente de este último. Es decir, su existencia no depende de la existencia del contrato vigilado.

Durante la etapa de planeación, la Agencia Nacional del Espectro incluirá un acápite destinado al análisis jurídico, económico, financiero, técnico y administrativo, en relación con la necesidad de contar con un contrato de interventoría para cada negocio jurídico celebrado.

El proceso de contratación para seleccionar al interventor debe iniciar al mismo tiempo con el proceso de contratación que tiene por objeto el contrato que va a ser vigilado, con el fin de que los dos contratos empiecen al mismo tiempo y el seguimiento se realice desde el momento en que empieza el plazo del contrato vigilado, especialmente para contratos como el de obra en el que es necesario contar con la interventoría para poder comenzar.

Si el contrato a vigilar no ha sido perfeccionado, en el proceso de contratación que tiene por objeto la interventoría deben incluirse los datos del proceso de contratación que se está adelantado, con el fin de que los posibles contratistas conozcan todos los detalles del contrato que debe ser vigilado.

En caso de que el contrato a vigilar sea adjudicado por lotes o grupos, debe incluirse en la matriz de riesgos, aquellos relacionados con el equilibrio económico del contrato en caso de que no sean contratados la totalidad de lotes o grupos inicialmente presupuestados.

Conforme con el artículo 85 de la Ley 1747 de 2011, el contrato de interventoría puede prorrogarse por el mismo plazo que se hubiera prorrogado el contrato objeto de vigilancia con el fin de que no se interrumpa el seguimiento al contrato vigilado, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal objeto de vigilancia.

Las funciones de la interventoría estarán expresamente consagradas en el contrato que la vincula la Agencia Nacional del Espectro y dependen de la naturaleza integral o técnica de su vigilancia, seguimiento y control:

- Interventoría Integral: De acuerdo con las necesidades identificadas en la etapa de planeación, consiste en el seguimiento completo de las dimensiones administrativas, financieras, técnicas, jurídicas y contables, a través de un tercero

# Interventoría Técnica: Comprende los contratos que requieren de un conocimiento especializado y que en la etapa de planeación del proyecto identificó la necesidad de contar con una interventoría especializada para una dimensión técnica específica.

# PROHIBICIONES DE LA SUPERVISIÓN O LA INTERVENTORÍA

En cumplimiento de la actividad de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de las obligaciones contractuales, los supervisores o interventores de la entidad, no podrán:

- Suscribir acta de inicio ni permitir la iniciación de la ejecución del contrato sin que se hayan surtido los requisitos de perfeccionamiento (firma de las partes) y de ejecución del contrato (aprobación de la garantía única por parte del Grupo de Contratación, el registro presupuestal, la afiliación y pago de la seguridad social y la ARL (si aplica), respectivamente).

- Ordenar cambios de especificaciones técnicas o de calidad de los bienes y servicios, o de las condiciones de modo, tiempo y lugar establecidas en el contrato o convenio suscrito.

- Modificar o cambiar las condiciones inicialmente pactadas en el contrato o convenio, o suscribir documentos que modifiquen dichas condiciones sin la debida autorización y trámite correspondiente.

- Expedir certificación de cumplimiento o recibo a satisfacción, sin el cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, según el caso, o cuando no correspondan al objeto del contrato o convenio.

- Ejercer la designación de supervisión o interventoría encontrándose incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento respecto del contratista.

- Usar en beneficio propio o en beneficio de terceros los bienes, que sean entregados en ejecución del contrato que supervisa.

- Solicitar o recibir directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista.

- Retardar la gestión de solicitudes y documentos del contrato o convenio.

- Obstruir la buena marcha de las labores tendientes al cumplimiento del objeto contratado.

- Tramitar indebidamente y sin justificación para ello, cualquier solicitud de prórroga o adición.

- Demorar la proyección o suscripción oportuna de las actas de inicio, informes de recibo parcial o total bienes, obras o servicios, así como el acta de liquidación, y demás documentos requeridos en desarrollo del contrato o convenio respectivo.

- Transigir o conciliar diferencias sin las autorizaciones previas, escritas y emanadas del ordenador del gasto.

- Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.

- Permitir indebidamente el acceso a información del contrato o convenio por parte de terceros.

- Incumplir con alguna de las funciones contempladas en este Manual o normas vigentes relacionadas, así como las establecidas en el Código General Disciplinario, o en la norma que reglamenten complementen, modifiquen y adicionen esta materia, para los servidores públicos.

# CAPÍTULO 3

DE LA RESPONSABILIDAD

El supervisor o interventor de los contratos o convenios de la Entidad debe obrar con la debida diligencia y cuidado para lograr la correcta e idónea ejecución de los mismos. El incumplimiento de sus funciones podrá acarrear las responsabilidades que se enuncian a continuación:

# RESPONSABILIDAD PENAL

Este tipo de responsabilidad se presenta cuando el supervisor o interventor ha realizado una conducta tipificada como delito en el Código Penal Colombiano, tales como peculado, cohecho o prevaricato por acción o por omisión, entre otras conductas punibles.

Cuando exista por parte del servidor público un interés ilícito en la celebración o ejecución de los contratos o convenios en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones; o cuando tramite cualquier actuación contractual sin el cumplimiento de los requisitos legales como la celebración o la liquidación del contrato, para obtener un provecho ilícito para sí mismo, para el contratista o para un tercero.

Adicionalmente, para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos o convenios que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos.

# RESPONSABILIDAD CIVIL

De conformidad con lo establecido en los artículos 52, 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la ley.

Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos y omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos o convenios respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría.

El artículo 90 de la Constitución Política, establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas y en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste, bien sea a través de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición.

De acuerdo con el parágrafo del artículo 2 de la Ley 678 de 2001, para efectos de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, por lo tanto, estarán sujetos a lo contemplado en dicha ley.

Así mismo, el interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad estatal del posible incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista del contrato vigilado o principal será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento.

Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas es necesario que la actuación del supervisor o interventor hubiera sido dolosa o gravemente culposa.

# RESPONSABILIDAD FISCAL

La responsabilidad fiscal está relacionada con el manejo y administración de los recursos públicos. La responsabilidad fiscal se deriva de la gestión fiscal que hagan los funcionarios públicos o los particulares que administren recursos del estado.

En Colombia, la responsabilidad fiscal debe ser determinada por la Contraloría General de la República, y su objetivo es lograr que un determinado servidor público o particular asuma las consecuencias de sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que haya realizado y repare el daño causado al erario por su conducta dolosa o culposa.

El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 610 del 2000, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, realizadas por los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

En ese marco, se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en la afectación de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, que se puede concretar en su:

- Menoscabo

- Disminución

- Perjuicio

- Detrimento

- Pérdida

- Deterioro

La cual puede ser producida por una gestión fiscal:

- Antieconómica

- Ineficaz

- Ineficiente

- Inoportuna

Como consecuencia de lo anterior, son responsables fiscales los supervisores o interventores cuando por el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal se ocasiona un detrimento patrimonial para la Agencia Nacional del Espectro que, entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la ejecución del objeto contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad establecidas en el contrato vigilado.

Además, en su calidad de gestores fiscales se presume que los supervisores o interventores de los contratos incurren en responsabilidad fiscal:

- A título de dolo fiscal cuando por los mismos hechos hayan sido condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título

- A título de culpa grave cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas y cuando se incumpla la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos.

# RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Los actos o hechos u omisiones de un funcionario que, sin tipificarse como un delito, perturban el normal y adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad, conllevan a una sanción disciplinaria que será gradual según la gravedad o levedad de la falta, y de sus consecuencias.

En Colombia el marco jurídico del control disciplinario actualmente está contenido en el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, el cual recae sobre los servidores públicos o los particulares que cumplen funciones públicas o labores de supervisión o interventoría en los contratos estatales.

Entre otras, los supervisores e interventores pueden ser objeto de responsabilidad disciplinaria si incurren en alguna de las faltas relacionadas con la contratación estatal, dentro de las que se encuentran, entre otras:

- Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.

- No exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

- Omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

- No verificar el pago de aportes a seguridad social.

- No informar al ordenador del gasto de la existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés.

- En general, cuando se incumple cualquiera de las disposiciones en materia de supervisión establecidos en las disposiciones normativas que regulan la materia, así como el presente Manual de Supervisión.

Cuando el supervisor o interventor incurra en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en la ley, o en la norma que modifique, que impliquen incumplimiento de los deberes, omisiones, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, o violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos o conflictos de interés, podrá dar lugar a la imposición de sanciones tales como: destitución del cargo e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, suspensión en el ejercicio del cargo o multa, previo proceso disciplinario que garantice su derecho a la defensa.

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Naturaleza de la modificación | Preparado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 07/07/2020 | Se ajusta con base en la normativa aplicable y el SECOP II. Deviene de la división del manual de contratación de la ANE versión 4, en aplicación a los planes de mejora vigentes para el proceso de contratación. | Ivette Londoño Tamayo / Aníbal Arroyo León- Abogados Dirección General y Contratación respectivamente | Hans Niño- Coordinador de contratación | Geovanny Rodríguez L |
| 1 | 16/12/2020 | Actualización y ajustes | Aníbal Arroyo | Aníbal Arroyo | Geovanny Rodríguez L |
| 2 | 03/06/2022 | Actualización de conformidad con Plan de Mejoramiento de Control Interno | Jairo Cruz Lozano | Jairo Cruz Lozano Doris Reinales | Jairo Cruz Lozano Doris Reinales |
| 3 | 26/09/2023 | Se actualiza formato por manual de marca del Gobierno Nacional | Lila Wilches | Sully Pérez | Camilo Guerra |
| 4 | 23/07/2024 | Actualización de conformidad con Plan de Mejoramiento de Control Interno y por marca de gobierno | Margarita Araujo Carolina Gómez Anibal Arroyo | Andrea Ortega | Comité Directivo ANE |

Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.4.3.

Inciso segundo artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

Inciso tercero artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

Artículo 8 del Decreto 103 de 2015

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 25000-23-26-000-2001-02118-01(25199) de 28 de febrero de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancur

Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011: IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.

Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 2

Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 3

Pueden ser considerados particulares que ejercen funciones públicas.

Ley 678 de 2001, Artículo 2.

Ley 678 de 2001, Artículo 19.

Ley 610 del 2000, Artículo 1

Ley 610 del 2000, Artículo 6

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado.

Ley 1952 de 2019, Artículo 54, numeral 3.

Ibidem, numeral 6.

Ibidem, numeral 7.