## Especificaciones técnicas
Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, así como el suministro, instalación, configuración e integración de equipos, para los sistemas de mecánica teatral, plataformas de elevación, automatización y control de equipos audiovisuales del Teatro El Ensueño, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes.
Especificaciones Técnicas
Planificación y soportes previos: Previo al inicio de ejecución, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato, para su aprobación, un cronograma detallado de actividades, el plan de intervención técnica por sistema, el plan de trabajo del sistema de automatización y redes, el plan de pruebas funcionales y las especificaciones técnicas del hardware a suministrar, incluyendo fichas técnicas y validación de compatibilidad. Informes técnicos: El contratista deberá entregar informes técnicos parciales y finales por cada sistema intervenido, los cuales deberán incluir como mínimo: diagnóstico, descripción de actividades ejecutadas, estado del sistema (operativo, preventivo, correctivo), resultados de las pruebas realizadas, recomendaciones técnicas y registro fotográfico. Pruebas y verificación: Todas las actividades deberán ser verificadas mediante pruebas funcionales, de operación y de seguridad, según aplique, dejando constancia documental de su ejecución y resultados, para efectos de validación y recibo por parte del supervisor. Capacitación: El contratista deberá brindar capacitación básica al personal designado por la Entidad sobre la operación general de los sistemas intervenidos y/o suministrados, en los términos y alcance definidos por el supervisor del contrato. Hardware y suministros: Todo equipo suministrado deberá ser nuevo, original, de línea profesional y completamente compatible con los sistemas existentes, incluyendo su instalación, configuración, integración y pruebas de funcionamiento. En caso de ofrecer equipos equivalentes, deberá demostrarse técnicamente su interoperabilidad. Gestión de hallazgos: Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá informar oportunamente al supervisor cualquier hallazgo técnico relevante, daño no previsto o condición que afecte la seguridad, operación o integridad de los sistemas, absteniéndose de realizar intervenciones no autorizadas. Personal especializado y cumplimiento normativo: El contratista garantizará que las actividades sean ejecutadas por personal técnico especializado, asumiendo todos los costos asociados, dando cumplimiento a la normativa técnica y de seguridad aplicable, incluyendo el manejo adecuado de residuos derivados de la intervención.
ITEM | DESCRIPCIÓN | Codigos UNSPSC | CANTIDADES
1 | MECÁNICA TEATRAL: BARRAS ELECTROMECÁNICAS El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo integral de las barras electromecánicas del sistema de tramoya del Teatro El Ensueño, garantizando su correcta operación, condiciones de seguridad, confiabilidad y prolongación de la vida útil de los equipos. Las actividades deberán contemplar la revisión, ajuste, limpieza, calibración y verificación de los componentes mecánicos, electromecánicos, eléctricos y de control asociados, conforme a las recomendaciones del fabricante y estándares técnicos aplicables a maquinaria escénica motorizada, de los siguientes elementos:
2026-01-01 | Sistema mecánico y de transmisión Realizar la lubricación integral de los elementos mecánicos, utilizando insumos adecuados para equipos electromecánicos. Verificar el estado y funcionamiento de motores, reductores, acoples y elementos de transmisión, asegurando condiciones adecuadas de operación. Revisar la alineación del conjunto motriz, garantizando un funcionamiento suave, sin vibraciones ni esfuerzos indebidos. | Código UNSPSC 81101605 Servicios electromecánicos | 1
2026-02-01 | Barras, cables, guías y poleas: Verificar la nivelación de las barras, asegurando su correcta horizontalidad y estabilidad. Inspeccionar los cables de acero (guayas), validando: Integridad estructural Ausencia de hilos rotos o deformaciones Condiciones de tensión y factor de seguridad Revisar el estado de poleas, guías y rodamientos, garantizando libre rotación, ausencia de desgaste crítico y correcta fijación. Verificar los sistemas de sujeción, tensión y terminaciones, asegurando su correcto funcionamiento y capacidad de carga. | Código UNSPSC 81101605 Servicios electromecánicos | 16
2026-03-01 | Sistemas de frenado y finales de carrera: Realizar mantenimiento y ajuste de los sistemas de frenado electromagnético, garantizando su correcta operación y capacidad de detención segura. Verificar y calibrar los sensores de final de carrera y sobre-recorrido, asegurando que limiten adecuadamente el desplazamiento de las barras. Validar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad asociados al movimiento vertical. | Código UNSPSC 81101605 Servicios electromecánicos | 16
2026-04-01 | Sistemas de control y seguridad: Revisar y verificar el funcionamiento de: Encoders de posicionamiento Sensores de destensionamiento (slack line) Celdas de carga Realizar pruebas funcionales que garanticen la correcta respuesta de estos sistemas ante condiciones de operación y falla. Verificar la correcta comunicación con el sistema de control central. | Código UNSPSC 81101605 Servicios electromecánicos | 1
2 | SISTEMA DE PLATAFORMA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA El contratista deberá realizar la intervención técnica integral del sistema de plataforma de elevación hidráulica (ascensor de carga), con énfasis en la corrección de desniveles, garantizando condiciones óptimas de operación, seguridad y estabilidad del sistema, de los siguientes elementos:
2026-01-02 | Sistema hidráulico: Realizar la revisión general del sistema hidráulico, incluyendo bomba, válvulas, actuadores y líneas de conducción. Verificar posibles fugas, pérdidas de presión o deterioro de sellos. Ejecutar la lubricación y mantenimiento de los componentes mecánicos asociados. . | Código UNSPSC 72154022 Producto : Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos | 1
2026-02-02 | Nivelación y estabilidad de la plataforma Diagnosticar la causa del desnivel de la plataforma (hidráulica, estructural o de control). Realizar la nivelación de la plataforma, garantizando estabilidad en toda su superficie. Ajustar los elementos necesarios para asegurar un desplazamiento uniforme y sin inclinaciones. | Código UNSPSC 72154022 Producto : Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos | 1
2026-03-02 | Sistemas de seguridad: Revisar y ajustar el sistema de freno electromagnético, verificando su capacidad de retención segura. Inspeccionar los elementos de seguridad asociados: Guías estructurales, Guayas o sistemas de respaldo. Verificar el correcto funcionamiento de topes, finales de carrera y sistemas de parada de emergencia. | Código UNSPSC 72154022 Producto : Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos | 1
2026-04-02 | Sistema eléctrico y de control: Revisar el estado de tableros eléctricos, conexiones y cableado del sistema de control. Verificar la correcta operación de los dispositivos de mando y control del sistema de elevación. Validar la respuesta del sistema ante comandos de operación y parada. | Código UNSPSC 72151506 Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados | 1
3 | AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL AUDIOVISUAL (SISTEMAS DE CONTROL Y REDES) El contratista deberá realizar el diagnóstico, mantenimiento y restablecimiento integral del sistema de automatización y control audiovisual, garantizando la recuperación de la conectividad entre la cabina de control y los puntos del escenario, así como la correcta operación de los dispositivos de control remoto asociados (tablets u otros):
2026-01-03 | Diagnóstico del sistema de control: Realizar el levantamiento del estado actual del sistema, identificando fallas de comunicación, configuración o hardware. Verificar la topología de red existente (cableada e inalámbrica) y su coherencia funcional. Identificar puntos de falla en la comunicación entre: Procesador de control Dispositivos de red (Access Point, switches) Dispositivos finales (tablets, proyectores, pantallas) | Código UNSPSC 72151506 Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados | 1
2026-02-03 | Infraestructura de red y conectividad: Realizar la inspección, limpieza y ajuste de terminales de red y control. Verificar el estado del cableado estructurado y puntos de conexión, asegurando continuidad y correcta transmisión de datos. Validar el funcionamiento del Access Point, incluyendo cobertura, estabilidad de señal y parámetros básicos de configuración. Garantizar la correcta comunicación entre cabina y escenario. | Código UNSPSC 72151506 Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados | 1
2026-03-03 | Sistema de control y programación: Verificar el estado del procesador de control (tipo Crestron o equivalente). Revisar y ajustar la programación existente, en caso de ser necesario para restablecer la operación. Validar la comunicación entre el sistema de control y los dispositivos audiovisuales asociados (videoproyector, pantalla, entre otros). | Código UNSPSC 72151506 Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados | 1
2026-04-03 | Dispositivos de control remoto: Realizar la reconfiguración de la(s) tablet(s) o dispositivos móviles utilizados para el control del sistema. Verificar su correcta conexión a la red y comunicación con el sistema de control. Validar la operación de comandos de control (encendido, apagado, selección, etc.). | Código UNSPSC 72151506 Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados | 1
4 | EQUIPOS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de control de iluminación, incluyendo dimmers, relés remotos y estaciones de mando (botoneras), garantizando su correcto funcionamiento, estabilidad operativa y seguridad eléctrica, de los siguientes elementos:
2026-01-04 | Sistemas de dimmers y relés: Realizar la inspección técnica de módulos de dimmers y relés remotos, verificando su correcto funcionamiento. Ejecutar limpieza interna y externa de los equipos, asegurando condiciones adecuadas de ventilación y disipación térmica. Verificar el estado de componentes electrónicos, sistemas de protección, canales de salida. Validar la respuesta de carga en condiciones de operación. | Código UNSPSC 72151506 Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados | 1
2026-02-04 | Conexiones eléctricas y de control: Realizar el retorqueo de conexiones eléctricas y de datos, garantizando continuidad y seguridad. Verificar el estado del cableado asociado a potencia y control (DMX u otros protocolos). Revisar bornes, terminales y puntos de conexión, asegurando ausencia de falsos contactos o deterioro. | Código UNSPSC 72151506 Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados | 1
2026-03-04 | Estaciones de mando (botoneras): Revisar el funcionamiento de botoneras, pantallas táctiles o interfaces de control. Verificar la respuesta de los comandos y su correcta comunicación con el sistema de control. Ejecutar limpieza, ajuste y calibración de los dispositivos. | Código UNSPSC 72151506 Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados | 1
2026-04-04 | Programación y configuración: Revisar y ajustar la programación del sistema de control de iluminación. Garantizar la coherencia entre: Direccionamiento de equipos, Lógicas de operación, Escenas o configuraciones existentes. | Código UNSPSC 72151506 Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados | 1
5 | SUMINISTRO DE HARDWARE ESPECÍFICO El contratista deberá suministrar, instalar, configurar e integrar una pantalla táctil de mínimo 7” tipo Sapphire o equivalente, plenamente compatible con el sistema de automatización y control existente en el escenario, garantizando su operación funcional dentro de la red y del entorno de control instalado.
2026-01-05 | El equipo a suministrar deberá cumplir, como mínimo, con: Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas Resolución adecuada para operación de interfaces de control (mínimo estándar comercial vigente) Compatibilidad total con el sistema de control existente (tipo Crestron o equivalente), sin requerir desarrollos adicionales no contemplados Capacidad de conexión a red IP (Ethernet y/o WiFi según aplique) Alimentación mediante sistema compatible con la infraestructura existente (PoE o fuente dedicada) Montaje en pared o superficie según condiciones del espacio En caso de ofertar un equipo equivalente, el contratista deberá demostrar técnicamente la interoperabilidad total con el sistema instalado. | Código UNSPSC 43211903 Producto : Monitores de pantalla táctil (touch) | 1
Nota: El contratista deberá realizar: Suministrar el equipo con todos los accesorios necesarios para su instalación y operación Realizar la instalación física del dispositivo Ejecutar la configuración en red, incluyendo direccionamiento IP y vinculación al sistema de control Integrar la pantalla al sistema existente, garantizando su correcta comunicación con el procesador de control Cargar y/o ajustar la interfaz de usuario (GUI) necesaria para la operación Realizar pruebas de funcionamiento en conjunto con los equipos controlados PARA LA TOTALIDAD DEL ITEM 1: El contratista deberá realizar las siguientes pruebas por cada barra intervenida: Prueba de recorrido completo (subida y bajada) Verificación de parada normal y parada de emergencia Prueba de activación de: Finales de carrera Sensores de seguridad (slack, sobrecarga si aplica) Validación de estabilidad y nivelación bajo operación PARA LA TOTALIDAD DEL ITEM 2: El contratista deberá realizar: Prueba de subida y bajada completa de la plataforma Verificación de nivelación en diferentes puntos de la superficie Prueba de operación con carga Validación de: Sistema de freno Parada de emergencia Finales de carrera PARA LA TOTALIDAD DEL ITEM 3: El contratista deberá realizar: Prueba de conectividad entre cabina y escenario Validación de control desde tablet hacia: Videoproyector Pantalla u otros dispositivos integrados Prueba de estabilidad de red inalámbrica Verificación de tiempos de respuesta del sistema de control PARA LA TOTALIDAD DEL ITEM 4: El contratista deberá realizar: Prueba de activación de canales de dimmer y relés Verificación de respuesta desde las botoneras o interfaces de control Validación de comunicación del sistema de control (DMX u otro protocolo) Prueba de operación continua para identificar fallas intermitentes
Nota General: 1. Deberá estar en capacidad de reaccionar ante cualquier eventualidad o daño que pueda ocasionarse en el menor tiempo posible. 2. El cotizante deberá tener en cuenta las condiciones de la contratación referentes a descuentos realizados por la entidad y la constitución de garantías para el cumplimiento del contrato, con el fin de que sean incluidos dentro de los valore cotizados. 3. Incluir iva a cada valor cotizado. 4. Para la cotización se debera hacer visita al teatro los días 15, 19, 20 y 21 de mayo en el horario de 9:00 a 13:00 h, para verificar valor de la cotización.