## Oct
Obligación 1:Apoyar a la Formulación el plan de acción de acuerdo con los resultados del índice de desempeño institucional 2023 a fin de identificar las actividades a desarrollar.
PLAN DE ACCIÓN MIPG LA MESA OCTUBRE 2024
Actividad de Gestión | Políticas que impacta | Plazo de implementación | SEGUIMIENTO 30 DE OCTUBRE
Realizar medición de clima organizacional vigencia 2024 | Política de talento humano | 2024-12-01 | En tramite, se cuenta con el informe y esta pendiente socializarlo a fin de tomar acciones frente a los resultados
Realizar un diagnostico relacionado con la cultura organizacional de la entidad | Política de talento humano | 2024-12-01 | En desarrollo
Realizar un diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de a cuerdo con los servidores públicos | Política de talento humano | 2024-12-01 | En desarrollo
Realizar jornada de inducción y reinduciión a los ervidores de la alcaldia municipal | Política de talento humano | 2024-12-01 | Se tiene programada realizar el proximo 6 de diciembre en donde se van a tratar los siguientes temas: 1. Seguimiento Plan de Desarrollo 2. Implementación MIPG 3. Situaciones Administrativas 4. Politicas TICS
Elaborar estrategia de salas amigas de la familia lactante | Política de talento humano | 2024-12-01 | Requiere un presupuesto, para la adecuación de un espacio., pero se adelantara la estrategia
Diseñar formato para transferir el conocimiento de los servidores que se retiraron a los que permanecen | Política de talento humano | 2024-12-01 | En proceso, pendiente validarlo
Diseñar e implementar formato de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Política de talento humano | 2024-12-01 | En desarrollo
Realizar una estrategia donde se involucre la participación de los grupos de valor en la elaboración del PAAC , incluyendo redes sociales y pagina web | Política de transparencia y acceso a la información publica | 2025-01-01 | Se esta diseñando la encuesta que permita recoger información de los grupo de valor
Aprobar ante Comité de Gestión de Desempeño Institucional el Programa de Gestión Documental | Política de gestión documental | 2024-12-01 | Ya se realizó revisión del documento y se esta a la espera de conocer la fecha del Comité para su aprobación
Verificar que dentro de los ajustes de manual de procesos y procedimiento se incluya un procedimiento para las actividades de digitalización de documentos | Política de gestión documental | 2024-12-01 | En tramite
Identificar el archivo histórico que tiene la entidad | Política de gestión documental | 2024-12-01 | En tramite
Realizar un autodiagnóstico de MIPG para archivo documental | Política de gestión documental | 2024-12-01 | Se cuenta con un autodiagnostico actualizado de la politica de Gestión Documental
Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad . | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2024-12-01 | En desarrollo
Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad, posteriormente, evalúa e implementa acciones de mejora. | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2024-12-01 | Se elaboró encuesta y se va a remitir para que los funcionarios la diligencien y lograr consolidad informe con lso resultados
Identificar y documentar los problemas cotidianos de la entidad | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2024-12-01 | En tramite
Realizar una jornada para la identificación de proyectos de innovación dentro de la entidad | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2024-12-01 | Dentro de la reinduciión se espara desarrollar esta actividad
Participar en eventos de innovación (funcionarios) | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2024-12-01 | Desde la secretaria de Planeación y la Secretaria de Gobierno se ha participado de diferentes eventos
Identificar las necesidades de investigación en la entidad | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2024-12-01 | En desarrollo
Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para la planeación del conocimiento requerido por la entidad. | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2024-12-01 | En tramite
Contar con repositorios de buenas prácticas | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2024-12-01 | Se cuenta con el formato pero se debe socializar para cargarlo en la pagina web
Contar con repositorios de lecciones aprendidas | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2024-12-01 | Se cuenta con el formato pero se debe socializar para cargarlo en la pagina web
Crear la estrategia de participación ciudadana | Política de participación ciudadana en la gestión publica | 2024-12-01 | En desarrollo
Consolidar información de actividades las mesas de participación en la construcción de políticas publicas | Política de gestión estadística | 2024-12-01 | En tramite
Realizar inventario de operaciones estadísticas y registros administrativos | Política de gestión estadística | 2024-12-01 | En tramite
Elaborar procedimientos relacionados con la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística | Política de gestión estadística | 2024-12-01 | En tramite
Elaborar y presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional los indicadores y estadísticas de la administración | Política de gestión estadística | 2024-12-01 | En desarrollo
Publicar en la pagina web resultados con las fichas de indicadores | Política de gestión estadística | 2024-12-01 | Una vez se socialice que publicaran en la pagina web del municipio
Revisar el inventario del tramites del municipio de La Mesa | Política de racionalización de tramites | 2024-12-01 | En tramite
Identificar según el mapa de procesos cuantos tramites tiene cada proceso | Política de racionalización de tramites | 2024-12-01 | En tramite
Realizar la caracterización de usuarios según los tramites | Política de racionalización de tramites | 2024-12-01 | Se desarrolla de acuerdo con los lineamientos
Medir la experiencia ciudadana en el uso de tramites y otros procedimientos administrativos | Política de racionalización de tramites | 2024-12-01 | En desarrollo
Realizar autodiagnóstico de la política de servicio al ciudadano vigencia 2024 | Política de servicio al ciudadano | 2024-12-01 | Autodiagnostico realizado
Actualizar la estrategia de atención al ciudadano que incluya metas , objetivos e indicadores | Política de servicio al ciudadano | 2024-12-01 | En tramite
Revisar la política de gestión del riesgo | Control interno | 2024-12-01 | Se esta revisando la pertinencia de los riesgos identificados, con el fin de abarcar todos los procesos y generar acciones que mitigen la materialización de los mismos
Realizar un portafolio , listado , matriz u otro documento que identifica los productos y servicio q presta la entidad | Política de Planeación institucional | 2024-12-01 | En tramite
Realizar un diagnóstico de capacidades organizaciones | Política de Planeación institucional | 2024-12-01 | En tramite
Realizar una presentación del avance de la politica de Gobierno Digital ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Politica de Gobierno Digital | 2024-12-01 | En desarrollo
Socializar los resultados del diagnostico IPV6 | Politica de Gobierno Digital | 2024-12-01 | En el año 2023 se liquido un contrato el cual tenia como objetivo elaborar el diagnostico de IPV6, pero falta que se socialice con los grupos de interes
Actualizar el seguimiento de los indicadores de cumplimiento del PETI | Politica de Gobierno Digital | 2024-12-01 | En tramite
Revisar la pertinencia de actualización de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | Politica de Gobierno Digital | 2024-12-01 | Estan en revisión y para el 2025 se actualizaran con el fin de generar acciones para su minigación
Aprobar ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información | Politica de Seguridad Digital | 2024-12-01 | Para el Comité de Gestión y Desempeño Institucional se aprobara de activos de seguridad y privacidad de la información
Aprobar ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional el plan operacional de seguridad y privacidad de la información | Politica de Seguridad Digital | 2024-12-01 | Para el Comité de Gestión y Desempeño Institucional se aprobara el plan operacional de seguridad y privacidad de la información
Aprobar ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional los indicadores de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Politica de Seguridad Digital | 2024-12-01 | En desarrollo
| Politica de Seguridad Digital | Diciembre de 2024
Elaborar la estrategia de la politica de Defensa Juridica | Politica de Defensa Juridica | 2024-12-01 | En desarrollo

## Nov
Obligación 1:Apoyar a la Formulación el plan de acción de acuerdo con los resultados del índice de desempeño institucional 2024 a fin de identificar las actividades a desarrollar.
PLAN DE ACCIÓN MIPG LA MESA MARZO 2026
Actividad de Gestión | Políticas que impacta | Plazo de implementación | 2026-02-28
Realizar medición de clima organizacional vigencia 2024 | Política de talento humano | 2026-12-01 | En tramite, se cuenta con el informe y esta pendiente socializarlo a fin de tomar acciones frente a los resultados
Realizar un diagnostico relacionado con la cultura organizacional de la entidad | Política de talento humano | 2026-12-01 | En desarrollo
Realizar un diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de a cuerdo con los servidores públicos | Política de talento humano | 2026-12-01 | Con seguridad y salud en el trabajo se esta desarrollando
Realizar jornada de inducción y reinduciión a los ervidores de la alcaldia municipal | Política de talento humano | 2026-12-01 | Se tiene programada realizar el proximo 6 de diciembre en donde se van a tratar los siguientes temas: 1. Seguimiento Plan de Desarrollo 2. Implementación MIPG 3. Situaciones Administrativas 4. Politicas TICS
Elaborar estrategia de salas amigas de la familia lactante | Política de talento humano | 2026-12-01 | Requiere un presupuesto, para la adecuación de un espacio., pero se adelantara la estrategia
Diseñar formato para transferir el conocimiento de los servidores que se retiraron a los que permanecen | Política de talento humano | 2026-12-01 | En proceso, pendiente validarlo
Diseñar e implementar formato de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Política de talento humano | 2026-12-01 | Actividad cumplida, falta la socialización a todos los servidores
Realizar una estrategia donde se involucre la participación de los grupos de valor en la elaboración del PAAC , incluyendo redes sociales y pagina web | Política de transparencia y acceso a la información publica | 2026-12-01 | Se esta diseñando la encuesta que permita recoger información de los grupo de valor
Aprobar ante Comité de Gestión de Desempeño Institucional el Programa de Gestión Documental | Política de gestión documental | 2026-12-01 | Ya se realizó revisión del documento y se esta a la espera de conocer la fecha del Comité para su aprobación
Verificar que dentro de los ajustes de manual de procesos y procedimiento se incluya un procedimiento para las actividades de digitalización de documentos | Política de gestión documental | 2026-12-01 | En tramite
Identificar el archivo histórico que tiene la entidad | Política de gestión documental | 2026-12-01 | En tramite
Realizar un autodiagnóstico de MIPG para archivo documental | Política de gestión documental | 2026-12-01 | Se cuenta con un autodiagnostico actualizado de la politica de Gestión Documental
Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad . | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2026-12-01 | Se realizó la identificación de riesgos de fuga de capital. Falta la socialización de los mismos a todo el personal
Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad, posteriormente, evalúa e implementa acciones de mejora. | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2026-12-01 | Se elaboró encuesta y se va a remitir para que los funcionarios la diligencien y lograr consolidad informe con lso resultados
Identificar y documentar los problemas cotidianos de la entidad | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2026-12-01 | En tramite
Realizar una jornada para la identificación de proyectos de innovación dentro de la entidad | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2026-12-01 | Cumplida
Participar en eventos de innovación (funcionarios) | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2026-12-01 | Desde la secretaria de Planeación y la Secretaria de Gobierno se ha participado de diferentes eventos
Identificar las necesidades de investigación en la entidad | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2026-12-01 | Cumplida
Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para la planeación del conocimiento requerido por la entidad. | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2026-12-01 | En tramite
Contar con repositorios de buenas prácticas | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2026-12-01 | Cumplida
Contar con repositorios de lecciones aprendidas | Política de gestión del conocimiento e innovación | 2026-12-01 | Cumplida
Crear la estrategia de participación ciudadana | Política de participación ciudadana en la gestión publica | 2026-12-01 | Cumplida
Consolidar información de actividades las mesas de participación en la construcción de políticas publicas | Política de gestión estadística | 2026-12-01 | Cumplida
Realizar inventario de operaciones estadísticas y registros administrativos | Política de gestión estadística | 2026-12-01 | Cumplida
Elaborar procedimientos relacionados con la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística | Política de gestión estadística | 2026-12-01 | En tramite
Elaborar y presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional los indicadores y estadísticas de la administración | Política de gestión estadística | 2026-12-01 | Para el Comité de Gestión y Desempeño Institucional se presentaran los resultados de los indicadores de gestión
Publicar en la pagina web resultados con las fichas de indicadores | Política de gestión estadística | 2026-12-01 | Una vez se socialice que publicaran en la pagina web del municipio
Revisar el inventario del tramites del municipio de La Mesa | Política de racionalización de tramites | 2026-12-01 | Cumplida
Identificar según el mapa de procesos cuantos tramites tiene cada proceso | Política de racionalización de tramites | 2026-12-01 | En tramite
Realizar la caracterización de usuarios según los tramites | Política de racionalización de tramites | 2026-12-01 | Cumplida
Medir la experiencia ciudadana en el uso de tramites y otros procedimientos administrativos | Política de racionalización de tramites | 2026-12-01 | Cumplida
Realizar autodiagnóstico de la política de servicio al ciudadano vigencia 2024 | Política de servicio al ciudadano | 2026-12-01 | Cumplida
Actualizar la estrategia de atención al ciudadano que incluya metas , objetivos e indicadores | Política de servicio al ciudadano | 2026-12-01 | Cumplida
Revisar la política de gestión del riesgo | Control interno | 2026-12-01 | Se esta revisando la pertinencia de los riesgos identificados, con el fin de abarcar todos los procesos y generar acciones que mitigen la materialización de los mismos
Realizar un portafolio , listado , matriz u otro documento que identifica los productos y servicio q presta la entidad | Política de Planeación institucional | 2026-12-01 | En tramite
Realizar un diagnóstico de capacidades organizaciones | Política de Planeación institucional | 2026-12-01 | Cumplida
Realizar una presentación del avance de la politica de Gobierno Digital ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Politica de Gobierno Digital | 2026-12-01 | Para el Comité de Gestión y Desempeño Institucional se presentaran avance de la politica de Gobierno Digital
Socializar los resultados del diagnostico IPV6 | Politica de Gobierno Digital | 2026-12-01 | En el año 2023 se liquido un contrato el cual tenia como objetivo elaborar el diagnostico de IPV6, pero falta que se socialice con los grupos de interes
Actualizar el seguimiento de los indicadores de cumplimiento del PETI | Politica de Gobierno Digital | 2026-12-01 | En tramite
Revisar la pertinencia de actualización de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | Politica de Gobierno Digital | 2026-12-01 | Estan en revisión y para el 2025 se actualizaran con el fin de generar acciones para su mitigación
Aprobar ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información | Politica de Seguridad Digital | 2026-12-01 | Para el Comité de Gestión y Desempeño Institucional se aprobara de activos de seguridad y privacidad de la información
Aprobar ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional el plan operacional de seguridad y privacidad de la información | Politica de Seguridad Digital | 2026-12-01 | Se aprobó el plan operacional de seguridad y privacidad de la información en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional realizado el 10 de diciembre
Aprobar ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional los indicadores de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Politica de Seguridad Digital | 2026-12-01 | Se presento en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional indicadores de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
| Politica de Seguridad Digital | 2026-12-01
Elaborar la estrategia de la politica de Defensa Juridica | Politica de Defensa Juridica | 2026-12-01 | Actividad cumplida, se cuenta con la estrategia de la politica de Defensa Juridica