MANUAL DE OPERACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA MESA

DICIEMBRE 2025

1.	INTRODUCIÓN	3

2.	OBJETIVO	4

3.	ALCANCE	4

4.	DEFINICIONES	4

5.	MARCO LEGAL	8

6.	POLITICAS DE OPERACIÓN	9

7.	COMPONENTES DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS	10

7.1	PRESUPUESTO ORIENTADOS A RESULTADOS –PoR	10

7.2	Instrumentos del Presupuesto Orientado a Resultados	11

8.	SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA SUIP	13

8.1	Componentes del Sistema Unificado de Inversiones Públicas	13

8.2	Marco Institucional	13

8.3	Componente metodológico y conceptual	18

9.	PROCESOS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	23

10.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	23

11.	NOTAS DE CAMBIO	24

# INTRODUCIÓN

El presente Manual es la herramienta del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal – BPIN que define las orientaciones que se deben tener en cuenta en todo el ciclo de los proyectos de inversión del Municipio de La Mesa, indicando el paso a paso a seguir de acuerdo con los contenidos mínimos generales requeridos para el cumplimiento del ciclo de un proyecto de inversión en todas sus etapas, de manera sencilla y ágil, con base en los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la normatividad vigente.

Asimismo, el BPIN permite optimizar el funcionamiento del ciclo de la inversión pública a través de la formulación, programación, ejecución y seguimiento al presupuesto de inversión de las Entidades Territoriales, por lo que se compiló toda la información vigente relacionada con el componente legal e institucional, componente metodológico y conceptual del BPIN en el marco del ciclo de la inversión pública, componente de herramientas informáticas y componente de capacitación y asistencia técnica, que en síntesis estructuran la operación del BPIN.

En síntesis el manual presenta los lineamientos legales, conceptuales y metodológicos que permiten la consolidación de la Red Nacional de Programas y Proyectos, entendiendo esta herramienta como un valioso instrumento para optimizar el ciclo de la inversión pública, particularmente en el marco de la Inversión Orientada a Resultados.

# OBJETIVO

Implementar metodologías de formulación de proyectos y aplicación de sistemas de información que faciliten el estudio, análisis de viabilidad, ejecución y seguimiento de los programas y proyectos de inversión pública en la Alcaldía de La Mesa.

# ALCANCE

Inicia desde la identificación de la necesidad en el Plan de Desarrollo Municipal y la formulación del proyecto en la plataforma Metodología General Ajustada – MGA, hasta la evaluación y cierre de los proyectos, incluyendo todas las etapas intermedias de planeación, ejecución y seguimiento.

# DEFINICIONES

Actividad: Es el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera valor al utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado. Las actividades principales son aquellas que generan el mayor valor agregado del proceso de generación de bienes y servicios. Las actividades secundarias generan productos de menor valor agregado, o conexos al principal. Las actividades auxiliares son las que se llevan a cabo para respaldar las actividades principales.

Administrador local: Este rol es asignado a los encargados de administrar los usuarios de las entidades territoriales y de asignar el rol de formulador oficial. El encargado es el funcionario asignado según la estructura funcional de la entidad territorial. Tiene como requisitos: rol de formulador ciudadano en la MGA, copia documento de identidad, acta de posesión, solicitud de acuerdo con los parámetros del Administrador Global.

Banco de programas y proyectos: Es una herramienta central en la asignación eficiente de recursos y en el fortalecimiento de la programación integral, el seguimiento y la evaluación de la inversión pública, su funcionalidad se debe circunscribir al ciclo del proyecto de inversión pública, el cual comprende la formulación, presentación, transferencia, viabilidad, programación, ejecución, operación y evaluación posterior; para ello, el banco de programas y proyectos debe desarrollar cuatro componentes: legal e institucional, metodológico y conceptual, de herramientas informáticas, y de capacitación y asistencia técnica.

Cadena de valor: Es la relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total.

Ciclo del proyecto: Hace referencia a las etapas de pre inversión, ejecución, operación y evaluación del proyecto.

Control de viabilidad: Revisa la viabilidad del proyecto conforme a su competencia, pertinencia y confiabilidad técnica, financiera, económica y metodológica, respecto de los objetivos, lineamientos y estándares establecidos en la política sectorial respectiva.

Estudio ambiental: Busca determinar el impacto que tiene cada alternativa sobre el medio ambiente. Con este estudio se busca prevenir, mitigar y/o compensar el impacto ambiental que pueda tener la alternativa. Para ello se debe cuantificar y valorar el impacto, así como las acciones tendientes a corregirlo, prevenirlo, mitigarlo y/o compensarlo. Los costos sobre medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación de impacto ambiental, deben estar involucrados en los costos totales de las alternativas, ya que depende de actividades propias que debe desarrollar cada alternativa de solución en particular.

Estudio comunitario: Consiste en determinar el grado de participación de la comunidad a lo largo del ciclo del proyecto. Se debe determinar en qué medida el proyecto surgió como respuesta a una necesidad sentida de la comunidad, el grado de participación en la formulación, selección y gestión del mismo. Igualmente, se debe evaluar qué relación tendrá la comunidad con el proyecto durante su ejecución a través de la veeduría ciudadana. Por último, si en la operación del proyecto la comunidad va a participar mediante la conformación de una instancia administrativa u otro mecanismo.

Estudio financiero: Consiste en la revisión de los costos y financiamiento del proyecto en cuanto al análisis del costo-mínimo, costo-eficiencia, tiempo-eficiencia y fuentes de financiación. Además, busca determinar los ingresos y/o beneficios que genera el proyecto.

Estudio institucional - organizacional: Busca determinar la capacidad ejecutora y operativa de la entidad que es responsable de la alternativa de solución en estudio, con el fin de fortalecer sus puntos débiles y definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas de inversión y de operación y mantenimiento. Además, es importante estudiar las diferentes entidades involucradas en este proceso, en términos de sus relaciones, funciones, responsabilidades, tipo de vínculos, capacidad con que cuentan, recursos humanos, físicas, técnicos, recursos legales, etc., para poder garantizar el éxito en el desarrollo de la alternativa de solución del proyecto, en las etapas de ejecución, operación y mantenimiento.

Estudio legal: El estudio legal busca determinar la viabilidad de las alternativas de soluciones propuestas a la luz de las normas jurídicas que rigen en cuanto a usos de suelo, patentes, legislación laboral (contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales), entre otras.

Estudio de localización: Busca determinar el sitio óptimo para el desarrollo del proyecto mediante el análisis de factores tales como: medios y costos de transporte, disponibilidad y costo de mano de obra, comunicaciones, disponibilidad de terrenos, aspectos ambientales, cercanía a fuentes de abastecimiento, etc.

Estudio de mercado: Consiste en el estudio de la demanda y la oferta del bien o servicio para determinar el tamaño o dimensión del proyecto. El estudio de mercado debe dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué producir? (bienes y servicios)

¿cuánto producir? (cantidad de bienes y servicios).

Estudio de riesgos: Este estudio tiene como objeto identificar y analizar los riesgos que pueden afectar el diseño y el desarrollo de un proyecto de inversión y/o los riesgos que éste puede generar en su entorno. Lo anterior como base para formular las medidas de prevención y mitigación conducentes a reducir la vulnerabilidad del proyecto y/o las consecuencias de los riesgos que éste pueda generar desde el punto de vista ambiental, económico, social y cultural. De esta manera, el análisis de riesgos es una herramienta útil para la toma de decisiones y un insumo importante en la etapa de pre inversión y planeación de los proyectos.

Estudio técnico: Consiste en dimensionar las variables óptimas que inciden en el proyecto, tales como: tamaño, capacidad requerida, ubicación geográfica, tecnología utilizada, producción óptima de bienes y servicios, materias primas, insumos, mano de obra, etc.

Etapa de inversión: Es la etapa en la cual se materializan las acciones que dan como resultado bienes o servicios y culmina cuando el o los productos obtenidos comienzan a generar beneficios. En esta etapa se realizan los procesos de ejecución y seguimiento. La ejecución se desarrolla física y financieramente. Durante este periodo se llevan a cabo las actividades necesarias para la obtención del producto o productos del proyecto. Las actividades deben ser claras, concretas y estar programadas en el tiempo, pues ellas indicarán el monto de recursos que se requiere anualmente para poder lograr el producto en el tiempo estipulado. El seguimiento va de la mano con la ejecución. Este se realiza a los insumos, actividades y productos planteados en la cadena de valor del proyecto a través de indicadores de producto y de gestión que son los que miden el comportamiento físico del proyecto.

Etapa de pre inversión: En esta etapa se identifica el problema o necesidad, se prepara su información y se cuantifican sus costos y beneficios. Igualmente se preparan los diseños preliminares si se requieren. El grado de preparación de la información y su confiabilidad dependen de la profundidad de los estudios que los respaldan: técnicos, económicos, financieros, de mercado, entre otros. Estas etapas son: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad, es decir, se debe realizar una evaluación ex ante, la cual permite decidir si es conveniente o no acometer un proyecto. Para este efecto se debe no solamente identificar, cuantificar y valorar sus costos y/o beneficios, sino tener elementos de juicio para poder comparar varias alternativas coherentemente.

Etapa de operación y mantenimiento: Momento en el cual se empieza a utilizar el bien o servicio obtenido en la etapa de inversión y, por tanto, se inicia la generación del beneficio. Esta etapa dura el tiempo que se estipula en la etapa de pre inversión para alcanzar los objetivos del proyecto, es decir, la operación va hasta el periodo en que se espera que ya no se presente el problema que se está atacando con el proyecto. Durante esta etapa también existe seguimiento, el cual busca medir los resultados y el impacto en la cadena de valor; este se realiza a los componentes y la finalidad en la matriz de marco lógico.

Factibilidad: Consiste en perfeccionar la alternativa recomendada en la pre factibilidad, mediante el uso de información primaria y la realización de todos los estudios que sean necesarios (suelo, oferta, demanda, estructuras, tarifas, etc.).

Formulador ciudadano: Este rol es asignado a los usuarios una vez se realiza su registro en la MGA WEB por primera vez. Permite realizar la formulación y presentación de proyectos a las entidades territoriales. Todas las personas tienen la potestad de registrarse como formuladores ciudadanos en el sistema.

Formulador oficial: Este rol permite registrar la formulación de proyectos, adjuntar documentos soporte del proyecto, aceptar proyectos que hayan sido presentados a la entidad territorial por formuladores ciudadanos y transferir proyectos al SUIFP. En el SUIFP de acuerdo con los permisos que le asigne el administrador local, podrá ser encargado de otras funciones como: control de formulación, control de viabilidad, control Posterior de viabilidad, aprobación modificaciones presupuestales, entre otros.

Impacto: Cambio logrado en la situación de la población como resultado del producto de un proyecto, cuando se generan los beneficios previstos en su operación.

Indicador: Representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo.

Insumo: Los insumos son los factores productivos, recursos financieros, humanos y materiales con los que se cuenta para la generación de valor. Los insumos se transforman a través de las actividades y es a estos a los que se asignan los costos del proyecto.

Meta: Corresponde a la expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con el proyecto. Refleja la magnitud o nivel específico de los resultados, es decir de los productos, efectos o impactos que se esperan alcanzar. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y si es posible calidad.

Metodología General Ajustada - MGA-: Herramienta creada para registrar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública de Colombia. Ayuda a presentar los proyectos a entidades nacionales o territoriales o enviarlos a viabilidad a los bancos de proyectos.

Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI: Es el instrumento mediante el cual se concretan las inversiones del plan de desarrollo de acuerdo con las formas de financiación contenidas en el plan financiero.

Programa: Se refiere al conjunto de proyectos de inversión y actividades de coordinación, que apuntan a un resultado específico en un sector de acción económica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir tanto las metas fijadas por el nivel de gobierno como los compromisos en cada sector.

Proyecto: Es un proceso único compuesto por un conjunto de actividades controladas, con una fecha de inicio y una fecha de finalización. Este proceso se realiza para alcanzar unos objetivos conforme unos requisitos específicos (tiempo, costos, recursos). Adicionalmente, un proyecto permite la articulación de recursos humanos de diferentes estructuras de una organización y de diferentes disciplinas y funciones. En este sentido, todo proyecto consta de tres características: es un proceso finito, cuenta con un presupuesto y no es repetitivo.

Proyecto de inversión pública: Se entiende como la unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas, necesidades u oportunidades de mejora en la población. Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente estos recursos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Los proyectos son las unidades a través de las cuales se materializan y ejecutan los planes, programas y subprogramas; en este sentido, todo proyecto debe formar parte integral de un programa o subprograma.

Sistema unificado de inversiones y finanzas públicas - SUIFP: Es un sistema de información que integra los procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de la inversión pública, acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de los productos, y articulándolos con los programas de gobierno y las políticas públicas. A través del SUIFP, se realiza el ingreso de la información mínima requerida en los proyectos de inversión, además de los soportes de los procesos para la gestión del proyecto en sus etapas de formulación, presentación, viabilidad, ejecución, incluyendo su seguimiento y evaluación. (Solo esta habilitado el SUIFP del Sistema General de Regalías - SGR).

La Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP): Es una herramienta web que permite gestionar los proyectos de inversión pública en Colombia.

# MARCO LEGAL

- Ley 152 de 1994, Establece que las entidades territoriales, mediante sus organismos de planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento Bancos de Programas y proyectos.

- Decreto legislativo 111 DE 1996. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Art. 9 y 68.

- Decreto No. 2807 del 20 noviembre de 1997 por el cual se aprueba el ACUERDO No. 001 del 6 de agosto de 1997, emanada de la Directiva de la Agencia de Cooperación Internacional que adopta los estatutos de la entidad. DNP.

- Resolución No. 0806 de 10 de agosto de 2005 Por el cual se organizan Metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los sistemas de planeación y la red Nacional de Banco de Programas y Proyectos DNP.

- Legislación general sobre el Sistema General de Regalías, Acto legislativo No. 005 de 2011, Acuerdo No. 006 de 2012 del DNP, Ley 1544 de 2012, Ley 2056 de 2020, Ley 1142 de 2021 y demás que la modifiquen y/o complementen.

- Resolución 1450 DE 2013 del Departamento Nacional de Planeación. Por la cual se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación y de los Presupuestos Territoriales.

- Resolución 4788 DE 2016 del Departamento Nacional de Planeación. Presenta el MANUAL DEL SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS (SUIFP) como la herramienta para el registro de la información de la inversión pública de las entidades territoriales, el cual debe ser utilizado por las Secretarías de Planeación de cada municipio, para registrar la información de los proyectos de inversión pública, incluyendo los que se encuentren en ejecución, independientemente de la fuente de financiación, a saber: recursos propios de las entidades territoriales, recursos del Sistema General de Participaciones, recursos del Sistema General de Regalías, recursos del Presupuesto General de la Nación.

- Acuerdo número 017 del 18 de noviembre de 1998 “por el cual se crea el banco de programas y proyectos de inversión pública del municipio de la Mesa”

- Demás documentos, resoluciones, circulares que emitan las entidades cofinanciadoras, para la presentación de proyectos.

# POLITICAS DE OPERACIÓN

- La viabilidad del proyecto se dará a través de una certificación de inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal.

- Los proyectos deben ser formulados de acuerdo con la metodología de Marco Lógico.

- Los Secretarios de Despacho deben suministrar información básica para la formulación del proyecto: articulación con la política departamental y nacional, identificación del problema, descripción del problema, magnitud del problema, población objetivo, población beneficiada, localización, costos de la alternativa seleccionada, demanda del bien o servicio, análisis de riesgos, cuantificación y valoración de los beneficios e ingresos, fuentes de financiación del Proyecto, indicadores, registros fotográficos.

- El Municipio de La Mesa también presenta proyectos a entidades externas para la consecución de recursos que permitan cofinanciar la ejecución de estos proyectos; para ello, se debe cumplir adicionalmente con los requisitos solicitados por la entidad cofinanciadora (según listas de chequeo de las entidades: Ministerios, gobernación, embajadas, entre otras)

- Los secretarios deben verificar la necesidad de permisos, autorizaciones, licencias, pertinencia dentro del PBOT y demás aspectos legales para la formulación y correcta ejecución del proyecto.

- En ninguna circunstancia se puede solicitar el cambio de estado en los aplicativos de un proyecto de inversión en los siguientes casos:

- Proyectos que se encuentren en ejecución por compromisos adquiridos en vigencias anteriores.

- Proyectos que estén en ejecución con reservas presupuestales.

- Proyectos que incorporen recursos de vigencias futuras.

- Proyectos que tengan compromisos calificados como pasivos exigibles.

# COMPONENTES DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS

Se ha puesto en operación la Plataforma Integrada de Inversiones Públicas PIIP, que en su conjunto permite la visualización y gestión de los procesos que intervienen en el ciclo de inversión desde su formulación hasta su evaluación bajo el soporte de herramientas conceptuales como la Metodología General Ajustada MGA y el modelo integrado de seguimiento.

La PIIP ofrece, no solo un repositorio único de proyectos viables denominado Banco Único de Proyectos de Inversión, sino la alternativa de mejorar la calidad de la inversión facilitando la disponibilidad de la información para su estandarización y comparación; y la generación de valor público mediante la definición y priorización acertada de los problemas de la agenda pública por medio de la implementación de mecanismos de priorización, control y preventivo. Los aspectos funcionales de la PIIP se encuentran contenidos en el Manual Funcional, disponible en el Centro de Ayuda de la PIIP.

## PRESUPUESTO ORIENTADOS A RESULTADOS –PoR

La Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 38 de la ley 1955 de 2019 define que: La programación presupuestal debe orientarse a resultados, promover el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y establecer una relación directa entre el ingreso, el gasto y los bienes y servicios entregados a la ciudadanía. Para el efecto, el presupuesto debe clasificarse mediante programas definidos que serán insumo para la elaboración de los planes de desarrollo y los planes plurianuales de inversión.

La información sobre programación y ejecución presupuestal de los recursos de inversión de las entidades públicas del orden nacional y territorial debe reportarse a través del sistema de información unificada establecido para tal fin, de acuerdo con los lineamientos definidos para el efecto por el Departamento Nacional de Planeación.

El presupuesto orientado a resultados y la clasificación por programas aplicará a la Nación, a las entidades territoriales y, a todas las fuentes de financiación del gasto público, de acuerdo con cada uno de los Planes de Desarrollo Territorial vigentes.

En este contexto, se hizo necesario el desarrollo de instrumentos que permitieran una articulación no sólo operativa sino también conceptual en la gestión de los dos procesos de planeación y presupuesto, como se muestra en la Ilustración 1.

Ilustración 1 Articulación entre la Planeación y el Presupuesto

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia – DNP

## Instrumentos del Presupuesto Orientado a Resultados

El Departamento Nacional de Planeación define los programas y subprogramas orientados a resultados como una clasificación para los proyectos de inversión que permite el análisis del gasto orientado a resultados y que de manera particular debe aplicarse para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones, siguiendo la clasificación por sectores, órganos, y programas según lo estable el artículo 8 del Estatuto Orgánico de Presupuesto – EOP. Es así como los Programas se configuran en el principal instrumento del Presupuesto Orientado a Resultados y para su implementación se han desarrollado una serie de instrumentos adicionales:

    - Manual de Clasificación Programática del Gasto Público

    - Banco de Programas Orientados a Resultados

    - Metodología General Ajustada -MGA-

    - Catálogo de Productos orientados a resultados

    - Banco Único de Proyectos

    - Plataforma Integrada de Inversiones Públicas -PIIP-

    - Clasificador Programático de la Inversión Pública –CPI

Los Programas Orientados a Resultados son un instrumento de clasificación del gasto público que articula la planeación de largo plazo con la presupuestación, con lo cual se establece la relación entre el gasto, los bienes y servicios entregados a la ciudadanía, y la medición del cumplimiento de indicadores de resultado. Son una herramienta para asignar, ejecutar, controlar y evaluar el uso de los recursos en función de la información del desempeño. Estos programas, se encuentran compilados en el Manual de Clasificación Programática del Gasto Público, y orienta la clasificación del gasto público a todas las fuentes y mecanismos de financiación de proyectos de inversión pública.

Los proyectos de inversión pública son la unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros), con actividades limitadas en tiempo, para resolver problemas o necesidades sentidas de la población a través de la creación, ampliación, mejoramiento o recuperación la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Lo anterior de conformidad con la definición de proyecto de inversión pública contenida en el Decreto 1082 de 2015.

Los proyectos de inversión pública se deben formular bajo una metodología única y estandarizada denominada Metodología General Ajustada -MGA- la cual se encuentra desarrollada en el Manual Conceptual de la MGA que contempla orientaciones tanto de formulación como de estructuración de proyectos de inversión, soportada principalmente en el enfoque de Marco Lógico y la Teoría de la Cadena de valor.

Uno de los eslabones de la Cadena de Valor, corresponde a los productos, conformados por bienes y servicios que provistos a la sociedad pretenden aportar a la superación de problemáticas sociales, económicas o ambientales o al aprovechamiento de oportunidades en estos mismos ámbitos y que se encuentran contemplados en el Catálogo de Productos Orientados a Resultados, los cuales se asocian de manera directa a un sector y a un programa.

Para poder alcanzar los objetivos del PoR, es necesario que la información de los proyectos además de estar estandarizada, garantía dada por los dos instrumentos anteriores, se encuentre sistematizada y compilada en un único repositorio informático, configurado este por el Banco Único de Proyectos disponible en la PIIP.

Ilustración 2 Clasificación de la Inversión Pública

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia - DNP

# SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA SUIP

El Sistema Unificado de Inversión Pública (SUIP) está constituido por el conjunto de lineamientos, metodologías, herramientas informáticas, procesos y procedimientos para la gestión de la inversión pública orientada a resultados. Este involucra todas las fuentes de recursos que financian proyectos de inversión pública y tiene como propósito contar con información centralizada, unificada y de calidad que ayude a la adopción de decisiones, y contribuya al fortalecimiento de los informes asociados a la inversión pública y a la rendición de cuentas a la ciudadanía.

La administración del SUIP le corresponde a la Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), o quien haga sus veces, quien, en el marco de sus funciones, definirá los requisitos, lineamientos, metodologías, herramientas informáticas, procesos y procedimientos que se requieran para su funcionamiento.

## Componentes del Sistema Unificado de Inversiones Públicas

Son cuatro los componentes que integran el Sistema Unificado de Inversión Pública. A continuación, se desagregarán cada uno de ellos en los aspectos requeridos para la comprensión y gestión de los proyectos de inversión pública como unidad básica de la planeación y cuya generación de lineamientos corresponde al DNP.

## Marco Institucional

La debida gestión de los proyectos de inversión y del funcionamiento de la PIIP inicia con el compromiso de la alta gerencia cuya rigurosidad en la aplicación del manual de procesos y procedimientos debe orientar la pauta de la cultura organizacional en torno a la gestión de la inversión pública. El principio básico de cada uno de estos procesos debe basarse en la mejora continua, la calidad de la información y la eficiencia en el uso de los recursos de la inversión pública.

La instancia encargada de las funciones de planeación en cada organización es la responsable de dinamizar el proceso de implementación y el funcionamiento de la PIIP al interior de la misma, es por ello que a esta instancia se le asigna el rol “Administrador”, su rol se asocia a los componentes del SUIP como se muestra enseguida:

Tabla 1 Asociación de los componentes del SUIP y el rol de las instancias de Planeación

| Componente del SUIP | Rol de la instancia de planeación |
| --- | --- |
| Normativo e institucional | - Conocer la normatividad, directrices y manuales metodológicos, operativos y funcionalidades dispuestos por el DNP para la gestión de proyectos. - Participar de las capacitaciones convocadas por el DNP para la gestión de proyectos de inversión pública. - Promover la oportuna adopción de las orientaciones del DNP al interior de la entidad para la implementación de la PIIP y velar por su cumplimiento. - Mantener actualizados los procesos y procedimientos de conformidad con el marco normativo y lineamientos vigentes. |
| Metodológico y conceptual | - Hacer uso de los instrumentos diseñados por el DNP como el Manual de Clasificación Programático del Gasto Público, el catálogo de productos y los protocolos para las solicitudes que se eleven al Centro de Ayuda de la PIIP. - Velar por el cumplimiento de los tiempos definidos para la gestión de proyectos durante su ciclo de vida para que de manera oportuna permita el tránsito del proyecto por los diferentes procesos. - Adoptar y brindar asistencia técnica y asesoría en las orientaciones para la gestión del proyecto en las diferentes etapas de su ciclo de vida, en concordancia con los lineamientos técnicos definidos por el DNP. |
| Herramientas informáticas | - Fomentar y garantizar el uso de las herramientas informáticas dispuestas por el DNP para soportar el ciclo de vida del proyecto. - Utilizar para el registro de la formulación de proyectos la MGA Web, herramienta a través de la cual se ingresa la información de la formulación de los proyectos para concursar por las diferentes fuentes de financiación de la inversión pública. - En el caso de las entidades territoriales, coordinar la articulación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Territorial con la PIIP. |
| Capacitación | - Difundir las convocatorias de capacitación del DNP y acompañar con asistencia técnica a las áreas de la entidad en el ciclo de vida de los proyectos, de acuerdo con las metodologías y lineamientos impartidos por el DNP. |

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia - DNP

Por lo anterior, es indispensable que la instancia de planeación cuente con los siguientes conocimientos y habilidades:

Tabla 2 Conocimientos y habilidades

| Conocimientos | Habilidades |
| --- | --- |
| - Presupuesto público. • El ciclo de las políticas públicas • Teoría de proyectos • Seguimiento a planes, programas y proyectos de inversión. • Manejo de herramientas informáticas para la gestión del ciclo del proyecto • Contratación • Supervisión | •Trabajo en equipo • Liderazgo • Facilitador(a) para la apropiación del conocimiento por parte de usuarios internos y externos Promotor(a) de la mejora continua • Adaptación y disposición al cambio • Innovación |

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia - DNP

Durante el ciclo de vida de los proyectos de inversión, interactúan diferentes actores cuyas funciones deben estar claramente delimitados a fin de garantizar el control de la información respecto al cargue, y ajustes, entre otras situaciones propias de la dinámica de los proyectos. Así mismo, estos actores desempeñan roles dentro de la PIIP, que para cada proceso durante la gestión del proyecto se desarrollan como se muestra a continuación:

Tabla 3 Roles en la etapa de formulación, presentación y transferencia

| Actor | Actividad | Rol en la PIIP |
| --- | --- | --- |
| Secretario(a) o jefe de planeación o quien haga sus veces. | Administra los usuarios de la entidad en las plataformas (crear, asignar perfiles, activar e inactivar). | Administrador |
| Responsables de la formulación de proyectos de inversión de las diferentes dependencias de las entidades. | Participa de la formulación de proyectos de inversión pública e ingresa la información a la MGA Web | Formulador oficial |
| Ciudadanía. | Formuladores. | Formulador ciudadano |

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia - DNP

Administrador: este rol es asignado en la MGA WEB y en la PIIP a los encargados de administrar los usuarios de las entidades asignando o eliminando roles. Para el caso de la MGA Web, el rol se denomina Administrador Local y en la PIIP el nombre del rol del administrador varía según cada entidad así: “Administrador entidad DNP” (DNP) “Administrador cabeza de sector” (entidad cabeza de sector) o “Administrador entidad nacional” (entidades adscritas o vinculadas), contando con este rol, puede asignar otros roles a los usuarios de su entidad.

Formulador Oficial: este rol es asignado en la MGA WEB a los formuladores de las entidades por parte del administrador de la entidad. Permite ingresar a la MGA la información de la formulación de proyectos, agregar los documentos soporte del proyecto, aceptar proyectos que hayan sido presentados a la entidad a la que está asociado y enviar proyectos al proceso de viabilidad.

NOTA: téngase en cuenta que la persona a quien se le asigne el rol de “Formulador” no debe ejercer el rol de “Verificación de requisitos”, ni de “Viabilidad definitiva o sectorial”. Sobre los proyectos que formula él mismo. Este control no lo realiza la herramienta por lo que cada entidad a su interior velará porque así sea.

Formulador ciudadano: este rol es asignado al usuario una vez realiza su registro en la MGA WEB por primera vez. Permite ingresar a la MGA la información de la formulación de proyectos y la presentación de estos a las entidades territoriales. No pueden cargar documentos soporte.

Tabla 4 Roles en el proceso de viabilidad y registro

| Actor | Actividad | Rol en la PIIP |
| --- | --- | --- |
| Secretario(a) o jefe de planeación o quien haga sus veces. | Administra roles de usuario para el proceso de viabilidad. | Administrador |
| Usuarios de las áreas o entidades definidas por el administrador para realizar verificación de requisitos. | Realiza el primer filtro de calidad sobre la información del proyecto, esta se asocia a la verificación de requisitos. | Verificación de requisitos – preliminar - Verificación de requisitos |
| Usuarios de Oficina Asesora de Planeación o la que haga sus veces para realizar la viabilidad | Realiza el segundo filtro de calidad sobre la información de los proyectos, esta se asocia a la viabilidad técnica, social, ambiental, jurídica, económica y financiera, así como respecto del cumplimiento de los estándares metodológicos de preparación y presentación del proyecto. | Viabilidad sectorial – preliminar - Viabilidad sectorial |
| Usuarios de las áreas o entidades definidas por el administrador para realizar la viabilidad definitiva | Realiza el último filtro de calidad centrado en el análisis de la consistencia del proceso de viabilidad adelantado en los pasos anteriores y que se ajuste a las políticas sectoriales y de gobierno vigentes. | Viabilidad definitiva - preliminar - Viabilidad definitiva |

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia - DNP

Tabla 5 Roles durante el proceso de ejecución

| Actor | Actividad | Rol en la PIIP |
| --- | --- | --- |
| Secretario(a) o jefe de planeación o quien haga sus veces | Realiza monitoreo a la gestión reportada por los responsables de seguimiento, en busca de contar con información oportuna y coherente de la gestión de la inversión pública de su entidad. Realiza acompañamiento y seguimiento para la gestión de ajustes a proyectos con o sin trámites presupuestales. Firma trámites presupuestales (Aplica para proyectos financiados con recursos propios). | Presupuesto |
| Persona a cargo del área de presupuesto o la que haga sus veces | Crea trámites presupuestales y envía a firma. | Presupuesto - preliminar |
| Área encargada del seguimiento del proyecto | Realiza seguimiento a los proyectos identificando las posibles desviaciones respecto a tiempos y costos programados que permita la adopción de decisiones oportunas respecto al rumbo del proyecto | Gestor del proyecto |
| Área encargada de la gerencia del proyecto | Realiza el alistamiento del proyecto con lo cual traza la hoja de ruta en lo que será la programación de tiempos y metas mes a mes durante su clico de vida y que se convertirá en la línea de base para el reporte del seguimiento. Así mismo, mantiene actualizada esta información. | Director de proyecto |

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia - DNP

## Componente metodológico y conceptual

### La Inversión pública

Se entiende por inversión pública “aquellos gastos orientados al mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la población, económicamente rentables o productivos, o que constituyen bienes de utilización perdurable, llamados también bienes de capital, así como los gastos destinados a crear, ampliar o mejorar infraestructura social. Permite acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica, social y ambiental del Estado. Los gastos de inversión se soportan y materializan a través de proyectos de inversión pública”. La gestión de la inversión pública es un proceso cíclico que se fundamenta en la información de los proyectos de inversión pública como unidad básica de planeación y se desarrolla de manera articulada en las instancias de Planeación y Hacienda en todos los niveles de gobierno. El ciclo de la inversión pública está integrado por cuatro (4) componentes cuya relación es iterativa y se explican a continuación:

- Planeación: la planeación es la acción de establecer cuál es el futuro deseado al cual se deben dirigir las acciones del país. Es por esto, que este proceso es el llamado básico de la gestión de la inversión, en cuanto define el qué (el resultado) y el cómo se logrará la generación de valor público que beneficie a la población.

- Programación: este es el proceso de costeo y priorización de todas las acciones e insumos que se deben realizar que, en conjunto con lo establecido en la fase de planeación, apunta a la materialización de los planes y objetivos propuestos.

- Ejecución: la ejecución corresponde a la etapa en la cual se realizan todas las inversiones necesarias (a través de los diferentes niveles de intervención: políticas, programas o proceso de servicio) para poder comenzar a percibir beneficios y resultados.

- Evaluación: corresponde a los mecanismos fundamentales para evidenciar si el desempeño gubernamental ha generado el desarrollo socio-económico que se planteó durante el proceso de planeación y se materializó a través de los diferentes niveles de la intervención pública.

### El ciclo de la inversión pública y su articulación con los proyectos de inversión.

La gestión de los proyectos de inversión pública orbita en el ciclo de la inversión pública y es inherente a éste. Tal correlación está soportada en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el cual en una sucesión de artículos conlleva a concluir que sólo a través de proyectos de inversión pública se pueden gestionar recursos orientados a este uso específico, mediante el “Plan Operativo Anual de Inversiones” y el “Presupuesto de Gastos”, que se incluyen el proyecto de ley correspondiente.

Ilustración 3 Ciclo de inversión pública y su articulación con los proyectos de inversión

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia - DNP

### El proyecto de inversión pública

El Decreto 1082 de 2015 establece que los proyectos de inversión pública cuentan con los siguientes atributos específicos que se configuran en elementos fundamentales para definir qué es y qué no es un proyecto de inversión púbica: a) contemplan actividades limitadas en el tiempo, b) utilizan total o parcialmente recursos públicos, y c) su finalidad es crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Los proyectos de inversión pública son dinámicos y en ese sentido, se mueven entre fases y etapas. A continuación, se define cada una en los términos en los cuales lo contempla el Decreto 1082 de 2015 en su título 6.

### Etapas y fases de los proyectos de inversión pública

Preinversión: Es aquella en la cual se agotan los procesos de planeación y gestión de recursos. Dentro de esta etapa se distinguen tres fases de maduración del proyecto denominadas: perfil o fase I, prefactibilidad o fase II y factibilidad o fase III.

Fase de perfil o fase I. En este nivel debe recopilarse la información de origen secundario que aporte datos útiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, mercados y beneficiarios, con el fin de preparar y evaluar las alternativas del proyecto y calcular sus costos y beneficios de manera preliminar.

Fase de prefactibilidad o fase II. En este nivel se evalúan las alternativas que fueron seleccionadas en la fase precedente y se realizan estudios técnicos especializados, de manera que, al mejorar la calidad de la información, reduzcan la incertidumbre para poder comparar las alternativas y decidir cuáles se descartan y cuál se selecciona.

Fase de factibilidad o fase III. Este nivel se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos de la solución planteada con el proyecto.

Inversión: La segunda etapa por la que atraviesa un proyecto de inversión pública es la etapa de inversión, que comienza una vez el proyecto cuenta con recursos disponibles. En ese momento inicia un período de alistamiento o preparación de la ejecución y se emite el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto; a continuación se da inicio a la entrega de los bienes o servicios contemplados en la cadena de valor; se realiza seguimiento y control al cumplimiento de metas, objetivos e indicadores y ejecución financiera; y finaliza con el cierre de la ejecución financiera y presupuestal.

Operación: La etapa de operación comprende el período en que el o los productos del proyecto, definidos en la alternativa de solución para la atención de la problemática u oportunidad entran en funcionamiento y se generan los beneficios estimados en la población beneficiaria, según los objetivos definidos en el proyecto. Durante esta etapa se adelanta la evaluación posterior que puede hacerse en diferentes momentos en el tiempo una vez se cierre la etapa de inversión. En el momento inmediato al cierre, se realiza la evaluación posterior de corto plazo, momento en el cual se evalúa si la entrega de bienes y servicios se hizo de manera adecuada, es decir, con los estándares de calidad predefinidos en la etapa de preinversión y si se cubrió a la población objeto de la intervención. En el mediano o largo plazo se puede hacer una evaluación cuyo objetivo es medir el impacto del proyecto sobre el bienestar y la calidad de vida de quienes fueron objeto de la intervención.

Ilustración 4 . Los procesos presupuestales y de gestión de proyectos

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia - DNP

### Ciclo del proyecto de inversión pública

Se denomina ciclo del proyecto a la secuencia de pasos que recorre el proyecto desde su concepción hasta su evaluación posterior. Este ciclo está inmerso en las etapas ya explicadas anteriormente y en el ciclo presupuestal.

Ilustración 5. Los procesos presupuestales y de gestión de proyectos

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia - DNP

### El Banco Único de Proyectos de Inversión

En la presentación del marco normativo se relacionaron los diferentes mandatos legales sobre la gestión de la inversión pública a través de proyectos de inversión pública y de estos a través de los Bancos de Proyectos. Desde el año 2016 y con el propósito de dar cumplimiento a los mandatos legales contemplados principalmente en las leyes de los dos últimos Planes Nacionales de Desarrollo, Ley 142 de 1994 y el Decreto 111 de 1996, se inició el proceso de consolidación del Banco Único de Proyectos, que no sólo consolida una unidad informática para la gestión de proyectos, sino también el proceso conceptual y metodológico.

El Banco Único de Proyectos de Inversión, reúne en una única plataforma, para el caso, la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, la información de la inversión pública gestionada con cualquier fuente de financiación y actor que de manera directa o indirecta intervenga en cualquiera de los procesos del horizonte de vida del proyecto.

A través del Decreto 1082 de 2015, se consolidan las orientaciones para la implementación de este Banco Único de Proyectos de Inversión y lo define como “(…) el conjunto de proyectos de inversión pública viables e identificados con un código BPIN que se encuentran registrados en la PIIP o la plataforma que haga sus veces”.

El Banco Único de Proyectos de Inversión Pública contendrá como mínimo la información integrada de los siguientes sistemas de información:

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional y el Banco Nacional de Programas y Proyectos, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 152 de 1994, y el artículo 9 del Decreto 111 de 1996.

La Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos creada por el artículo 49 de la Ley 152 de 1994.

El Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, conforme al artículo 136 de la Ley 2056 de 2020.”

El ciclo de vida de los proyectos de inversión pública se gestiona a través de las herramientas informáticas dispuesta por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la ley 152 de 1994 en cuyo inciso 4. En consecuencia, el Decreto 1082 de 2015 establece en el “Artículo 2.2.6.1.9.

Plataforma Integrada de Inversión Pública. La Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), o la que haga sus veces, es la herramienta informática del SUIP que soporta la gestión de los proyectos de inversión pública”.

Conforme con lo anterior, se crea la PIIP como la herramienta informática que integra la MGA Web y Mapa Inversiones para el desarrollo de los procesos involucrados en las diferentes etapas del ciclo de los proyectos de manera indistinta a la fuente de financiación y actor que lo gestione. Así mismo, la PIIP contiene al banco de proyectos siendo este un repositorio de proyectos viables y consecuentemente, susceptibles de ser priorizados para la asignación de recursos.

### Estados de los proyectos de inversión pública

Los proyectos pueden tener los siguientes estados, los cuales van siendo alcanzados por los proyectos de inversión dependiendo del momento del ciclo en el cual se encuentren:

- Formulado: en este estado el proyecto se encuentra formulado y estructurado. Se han identificado las necesidades u oportunidades, y su articulación con la política pública y con los desafíos de desarrollo plasmados en planes y programas. El análisis de los actores involucrados se encuentra completo así como la identificación y el planteamiento de las posibles alternativas de solución y la recomendación de aquella que sea la más adecuada.

- Viable/No viable: a partir de la información del proyecto y posterior a un proceso de análisis de la información registrada en el mismo, se determina si el proyecto cumple con los requisitos generales y sectoriales para ser susceptible a financiación. En caso de cumplir con todos los requisitos, el proyecto se considerará viable; en caso de no cumplir con una o varias condiciones será catalogado como no viable, con la posibilidad de ajustar y presentar nuevamente para análisis de viabilidad.

- Aprobado / No aprobado: cuando al proyecto se le han asignado los recursos por parte de la instancia competente y se adjuntan soportes de la aprobación. Este estado sólo aplica para proyecto SGR.

- En ejecución: cuando el proyecto cuenta con recursos asignados, y se empiezan a surtir las etapas precontractuales y contractuales para el cumplimiento de las metas el proyecto entra en estado “En ejecución”.

- Terminado: Al finalizar de entregar el bien y/o servicio a la población beneficiaria se da por terminado el proyecto.

- Cerrado: en el momento de la finalización de la ejecución del presupuesto programado, comprometido y obligado el cual deberá ser certificado por el ordenador del gasto y reportado en la PIIP el proyecto entrará en este estado.

- Archivado: el proyecto pasa archivado cuando se decide que no es viable y no se ajustará para que cumpla las condiciones requeridas para otorgar la viabilidad. En este estado también se encuentran aquellos proyectos que son considerados como viables, y la entidad ejecutora decide que no se le asignarán recursos ni en el presente ni futuro.

# PROCESOS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

El Decreto 1082 de 2015 establece que los proyectos de inversión se gestionan a través de procesos “secuenciales de planeación, gestión de recursos, ejecución y evaluación posterior. El DNP definirá los lineamientos para el desarrollo de estos procesos y los subprocesos que los integran.” De esta manera, tanto la PIIP como los lineamientos conceptuales emitidos por el DNP, se han alineado a la gestión por procesos que a su vez, se desagregan en subprocesos como se muestra a continuación:

Ilustración 6 Procesos en la gestión de proyectos de inversión pública

Fuente: Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia - DNP

En la PIIP, cada usuario dispone de una única vista con los proyectos que se encuentran transitando por cada uno de los procesos y subprocesos y adicionalmente los pasos detallados que conforman los subprocesos; para su gestión, encuentra habilitados aquellos en los que tiene competencia según los roles que le han sido asignados.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia Versión 2.

# NOTAS DE CAMBIO

| No. | Versión Inicial | Identificación del Cambio | Versión Final |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 00 | Se actualiza el manual | 01 |

| Elaboró: Contratista SOLUCIONES FERZA | Revisó: Jefe banco de proyectos NELSY MOLANO | Aprobó: Secretaria de planeación LIZET PACHECO SANDOVAL |
| --- | --- | --- |
| Firma | Firma | Firma |