## Hoja1
Fecha de Vigencia | Programa | Indicador | Meta Cuatrienio | Iniciativa | Meta Anual | Equipo Asociado | Estado de Cumplimiento | Porcentaje de Ejecución | Resultados Obtenidos | Evidencias Técnicas | Valores Apropiados | Valor Comprometido | Valor Ejecutado
2025 | Salud Pública Integrada e Integral. | Números de personas vinculadas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. | Vincular 300 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. | N/A | 75 | SALUD | En ejecución | 36.7% | Durante el periodo reportado, el componente de disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas SPA, avanzó en la identificación consciente del territorio, mediante la aplicación de un insumo base de diagnóstico (una entrevista semiestructurada) aplicado a 37 personas de la comunidad del territorio de Sumapaz, incluyendo distintas categorías de actores comunitarios e institucionales. Este ejercicio permitió caracterizar percepciones, prácticas y condiciones de riesgo y protección presentes en la ruralidad, comprendiendo la realidad que perciben frente a la tematica y la necesidad de desarrollo para prevención de los factores de riesgo. De forma paralela, se conformaron y activaron los dispositivos comunitarios base, garantizando la participación efectiva de líderes, familias y actores institucionales. Estos espacios posibilitaron el desarrollo de encuentros participativos, de los cuales surgieron propuestas territoriales preliminares para la construcción de los Planes Participativos del Cuidado, alineados con el enfoque preventivo y de corresponsabilidad comunitaria, como es el caso. Actualmente, el componente se encuentra en fase de alistamiento para la implementación de los ciclos educativos, los cuales permitirán cumplir con las metas y productos establecidos para la ejecución 2025, fortaleciendo capacidades comunitarias y consolidando rutas frente a los factores de riesgo asociados al consumo de SPA en Sumapaz. | - Listado integrantes dispositivos (4) - Registro entrevistas (37) - Actas encuentros comunitarios.
2026 | Salud Pública Integrada e Integral. | Números de personas vinculadas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. | Vincular 300 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. | N/A | 75 | SALUD | Se encuentra actualmente en formulación