## Hoja1
MUNICIPIO DE FRONTINO
URBANIZACION LAS BRISAS- NUTIBARA
REPARACION TORRES 4 Y 5
Ítem | Descripción |  | 124.9%
1 | DEMOLICIONES | UND | VR UNT 2026 | CANT
0 | Demolicion de muros en bloque | m2 | 42000 | 31.5 | 1323000
0.1 | Demolicion de revoques y estuco | m2 | 8500 | 165 | 1402500
4 | CONCRETOS
1.1 | Vaciado de GROUTING DOVELAS, 1500psi en mamposteria estructural | MT³ | 1935678.5011 | 0.31104 | 602073.441
1.2 | Construccion de VIGA DE AMARRE PERIMETRAL+ CINTA CULATA en concreto de 21 Mpa. de 12 cm x 20 cm. Incluye suministro, transporte y vaciado de concreto, formaleta de 19 mm. para acabado a la vista , toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado , vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye acero de refuerzo. | ml | 59500 | 31 | 1844500
4.6 | Construccion de ESCALERA Y LOSA DE DESCANSO en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formaleta completa, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo. | MT³ | 1291507.5232 | 0 | 0
2 | ACERO DE REFUERZO |  | 0
5.1 | Suministro, transporte, figuración e instalación de ACERO FY= 420 Mpa. para FUNDACIONES, incluye viga de fundacion y placa contra piso | KG | 10304.5813 | 0 | 0
2.1 | Suministro, transporte, figuración e instalación de ACERO FY= 420 Mpa. para DOVELAS ESTRUCTURALES en mamposteria | KG | 14813.8661 | 35.784 | 530099.3838
5.3 | Suministro, transporte, figuración e instalación de ACERO FY= 420 Mpa. Para tramos de ESCALERA | KG | 12344.8884 | 0 | 0
5.4 | Suministro, transporte y colocación de Malla electrosoldada tipo D 131. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta colocación. PLACA de ENTREPISO | KG | 21068.6095 | 0 | 0
2.2 | Suministro, transporte, figuración e instalación de ACERO FY= 420 Mpa.para VIGA DE AMARRE PERIMETRAL + CINTA CULATA | KG | 14813.8661 | 94.068 | 1393510.7544
5.6 | Suministro, transporte y colocación de PERFIL METALICO de 76 mm x 38 mm X 2 MM para soporte de cubierta | KG | 41149.628 |  | 0
3 | MAMPOSTERIA
3.1 | Construcción de MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 12 x 20 x 40 cm. Espesor 12. resistencia 12 Mpa. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega 0,25:1:5,(cal-cemento-arena) espesor max=0.012 m, estructural | MT² | 159989.7537 | 26.4 | 4223729.4968
6.2 | Construcción de MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 10 x 20 x 40 cm. Espesor 10. resistencia 12 Mpa. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega 0,25:1:5,(cal-cemento-arena) espesor max=0.012 m, trabas, Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34), contension primer piso, incluye construccion de cañuela y acabado superior | MT² | 108541.5897 | 0 | 0
7 | INSTALACION HIDRAULICAS - RED DESAGUES
7.1 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | UND | 160751.4683 | 0 | 0
7.2 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | UND | 119533.1431 | 0 | 0
7.3 | Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 2", agua RESIDUAL. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoria, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | MT | 78314.8179 | 0 | 0
7.4 | Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA,COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 4", de aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoria, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | MT | 102358.8409 | 0 | 0
7.5 | Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 6", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | MT | 185482.4634 | 0 | 0
7.6 | Colocación de TUBERÍA PVC-VENTILACION, con un DIÁMETRO DE 2" para REVENTILACIONES verticales y horizontales (bajantes y colectores), incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo los accesorios reducidos y fijaciones que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | MT | 68216.3282 | 0 | 0
8 | RED DE AGUAS LLUVIAS
8.1 | Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA,COLGADA O EN BAJANTE con un DIÁMETRO DE 3", de aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoria, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | MT | 86558.4829 |  | 0
8.2 | Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | MT | 86558.4829 |  | 0
8.3 | Construcción de cajas de registro de 60 x 60 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa. con impermeabiIizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro y transporte de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | UND | 722213.7549 |  | 0
9 | RED DE AGUA PRESION |  | 0 |  | 0
9.1 | SALIDA PRESION, punto de agua, que incluye el suministro de materiales y construccion de puntos hidraulicos en tuberia PVC PRESION de diametro 1/2" de alta presion, desde cada punto hasta la acometida vertical principal que va por el ducto. incluye hechura de regatas y los resanes correspondientes. | UND | 57705.6553 |  | 0
9.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | MT | 19510.0073 |  | 0
9.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | MT | 19510.0073 |  | 0
9.4 | Suministro, transporte e instalación VALVULA DE BOLA 1/2". Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. | UND | 83810.5946 |  | 0
9.5 | Suministro, transporte e instalación LLAVE boca manguera 1/2". Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. | UND | 50835.9344 |  | 0
9.6 | Suministro, transporte e instalación LLAVE DE REGULACION de 1/2". Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. | UND | 83810.5946 |  | 0
9.8 | Suministro, transporte e instalación de medidor en 1/2" con acometida de 1/2" (el item no incluye la tubería de acometida pues está en otro item) incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro de 1",válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación de acuerdo a las normas de EE.PP.M. Todos los accesorios serán en 1/2". | UND | 501489.6234 |  | 0
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS RED DE POTENCIA |  | 0 |  | 0
10.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales para SALIDA ELECTRICA de TOMA DOBLE con polo a tierra 15 A, .LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma , la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc , conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 4 mts) | UND | 183718.3191 |  | 0
10.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales para SALIDA ELECTRICA TOMA DOBLE con polo a tierra GFCI-15 A - 125 V , norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE , reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto pvc empotrado. Incluye el tomacorriente con tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, pega pvc, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 mts) | UND | 236843.2445 |  | 0
10.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales para SALIDA ELECTRICA TOMA MONOFASICA 50A por ducto pvc, . Incluye toma trifilar, cajas metálica galvanizada 10x10, ducto pvc, conductores de cobre 2 No10 + 2No12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio de 5 mts) | UND | 108060.7093 |  | 0
10.4 | Suministro, transporte e instalación de TABLERO ELECTRICO DE 5 CIRCUTOS BIFASICO 4H, 150 Amperios ,240/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, cerradura con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | UND | 651723.549 |  | 0
10.5 | Suministro, transporte e instalación de INTERRUPTOR AUTOMATICO MONOPOLAR enchufable (Breaker) de 15 - 50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA. | UND | 43966.2136 |  | 0
10.6 | Suministro, transporte e instalación de INTERRUPTOR AUTOMATICO BIPOLAR enchufable (Breaker) de 15-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA. | UND | 78314.8179 |  | 0
10.7 | Suministro, transporte e instalación de ACOMETIDA MONOFASICA en cables 2No8 (F)+2No8 (N) AWG- cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. | MT | 54957.7669 |  | 0
10.8 | Suministro, transporte e instalación de PUESTA A TIERRA según norma RA6-013 de EE.PP.M con varilla copperweld de 2.4 metros(3 electrodos) . Incluye demás elementos necesarios para su correcta instalación. | UND | 1236549.7563 |  | 0
10.9 | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre desnudo calibre No. 4 AWG, cableado clase B, Cilíndrico, compactado, concéntrico, trenzado, formado con alambre cilíndrico sin revestimiento, construido con un núcleo central rodeado por una o más capas de hilos compactados, cableados helicoidalmente, Norma B-8 de la ASTM. | MT | 53515.1256 |  | 0
10.10 | Suministro, transporte e instalación de TUBERIA CONDUIT PVC tipo DB de 1" . Incluye obra civil , pega pvc, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación . | MT | 14305.0316 |  | 0
10.11 | Suministro, transporte e instalación de CONTADOR 15(100) calibrado y aprobado por EPM. Incluye accesorios de instalación. | UND | 360605.3878 |  | 0
10.12 | Suministro, transporte e instalación de CAJA ANTIFRAUDE o gabinete para contador 10(60) ó 15(100.: incluye espacio con garra bifilar para totalizador. Debe cumplir con certificación RETIE. | UND | 8930637.1287 |  | 0
10.13 | Conexión neutro contador |  | 157294.9278 |  | 0
10.15 | Legalización de la energía. Incluye pago y certificación de las instalaciones eléctricas por un ente certificador y trámites de legalización ante el operador de la red de energía (EPM). | GL | 6869720.8682 |  | 0
11 | RED DE ILUMINACION |  | 0 |  | 0
11.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado con PLAFON sobre muro, en ducto pvc. Incluye ducto pvc, plafón loza, conectores de conexión y empalme, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THNW-90ºC(incluyendo tierra), cajas metálica galvanizada 4"x4" con tapa suplemento, curvas, adaptadores terminales, pega pvc, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 metros) | UND | 249645.6564 |  | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor monopolar de alumbrado 15 A, SUICHE SENCILLO, TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, segun certificación RETIE y pruebas de conformidad UL . Incluye el interruptor, tapa, ducto pvc , cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 mts) | UND | 134785.2974 |  | 0
11.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor bipolar de alumbrado. SUICHE TRIPLE, TIPO LEV referencia ref 5224 según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL por ducto pvc . Incluye el interruptor, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN-90ºC , conectores de conexión y empalme, tornillos, ducto pvc, adaptadores terminal, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 mts). | UND | 140281.0741 |  | 0
12 | RED TIC - TELECOMUNICACIONES |  | 0 |  | 0
12.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de TV . Incluye toma TV tipo luminex o equivalente, caja 4x4 con tapa suplemento, ducto PVC, curvas, adaptdores, tornillos y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.(No incluye spliters, ni el cable). | UND | 54064.7032 |  | 0
12.2 | Suministro, transporte e instalación de salida telefónica doble RJ-11 de la linea KORE de luminex. Incluye toma telefónico, plaqueta, caja 4x4 con tapa suplemento, ducto PVC, curvas, adaptadores, pega pvc, obra civill y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.(salida promedio 5 mts). | UND | 54064.7032 |  | 0
12.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB de 3/4" . Incluye obra civil , pega pvc, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación . | MT | 20128.2821 |  | 0
12.4 | Suministro, transporte e instalación de caja de distribución para empotrar, con puerta, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones tipo metálico con lamina calibre 18 USG con fondo en madera y pintura electrostática de 40x40x15 centímetros.Incluye chapa, llave, tarjetero, obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación . | UND | 247996.9233 |  | 0
12.5 | Suministro e instalación de regleta S66 M1-25 pares AMP aprobada por E.E.PP.M para instalar en tablero de distribución telefónico .incluye fichos de puenteo, identificación y marcación de pares de telecomunicaciones. | UND | 186375.5272 |  | 0
13 | CARPINTERÍA METÁLICA |  | 0 |  | 0
13.1 | P1 Puerta ACCESO PRINCIPAL, de 0,90*2,05 en lámina calibre 20 , batiente + pintura electrostatica color blanco semibrillante. Incluye cerradura de seguridad, jaladera y bisagras. Incluye suministro, transporte de los materiales y su instalación | UND | 893063.7129 |  | 0
13.2 | V1 Ventana (0,12*0.114 corrediza de dos cuerpos en aluminio anodizado natural + vidrio + montante superior con persiana de ventilacion + todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento AREA DE ROPAS . | UND | 439662.1356 |  | 0
13.3 | V2 Ventana (0,12* 0,114) corrediza de dos cuerpos en aluminio anodizado natural + vidrio + todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. ALCOBA 3 | UND | 439662.1356 |  | 0
13.4 | Suministro, transporte e instalación de PASAMANOS BALCON en tubería calibre 16 de 1 1/2", 2 barras horizontales horizontales y una vertical cada 1 mt. Según detalle en planos. Incluye pintura anticorrosiva, acabado final en esmalte negro, pernos de expansión de 1 1/2"x3/8" rosca fina con acabado galvanizado, platinas de 1/4" x 2 1/2" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | MT | 272727.9185 |  | 0
13.5 | Suministro, transporte e instalación de PASAMANOS ESCALERA en tubería calibre 16 de 1 1/2", 2 barrras horizontales y una vertical cada 1 mt. Según detalle en planos. Incluye pintura anticorrosiva, acabado final en esmalte negro, pernos de expansión de 1 1/2"x3/8" rosca fina con acabado galvanizado, platinas de 1/4" x 2 1/2" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. para ESCALERA INTERIOR | MT | 268606.0859 |  | 0
14 | CARPINTERIA MADERA |  | 0 |  | 0
14.1 | Suministro e instalación de puertas en triplex entamboradas y pintadas, de 0,65 a 0,70 mts de ancho por 2,30 mts de altura para BAÑO PRINCIPAL,. Incluye tope y bisagras. Cerradura tipo alcoba con pomo de madera. Tipo P2 | UND | 274788.8347 |  | 0
14.2 | Suministro e instalación de barra en lamina melaminica de 36 mm de espesor, de 1.30 mt x 0,35 mt, incluye borde enchapados, anclajes y todo lo necesatrio para su correcto funcionamiento. | UND | 164873.3008 |  | 0
15 | ENCHAPES Y ACCESORIOS |  | 0 |  | 0
15.1 | Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PISO - PARED, tipo Egeo DE 30.5 x 20.5 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | MT² | 93428.2038 |  | 0
15.2 | Construcción de enchape en ceramica de 40.5x40.5 para mesón cocina, con h=0.60 m + zona lavadero de 0,5* 0,6, suministro y transporte de los materiales, pica, lechada y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. | MT | 93428.2038 |  | 0
16 | APARATOS SANITARIOS |  | 0 |  | 0
16.1 | Suministro, transporte e instalación de Sanitario, color blanco bajo consumo 4 lts por descarga o similar. Diseño de dos piezas, taza alongada, grifería antisifón, anilllo cerrado, abasto metálico, válvula de regulación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 398443.8104 |  | 0
16.2 | Suministro e instalación lavamanos, incluye grifería 4" cromo - y abasto metálico de 1/2". | UND | 274101.8626 |  | 0
16.3 | Suministro, transporte y colocación de LAVADERO EN GRANO O ENCHAPADO de 0.60 x 0.55, incluye soporte de anclaje al muro y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. | UND | 208839.5144 |  | 0
16.4 | Llave cuello cisne cocina | UND | 103045.813 |  | 0
16.5 | Suministro, transporte y colocación de MESON EN GRANO O ACERO INOXIDABLE de 1,20 x 0.5, incluye, soporte de anclaje al muro y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. | UND | 439662.1356 |  | 0
16.6 | Colocación de DUCHA sencilla de Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, regadera cromada, llave con escudo cromados, accesorios, válvula economizadora y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 103045.813 |  | 0
16.7 | Suministro, transporte y colocación de accesorios para baño tipo mancesa o equivalente. Incluye jabonera, papelera, toallera y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | UND | 123654.9756 |  | 0
16.8 | Rejillas plásticas | UND | 12365.4976 |  | 0
4 | REVOQUE, CAÑUELAS Y PINTURA MUROS
4.1 | Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Colores naranja y blanco. MUROS | MT² | 50392 | 1170.75 | 58996434
4.2 | Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para interiores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color blaco hueso. MUROS | M2 | 49379.5536 | 252.768 | 12481571.0045
4.3 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | MT² | 52073 | 60 | 3124380
| Suministro transporte e istalacion de estuco acrilico,para muros interiores | m2 | 36000 | 52 | 1872000
4.5 | Cañuela perimetral | Ml | 336678.7746 | 2 | 673357.5491
17.6 | Revoque estructural para muros internos, mortero 1:4, malla electroslodada D84 | m2 | 109915.5339 |  | 0
4.6 | Descontaminación y retiro escombros | GL | 7900728.5761 | 0.8 | 6320582.8609
4.7 | Reparación grietas y fisuras | Gl | 287520 | 40 | 11500800
18 | CUBIERTA
18.1 | suministro, transporte e instalacion de tacos para soporte de estrctura de cubierta, para construccion de vigas | GL | 1650000 | 1 | 1650000
| SUBTOTAL |  | 0 |  | 107938538.4906
| SUBTOTAL |  |  |  | 107938538.4906
| ADMINISTRACION |  |  | 32% | 34540332.317
| UTILIDAD |  |  | 5% | 5396926.9245
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 1025416.1157
| TOTAL |  |  | TOTAL | 148901213.8477