## Matriz de riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
[6 empty] | PROCESO |  |  | Gestión Contractual | [9 empty] | CÓDIGO |  | AGCF.34
[6 empty] | FORMATO |  |  | Matriz de riesgo | [9 empty] | VERSIÓN |  | 1
NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específica | Interno | Planeación | Financiero / Operativo | Deficiente estimación del presupuesto oficial por inadecuado análisis del estudio de mercado o variaciones en los precios del mercado de llantas. | Una incorrecta estimación del presupuesto oficial puede generar desierto del proceso por falta de ofertas, ofertas artificialmente bajas o financieramente inviables, retrasos en la adquisición de las llantas requeridas, afectación en la operación del parque automotor institucional y posible incumplimiento de las funciones misionales de control migratorio, así como observaciones por parte de órganos de control por deficiencias en la planeación contractual. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Entidad contratante 80% Contratista 20% | Elaboración de estudio de mercado actualizado mediante solicitud de cotizaciones y consulta en SECOP II. Aplicación de análisis estadístico (promedio, mediana, valores mínimo y máximo). Verificación de razonabilidad económica y sostenibilidad financiera. Revisión técnica y financiera previa a la publicación. Validación del presupuesto frente a procesos similares recientes. | 2 | 3 | 5 | MODERADO | NO | Aréa Técnica | Desde la fecha de elaboración y aprobación de los Estudios Previos | Fecha de publicación del proceso en SECOP II | Revisión técnica y financiera del estudio previo antes de publicación. Verificación de coherencia entre presupuesto y cotizaciones. Seguimiento a comportamiento de precios en el SECOP II. Validación por parte del ordenador del gasto y oficina jurídica. | Durante la estructuración del proceso.
2 | General | Externo | Selección | Jurídico / Técnico | Definición inadecuada o ambigua de las especificaciones técnicas de las llantas (medidas, índices de carga, velocidad, tipo de labrado o compatibilidad con los vehículos), que genere limitación indebida de la pluralidad de oferentes o imposibilidad de comparar objetivamente las ofertas | Una incorrecta o restrictiva estructuración de las especificaciones técnicas puede dar lugar a observaciones por direccionamiento del proceso, vulneración del principio de selección objetiva, limitación de la libre concurrencia, posibles acciones de nulidad o revocatoria, declaratoria de desierto, retrasos en la adquisición de las llantas y eventual responsabilidad disciplinaria o fiscal por deficiencias en la planeación contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad contratante 90% Contratista 10% | Definición objetiva y no restrictiva de especificaciones técnicas. Uso de medidas estándar del fabricante del vehículo. Inclusión de la expresión “o equivalente” cuando aplique. Revisión jurídica previa del pliego de condiciones. Validación técnica por el responsable del parque automotor. Verificación de pluralidad de oferentes en estudio de mercado. | 3 | 4 | 7 | MODERADO | NO | Extructurador | Desde la fecha de elaboración y aprobación de los Estudios Previos | Fecha de publicación del proceso en SECOP II | Revisión técnica del anexo de especificaciones antes de publicación. Validación jurídica de requisitos habilitantes. Seguimiento a observaciones en etapa de publicación. Ajustes mediante adendas si se presentan observaciones técnicas fundadas. | Durante la etapa Selección
3 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Variación significativa en los precios del mercado de llantas durante la vigencia contractual, derivada de factores externos como tasa de cambio, incremento en costos de importación, inflación o desabastecimiento | Un incremento sustancial en los precios del mercado podría afectar el equilibrio económico del contrato, generar incumplimiento por parte del contratista, desabastecimiento de llantas, retrasos en la reposición del parque automotor institucional y posibles reclamaciones contractuales, lo cual impactaría la operación misional de la Entidad y podría dar lugar a controversias contractuales o afectaciones presupuestales. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Contratista 70% Entidad contratante 30% | Definición clara de precios unitarios fijos durante la vigencia contractual. Análisis de mercado previo que permita establecer valores razonables. Establecimiento de contrato por demanda hasta agotar presupuesto. Inclusión de cláusulas sobre equilibrio económico conforme a la Ley 80 de 1993. Seguimiento periódico a comportamiento del mercado. | 3 | 3 | 6 | MODERADO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | Firma del acta de incio | liquidación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor al comportamiento de precios. Verificación de cumplimiento de precios ofertados. Revisión de solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico, si se presentan. Control de ejecución presupuestal frente a cantidades suministradas. | Durante toda la ejecución contractual.
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Presentación de ofertas superiores al precio techo en la etapa de selección | Rechazo de ofertas que superen el precio techo establecido, lo que podría resultar en una reducción de la competencia. Posible desequilibrio en el proceso de selección, si no se cuenta con suficientes ofertas dentro del precio techo. Retraso en el proceso de adjudicación, si se requieren aclaraciones o modificaciones en las ofertas para cumplir con los límites presupuestarios. | 3 | 1 | 4 | BAJO | Oferentes 100% | Aclaración explícita del precio techo en el pliego de condiciones, indicando que el monto máximo es no negociable y que las ofertas deben estar dentro de ese presupuesto. Revisión y verificación minuciosa de las ofertas durante la etapa de evaluación, para asegurarse de que todas las propuestas cumplan con los límites establecidos en el precio techo. Cláusula en el pliego que establezca que las ofertas que superen el precio techo serán rechazadas, para evitar confusión entre los proponentes. | 1 | 2 | 3 | MENOR | SI | Comite Evaluador | Desde la planeación del proceso | hasta la adjudicación del proceso | Durante la evaluación de las ofertas, el comité evaluador del proceso deberá verificar que todas las ofertas económicas estén dentro del precio techo establecido en el pliego de condiciones | Recepción y evaluación de ofertas
5 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Retraso en la entrega de las llantas solicitadas por la Entidad, que afecte la disponibilidad y operatividad del parque automotor institucional a nivel nacional. | El incumplimiento en los tiempos de entrega puede generar la inmovilización de vehículos institucionales, afectación en las actividades de control migratorio y apoyo operativo en territorio, disminución en la capacidad de respuesta institucional, incremento en riesgos de seguridad para los funcionarios y posibles incumplimientos contractuales que deriven en imposición de sanciones o declaratoria de incumplimiento. | 4 | 4 | 5 | MAYOR | Contratista 100% | Establecer tiempos máximos de entrega claros en el contrato. Exigir capacidad logística y cobertura nacional. Definir cláusulas de multas por retraso. Solicitar cronograma o plan de atención de requerimientos. Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. | 2 | 4 | 8 | MODERADO | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del Acta de inicio | Informe final de supervición | Control de tiempos desde la emisión de cada orden de suministro. Registro de fechas de solicitud y entrega efectiva. Informes periódicos del supervisor. Aplicación de multas en caso de incumplimiento | Durante la ejecución
6 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Suministro de llantas que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas (medidas, índice de carga, velocidad, fecha de fabricación o calidad), generando incompatibilidad con los vehículos institucionales. | La entrega de llantas que no cumplan con las especificaciones técnicas puede ocasionar fallas en el funcionamiento del vehículo, desgaste prematuro, pérdida de estabilidad y seguridad en la conducción, incremento del riesgo de accidentes, mayores costos de mantenimiento, retrasos en la operación institucional y posibles controversias contractuales derivadas de la necesidad de reposición o sustitución de los bienes. | 4 | 4 | 5 | ALTO | Contratista 100% | Definición clara y detallada de especificaciones técnicas en el anexo técnico. Exigir certificación de calidad del fabricante. Establecer como requisito que las llantas sean nuevas y con fecha de fabricación no superior a 12 meses. Verificación técnica al momento del recibo. Inclusión de cláusula de garantía y reposición inmediata. | 2 | 4 | 8 | MENOR | SI | Supervisor del contrato | Desde la Firma del acta de inicio | liquidación del contrato | Revisión técnica al momento de cada entrega. Acta de recibido con validación de especificaciones. eguimiento a reclamaciones por garantía. Informe del supervisor sobre calidad del suministro. | Durante toda la ejecución contractual.
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnicos | Determinación inadecuada de las referencias técnicas de las llantas frente a las características reales del parque automotor (errores en medidas, índice de carga o especificaciones del fabricante del vehículo). | Una definición incorrecta de las especificaciones técnicas podría generar la adquisición de llantas incompatibles con los vehículos institucionales, necesidad de devoluciones o reposiciones, retrasos en la operación del parque automotor, mayores costos administrativos, afectación en la continuidad del servicio y posibles observaciones por deficiencias en la planeación técnica del proceso contractual. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista 100% | Validación técnica previa del inventario del parque automotor. Cruce de información con fichas técnicas del fabricante. Revisión por parte del responsable del parque automotor. Inclusión de obligación del contratista de verificar compatibilidad antes de la entrega. Establecer procedimiento de sustitución sin costo en caso de error técnico. | 2 | 3 | 5 | MENOR | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del contrato | Hasta la Liquidación de lproceso | Verificación técnica previa a cada solicitud de suministro. Control de actas de recibido. Validación periódica del inventario vehicular. Informe del supervisor sobre compatibilidad técnica. | Durante la ejecución del Contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Dificultad logística para la distribución y entrega oportuna de llantas en sedes regionales ubicadas en zonas apartadas o de difícil acceso. | La falta de capacidad logística para atender oportunamente las regionales ubicadas en zonas apartadas puede generar retrasos en la reposición de llantas, inmovilización temporal de vehículos institucionales, afectación en la continuidad de las actividades misionales de control migratorio, incremento en costos operativos por transporte adicional y posibles incumplimientos contractuales que afecten la eficiencia del servicio público | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Exigir cobertura logística nacional como requisito habilitante. Establecer tiempos máximos de entrega diferenciados según región. Incluir cláusulas de multa por retraso. Solicitar plan logístico de distribución. Definir puntos de entrega claramente en el contrato. | 2 | 3 | 5 | MENOR | SI | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento a tiempos de entrega por región. Registro de fechas de solicitud vs. entrega efectiva. Informes periódicos del supervisor. Aplicación de medidas contractuales en caso de retraso | Durante la ejecución del Contrato
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operativo | Falta de coordinación interna entre las regionales y el supervisor del contrato para la programación oportuna de los requerimientos de llantas. | Solicitudes tardías o incompletas, reposición inoportuna de llantas, inmovilización de vehículos institucionales, afectación en las actividades misionales de control migratorio, incremento de riesgos de seguridad vial y posibles reprocesos administrativos que impacten la eficiencia en la ejecución contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad 100% | Designación formal de supervisor del contrato. Establecimiento de canal único de solicitud de requerimientos. Implementación de formato estándar para solicitudes regionales. Programación periódica de revisión del estado del parque automotor. Seguimiento consolidado de requerimientos pendientes. | 1 | 2 | 3 | MENOR | SI | Contratista y Entidad | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento mensual al estado del parque automotor. Revisión de solicitudes pendientes y tiempos de atención. Informe periódico del supervisor. Registro de incidentes operativos. | Durante la ejecución del Contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Insuficiencia o agotamiento anticipado del presupuesto oficial debido a un mayor consumo de llantas frente a lo estimado en el estudio previo. | imposibilidad de atender nuevas necesidades de reposición durante la vigencia contractual, afectación en la operatividad del parque automotor institucional, necesidad de adelantar procesos contractuales adicionales y posibles observaciones por deficiencias en la planeación financiera | 4 | 4 | 7 | ALTO | Entidad contratante 75% Contratista 25% | Elaboración de proyección basada en histórico de consumo. Seguimiento permanente a la ejecución presupuestal. Definición de contrato por demanda hasta agotar recursos. Control mensual de consumo por regional. Evaluación de necesidad de adición presupuestal con anticipación. | 1 | 2 | 3 | MENOR | SI | Supervisor del Contrato | Desde la Firma del acta de inicio | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal. Reporte del supervisor sobre consumo acumulado. Comparación entre proyección inicial y consumo real.Alertas cuando se alcance el 70% del presupuesto. | Durante la ejecución del Contrato
11 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de control y trazabilidad en la recepción y registro de las llantas suministradas en las diferentes regionales. | Inconsistencias en inventarios, posibles pérdidas o uso inadecuado de los bienes, dificultades para verificar el cumplimiento contractual, reprocesos administrativos, observaciones por parte de órganos de control y afectación en la transparencia y eficiencia de la gestión contractual. | 5 | 3 | 7 | MODERADO | Entidad contratante 60% Contratista 40% | Implementación de actas de recibido con validación técnica. Registro inmediato en inventarios institucionales. Designación de responsable en cada regional para la recepción. Verificación de cantidades, referencias y condiciones al momento de entrega. Seguimiento consolidado por parte del supervisor del contrato. | 2 | 3 | 4 | MODERADO | SI | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisión de actas de entrega y recibido. Cruce periódico entre órdenes emitidas y bienes entregados. Informe mensual del supervisor. Auditoría interna aleatoria de inventarios. | Durante la ejecución
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Técnico | Fallas prematuras o bajo desempeño de las llantas suministradas debido a defectos de fabricación, almacenamiento inadecuado o incumplimiento de estándares técnicos. | Pérdida de adherencia, aumento del riesgo de accidentes, incremento en costos de mantenimiento correctivo, interrupción de la operación del parque automotor institucional y posibles reclamaciones contractuales, afectando la seguridad de los funcionarios y la continuidad del servicio misional. | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista 100% | Exigir que las llantas sean nuevas y con fecha de fabricación no superior a 12 meses. Solicitar certificaciones de calidad del fabricante. Establecer garantía mínima por defectos de fabricación. Realizar inspección técnica al momento del recibido. Incluir cláusula de reposición inmediata sin costo en caso de falla. | 2 | 3 | 4 | MODERADO | SI | Supervisión/Entidad | Desde la Firma del acta de inicio | Plazo para finalización y liquidación | Inspección técnica en cada entrega.Seguimiento a reportes de desgaste o fallas. Control de garantías activadas. Informe periódico del supervisor sobre desempeño. | Durante la ejecución
14 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Técnico | Deficiente o falta de ejecución de los servicios o actividades contratadas dentro del plazo de ejecución del contrato | 1) Atraso en el cronograma de ejecución de las actividades. 2) Incumplimientos al objeto del contrato | 3 | 5 | 8 | ALTO | Contratista 70% y Entidad Estatal 30% | Revisión por parte de la supervisión en la recepción de los servicios actividades ejecutadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisión por parte de la supervisión respecto de la recepción de las obras, bienes o servicios contratados y/o ejecutados. | Durante la ejecución
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10

## Instrucciones
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Contractual | CÓDIGO | AGCF.34
|  | FORMATO | Matriz de riesgo | VERSIÓN | 1
NOMBRE DEL FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS
Generalidades
1) Este formato tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales (financieros, operativos, legales, etc.) en cada etapa del proceso de selección para diseñar e implementar estrategias de mitigación y control, asegurando así el éxito del negocio jurídico y la satisfacción de las necesidades de la entidad.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (AGCMA.01) y al Manual Supervisión e Interventoría (AGCMA.02), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) Este formato es diligenciado por el área de la neecsidad cada vez que se pretenda adelantar un proceso de selección, independientemente de su modalidad.
4) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente. Una vez diligenciado, el formato deberá archivarse de conformidad con lo establecidos en las tablas de retención documental de la entidad.
5) El contenido incluido en el formato es básico. No obstante, será responsabilidad del área de la necesidad complementar el mismo. Para su complemento se puede tener en cuenta las guías de Colombia Compra Eficiente.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. No modifique el formato más allá de lo que se requiera para así mantener la uniformidad e integridad del mismo. Recuerde siempre descargarlo del Sistema Integrado de Gestión para evitar un formato reciclado que pueda contener errores.
7) Una vez se realice la verificación de los criterios respecto de cada proponente se debe validar la redacción y ortografía del documento (presionar "F7"). Posteriormente se debe imprimir en PDF el documento completo para así publicarlo en las diferentes plataformas.
8) El documento no está bloqueado y puede ser editado en su totalidad, excepto la hoja de instrucciones.
9) Elimine esta hoja, previa publicación de la Matriz.
10) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo del GIT Contratos.