## Hoja1
Código: F-GJ-036
Versión: 01
Fecha de Versión: 20-12-2021
ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS | [18 empty] | Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Operacional / Regulatorio | Especificaciones o cantidades insuficientes. | Ofertas no comparables, bienes inadecuados o proceso desierto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0 | Entidad Estatal | Revisión técnica, jurídica y presupuestal antes de publicar. | 1 | 2 | Riesgo bajo | 0 | Sí | Entidad Estatal | Planeación | Publicación de invitación | Revisión documental integral. | Previo a publicar. | Riesgo extremo
2 | Específico | Externo | Selección | Económico / Financiero | Oferta baja o sin costos completos. | Incumplimiento, baja calidad, retrasos o reclamaciones. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | 0 | Contratista | Verificar precios unitarios, IVA y costos frente al mercado. | 2 | 2 | Riesgo bajo | 0 | Sí | Entidad Estatal / Contratista | Recepción de ofertas | Evaluación y aceptación | Revisión económica. | Durante evaluación. | Riesgo alto
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en entregas parciales. | Afecta limpieza, salubridad, operación y servicio a usuarios. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | 0 | Contratista | Cronograma, actas y pago contra recibido a satisfacción. | 2 | 2 | Riesgo bajo | 0 | Sí | Contratista | Orden de inicio | Cada entrega recibida | Actas y evidencias. | Cada entrega / mensual. | Riesgo medio
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Bienes defectuosos o no conformes. | Reposición, retraso, riesgo operativo y controversias. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | 0 | Contratista | Inspección, rechazo y cambio a costo del contratista. | 2 | 2 | Riesgo bajo | 0 | Sí | Contratista | Primera entrega | Recibo o reposición | Inspección y garantías. | Cada entrega. | Riesgo bajo
5 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental / Operacional | Daños o accidentes en transporte y entrega. | Daños, reclamaciones, afectación de usuarios o suspensión. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | 0 | Contratista | SG-SST, EPP, señalización, personal idóneo y reporte de daños. | 1 | 2 | Riesgo bajo | 0 | Sí | Contratista | Transporte y entrega | Entrega o subsanación | Registro de incidentes. | Entrega / novedad.
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio / Social | Incumplimiento SGSS o parafiscales. | Suspensión de pagos, reclamaciones y riesgo jurídico. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0 | Contratista | Verificar planillas y certificaciones antes de cada pago. | 1 | 2 | Riesgo bajo | 0 | Sí | Contratista | Inicio contractual | Cada pago | Soportes SGSS. | Mensual / pago.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional / Financiero | Supervisión o soportes insuficientes. | Pagos sin soporte, controversias y riesgo fiscal. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0 | Entidad Estatal | Checklist, actas, informes, factura, evidencias y cantidades. | 1 | 2 | Riesgo bajo | 0 | Sí | Entidad Estatal | Inicio ejecución | Cierre contractual | Expediente y soportes. | Pago / cierre.
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación