## Matriz Riesgos
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento | Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única Aceptación de garantías que no se ajustan al contrato. | Sin la aprobación de las pólizas se corre el riesgo del inicio tardio de la ejeuccción del contrato. Igualmente una mala constitución de las pólizas pordría causar un riesgo no cubierto | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Transferir | Transferir el riesgo | 2 | 2 | 4 | Bajo | SÍ | El Contratista | A la entrega de las pólizas | En la aprobación de las pólizas | A la entrega de las pólizas | Antes de la aprobación de las pólizas
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variación de los precios del mercado. | Eventualmente pueden alterar la estructura de los costos calculada por el contratista al momento de su propuesta | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Transferir | Transferir el riesgo | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | El contratista y la supervisión del contrato | Durante la ejecución del ccontrato | Teminhación plazo ejecución del contrato | El contratista y el supervisor del contrato realizaran seguimiento durante la ejecución contrato. | Durante la ejecución del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | Eventualmente puede alterar los cronogramas de ejecución del contrato suscrito, hacer incurrir al contratista en costos adicionales a los previstos y en un posible incumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Aceptar | Aceptar el Riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | El contratista y la supervisión del contrato | Durante la ejecución del ccontrato | Teminhación plazo ejecución del contrato | El contratista y el supervisor del contrato realizaran seguimiento durante la ejecución contrato. | Durante la ejecución del contrato
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Imposición de nuevos tributos. | Podría Incrementar el costo del bien y el servicio. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar | Aceptar el Riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | El contratista y la supervisión del contrato | Durante la ejecución del ccontrato | Teminhación plazo ejecución del contrato | El contratista y el supervisor del contrato realizaran seguimiento durante la ejecución contrato. | Durante la ejecución del contrato
Note on A1: Numerar consecutivamente empezando en 1
Note on B1: General/Específico
Note on C1: Interno/Externo
Note on D1: Planeación/Selección/Contratación/ Ejecución
Note on E1: Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico/ Seguridad Digítal Tome como referencia la descripción para cada tipologia de riesgos definida en la hoja "Riesgos sugeridos"
Note on F1: Describir los riesgos aplicables conforme a cada etapa del proceso contractual, puede tomar como referencia los riesgos descritos en la hoja "Riesgos sugeridos"
Note on G1: Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento
Note on H1: Indique la probabilidad en términos de 1/2/3/4/5
Note on I1: Indique el Impacto en términos de 1/2/3/4/5
Note on J1: Indique la valoración en términos de 2/3/4/5/6/7/8/9/10
Note on K1: Indique la categoria en términos de: Bajo/ Medio/ Alto/ Extremo
Note on L1: Indica el responsable del riesgo: Entidad Estatal/ Contratista
Note on M1: Definir el tratamiento del riesgo Evitar Transferir Aceptar Redicir
Note on N1: Describir el control a ser implementado
Note on S1: Sí/No
Note on T1: Indica el responsable de ejecutar el control: Entidad Estatal/ Contratista
Note on U1: Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento
Note on V1: Incluir fecha o evento con el cual se finaliza el tratamiento
Note on O2: Indique la probabilidad, una vez aplicado el tratamiento de riesgo, en términos de 1/2/3/4/5
Note on P2: Indique el impacto, una vez aplicado el tratamiento de riesgo, en términos de 1/2/3/4/5
Note on Q2: Indique la valoración, ua vez aplicado el tratamiento del riesgo, en términos de 2/3/4/5/6/7/8/9/10:
Note on R2: Indique la categoria, una vez aplicado el tratamiento del riesgo, en términos de: Bajo/ Medio/ Alto/ Extremo
Note on W2: Definir la forma de realizar el monitoreo
Note on X2: Definir la periodicidad del monitoreo

## Riesgos sugeridos
Etapa | Ejempplo descripcion del Riesgo
Planeación | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación.
Planeación | Deficiencias en la estructuración en la necesidad a contratar.
Planeación | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección.
Planeación | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato.
Planeación | Inadecuado análisis del sector.
Planeación | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido (Identificar condiciones de calidad).
Planeación | Inadecuado diseño del proceso de contratación en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas en la SFC.
Planeación | Inadecuada elaboración de estudios y diseños.
Planeación | Debilidad en la elaboración y estructuración de los requerimientos técnicos, juridicos y financieros de los estudios previos que garanticen la contratación
Planeación | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva.
Planeación | Falta de profundidad en el estudio de mercado no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda.
Planeación | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación.
Planeación | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales (Tiempo, modo y lugar en la ejecución contractual).
Planeación | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras.
Planeación | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal.
Planeación | Inadecuada tipificación del objeto a contratar.
Planeación | Falta de motivación a las respuestas dadas a las observaciones presentadas.
Planeación | Fallo en especificaciones técnicas
Planeación | Inadecuada asignación de recursos o recursos aignados insuficientes
Planeación | Desinformación sobre el proceso
Planeación | Se presenta cuando las actividades encaminadas a la intervención de los riesgos prioritarios identificados en la entidad supera el presupuesto asignado para la vigencia
Planeación | Se presenta cuando los requisitos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes, no queden bien definidos y no se ajustan a las necesidades del servicio a contratar.
Selección | Riesgo de corrupción o colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular
Selección | Deficiencias en la elaboración de la propuesta económica por parte del oferente (futuro contratista) a la Entidad durante el proceso de selección
Selección | Errores en la evaluación del proceso de selección
Selección | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes.
Selección | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual.
Selección | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos.
Selección | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación.
Selección | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP y Tienda virtual.
Selección | Confabulación de los proponentes (Colusión).
Selección | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.
Selección | Errores en el registro de la información del proceso de contratación en la plataforma de Secop II.
Selección | Errores en la presentación de propuestas con relación a los requisitos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes. Que no se presentes ofertas en el proceso de intervención de riesgos priotarios.
Selección | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)
Selección | Inexistencia de oferentes por el no cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y/o jurídicos y/o que las ofertas presentadas en el proceso tengan errores.
Selección | Que al finalizar el evento de subasta, el último lance, se encuentre inmerso en un precio presuntamente artificialmente bajo.
Selección | El valor del cambio en la TRM afecta el proceso para la adquisición del bien o servicio
Contratación | Demoras en la firma y/o aprobación del contrato en la plataforma del secop II.
Contratación | Retraso en la firma del contrato y/o retraso en la radicación de las pólizas requeridas
Contratación | Riesgo de que no se firme el contrato.
Contratación | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única Aceptación de garantías que no se ajustan al contrato.
Contratación | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal.
Contratación | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP.
Contratación | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Contratación | Perdida económica o reputacional debido a la pérdida de la confidencialidad de información pública clasificada, pública reservada o datos personales.
Contratación | Perdida económica o reputacional debido a la pérdida de la integridad de información pública, pública clasificada o pública reservada.
Contratación | Perdida económica o reputacional debido a la pérdida de la disponibilidad de la información o de los servicios ofrecidos a la entidad.
Contratación | Cambio en políticas gubernamentales
Contratación | Incumplimiento normativo
Contratación | Conflictos en la interpretación contractual
Contratación | Divulgación de informacion confidencial o con reserva
Ejecución | Fluctuaciones del valor de la moneda.
Ejecución | Cambio de precios en factores de producción.
Ejecución | Variación de los precios del mercado.
Ejecución | Factores políticos o macroeconómicos.
Ejecución | Cancelación de pedidos.
Ejecución | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.
Ejecución | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.
Ejecución | Incumplimiento de la administración en los pagos.
Ejecución | Defecto en la instalación de equipos.
Ejecución | Defectos en los equipos.
Ejecución | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes.
Ejecución | Imposición de nuevos tributos.
Ejecución | Imposición de nuevos trámites o permisos.
Ejecución | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.
Ejecución | Variación de tasas o tarifas.
Ejecución | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra.
Ejecución | Fuentes de materiales.
Ejecución | Programación de obra.
Ejecución | Calidad de las obras.
Ejecución | Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que influyen en la ejecución del contrato.
Ejecución | Obsolescencia tecnológica.
Ejecución | Posibilidad de Riesgo geológico.
Ejecución | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones, sequias entre otros que puedan tener impacto en la ejecución del contrato
Ejecución | Propiedad intelectual y patrimonial del bien a adquirir.
Ejecución | Perdida de condiciones del contratista respecto del fabricante del bien o servicio.
Ejecución | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos.
Ejecución | Seguridad digital.
Ejecución | Menor consumo de bienes y servicios estimados (Aplica para contratos tipo bolsa)
Ejecución | Retraso en el cumplimiento del plan de trabajo y/o el esquema metodológico aprobado por el supervisor
Ejecución | Fallas en la supervisión
Ejecución | Retraso en la entrega de bienes
Ejecución | Riesgo de accidentes en obra
Ejecución | Aumento inesperado en el costo de materiales
Ejecución | Problemas en la cadena de suministro
Ejecución | Fallo en la calidad de los productos suministrados
Ejecución | Incremento en los costos de mano de obra
Ejecución | Incumplimiento en los pagos por parte del contratista
Ejecución | Contaminación accidental durante la ejecución
Ejecución | Impacto ambiental no previsto
Ejecución | Actos de austeridad o medidas legales que afecten los bienes del contratista afectando directamente la ejecucion del contrato.
Ejecución | Dependencia de proveedores extranjeros, especialmente si estos provienen de empresas con sede en EE. UU.
Ejecución | Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato
Ejecución | Se presenta por la baja participación de los colaboradores de la entidad, en las actividades presenciales y virtuales, encaminadas a la prevención y control de los riesgos prioritarios
Ejecución | Se presenta cuando ocurren situaciones que afectan la salud pública, y que obligan a la toma de medidas sanitarias preventivas y correctivas para la protección de la salud de las personas
Ejecución | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.
Ejecución | Se presenta cuando el contratista no se ajusta a los requerimientos de soporte y generación de la facturación de los servicios efectivamente prestados que hacen parte del las actividades de intervención de riesgos prioritarios, de acuerdo con los requisitos contractuales y legales de facturación.
Planeación- Selección - Ejecución | Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidades o incompatibilidades de los estructuradores, comité evaluador, proponentes, equipo de trabajo y contratista.
Ejecución | Incumplimiento en la entrega de los prodcutos adquiridos, de acuerdo con el anexo técnico corresponda en cantidad, calidad y tiempos
Ejecución | No acatamiento de las políticas de seguridad y confidencialidad de la información
Ejecución | Demora en la importación de equipos requeridos en el proceso.
Ejecución | Incumplimiento de los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio del contrato.
Ejecución | Iliquidez del contratista para cumplir las obligaciones del contrato
Ejecución | Alteración del orden publico
Ejecución | Renuncia de personal idóneo del contratista durante la ejecución del contrato
Ejecución | Suspensión de la obra por actividad es que no se aprueben por el supervisor, y requieran varios ajustes, modificaciones o actualizaciones
Ejecución | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del contratista
Ejecución | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.
Ejecución | Dificultad para la consecución de mano de obra, técnico calificado y personal profesional para la ejecución del contrato.