## LP-029-2024
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA | No. CONTRATO: | LP-029-2024
| VALOR DEL CONTRATO: | 37500000000 |  | FIRMA CONTRATISTA:___________________
| CONTRATISTA: | RELATURG
| SUPERVISOR: | ANA LUISA MONTES PAREDES |  | REVISÓ SUPERVISOR: ___________________
| PERÍODO INFORMADO: | MENSUAL
| PERIODO DEL INFORME: | DEL 1 MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026
2026-04-01
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | REFERENCIA DE LA OBLIGACIÓN | TIPO DE OBLIGACIÓN | ¿APLICA/ NO APLICA? | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES | ENTREGABLE / EVIDENCIAS | ¿SE CUMPLIÓ LA OBLIGACIÓN? | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO | FECHA EFECTIVA DE CUMPLIMIENTO | TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN (Días) | OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Efectuar el cargue de los documentos precontractuales a su cargo, en la plataforma SECOP II. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | NO APLICA | N.A | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52
2. Para la ejecución del contrato, el proveedor deberá suscribir el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | APLICA | El 7 de marzo de 2025, se firma el acta de inicio, y el 28 de enero de 2026 se firma el acta de reinicio. | ACTA DE INICIO Y REINICIO | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | N/A para el perido, el contratista cumplió en tiempo con esta obligación.
3. Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaría General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | APLICA | Se anexa el rut actualizado | RUT | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
4. Cumplir con la entrega de los informes, junto con sus respectivos anexos y evidencias, de acuerdo con lo pactado en el contrato y estudios previos, en los informes se deberá presentar el estado de ejecución y avances, los informes deberán ser remitidos vía correo electrónico, con la periodicidad pactada, en formato PDF, debidamente suscrito. En todo caso los informes serán requisitos para los pagos por el servicio prestado en el cumplimiento del objeto contractual. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | APLICA | El 18 de junio de 2026, se presenta el informe correspondiente al periodo del 4 AL 22 DE MAYO de 2026 | INFORME DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN | SI | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 79 | Cumplió de confirmidad
5. Elaborar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato, cargando oportunamente los archivos, previamente aprobados por el supervisor, a la plataforma de SECOP II; | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | NO APLICA | Para inicio del contrato se suscribió acta de inicio, acta de reinicio, las cuales se encuentran cargadas en el Secop. De igual forma, en la ejecución del contrato se suscriben actas de reunión las cuales son parte de los informes que se presentan mes a mes. | ACTAS MAYO | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
6. Atender y responder las observaciones o aclaraciones que solicite el supervisor del contrato durante los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | APLICA | Se atendieron los requerimiento y observaciones del supervisor | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
7. Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta ejecución del contrato. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | APLICA | N.A | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | N/A
1. El contratista se compromete en respetar el proceso de implementación y ejecución de los proyectos, programas, políticas, lineamientos, planes y estrategias ambientales establecidas por el Distrito. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES AMBIENTALES | APLICA | N.A | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | N/A
2. Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental del Distrito que sean aplicables 1. 3.3.1.1.3. Obligaciones jurídicas. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES AMBIENTALES | APLICA | N.A | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | N/A
1.Abstenerse de vincular personal menor de edad. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES JURÍDICAS | APLICA | Se cumple de acuerdo con la normatividad | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
2. Cumplir estrictamente todas las obligaciones laborales, particularmente las establecidas en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas aplicables de carácter laboral, incluidas las que regulan lo correspondiente al personal vinculado a través de empresas de servicios temporales. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES JURÍDICAS | APLICA | Se cumple de acuerdo con la normatividad | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | NA
3. Constituir y mantener vigente la garantía única que impone la celebración del presente Contrato, en los términos establecidos en el mismo. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES JURÍDICAS | APLICA | Se suscribieron la pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil y extracontractual requeridas para el contrato, las cuales se encuentran aprobadas en la pagina de contratación Secop II | POLIZAS | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
4. Cumplir con las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el País. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES JURÍDICAS | APLICA | Se cumple de acuerdo con la normatividad | CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN JURÍDICA No.4. SG-SST | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
5. Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades contempladas en la propuesta técnica. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES JURÍDICAS | APLICA | Relaturg cumplió con la reserva de la información realacioanda con el presente contrato | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
6. Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo su deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES JURÍDICAS | APLICA | Se cumplió de conformidad | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | NA
7. Prestar los servicios en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta y requeridas por el Distrito. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES JURÍDICAS | APLICA | El Distrito de Barranquilla no ha entregado bienes para uso en este contrato. | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | NA
10. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES FINANCIERAS | APLICA | Para el periodo del mes de mayo, el contratista asumió todos los gastos derivados del contrato | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
11. Cumplir con la correcta ejecución presupuestal del contrato. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES FINANCIERAS | APLICA | Para el perido del 04 al 22 de mayo de 2026, el contratista cumplió on la correcta ejecucón presupuestal del contrato | INFORME DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
12. Presentar un informe financiero frente a lo ejecutado o entregado. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES FINANCIERAS | APLICA | Se presentó la ejecución financiera del contato para el periodo (ver informe de gestión) | INFORME DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN | SI | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 79 | Cumplió de confirmidad
13. Presentar las facturas de los elementos de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES FINANCIERAS | APLICA | Se presenta factura No.3795 periodo de mayo de 2026, | FACTURA Y PARAFISCALES | SI | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 79 | Cumplió de confirmidad
14. Presentar al Supervisor del Contrato junto con la factura, informes financieros y de gestión sobre el avance de ejecución del contrato con sus respectivos soportes. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES FINANCIERAS | APLICA | Se presenta el informe correspondiente al periodo del 04 AL 22 DE MAYO DE 2026. | INFORME DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN | SI | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 79 | Cumplió de confirmidad
15. El informe de gestión incluye aspectos administrativos, legales, técnicos y de ejecución presupuestal. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES FINANCIERAS | APLICA | Se cumple de acuerdo a los establecido en el contrato | INFORME DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN | SI | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 79 | Cumplió de confirmidad
16. Para cada pago el contratista deberá presentar junto con su informe de gestión, las evidencias que sustenten el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales sean estas financieras, técnicas, administrativas, ambientales y legales, las cuales previo visto bueno de los profesionales de apoyo a la supervisión, deberán ser cargadas a la plataforma SECOP II, en todo caso tanto el informe de gestión como las evidencias, productos o entregables, deberán estar revisados y aprobados por el supervisor del contrato, previo al cargue en la plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II; Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar facturación electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de conformidad a la normatividad previamente indicada; | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES FINANCIERAS | APLICA | Se cumple de acuerdo a los establecido en el contrato | PAGO MAYO 2026 | SI | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 79 | Cumplió de confirmidad
1. Cumplir con la totalidad del objeto contratado en los plazos y tiempos establecidos por la Secretaría de Educación Distrital. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumple de acuerdo a los establecido en el contrato | PAGO MAYO 2026 | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
2. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidas en el contrato electrónico, pliego de condiciones, estudio previo, anexos técnicos y lo formulado en la propuesta. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumplió, atendiendo las insituciones educativas de acuerdo a la programación enviado por la SED | PAGO MAYO 2026 | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
3. Garantizar la calidad del servicio prestado, de conformidad con lo estipulado en la Ley 80 de 1993, 1150 del 2007 y Decretos 1082 de 2015 y demás normas que la complementen, adicionen o sustituyan | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Para el periodo del 4 AL 22 DE MAYO de 2026, se cumplió con la prestación del servicio de acuerdo al contrato y lo solicitado por la SED | PAGO MAYO 2026 | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
4. Prestar el servicio de transporte para ruta escolar en vehículos que atiendan todas las disposiciones legales vigentes para la correcta prestación del servicio de transporte escolar de conformidad a lo dispuesto por Ley 2033 de 2020, Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 903 de 2004, el Decreto 1079 de 2015, derogado parcialmente por el Decreto 1369 de 2022, demás decretos que adiciona, sustituyen y modifican parcialmente, decreto 431 de 2017, decreto 348 de 2015 y decreto 478 de 2021, salvo que por razones de fuerza mayor o caso fortuito de accidentes, varadas o trancones, cuando le sea imposible. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se prestó un buen servicio en las IED focalizadas | PAGO MAYO 2026 | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
5. Garantizar el correcto funcionamiento técnico y mecánico de los vehículos, e incluir en su servicio conductor, acompañante mayor de edad, combustible y gastos de funcionamiento. El acompañante debe contar con distintivos (Uniformes o escarapela) que lo identifique como miembro del programa de transporte escolar. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumplió atendiendo la norma para la prestación del servicio | CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
6. Asignar un (1) puesto a cada estudiante. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumplio para el periodo, de acuerdo a la programación de la SED | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS MAYO | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
7. Mantener el cupo de pasajeros por vehículos, actividad que debe ser realizada de manera permanente por el acompañante de la ruta. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumplio para el periodo, de acuerdo a la programación de la SED | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS MAYO | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
8. Mantener estricta vigilancia en el cumplimiento de rutas horarios y paraderos por parte del conductor. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se atendienton los horario de las IED y se hicieron los ajuste en relación con la novedades presentadas por el colegio y la SED | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
9. Garantizar la protección de los estudiantes, los vehículos de transporte escolar mediante un sistema de comunicación bidireccional. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Durante el periodo se ejecutó un operación de transporte de acuerdo a la programación de la SED, y se mantuvo una buena comunicación entre el equpio operativo de la empresa y el equipo de transporte escolar de la SED. Se atendieron los requerimientos. | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
10. Suscribir las pólizas que resulten necesarias para la prestación del servicio de acuerdo a lo estipulado en el contrato y el pliego de condiciones. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se suscribieron la pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil y extracontractual requeridas para el contrato, las cuales se encuentran aprobadas en la pagina de contratación Secop II | POLIZAS | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
11. Velar porque se cumpla con las disposiciones aplicables a la prestación del servicio escolar de transporte terrestre incluidas las estipuladas en el la Ley 2033 de 2020, Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 903 de 2004, el Decreto 1079 de 2015, derogado parcialmente por el Decreto 1369 de 2022, demás decretos que adiciona, sustituyen y modifican parcialmente, decreto 431 de 2017, decreto 348 de 2015 y decreto 478 de 2021, en las normas que lo adicionen o modifiquen. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumple de acuerdo a lo contratado | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
12. Realizar informes de ejecución del contrato a solicitud de la Secretaría de Educación Distrital por parte del supervisor del contrato. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se presenta informe de gestión para el periodo del 04 AL 22 DE MAYO DE 2026 | INFORME DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
13. Disponer de capacidad para reemplazar, en caso de avería, cualquier vehículo de las rutas correspondientes al servicio a contratar ya que no se puede interrumpir el servicio. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumplió y se reportaron a la supervisión de la SED los cambio de vehiculo que se debian reemplazar en medio de la operación por varadas o por capacidad | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
14. Disponer de un espacio para identificar, durante la prestación del servicio, con la imagen institucional del Distrito de Barranquilla, la ruta y la institución educativa a la cual se presta el servicio. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | N.A | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | NA
15. Participar cuando se amerite en todo proceso de formación determinado por Secretaría de Movilidad, previa comunicación del supervisor del programa. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | No aplica para este informe | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | NA
16. El contratista deberá presentar el certificado de control técnico de los vehículos para la vigencia del contrato, sus renovaciones y actualizaciones y con el fin de garantizar el buen estado de los vehículos el contratista. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumplió para el periodo y se presenta el certificado de la revisión, la cual se realiza cada tres meses | CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
17. Estar dispuestos a las actividades y controles que tiene previstos la Secretaría de Movilidad para cada uno de los buses que hacen parte del programa de transporte escolar. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | No aplica para este informe | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | NA
18. Enviar al supervisor del contrato copia de la renovación de cualquier documento que haya vencido durante la ejecución del contrato, para mantener el control documental del contrato. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | No aplica para este informe | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | NA
19. Presentar al supervisor del contrato el listado de buses oficiales que se utilizarán en la prestación del servicio, señalando su capacidad y asignación de ruta, al inicio del contrato para su aprobación. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se envío el listado conforme a lo estipulado en el contrato | LISTADO DE VEHÍCULOS | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
20. Enviar la relación de conductores y acompañantes que harán parte del programa de transporte. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se envío el listado conforme a lo estipulado en el contrato | LISTADO DE MONITORAS Y CONDUCTORS | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
21. Reportar al supervisor del contrato los cambios de acompañantes por cada ruta. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se asignaron las acompañantes requeridas para cada IED, y alguna de ellas rota en varios colegio en jornada mañana tarde, lo cual es informado | LISTADO DE MONITORAS Y CONDUCTORS | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | El contratista presenta el informe del mes de abril, el 01 de junio de 2026,
22. No usar un solo bus para hacer dos rutas del mismo colegio en la misma jornada con el fin de evitar tiempo de espera de los estudiantes. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumplió de acuerdo a el número de rutas establecidas para cada institución educativa | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | NA
23. Cumplir con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.28 en lo referente a la contratación del personal a emplear | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumplió con la contratración del personal de acuerdo a la normatividad vigente | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | NA
24. Cumplir con las actividades dispuestas en el numeral 3.2.3. del presente estudio previo | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumplió con el contrato y los requerimiento de la SED en relación con la prestación del servicio | ENTREGABLES | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
25. Dar cumplimiento a la circular 000006 del 27 de enero de 2017 de la Superintendencia de Puertos y Transporte | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumplió con la normatividad vigente | N.A | N.A | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | NA
26. El Representante legal o el designado por el contratista debe asistir a todas las reuniones programadas por la SED, según criterio del supervisor del contrato o del profesional de permanencia y atender de forma adecuada y oportuna todos los requerimientos por parte de la oficina supervisora de la Secretaría Distrital de Educación, en relación con la ejecución contractual. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumplió | ACTAS MAYO | SI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 52 | Cumplió de confirmidad
27. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar facturación electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de conformidad a la normatividad previamente indicada. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se presemta factura de Venta No, TR3795 para el mes de MAYO de 2026. | FACTURA Y PARAFISCALES | SI | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 79 | Cumplió de confirmidad
28. Diligenciar la Matriz de seguimiento de ejecución contractual de la Secretaria Distrital de Educación la cual forma parte del informe de ejecución, esta deberá contener los anexos que correspondan frente al cumplimiento de cada obligación, de acuerdo a los lineamientos que sean impartidos por el supervisor, esta matriz deberá estar revisada por el supervisor y el equipo de profesionales de apoyo a la supervisión con su respectivo visto bueno, en todo caso la matriz deberá estar aprobado por el supervisor del contrato a fin de ser cargado en la Plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se cumple de acuerdo a lo establecido | MATRIZ DE SEGUIMIENTO | SI | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 79 | Cumplió de confirmidad
30. Entregar con cada informe de supervisión un anexo con los insumos, datos e información requeridos para el desarrollo de estrategias de comunicación y divulgación a la comunidad de las actividades ejecutadas en el contrato. | ESTUDIO PREVIOS | OBLIGACIONES TÉCNICAS | APLICA | Se entregó la información solicitada para el periodo mes de MAYO DE 2026 | PAGO MAYO 2026 | SI | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 79 | El contratista presenta el informe del mes de MAYO, el 18 de junio de 2026,
NOTA: CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN QUE SEA EXIGIBLE EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL