## FAER
FAER | Laura Isabel Baracaldo | Apoyo Adtvo: Tatiana Reina
| Acumulado tareas asignadas | 8
| Tareas terminadas | 4
| Tareas asignadas mes actual | 0
| Tareas activas | 4
| Tareas completadas | 0
| Tareas con retraso | 1
CREACIÓN | TAREA | RESPONSABLE(S) | ESTADO | DIAS TRABAJADOS | AVANCE SUBTAREAS | NOTAS | SUBTAREAS | COMPLETADA POR: | PRIORIDAD | INICIO | VENCIMIENTO | PERIÓDICA | RETRASO | FINALIZACIÓN | Depósito | CREADO POR | AÑO | Asignación mes actual
2026-02-09 | Actualización de procedimientos M-EN-P-04 | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Revisión | 103 | 3/3 | Iniciar la actualización del procedimiento el 4 de febrero de 2026, tomando como guía el procedimiento del fondo FAZNI y enviar el procedimiento ajustado a Cristian Velásquez para su revisión. M-EN-P-04 Procedimiento para la Asignación de Recursos de Proyectos Financiados con el Fondo de Apoyo Financiero (FAER) M-EN-P-04 Procedimiento está en la revisión de Cristian Velasquez el cual ya está en revisión ya que tuvo que aplazar esta revisión por temas de contraloría. Se actualizó la fecha de entrega de los procedimientos ya que la revisión por parte de Cristian Velasquez ha tenido que aplazarse por otros temas de trabajo. Los procedimientos fueron revisados por Cristian Velasquez y paso a revisión de la ingeniera Laura. | Enviar el procedimiento ajustado a Cristian Velásquez para su revisión.;Iniciar la actualización del procedimiento el 2 de febrero ;Convocar una reunión para revisión y ajustes el 6 de febrero convocar a MPC-CV-FB |  | Media |  | 2026-05-30 |  | FALSE |  | FAER | MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA | 2026 | 0
2026-02-11 | Traslado presupuestal FENOGE Fondos FAER y PRONE | CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA;FARID ALEJANDRO TOVAR ARISTIZABAL;ROSA ANGELICA MATIZ PAEZ;LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Revisión | 101 | 0/2 | Esta a la espera del grupo de la dirección para poder seguir adelante con la revisión de planeación Se estan adelantando las fichas y toda la solicitud. Planeación está mirando si se hace el traslado con Fonenergía ya que hay incovenientes legales por parte de Fenoge. El el 12 de mayo se deben enviar las fichas de solicitud y anexos a Planeación. | PRONE;FAER |  | Media | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  | TRUE |  | FAER | MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA | 2026 | 0
2026-03-13 | Avances proyectos de inversión PIIP | CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA;LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Curso | 34 |  | Realizar el informe de actualización de los proyectos de inversión. |  | DORA TATIANA REINA ACOSTA | Media | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  | FALSE | 2026-04-16 | FAER | DORA TATIANA REINA ACOSTA | 2026 | 0
2026-02-24 | Actualización acto administrativo | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | Completada | 3 | 2/2 | Realizar la actualización del acto administrativo. | Realizar la actualización;Enviarlo a la coordinadora | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | Media |  | 2026-02-27 |  | FALSE | 2026-02-27 | FAER | DORA TATIANA REINA ACOSTA | 2026 | 0
2026-02-24 | Interconexiones | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Curso | 88 | 3/4 | Se debe hablar con el ingeniero encargado de las interconexiones, preguntarle / conocer el estado de las interconexiones y realizar un informe de estas. Se realizará una reunión con el encargado de las interconexiones, el ingeniero Nixon Pabón quien dará un nuevo reporte de las interconexiones y la ingeniera Laura se reunirá con la coordinadora Martha para aclarar la entrega de este informe. Se está a la espera de que los ingenieros encargados del tema, den nuevo reporte de las interconexiones con una explicación del nuevo estado de las interconexiones. | Conocer el estado de las interconexiones;Comunicarse con el ingeniero;Realizar informe;Enviarlo a la coordinadora |  | Media |  | 2026-05-22 |  | FALSE |  | FAER | DORA TATIANA REINA ACOSTA | 2026 | 0
2026-02-24 | Revisión de matriz y power BI | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON;JUAN SEBASTIAN PACHON GARZON | En Curso | 8 | 0/1 | Revisar la matriz de los proyectos la cual fue hablada en la reunión del DNP | Revisión de matriz y power Bi | MARIA CAMILA RICAURTE SANABRIA | Media |  |  |  | FALSE | 2026-03-04 | FAER | DORA TATIANA REINA ACOSTA | 2026 | 0
2026-02-27 | Revisión del acto administrativo | CAMILO ALEJANDRO CARRENO BARRENECHE | Completada | 4 | 2/2 |  | Revisar el acto administrativo;enviar observaciones y retroalimentación | CAMILO ALEJANDRO CARRENO BARRENECHE | Media |  | 2026-03-04 |  | FALSE | 2026-03-03 | FAER | DORA TATIANA REINA ACOSTA | 2026 | 0
2026-04-24 | Organización carpetas Fondos | DORA TATIANA REINA ACOSTA;LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Curso | 29 | 1/3 | Apoyo administrativo en esta tarea: Tatiana Reina En reunión del 27 de abril con los líderes de PRONE, FAER y OXI, se definió la estructura de carpetas para el fondo FAER y Tatiana Reina queda encargada de reorganizar los archivos en las carpetas definidas a más tardar la segunda semana de mayo. En la semana del 4 al 8 de Mayo se adelanto la carpeta 3. antiguo contratos del año 2024 | Reorganizar archivos y validar con equipo FAER (Segunda semana de mayo);Reunión 24/04/2026;Elaborar Excel con estructura de carpetas y archivos (Tercera semana de mayo) |  | Media |  | 2026-05-30 |  | FALSE |  | FAER | DORA TATIANA REINA ACOSTA | 2026 | 0
Formulas:
Asignación mes actual = IF(MONTH(qry_FAER__2[[#This Row],[CREACIÓN]])=MONTH(TODAY()),1,0)