## LEONARDO GOMEZ
|  | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO | [11 empty] | Versión 1
|  | MATRIZ DE PROCESO METODOLOGICO | [11 empty] | Fecha 08-14
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | META | INDICADORES DE LOGRO | MEDIOS DE VERIFICACION | TIEMPO DE EJECUCIÓN EN SEMANAS. CRONOGRAMA SEMANAL
[6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASESORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL Y PROMOCION DE DERECHOS CON NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS TEMAS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. | 1. Realizar las actividades de apoyo y acompañamiento requeridas para el desarrollo del proyecto Fortalecimiento de la garantía de derechos de la infancia y adolescencia del municipio de Pereira. | 1.1. Participar en las reuniones de planeación y evaluación con el equipo del proyecto y realizar las actividades que le sean designadas. | reuniones periódicas con participación /Actividades realizadas | Número de reuniones /actividades realizadas | Actas de reunión/documenrtos y actividades elaboradas
|  | 1.2. Entregar al articulador el cronograma semanal de actividades los días estipulados. | Un cronograma semanal | Número de cronogramas | Cronogramas en medio digital y captura de pantalla de envio
|  | 1.3 Brindar atención y apoyo en el punto de información del proyecto. | Mínimo 2 veces al mes (en los días asignados) | No. De personas atendidas y/o días de atención garantizados | Registro SPP o constancia de asistencia al punto
| 2. Fortalecer y/o crear redes comunitarias de apoyo para la prevención de las distintas violencias, la ESCNNA y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. | 2.1 Conformar una red comunitaria, en la comunidad asignada y realizar actividades pedagogicas de mantenimiento y prevención de ESCNNA, del reclutamiento y la trata de niños, niñas y adolescentes. | una actividad mensual con la red comunitaria | No. De actividades | Salida de campo, registro fotogràfico, spp | bar: 4 1 to 4 4
| 3. Realizar talleres de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. – | 3.1 Realizar talleres al mes de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. | 2 talleres al mes | No. De talleres | Salida de campo, registro fotogràfico, spp
| 4. Asistir a los comités y operativos de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. | 4.1 Participar en las reuniones convocadas por el comité institucional de los operativos velando por la realización de operativos ESCNNA en el municipio de pereira | 1 operativo ESCNNA durante el periodo | N° de operativos | Registro SPP, salidas de campo, registro fotográfico
| 5. Realizar acompañamiento a las Juntas de acción comunal infantiles (JACI), y realizar talleres mensuales, uno con cada JACI. | 5.1 Implementar el Plan de intervención tendiente al desarrollo de la estrategia con 14 JACI atendidas | Mínimo 1 encuentro mensual por JACI | No de actividades realizadas | Plan de intervenciòn elaborado, Registro SPP, registro fotográfico,salidas de campo, base de datos
| 6. Desarrollar las actividades relacionadas con el registro civil a domicilio de los recién nacidos y demás edades a que haya lugar, llevadas a cabo por la Registraduría Nacional del Estado Civil Risaralda - Delegación Especial Pereira – y/o el programa de infancia y adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. | 6.1 Realizar registros civiles llevando a cabo los cinco pasos indicados para su elaboración por parte de la Registraduría municipal, en niños y niñas de comunidades vulnerables y/o centros médicos del municipio. | N° de registros civiles realizados en el periodo de pago | N° de registros civiles realizados | Registros civiles, Salidas de campo, registro fotográfico, formato SPP.
| 7. Realizar el registro de los datos de la población atendida en la herramienta tecnológica que establezca la Secretaría de Desarrollo Social y Político, teniendo en cuenta el diligenciamiento de todas las variables definidas para la construcción de las estadísticas e informes que sean requeridos. | 7.1 Diligenciar completamente todas las variables del formato SPP normalizado para el registro de la información estadística en campo | 100% de las variables del formato SPP diligenciadas | Formato diligenciado | Formatos SPP diligenciados durante el periodo de pago
|  | 7.2 Registrar completamente en la base de datos de la SDSYP todos los datos solicitados de la población atendida y Presentar el registro de datos de manera quincenal al área técnica del proyecto. | Base de datos | % de información registrada | Base de datos en medio digital Reporte de cumplimiento de entrega en los tiempos establecidos por parte de la recepción de base de datos.
| 8. Reportar mensualmente la totalidad de las evidencias digitales en el expediente electrónico, las evidencias físicas y la entrega de la base de datos conforme a los tiempos establecidos y a los requerimientos del sistema de gestión documental del municipio | 8.1 Realizar entrega mensual de evidencias fisicas y digitales en las plataformas y de acuerdo con los requerimientos del municipio | 100% de evidencias del periodo entregadas | % de evidencias del periodo entregadas | Pantallazo de expediente electronico al día conforme a los parametros del municipio Reporte de repeción de base de datos con total de evidencias físicas entregadas conforme a las normas del SGC
| 9. Participar en el 100% de reuniones, actividades técnicas, operativas, sociales y/o comunitarias que le sean asignadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Político. | 9.1 Participar en las actividades de la Secretaría de Desarrollo Social y Político que le sean delegadas. | Participar en el 100% de actividades designadas | % de participación según requerimiento | Actas, Registro de salida de campo, Registro fotográfico
| 10. Concertar el plan de trabajo en la matriz de proceso metodológico al momento de la suscripción del acta de inicio, dando cumplimiento estricto a las actividades, metas, reporte de evidencias y cronograma planteadas en esta matriz. | 10.1 Planeación de actividades durante la ejecución del contrato | Participar en el 100% de actividades designadas | % de participación según requerimiento | Registro de salida de campo, Registro fotográfico
|  | 10.2. Una vez se generen los pagos mensuales, subir al SECOP los documentos del contrato y evidencias de los alcances expuestas en la MPM | Subir al SECOP los documentos del contrato y evidencias de los alcances expuestas en la MPM máximo 3 días después de la factura de pago | Número de informes con documentación y evidencias subidas oportunamente al SECOP II | Pantallazo SECOP
| 11. Dar aplicación y manejo al sistema de gestión documental oficial de la Alcaldía: SAIA, gestionando, tramitando y notificando dentro de los términos establecidos todos los documentos administrativos, derechos de petición y PQRS que le sean transferidos o asignados. | 11.1 Dar trámite a oficios que lleguen por este medio. | 100% de trámites realizados | 100% de actividades designadas y con apoyo | Oficios proyectados, Formato certificado con Pantallazo del SAIA sin documentos pendientes por tramitar
| ANA LUCIA LOPEZ RESTREPO |  |  | LEONARDO GÓMEZ
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO |  |  | CONTRATISTA