## Hoja1 (hidden)
TRANSMILENIO S.A
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PARADEROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SITP DE BOGOTÁ, A CARGO DE TRANSMILENIO S.A.
PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO) | 800000000
DURACIÓN (MESES) | 10
|  |  |  | FASE PRELIMINARES |  |  | FASE EJECUCIÓN MEJORAMIENTO PARADEROS | [5 empty] | RECIBO |  |  | 1.86
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES/DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CATEGORÍA/UNIDAD | VALOR H/MES SEGÚN CATEGORÍA/TARIFA | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | TOTAL DEDICACIÓN FASE PRELIMINARES | TOTAL DEDICACIÓN FASE EJECUCIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES PREVIAS | COSTO TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES FASE EJECUCIÓN | COSTO TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES CONTRATO
DIRECTOR/COORDINACIÓN / OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | 6 | 7658637 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 1.5 | 3.35 | 2.23 | 25618140.765 | 57213847.7085 | 82831988.4735
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 | 8 | 5465200 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7 | 2.23 | 18281094 | 85311772 | 103592866
PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN | 1 | 7 | 5791010 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.23 | 7748371.38 | 18079533.22 | 25827904.6
ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES
ESPACIO PÚBLICO
ESPECIALISTA EN ESPACIO PÚBLICO | 1 | 7 | 5791010 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2.23 | 7748371.38 | 9039766.61 | 16788137.99
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 1 | 7 | 5791010 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.23 | 7748371.38 | 18079533.22 | 25827904.6
GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
ESPECIALISTA EN GEOTECNICA Y PAVIMENTOS | 1 | 7 | 5791010 | FASE PRELIMINARES MES 1: 0.1; FASE PRELIMINARES MES 2: 0.1; FASE PRELIMINARES MES 3: 0.1 | 0.3 | 0 | 2.23 | 3874185.69 | 0 | 3874185.69
ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 1 | 7 | 5791010 | FASE PRELIMINARES MES 1: 0.1; FASE PRELIMINARES MES 2: 0.1; FASE PRELIMINARES MES 3: 0.1 | 0.3 | 0 | 2.23 | 3874185.69 | 0 | 3874185.69
REDES
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS | 1 | 7 | 5791010 | FASE PRELIMINARES MES 1: 0.1; FASE PRELIMINARES MES 2: 0.1; FASE PRELIMINARES MES 3: 0.1 | 0.3 | 0 | 2.23 | 3874185.69 | 0 | 3874185.69
ESPECIALISTAS EN REDES ELÉCTRICAS, GAS, TELEFÓNO Y FIBRA OPTCIA | 1 | 7 | 5791010 | FASE PRELIMINARES MES 1: 0.1; FASE PRELIMINARES MES 2: 0.1; FASE PRELIMINARES MES 3: 0.1 | 0.3 | 0 | 2.23 | 3874185.69 | 0 | 3874185.69
GESTIÓN AMBIENTAL
RESIDENTE AMBIENTAL | 1 | 8 | 5465200 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 1.05 | 2.23 | 5484328.2 | 12796765.8 | 18281094
RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | 8 | 5465200 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 3.5 | 2.23 | 9140547 | 42655886 | 51796433
ARQUEOLOGO | 1 | 8 | 5465200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 2.23 | 3656218.8 | 8531177.2 | 12187396
GESTIÓN SOCIAL
RESIDENTE SOCIAL | 1 | 8 | 5465200 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 3.5 | 2.23 | 9140547 | 42655886 | 51796433
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
TARIFAMES-PERSONALTÉCNICO-AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 |  | 3149847 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.75 | 2.23 | 10536238.215 | 12292277.9175 | 22828516.1325
TARIFAMES-PERSONAL TÉCNICO-INSPECTOR 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 |  | 2446728 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 3.5 | 2.36 | 4330708.56 | 20209973.28 | 24540681.84
TARIFA MES-PERSONAL TÉCNICO-LABORATORISTA INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 |  | 3309599 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.75 | 2.23 | 5535304.3275 | 12915710.0975 | 18451014.425
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA
TARIFA MES-PERSONAL TÉCNICO-TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 |  | 3736305 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.23 | 4999176.09 | 11664744.21 | 16663920.3
TARIFAMES-PERSONALAUXILIARTÉCNICO-CADENERO2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 |  | 2017920 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.36 | 2857374.72 | 6667207.68 | 9524582.4
OTRO PERSONAL
TARIFAMES-PERSONALAUXILIARTÉCNICO-CONDUCTORO MOTORISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 |  | 1678447 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 2.36 | 3565021.428 | 8318383.332 | 11883404.76
SUBTOTAL 1 | [18 empty] | 508319020.281
COSTOS OPERACIONALES
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | TOTAL DEDICACIÓN FASE PRELIMINARES | TOTAL DEDICACIÓN FASE EJECUCIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES PREVIAS | COSTO TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES FASE EJECUCIÓN | COSTO TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES CONTRATO
TARIFAMES-ALQUILERDEVEHICULO:CAMPERO,PICK-UP, CAMIONETA, CAMIONOSIMILARDE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75%DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYETODOSLOSCOSTOSDEOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR | 1 | MES | 6583464 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 1.1 | 8690172.48 | 20277069.12 | 28967241.6
TARIFA MES - PLOTTER | 1 | MES | 1516360.729 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 1.1 | 2501995.2028 | 5837988.8066 | 8339984.0095
ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB ( 2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH | 5 | UN/MES | 110238.339 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 3.5 | 1.1 | 181893.2594 | 424417.6051 | 606310.8645
TARIFA MES- EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios | 1 | UN/MES | 221681.124 | [10 empty] | 3 | 7 | 1.1 | 731547.7092 | 1706944.6548 | 2438492.364 | bar: MES 1 to MES 10
TARIFA MES- GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) | 1 | GLB/MES | 1059636.067 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 699359.8042 | 1631839.5432 | 2331199.3474
SUBTOTAL 2 | [18 empty] | 42683228.1854
VR. BASICO PERSONAL+COSTOS OPERACIONALES ( 1 + 2 ): | [18 empty] | 551002248.4664
3. VALOR BASICO PARA ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [18 empty] | 11691337.4665
4. VR. BASICO PARA AJUSTES | [18 empty] | 2135925
SUBTOTAL:
VR. BASICO DE PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- INCLUYE AJUSTES ( 1 + 2 + 3 + 4 ) | [18 empty] | 564829510.9329
IVA 19% | [18 empty] | 107317607.0772
VALOR TOTAL | [18 empty] | 672147118.0101

## PO
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-70 |  | Versión | 3
FORMULARIO 1 - DETALLADO
[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base por lo que no es viable que la Entidad incluya notas de ningún tipo]
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO REQUERIDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PARADEROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, A CARGO DE TRANSMILENIO S.A., GRUPO 3.
| CANT. | CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL (NO APLICA) | PARTICIPACIÓN/DEDICACIÓN TOTAL PROYECTO | VALOR PARCIAL ($)
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
DIRECTOR / RESIDENTES
| 1 | Director de Interventoría - Categoría 10 - titulo de formación profesional y siete (7) años de experiencia | 7323946 | 0 | 4 | 29295784
| 1 | Residente de Interventoría - Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia | 5757974 | 0 | 10 | 57579740
| 1 | Profesional de Interventoría, Costos, Presupuestos y Programación - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 5232329 | 0 | 2 | 10464658
ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES
| 1 | Especialista Legal - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 5232329 | 0 | 1 | 5232329
| 1 | Especialista en Espacio Público - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 5232329 | 0 | 1.8 | 9418192.2
| 1 | Especialista en Tránsito y Transporte - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 5232329 | 0 | 4.95 | 25900028.55
| 1 | Especialista en Geotecnia y Pavimentos - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 5232329 | 0 | 1.8 | 9418192.2
| 1 | Especialista en Estructuras - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 5232329 | 0 | 1 | 5232329
| 1 | Especialista Redes Hidrosanitarias - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 5232329 | 0 | 1 | 5232329
| 1 | Ingeniero redes electricas, gas, teléfono, fibra óptica - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 5232329 | 0 | 1 | 5232329
| 1 | Residente Ambiental - Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia | 5757974 | 0 | 5 | 28789870
| 1 | Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo - Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia | 5757974 | 0 | 8 | 46063792
| 1 | Arqueólogo - Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia | 5757974 | 0 | 1 | 5757974
| 1 | Residente Social - Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia | 5757974 | 0 | 8 | 46063792
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |  |  |  |  | 289681338.95
| FACTOR MULTIPLICADOR (7) |  |  |  |  | 1.724
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL = (6) * (7) = (A) |  |  |  |  | 499410628.3498
| CANT. | CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL (NO APLICA) | PARTICIPACIÓN/DEDICACIÓN TOTAL PROYECTO | VALOR PARCIAL ($)
| (8) |  | (9) | (10) | (11) | (8)*((9)+(10))*(11) = (12)
PERSONAL TÉCNICO
| 1 | Personal Técnico - Auxiliar de ingeniería | 3263447 | 0 | 2 | 6526894
| 2 | Personal Técnico - Inspector 2 | 2405497 | 0 | 5 | 24054970
| 1 | Personal Técnico - Laboratorista Inspector | 3263447 | 0 | 1.9553 | 6381128.4288
| 1 | Personal Técnico - Topógrafo Inspector | 3263447 | 0 | 2 | 6526894
| 1 | Personal Auxiliar Técnico - Cadenero 2 | 2405497 | 0 | 2 | 4810994
OTRO PERSONAL
| 1 | Personal Auxiliar Técnico - Conductor o Motorista | 1750905 | 0 | 4 | 7003620
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (12) = (13) |  |  |  |  | 55304500.4288
| FACTOR MULTIPLICADOR (14) |  |  |  |  | 1.816
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y OTRO PERSONAL = (13) * (14) = (B) |  |  |  |  | 100432972.7788
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PERSONAL = (A) + (B) = (C) |  |  |  |  | 599843601.1286
| CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACIÓN / CANTIDAD TOTAL PROYECTO | VALOR
|  |  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
| (15) |  |  | (16) | (17) | (15)*(16)*(17) = (18)
OTROS COSTOS DIRECTOS
ALQUILER EQUIPOS, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS
| 1 | ALQUILER MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - MODELO 2018 O SUPERIOR | MES | 5620752.9412 | 4 | 22483011.7647
| 50 | ARRENDAMIENTO DE OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACIONES) | M2/MES | 52108.1174 | 10 | 26054058.7143
| 8 | ALQUILER DE ESCRITORIO-ESTACION DE TRABAJO - CON CAJONES / CAJONERA | UN/MES | 21313.2059 | 10 | 1705056.4706
| 8 | ALQUILER DE SILLA OFICINA GIRATORIA CON ESPALDAR Y BRAZOS | UN/MES | 21644.5176 | 10 | 1731561.4118
| 8 | ALQUILER DE PC DE ESCRITORIO - PROCESADOR i5 / AMD Ryzen 5, MEMORIA 4Gb-8Gb DD 1Tb MONITOR 24", TECLADO, MOUSE, PAQUETE BASICO OFFICE Y ANTIVIRUS. | UN/MES | 208334.7059 | 1 | 1666677.6471
| 1 | TARIFA MES- EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios | UN/MES | 186286.6588 | 10 | 1862866.5882
| 1 | TARIFA MES- GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) | GLB/MES | 890450.4765 | 2 | 1780900.9529
| 2 | PLAN VOZ ILIMITADO Y DATOS MOVILES 40Gb minimo | GLB/MES | 38131.9412 | 10 | 762638.8235
| 2 | TELEFONO MOVIL CON CAMARA DE 13 Mpx - NAVEGACION RED 4G LTE - MEMORIA INTERNA 32Gb MINIMO | UNIDAD | 331518.7235 | 10 | 6630374.4706
| 5 | ALQUILER FLEXOMETRO 5M | UN/MES | 1915.0353 | 10 | 95751.7647
| 1 | ALQUILER CINTA METRICA 30M | UN/MES | 9428.6176 | 10 | 94286.1765
ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
| 9 | CHALECO EN DRILL MULTIBOLSILLOS CON CINTA REFLECTIVA-CON LOGOS | UNIDAD | 58513.4454 | 1 | 526621.0084
| 9 | CHAQUETA ROMPEVIENTOS IMPERMEABLE CON CINTA REFELECTIVA-CON LOGOS | UNIDAD | 112186.7824 | 1 | 1009681.0412
| 9 | BOTA DE SEGURIDAD-DIELECTRICA-PUNTA COMPOSITE | PAR | 194138.9235 | 1 | 1747250.3118
| 9 | LENTES DE SEGURIDAD - LENTE CLARO ANTIEMPAÑANTE | UNIDAD | 10507.8235 | 1 | 94570.4118
| 9 | GUANTES POLIESTER NITRILO | PAR | 5996.4765 | 1 | 53968.2882
| 42 | EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO | UN | 26647.0588 | 1 | 1119176.4706
| 42 | EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | 22205.8824 | 1 | 932647.0588
| 42 | EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | 22738.8235 | 1 | 955030.5882
| 42 | EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | UN | 26647.0588 | 1 | 1119176.4706
OTROS COSTOS
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (18) = (D) |  |  |  |  | 72425306.4345
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C)+(D) = (E) |  |  |  |  | 672268907.563
| PROVISION FRENTE ADICIONAL = (F) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL BÁSICO= (E)+(F)=(G) |  |  |  |  | 672268907.563
| IVA = 19% * (G) = (H) |  |  |  |  | 127731092.437
| COSTO TOTAL = (G) + (H) |  |  |  |  | 800000000
FIRMAS:
| Nombre y firma del representante legal del Proponente |  |  | Nombre del Proponente

## PLAN DE CARGAS
TRANSMILENIO S.A
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PARADEROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SITP DE BOGOTÁ, A CARGO DE TRANSMILENIO S.A.
PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO) | 800000000
DURACIÓN (MESES) | 10
SMLMV 2026 | 1750905
[5 empty] | EJECUCIÓN | [8 empty] | RECIBO
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES/DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CATEGORÍA/UNIDAD | TARIFA MENSUAL A OFERTAR | SMMLV | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | TOTAL DEDICACIÓN FASE EJECUCIÓN | TOTAL DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR A OFERTAR | COSTO TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES FASE EJECUCIÓN | COSTO TOTAL HOMBRES PROYECTO
DIRECTOR/COORDINACIÓN / OBRA
Director de Interventoría - Categoría 10 - titulo de formación profesional y siete (7) años de experiencia | 1 | 10 | 7323946 | 4.1829 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 1.724 | 50505931.616 | 50505931.616
Residente de Interventoría - Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia | 1 | 7 | 5757974 | 3.2886 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1.724 | 99267471.76 | 99267471.76
Profesional de Interventoría, Costos, Presupuestos y Programación - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 1 | 6 | 5232329 | 2.9884 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1.724 | 18041070.392 | 18041070.392
ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES
LEGAL
Especialista Legal - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 1 | 6 | 5232329 | 2.9884 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.724 | 9020535.196 | 9020535.196
ESPACIO PÚBLICO
Especialista en Espacio Público - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 1 | 6 | 5232329 | 2.9884 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 1.8 | 1.724 | 16236963.3528 | 16236963.3528
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Especialista en Tránsito y Transporte - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 1 | 6 | 5232329 | 2.9884 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 4.95 | 4.95 | 1.724 | 44651649.2202 | 44651649.2202
GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
Especialista en Geotecnia y Pavimentos - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 1 | 6 | 5232329 | 2.9884 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 1.8 | 1.724 | 16236963.3528 | 16236963.3528
ESTRUCTURAS
Especialista en Estructuras - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 1 | 6 | 5232329 | 2.9884 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.724 | 9020535.196 | 9020535.196
REDES
Especialista Redes Hidrosanitarias - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 1 | 6 | 5232329 | 2.9884 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.724 | 9020535.196 | 9020535.196
Especialista redes electricas, gas, teléfono, fibra óptica - Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | 1 | 6 | 5232329 | 2.9884 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.724 | 9020535.196 | 9020535.196
GESTIÓN AMBIENTAL
Residente Ambiental - Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia | 1 | 7 | 5757974 | 3.2886 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 1.724 | 49633735.88 | 49633735.88
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo - Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia | 1 | 7 | 5757974 | 3.2886 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 8 | 8 | 1.724 | 79413977.408 | 79413977.408
Arqueólogo - Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia | 1 | 7 | 5757974 | 3.2886 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.724 | 9926747.176 | 9926747.176
GESTIÓN SOCIAL
Residente Social - Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia | 1 | 7 | 5757974 | 3.2886 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 8 | 8 | 1.724 | 79413977.408 | 79413977.408
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
Personal Técnico - Auxiliar de ingeniería | 1 |  | 3263447 | 1.8639 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1.816 | 11852839.504 | 11852839.504
Personal Técnico - Inspector 2 | 2 |  | 2405497 | 1.3739 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 1.816 | 43683825.52 | 43683825.52
Personal Técnico - Laboratorista Inspector | 1 |  | 3263447 | 1.8639 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15533 | 1.9553 | 1.9553 | 1.816 | 11588129.2268 | 11588129.2268
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA
Personal Técnico - Topógrafo Inspector | 1 |  | 3263447 | 1.8639 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1.816 | 11852839.504 | 11852839.504
Personal Auxiliar Técnico - Cadenero 2 | 1 |  | 2405497 | 1.3739 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1.816 | 8736765.104 | 8736765.104
OTRO PERSONAL
Personal Auxiliar Técnico - Conductor o Motorista | 1 |  | 1750905 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 1.816 | 12718573.92 | 12718573.92
SUBTOTAL | [18 empty] | 599843601.1286
IVA | [18 empty] | 113970284.2144
SUBTOTAL 1 INCLUYE IVA | [18 empty] | 713813885.343
Costos Operacionales - INCLUYE IVA
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO CON IVA |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | TOTAL DEDICACIÓN FASE EJECUCIÓN | TOTAL DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES FASE EJECUCIÓN | COSTO TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES CONTRATO
ALQUILER MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - MODELO 2018 O SUPERIOR | 1 | MES | 6688696 | 3.8201 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 1 | 26754784 | 26754784
ARRENDAMIENTO DE OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACIONES) | 50 | M2/MES | 62008.6597 | [11 empty] | 10 | 10 | 1 | 31004329.87 | 31004329.87 | bar: MES 1 to MES 10
ALQUILER DE ESCRITORIO-ESTACIÓN DE TRABAJO- CON CAJONES/CAJONERA | 8 | UN/MES | 25362.715 | [11 empty] | 10 | 10 | 1 | 2029017.2 | 2029017.2 | bar: MES 1 to MES 10
ALQUILER SILLAS OFICINA GIRATORIA CON ESPALDAR Y BRAZOS | 8 | UN/MES | 25756.976 | [11 empty] | 10 | 10 | 1 | 2060558.08 | 2060558.08 | bar: MES 1 to MES 10
ALQUILER DE PC DE ESCRITORIO - PROCESADOR i7 / AMD Ryzen 7, MEMORIA 8Gb min DD 1Tb min MONITOR 19"-24", TECLADO, MOUSE, PAQUETE BASICO OFFICE. | 8 | UN/MES | 247918.3 | 0.14159 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1983346.4 | 1983346.4
TARIFA MES- EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios | 1 | UN/MES | 221681.124 | 0.12661 | [10 empty] | 10 | 10 | 1 | 2216811.24 | 2216811.24 | bar: MES 1 to MES 10
TARIFA MES- GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) | 1 | GLB/MES | 1059636.067 | 0.60519 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2119272.134 | 2119272.134
PLAN VOZ ILIMITADO Y DATOS MOVILES 40Gb minimo | 2 | GLB/MES | 45377.01 | [11 empty] | 10 | 10 | 1 | 907540.2 | 907540.2 | bar: MES 1 to MES 10
TELEFONO MOVIL CON CAMARA DE 13 Mpx - NAVEGACION RED 4G LTE - MEMORIA INTERNA 32Gb MINIMO | 2 | UNIDAD | 394507.281 | [11 empty] | 10 | 10 | 1 | 7890145.62 | 7890145.62 | bar: MES 1 to MES 10
ALQUILER FLEXOMETRO 5M | 5 | UN/MES | 2278.892 | [11 empty] | 10 | 10 | 1 | 113944.6 | 113944.6 | bar: MES 1 to MES 10
ALQUILER CINTA METRICA 30M | 1 | UN/MES | 11220.055 | [11 empty] | 10 | 10 | 1 | 112200.55 | 112200.55 | bar: MES 1 to MES 10
Subtotal 2 (Subtotal Costos Operacionales) - INCLUYE IVA | [18 empty] | 77191949.894
(Subtotal Proyecto): Valor Básico Personal + Subtotal Costos Operacionales ( 1 + 2 ) | [18 empty] | 677035551.0226
3. VALOR BASICO PARA ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO INCLUYE IVA | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO (IVA Incluido) |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | TOTAL DEDICACIÓN FASE EJECUCIÓN | TOTAL DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO TOTAL ACTIVIDADES FASE EJECUCIÓN | COSTO TOTAL ACTIVIDADES CONTRATO
CHALECO EN DRILL MULTIBOLSILLOS CON CINTA REFLECTIVA-CON LOGOS | 9 | UN | 69631 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 626679 | 626679
CHAQUETA ROMPEVIENTOS IMPERMEABLE CON CINTA REFELECTIVA-CON LOGOS | 9 | UN | 133502.271 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1201520.439 | 1201520.439
BOTA DE SEGURIDAD-DIELECTRICA-PUNTA COMPOSITE | 9 | PAR | 231025.319 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 2079227.871 | 2079227.871
LENTES DE SEGURIDAD - LENTE CLARO ANTIEMPAÑANTE | 9 | UN | 12504.31 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 112538.79 | 112538.79
GUANTES POLIESTER NITRILO | 9 | PAR | 7135.807 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 64222.263 | 64222.263
EXAMENES OCUPACIONALES
EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO | 42 | UN | 31710 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1331820 | 1331820
EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | 42 | UN | 26425 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1109850 | 1109850
EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | 42 | UN | 27059.2 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1136486.4 | 1136486.4
EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO | 42 | UN | 31710 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1331820 | 1331820
SUBTOTAL 3 (Subtotal proyecto) - INCLUYE IVA | [18 empty] | 8994164.763
VR. TOTAL BASICO DE PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 + 2 + 3 + 4 ) | [18 empty] | 800000000
VALOR TOTAL PRESUPUESTO

## PERSONALMIN
1.CARGO | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
FORMACIÓN ACADÉMICA | Profesión: Ingeniero Civil o de Vías y Transportes o arquitecto, con tarjeta profesional vigente.
EXPERIENCIA | Experiencia profesional de siete (7) años y experiencia profesional específica de cinco (5) años. La experiencia profesional específica debe ser como coordinador general o director o gerente de contratos de: interventoría a la construcción o interventoría al mantenimiento o interventoría al mejoramiento o interventoría a la adecuación de infraestructura.
2.CARGO | RESIDENTE DE OBRA
FORMACIÓN ACADÉMICA | Ingeniero civil o arquitecto con matrícula profesional vigente.
EXPERIENCIA | Experiencia profesional general de cuatro (4) años y experiencia profesional específica de tres (3) años en construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de infraestructura.
3.CARGO | INGENIERO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
FORMACIÓN ACADÉMICA | Ingeniero civil o eléctrico o de sistemas o mecánico o de producción o industrial con matrícula profesional vigente.
EXPERIENCIA | Experiencia profesional general de tres (3) años y experiencia profesional específica mínima de dos (2) años como programador de proyectos, director o coordinador o encargado general de logística en empresas de producción de bienes o prestación de servicios, coordinador o director de procesos licitatorios.
4.CARGO | ABOGADO
FORMACIÓN ACADÉMICA | Profesión: Abogado, con tarjeta profesional vigente.
EXPERIENCIA | Experiencia profesional general de tres (3) años y experiencia profesional específica mínima de dos (2) años como abogado en contratación estatal.
5.CARGO | ESPECIALISTA EN ESPACIO PÚBLICO
FORMACIÓN ACADÉMICA | Profesión: Arquitecto, con tarjeta profesional vigente.
EXPERIENCIA | Experiencia específica como especialista en el área de urbanismo o diseño urbano en proyectos de construcción de infraestructura vial para tráfico vehicular de vías urbanas o interurbanas de la malla vial primaria o espacio público.
6.CARGO | ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE (Preliminares)
FORMACIÓN ACADÉMICA | Profesión: Ingeniero Civil o de Vías y Transportes, o Ingeniero Topográfico con tarjeta profesional vigente.
EXPERIENCIA | Con experiencia profesional como residente en TRÁNSITO Y TRANSPORTE en proyectos de Obra o Interventoría de obra para Construcción o Rehabilitación o Adecuación, o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial urbana para tráfico automotor o sistemas BRT para tráfico automotor. Adicionalmente deberá adelantar los trámites necesarios ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la consecución del aval final estudio de señalización y semaforización, sin que se vean perjudicados plazos de ejecución.
7.CARGO | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS (Preliminares)
FORMACIÓN ACADÉMICA | Ingeniero Civil o de Vías y Transportes, con tarjeta profesional vigente.
EXPERIENCIA | Experiencia específica como especialista en pavimentos y/o geotecnia en proyectos de construcción o adecuación o ampliación o mantenimiento o rehabilitación de infraestructura vial para tráfico vehicular de vías urbanas o interurbanas de la malla vial primaria o sistemas BRT para tráfico automotor.
8.CARGO | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Preliminares)
FORMACIÓN ACADÉMICA | Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente
EXPERIENCIA | Experiencia específica como Especialista en Estructuras para proyectos de Obra o Interventoría de obra para Construcción o Rehabilitación o Adecuación, o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial urbana o interurbanas de la malla vial primaria o sistemas BRT para tráfico automotor.
9.CARGO | ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS (Preliminares)
FORMACIÓN ACADÉMICA | Ingeniero Civil, Hidráulico o Sanitario, con tarjeta profesional vigente.
EXPERIENCIA | Como Especialista en Redes Hidrosanitarias en proyectos de Obra o Interventoría de obra para Construcción o Rehabilitación o Adecuación, o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial urbana o interurbanas de la malla vial primaria.
10.CARGO | ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS, GAS, TELEFONO, FIBRA OPTICA. (Preliminares)
FORMACIÓN ACADÉMICA | Ingeniero Civil o Eléctrico o Electricista, con tarjeta profesional vigente.
EXPERIENCIA | Como Especialista en Redes Secas en proyectos de Obra o Interventoría de obra para Construcción o Rehabilitación o Adecuación, o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial urbana o interurbanas de la malla vial primaria o sistemas BRT para tráfico automotor.
11.CARGO | RESIDENTE AMBIENTAL
FORMACIÓN ACADÉMICA | Ingeniero ambiental con matrícula profesional vigente.
EXPERIENCIA | Experiencia profesional general de tres (3) años y experiencia profesional específica en manejo ambiental de dos (2) años.
12.CARGO | INGENIERO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMACIÓN ACADÉMICA | Ingeniero civil o industrial con matrícula profesional vigente.
EXPERIENCIA | Experiencia profesional general de tres (3) años y experiencia profesional específica como ingeniero de seguridad y salud en el trabajo de dos (2) años, con licencia en SST vigente.
13.CARGO | ARQUEÓLOGO
FORMACIÓN ACADÉMICA | Arqueólogo o antropólogo titulado
EXPERIENCIA | En proyectos de arqueología y que hayan figurado en dos licencias de intervención comprobable en ICANH, y por lo menos un proyecto de monitoreo arqueológico.
14.CARGO | RESIDENTE SOCIAL
FORMACIÓN ACADÉMICA | Profesional en áreas como: Sociología, antropología, psicología social comunitaria, trabajo social, gestión y desarrollo urbano arquitectura, comunicación social, ciencias políticas y economía.
EXPERIENCIA | Profesional con experiencia en componente social en proyectos de consultoría/o construcción o Interventoría de estudios y diseños en infraestructura vial urbana o interurbana con espacio público asociado de la malla vial troncal, principal o secundaria.

## TARIFAS M.O
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A
TARIFAS DE PERSONAL - ANALISIS DE FACTOR PRESTACIONAL PARA PERSONAL EXPERTO, PROFESIONAL, NO PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
TARIFAS 2024
|  |  | SMLMV |  | 1300000 | # SMMLV |  |  | FACTOR PRESTACIONAL DE REFERENCIA
| CODIGO IDU-TM | COD-TM | PERFIL | SALARIO CON PRESTACIONES-PERSONAS RESPONSABLES DE IVA | SALARIO CON PRESTACIONES |  | SALARIO SIN PRESTACIONES-PERSONAS RESPONSABLES DE IVA | SALARIO SIN PRESTACIONES | CALENDARIO SIN EXTRAS | CALENDARIO CON EXTRAS | CALENDARIO NOCTURNO/NOCTURNO PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL | PROF-001 | M.O-1046 | Categoría 1 - terminación de materias de educación superior sin título. | N.A. | 3981000 |  | N.A. | 2749436 | 1.4479 |  | 1.7424
| PROF-002 | M.O-1031 | Categoría 2 - titulo de formación profesional sin experiencia | N.A. | 5305467 |  | N.A. | 3664165 | 1.4479 |  | 1.7424
| PROF-003 | M.O-1032 | Categoría 3 - titulo de formación profesional y seis (6) meses de experiencia | N.A. | 5632102 |  | N.A. | 3889752 | 1.4479 |  | 1.6303
| PROF-004 | M.O-1033 | Categoría 4 - titulo de formación profesional y un (1) año de experiencia | N.A. | 6060216 |  | N.A. | 4185425 | 1.4479 |  | 1.6297
| PROF-005 | M.O-1034 | Categoría 5 - titulo de formación profesional y dos (2) años de experiencia | N.A. | 6818140 |  | N.A. | 4708877 | 1.4479 |  | 1.629
| PROF-006 | M.O-1035 | Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia | N.A. | 7576064 |  | N.A. | 5232329 | 1.4479 |  | 1.628 | 2343735
| PROF-007 | M.O-1036 | Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia | N.A. | 8337162 |  | N.A. | 5757974 | 1.4479 |  | 1.6272
| PROF-008 | M.O-1037 | Categoría 8 - titulo de formación profesional y cinco (5) años de experiencia | N.A. | 9091912 |  | N.A. | 6279234 | 1.4479 |  | 1.6266
| PROF-009 | M.O-1038 | Categoría 9 - titulo de formación profesional y seis (6) años de experiencia | N.A. | 9846661 |  | N.A. | 6800493 | 1.4479 |  | N/A |  |  |  |  | parágrafo 3 del artículo 437 del estatuto tributario.
| PROF-010 | M.O-1039 | Categoría 10 - titulo de formación profesional y siete (7) años de experiencia | N.A. | 10604585 |  | N.A. | 7323946 | 1.4479 |  | N/A |  |  | UVT 2024 - RES 187 28 de Nov 2023 | 47065 | 3500 | 164727500
| PROF-011 | M.O-1040 | Categoría 11 - titulo de formación profesional y ocho (8) años de experiencia | N.A. | 12145797 |  | N.A. | 8388368 | 1.4479 |  | N/A |  | 72874782
| PROF-012 | M.O-1041 | Categoría 12 - titulo de formación profesional y nueve (9) años de experiencia | N.A. | 13170104 |  | N.A. | 9095794 | 1.4479 |  | N/A |  | 79020624
| PROF-013 | M.O-1042 | Categoría 13 - titulo de formación profesional y diez (10) años de experiencia | 18109622 | 15218170 |  | 11440547 | 9613905 | 1.5829 |  | N/A |  | 91309020
PERSONAL EXPERTO | ESPEC-001 | M.O-1043 | Categoría 14- titulo de formación profesional + titulo de posgrado (especialización, maestría o doctorado) y nueve (9) años de experiencia profesional | 20221313 | 16992700 |  | 12774583 | 10734944 | 1.5829 |  | N/A |  | 101956200
| ESPEC-003 | M.O-1044 | Categoría 15 - titulo de formación profesional + titulo de posgrado (especialización, maestría o doctorado) y diez (10) años de experiencia profesional | 22579905 | 18974710 |  | 14264597 | 11987056 | 1.5829 |  | N/A |  | 113848260
| ESPEC-004 | M.O-1045 | Categoría 16 - titulo de formación profesional + titulo de posgrado (especialización, maestría o doctorado) y once (11) años de experiencia profesional | 25211221 | 21185900 |  | 15926901 | 13383950 | 1.5829 |  | N/A |  | 127115400
PERSONAL NO PROFESIONAL | NO-PROF-001 | M.O-1047 | Bachiller con 6 meses de Exp. |  | 2580000 |  |  | 1624112 | 1.5886 | 1.8311 | 1.838
| NO-PROF-002 | M.O-1048 | Bachiller con 1 año de Exp. |  | 2727060 |  |  | 1737026 | 1.57 | 1.8311 | 1.838
| NO-PROF-003 | M.O-1049 | Bachiller con 18 meses de Exp. |  | 2892165 |  |  | 1863250 | 1.5522 | 1.8352 | 1.8421
|  | M.O-1049-1 | Bachiller con 18 meses de Exp. |  | 2736000 |  |  | 1762642 | 1.5522 |  | 1.6924
| NO-PROF-004 | M.O-1050 | Bachiller con 2 años de Exp. |  | 2736000 |  |  | 1889590 | 1.4479 | 1.7983 | 1.8053
|  | M.O-1050-1 | Bachiller con 2 años de Exp. |  | 2892165 |  |  | 1997443 | 1.4479 |  | 1.6556
| NO-PROF-005 | M.O-1051 | Dos semestres de Educación Sup. |  | 2892165 |  |  | 1997443 | 1.4479 | 1.7849 | 1.7919
|  | M.O-1051-A | Dos semestres de Educación Sup. |  | 2892165 |  |  | 1997443 | 1.4479 |  | 1.6421
| NO-PROF-006 | M.O-1052 | Cuatro semestres de Educación Sup. |  | 3234000 |  |  | 2233528 | 1.4479 | 1.7703 | 1.7772
|  | M.O-1052-1 | Cuatro semestres de Educación Sup. |  | 3234000 |  |  | 2233528 | 1.4479 |  | 1.6274
| NO-PROF-007 | M.O-1053 | Seis semestres de Educación Sup. |  | 3483000 |  |  | 2405497 | 1.4479 | 1.7579 | 1.7648
|  | M.O-1053-1 | Seis semestres de Educación Sup. |  | 3483000 |  |  | 2405497 | 1.4479 |  | 1.6151
| NO-PROF-008 | M.O-1054 | Ocho semestres de Educación Sup. |  | 3732000 |  |  | 2577467 | 1.4479 | 1.7473 | 1.7543
|  | M.O-1054-1 | Ocho semestres de Educación Sup. |  | 3732000 |  |  | 2577467 | 1.4479 |  | 1.6046
PERSONAL TECNICO | 9473 | M.O-1056 | Tecnólogo en áreas de Ingeniería |  | 4725253 |  |  | 3263447 | 1.4479 | 1.6231 | 1.63 | 4725253.6929
|  | M.O-1056-1 | Tecnólogo en áreas de Ingeniería nocturno |  | 4725253 |  |  | 2896440 | 1.4479 | 1.6244 | 1.6314
| 9474 | M.O-1057 | Auxiliar de Ingeniería |  | 4157662 |  |  | 2871446 | 1.4479 | 1.6252 | 1.6321
| TEC-A | M.O-1058 | Técnico + 2 años Exp. Especifica en el cargo |  | 2676630 |  |  | 1848586 | 1.4479 |  | 1.4601 | 2676629.6938
|  | M.O-1058-1 | Técnico + 2 años Exp. Especifica en el cargo |  | 2676630 |  |  | 1848586 | 1.4479 |  | 1.5169
PERSONAL ADMINISTRATIVO | 9485 | M.O-1070 | Administrador |  | 4587698 | 2 |  | 2600000 | 1.4479 | 1.7243 | 1.7312
| 9486 | M.O-1071 | Auxiliar Administrativo |  | 3514259 | 1.75 |  | 2275000 | 1.4479 | 1.7402 | 1.7471
| 9487 | M.O-1072 | Secretaria 1 |  | 2907576 | 2.2366 |  | 2008087 | 1.4479 | 1.8356 | 1.8425
PERSONAL AUXILIAR TECNICO | 9491 | M.O-1076 | Conductor |  | 2463060 | 1.8947 |  | 1595604 | 1.5437 | 1.8356 | 1.8425
PERSONAL DE OBRA | 9492 | M.O-1077 | Maestro de Obra |  | 5679440 | 3 |  | 3900000 |  | 1.6214 | 1.6283
| 9493 | M.O-1078 | Oficial |  | 3088567 | 1.5 |  | 1950000 | 1.4479 | 1.7584 | 1.7654
| 9424 | M.O-1079 | Ayudante |  | 2147411 | 1 |  | 1300000 | 1.4479 | 1.8311 | 1.838
| T003 | M.O-1080 | Plomero-Electricista |  | 3559147 | 1.75 |  | 2275000 | 1.569 | 1.7377 | 1.7446
| TEC-01 | M.O-1081 | Tecnico especializado |  | 4432669 | 2 |  | 2600000 | 1.4479 | 1.7221 | 1.729
| T004 | M.O-1082 | Operario |  | 4029725 | 2 |  | 2600000 | 1.4479 | 1.7221 | 1.729
1.4479
Celaduria | 9575 | M.O-1083 | Celador Armado 24 horas * (24 HORAS POR 30 DÍAS DIVIDIDOS EN 3 TURNOS DE 8 HORAS DIARIAS. INCLUYE PRESTACIONES DE LEY, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) CELADURÍA PARA TRES (3) TURNOS |  | 12964464
[5 empty] | SALARIO BASICO MENSUAL |  |  | SALARIO MENSUAL CON RECARGO NOCTURNO | SALARIO BASICO MENSUAL CON RECARGO NOCTURNO (APLICA ANTES DE F.M)
PERSONAL PROFESIONAL |  | M.O-1033-A | Categoría 4 - titulo de formación profesional y un (1) año de experiencia |  | 4185425 |  |  | 6820987 | 4710843
|  | M.O-1034-A | Categoría 5 - titulo de formación profesional y dos (2) años de experiencia |  | 4708877 |  |  | 7670761 | 5297731
|  | M.O-1035-A | Categoría 6 - titulo de formación profesional y tres (3) años de experiencia |  | 5232329 |  |  | 8518232 | 5883028
|  | M.O-1036-A | Categoría 7 - titulo de formación profesional y cuatro (4) años de experiencia |  | 5757974 |  |  | 9369375 | 6470861
|  | M.O-1037-A | Categoría 8 - titulo de formación profesional y cinco (5) años de experiencia |  | 6279234 |  |  | 10213802 | 7054055
PERSONAL NO PROFESIONAL | NO-PROF-001 | M.O-1047-A | Bachiller con 6 meses de Exp. |  | 1624112 |  |  | 2985118 | 1879134
| NO-PROF-002 | M.O-1048-A | Bachiller con 1 año de Exp. |  | 1737026 |  |  | 3192654 | 2033591
| NO-PROF-003 | M.O-1049-A | Bachiller con 18 meses de Exp. |  | 1863250 |  |  | 3432293 | 2211223
|  | M.O-1049-B | Bachiller con 18 meses de Exp. |  | 1762642 |  |  | 2983095 | 1921831
| NO-PROF-004 | M.O-1050-A | Bachiller con 2 años de Exp. |  | 1889590 |  |  | 3411277 | 2355963
|  | M.O-1050-B | Bachiller con 2 años de Exp. |  | 1997443 |  |  | 3306967 | 2283922
| NO-PROF-005 | M.O-1051-A | Dos semestres de Educación Sup. |  | 1997443 |  |  | 3579218 | 2471949
|  | M.O-1051-B | Dos semestres de Educación Sup. |  | 1997443 |  |  | 3280001 | 2265298
| NO-PROF-006 | M.O-1052-A | Cuatro semestres de Educación Sup. |  | 2233528 |  |  | 3969426 | 2741443
|  | M.O-1052-B | Cuatro semestres de Educación Sup. |  | 2233528 |  |  | 3634843 | 2510366
| NO-PROF-007 | M.O-1053-A | Seis semestres de Educación Sup. |  | 2405497 |  |  | 4245221 | 2931917
|  | M.O-1053-B | Seis semestres de Educación Sup. |  | 2405497 |  |  | 3885118 | 2683216
| NO-PROF-008 | M.O-1054-A | Ocho semestres de Educación Sup. |  | 2577467 |  |  | 4521650 | 3122830
|  | M.O-1054-B | Ocho semestres de Educación Sup. |  | 2577467 |  |  | 4135804 | 2856350
PERSONAL TECNICO | 9084 | M.O-1056-A | Tecnólogo en áreas de Ingeniería |  | 3263447 |  |  | 5319419 | 3673801
| 9085 | M.O-1057-A | Auxiliar de Ingeniería |  | 2871446 |  |  | 4686487 | 3236673
| TEC-A | M.O-1058-A | Técnico + 2 años Exp. Especifica en el cargo |  | 1848586 |  |  | 2699120 | 1864119
|  | M.O-1058-B | Técnico + 2 años Exp. Especifica en el cargo |  | 1848586 |  |  | 2804120 | 1936636
|  | M.O-1058-C | Técnico + 2 años Exp. Especifica en el cargo
PERSONAL ADMINISTRATIVO | 9102 | M.O-1070-A | Administrador |  | 2170000 |  |  | 3756704 | 2594528
| 9103 | M.O-1071-A | Auxiliar Administrativo |  | 1898750 |  |  | 3317306 | 2291063
| 9104 | M.O-1072-A | Secretaria 1 |  | 1085000 |  |  | 1999113 | 1380666
PERSONAL AUXILIAR TECNICO | 9100 | M.O-1076-A | Conductor |  | 1085000 |  |  | 1999113 | 1295053
|  | COD-TM | PERFIL |  | SALARIO CON PRESTACIONES |  |  | JORNADA / DIA -TURNO DIURNO
PERSONAL NO PROFESIONAL |  | M.O-1084 | Bachiller con 6 meses de Exp. |  | JORNADA |  |  | 107500
|  | M.O-1085 | Bachiller con 1 año de Exp. |  | JORNADA |  |  | 113627
|  | M.O-1086 | Bachiller con 18 meses de Exp. |  | JORNADA |  |  | 120507
|  | M.O-1087 | Bachiller con 2 años de Exp. |  | JORNADA |  |  | 114000
|  | M.O-1088 | Dos semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 120507
|  | M.O-1089 | Cuatro semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 134750
|  | M.O-1090 | Seis semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 145125
|  | M.O-1091 | Ocho semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 155500
|  | M.O-1092 | Terminación de materias de Educación Sup. Sin titulo |  | JORNADA |  |  | 165875
PERSONAL TECNICO |  | M.O-1093 | Tecnólogo en áreas de Ingeniería |  | JORNADA |  |  | 196886
|  | M.O-1094 | Auxiliar de Ingeniería |  | JORNADA |  |  | 173236
PERSONAL ADMINISTRATIVO |  | M.O-1107 | Administrador |  | JORNADA |  |  | 156859
|  | M.O-1108 | Auxiliar Administrativo |  | JORNADA |  |  | 137252
|  | M.O-1109 | Secretaria 1 |  | JORNADA |  |  | 121149
|  | M.O-1110 | Secretaria 2 |  | JORNADA |  |  | 121149
PERSONAL AUXILIAR TECNICO |  | M.O-1113 | Conductor |  | JORNADA |  |  | 102628
PERSONAL DE OBRA |  | M.O-1001 | Maestro de Obra |  | JORNADA |  |  | 0
|  | M.O-1002 | Oficial |  | JORNADA |  |  | 117645
|  | M.O-1003 | Ayudante |  | JORNADA |  |  | 78430
|  | M.O-1004 | Plomero-Electricista |  | JORNADA |  |  | 148725
|  | M.O-1005 | Tecnico especializado |  | JORNADA |  |  | 156859
|  | M.O-1006 | Operario equipo |  | JORNADA |  |  | 156859
|  | COD-TM | PERFIL |  | SALARIO CON PRESTACIONES |  |  | HORA - TURNO DIURNO
PERSONAL NO PROFESIONAL |  | M.O-1114 | Bachiller con 6 meses de Exp. |  | JORNADA |  |  | 15357
|  | M.O-1115 | Bachiller con 1 año de Exp. |  | JORNADA |  |  | 16232
|  | M.O-1116 | Bachiller con 18 meses de Exp. |  | JORNADA |  |  | 17215
|  | M.O-1117 | Bachiller con 2 años de Exp. |  | JORNADA |  |  | 16286
|  | M.O-1118 | Dos semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 17215
|  | M.O-1119 | Cuatro semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 19250
|  | M.O-1120 | Seis semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 20732
|  | M.O-1121 | Ocho semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 22214
|  | M.O-1122 | Terminación de materias de Educación Sup. Sin titulo |  | JORNADA |  |  | 23696
PERSONAL TECNICO |  | M.O-1123 | Tecnólogo en áreas de Ingeniería |  | JORNADA |  |  | 28127
|  | M.O-1124 | Auxiliar de Ingeniería |  | JORNADA |  |  | 24748
PERSONAL ADMINISTRATIVO |  | M.O-1137 | Administrador |  | HORA |  |  | 22408
|  | M.O-1138 | Auxiliar Administrativo |  | HORA |  |  | 19607
|  | M.O-1139 | Secretaria 1 |  | HORA |  |  | 17307
|  | M.O-1140 | Secretaria 2 |  | HORA |  |  | 17307
PERSONAL AUXILIAR TECNICO |  | M.O-1143 | Conductor |  | HORA |  |  | 14661
PERSONAL DE OBRA |  | M.O-1007 | Maestro de Obra |  | HORA |  |  | 0
|  | M.O-1008 | Oficial |  | HORA |  |  | 16806
|  | M.O-1009 | Ayudante |  | HORA |  |  | 11204
|  | M.O-1010 | Plomero-Electricista |  | HORA |  |  | 21246
|  | M.O-1011 | Tecnico especializado |  | HORA |  |  | 22408
|  | M.O-1012 | Operario equipo |  | HORA |  |  | 22408
|  | COD-TM | PERFIL |  | SALARIO CON PRESTACIONES |  |  | JORNADA / DIA -TURNO NOCTURNO
PERSONAL NO PROFESIONAL |  | M.O-1144 | Bachiller con 6 meses de Exp. |  | JORNADA |  |  | 124380
|  | M.O-1145 | Bachiller con 1 año de Exp. |  | JORNADA |  |  | 133027
|  | M.O-1146 | Bachiller con 18 meses de Exp. |  | JORNADA |  |  | 143012
|  | M.O-1147 | Bachiller con 2 años de Exp. |  | JORNADA |  |  | 142137
|  | M.O-1148 | Dos semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 149134
|  | M.O-1149 | Cuatro semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 165393
|  | M.O-1150 | Seis semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 176884
|  | M.O-1151 | Ocho semestres de Educación Sup. |  | JORNADA |  |  | 188402
|  | M.O-1152 | Terminación de materias de Educación Sup. Sin titulo |  | JORNADA |  |  | 199609
PERSONAL TECNICO |  | M.O-1026 | Tecnólogo en áreas de Ingeniería |  | JORNADA |  |  | 221642
|  | M.O-1153 | Auxiliar de Ingeniería |  | JORNADA |  |  | 195270
PERSONAL ADMINISTRATIVO |  | M.O-1166 | Administrador |  | JORNADA |  |  | 187547
|  | M.O-1167 | Auxiliar Administrativo |  | JORNADA |  |  | 165611
|  | M.O-1168 | Secretaria 1 |  | JORNADA |  |  | 154163
PERSONAL AUXILIAR TECNICO |  | M.O-1172 | Conductor |  | JORNADA |  |  | 122496
PERSONAL DE OBRA |  | M.O-1013 | Maestro de Obra |  | JORNADA |  |  | 264599
|  | M.O-1014 | Oficial |  | JORNADA |  |  | 143439
|  | M.O-1015 | Ayudante |  | JORNADA |  |  | 99558
|  | M.O-1016 | Plomero-Electricista |  | JORNADA |  |  | 165374
|  | M.O-1017 | Tecnico especializado |  | JORNADA |  |  | 187308
|  | M.O-1018 | Operario equipo |  | JORNADA |  |  | 187308
|  | COD-TM | PERFIL |  | SALARIO CON PRESTACIONES |  |  | HORA - TURNO NOCTURNO
PERSONAL NO PROFESIONAL |  | M.O-1173 | Bachiller con 6 meses de Exp. |  | HORA |  |  | 17769
|  | M.O-1174 | Bachiller con 1 año de Exp. |  | HORA |  |  | 19004
|  | M.O-1175 | Bachiller con 18 meses de Exp. |  | HORA |  |  | 20430
|  | M.O-1176 | Bachiller con 2 años de Exp. |  | HORA |  |  | 20305
|  | M.O-1177 | Dos semestres de Educación Sup. |  | HORA |  |  | 21305
|  | M.O-1178 | Cuatro semestres de Educación Sup. |  | HORA |  |  | 23628
|  | M.O-1179 | Seis semestres de Educación Sup. |  | HORA |  |  | 25269
|  | M.O-1180 | Ocho semestres de Educación Sup. |  | HORA |  |  | 26915
|  | M.O-1181 | Terminación de materias de Educación Sup. Sin titulo |  | HORA |  |  | 28516
PERSONAL TECNICO |  | M.O-1025 | Tecnólogo en áreas de Ingeniería |  | HORA |  |  | 31663
|  | M.O-1182 | Auxiliar de Ingeniería |  | HORA |  |  | 27896
PERSONAL ADMINISTRATIVO |  | M.O-1195 | Administrador |  | HORA |  |  | 26792
|  | M.O-1196 | Auxiliar Administrativo |  | HORA |  |  | 23659
|  | M.O-1197 | Secretaria 1 |  | HORA |  |  | 22023
|  | M.O-1198 | Secretaria 2 |  | HORA |  |  | 22023
PERSONAL AUXILIAR TECNICO |  | M.O-1201 | Secretaria o Motorista |  | HORA |  |  | 17499
PERSONAL DE OBRA |  | M.O-1019 | Maestro de Obra |  | HORA |  |  | 37800
|  | M.O-1020 | Oficial |  | HORA |  |  | 20491
|  | M.O-1021 | Ayudante |  | HORA |  |  | 14223
|  | M.O-1022 | Plomero-Electricista |  | HORA |  |  | 23625
|  | M.O-1023 | Tecnico especializado |  | HORA |  |  | 26758
|  | M.O-1024 | Operario equipo |  | HORA |  |  | 26758
* LA JORNADA/DIA SE CALCULA SOBRE 24 DIAS - LA HORA SE CALCULA SOBRE 7 HORAS DIARAS.
Note on B40: Diana Camila Piracun Beltran: 9473
Note on B42: Diana Camila Piracun Beltran: 9474

## F.M
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
TRANSMILENIO S.A. | [6 empty] | 11.9%
DIRECCIÓN TÉCNICA INFRAESTRUCTURA
FACTOR MULTIPLICADOR APLICABLE A NÓMINA CONSULTOR E INTERVENTOR
FM PARA SALARIOS <= 2 SMLMV | [6 empty] | 0-1500 | 1501-3000 | 3001-6000 | 6001-10000 | MAYOR A 10000
|  | 0-1500 SMLMV | 1501-3000 SMLMV | 3001-6000 SMLMV | 6001-10000 SMLMV | > 10000 SMLMV
ITEM | CONCEPTO | [5 empty] | 181.6% | 180% | 178.4% | 176.7% | 175.1%
1 | SALARIO BASE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES | 53.9% | 53.9% | 53.9% | 53.9% | 53.9% | 53.9% | 53.9% | 53.9% | 53.9% | 53.9%
3 | COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (IMPUESTOS, POLIZAS Y SEGUROS): | 4.1% | 4.1% | 4% | 3.9% | 3.9% | 4.123% | 4.099% | 3.989% | 3.922% | 3.856%
4 | IMPREVISTOS 3% a 1% (Aplica sobre los items 1 y 2) | 4.6% | 3.8% | 3.1% | 2.3% | 1.5% | 4.617% | 3.848% | 3.078% | 2.309% | 1.539%
5 | HONORARIOS 12% a 10% (Utilidades) (Aplicado sobre los items 1, 2 y 3) | 19% | 18.2% | 17.4% | 16.6% | 15.8% | 18.96% | 18.17% | 17.37% | 16.57% | 15.78%
| TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR | 1.816 | 1.8 | 1.784 | 1.767 | 1.751
FM PARA SALARIOS > 2 SMLMV a =10 SMLMV
|  | 0-1500 SMLMV | 1501-3000 SMLMV | 3001-6000 SMLMV | 6001-10000 SMLMV | > 10000 SMLMV | 172.4% | 171.1% | 169.8% | 167.7% | 165.7%
ITEM | CONCEPTO | FM | FM | FM | FM | FM
1 | SALARIO BASE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1%
3 | COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (IMPUESTOS, POLIZAS Y SEGUROS): | 3.9% | 3.8% | 3.8% | 3.7% | 3.6% | 3.885% | 3.819% | 3.753% | 3.687% | 3.621%
4 | IMPREVISTOS 3% a 1% (Aplica sobre los items 1 y 2) | 4.4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 4.383% | 3.652% | 2.922% | 2.191% | 1.461%
5 | HONORARIOS 12% a 10% (Utilidades) (Aplicado sobre los items 1, 2 y 3) | 18% | 17.2% | 16.9% | 15.9% | 15% | 18% | 17.24% | 16.48% | 15.73% | 14.97%
| TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR | 1.724 | 1.711 | 1.698 | 1.677 | 1.657
FM PARA SALARIOS > 10 SMLMV
|  | 0-1500 SMLMV | 1501-3000 SMLMV | 3001-6000 SMLMV | 6001-10000 SMLMV | < 10000 SMLMV | 186.7% | 185.1% | 183.6% | 181.3% | 180.2%
ITEM | CONCEPTO | FM | FM | FM | FM | FM
1 | SALARIO BASE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 58.29% | 58.29% | 58.29% | 58.29% | 58.29%
3 | COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (IMPUESTOS, POLIZAS Y SEGUROS): | 4.2% | 4.1% | 4% | 4% | 3.9% | 4.16% | 4.093% | 4.026% | 3.959% | 3.892%
4 | IMPREVISTOS 3% a 1% (Aplica sobre los items 1 y 2) | 4.7% | 4% | 3% | 2% | 2% | 4.749% | 3.957% | 3.166% | 2.374% | 1.583%
5 | HONORARIOS 12% a 10% (Utilidades) (Aplicado sobre los items 1, 2 y 3) | 19.5% | 18.7% | 18.3% | 17% | 16% | 19.49% | 18.67% | 17.86% | 17.04% | 16.22%
| TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR | 1.867 | 1.851 | 1.836 | 1.813 | 1.802
|  | 4.567% | 3.933% | 3.033% | 2.1% | 1.5%
|  | 18.83% | 18.03% | 17.53% | 16.5% | 15.6%