## CRONOGRAMA 694-2025
PLAN OPERATIVO - CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATO CPS 694 de 2025 ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA
OBJETO: “EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2819 “CUIDANDO CUIDADORAS””
FASES |  | ACTIVIDAD | SESIONES | FEBRERO DE 2026 | [5 empty] | MARZO DE 2026 | [7 empty] | ABRIL DE 2026 | [6 empty] | MAYO DE 2026 | [9 empty] | JUNIO DE 2026 | [8 empty] | JULIO DE 2026 | [7 empty] | AGOSTO DE 2026
|  |  |  | S1 | S2 |  | S3 | S4 | S5 | S1 |  | S2 |  | S3 | S4 | S5 |  | S1 |  | S2 | S3 |  | S4 | S5 | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
FASE I | ALISTAMIENTO | Firma acta de inicio |  |  |  | 10
|  | Conformación comité técnico | [8 empty] | 6
|  | Plan de Trabajo operativo de trabajo (cronograma) | [8 empty] | 6
|  | Solicitud presentación a la JAL | [10 empty] | 16
Presentación pública JAL
|  | Solicitud espacio presentación a la comunidad | [10 empty] | 16
|  | Difusión convocatoria presentación pública | [16 empty] | 1
|  | Presentación pública comunidad | [17 empty] | 8
|  | Presentación hojas de vida | [8 empty] | 6 | 9 | 12
|  | Solicitud inducción talento humano | [10 empty] | 16
|  | Solicitud préstamo auditorio alcaldía | [10 empty] | 16
|  | Solicitud sensibilización talento humano con enfoque de género. | [10 empty] | 16
|  | Sensibilización talento humano con enfoque de género. | [12 empty] | 25
|  | Presentación de contenidos diseños de piezas comunicativas y material de difusión. | [11 empty] | 18
|  | Metodologias para Desarrollar | [8 empty] | 6
FASE II | PUBLICIDAD, CONVOCATORIA Y PREPARACIÓN TEMÁTICA | Diseño de las piezas informativas de las actividades del proyecto, para publicación en redes sociales | [11 empty] | 18
|  | Publicar pautas publicitarias con emisoras comunitarias | [13 empty] | 30 | 31
|  | Convocatoria e inscripción | [17 empty] | 8 | 14
FASE III | COMPONENTE 1 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN | convocatoria curso otorgamiento licencias de conducción | [17 empty] | 8 | 14
|  | inscripciones curso otorgamiento licencias de conducción | [17 empty] | 8 | 14
|  | Evaluación y selección curso | [18 empty] | 15 | 16
Inducción virtual y/o presencial para agendamiento de cita inscripción al RUNT
Agendamiento citas Inscripciones RUNT (Presencial o virtual)
Cita en el Sistema integral para la movilidad (SIM)
Examenes médicos Centro de reconocimiento de conductores (CRC)
Sensibilización política pública de Mujeres y Equidad de Género "PPMYEG", derechos de las mujeres y prevención de violencias basadas en género.
Reunión pormenores y detalles del proceso de obtención de las licencias de conducción
Curso oficial otorgamiento de licencias de conducción
Inducción virtual y/o presencial para agendamiento de cita en página web SIM para expedición de licencia.
Acompañamiento cita en el SIM
Sesión de cierre con las beneficiarias componente 1.
| COMPONENTE 2 CURSO EN SABERES PRÁCTICOS Y OFICIOS PRODUCTIVOS | convocatoria cursos en saberes prácticos y oficios productivos | [17 empty] | 8 | 14
|  | inscripciones talleres de peluquería, uñas acrílicas y curso básico de mecánica con énfasis en bicicletas. | [17 empty] | 8 | 14
|  | Curso 1. Peluquería | Nivel Básico (1): Normas de bioseguridad e higiene. Morfología del cabello y cuero cabelludo. Lavado, secado y cepillado profesional. Técnicas básicas de corte (recto, capas, despuntado) Uso de herramientas (tijeras, máquina, plancha, secador) Atención al cliente y presentación personal. Nivel Intermedio(2): Técnicas de corte avanzado. Tratamientos capilares. Colorimetría. Peinados especiales. Emprendimiento. | [23 empty] | 4 | 7 | 11 | 14 |  | 21 | 25 | 28 | 1 | 4 | 11 |  | 18 |  | 22 | 25 |  |  | 2 |  | 9 |  | 13
|  | Curso 2. Uñas - manicura | Nivel 1 y 2 | [23 empty] | 8 | 9 |  |  | 22 | 23 | 29 | 30 |  |  | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 |  | 3 | 4 | 10 | 11
|  | Curso básico de mecánica con énfasis en bicicletas | Sesión 1. Bicicleta, movilidad y derechos de las mujeres | [23 empty] | 7
|  |  | Sesión 2. Principios de mecánica aplicada a la bicicleta | [24 empty] | 8
|  |  | Sesión 3. Seguridad en la movilidad | [25 empty] | 14
|  |  | Sesión 4. Ajustes básicos de la bicicleta | [26 empty] | 15
|  |  | Sesión 5. Sistema de frenos y transmisión | [27 empty] | 21
|  |  | Sesión 6. Ruedas y llantas | [28 empty] | 22
|  |  | Sesión 7. Mantenimiento preventivo | [29 empty] | 28
|  |  | Sesión 8. Práctica integral y cierre | [30 empty] | 29
Cierre Componente 2 con las beneficiarias.
| COMPONENTE 3 CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y AUTONOMÍA ECONÓMICA | convocatoria construcción de capacidades para el ejercicio de derechos y autonomía económica | [17 empty] | 8 | 14
|  | inscripciones construcción de capacidades para el ejercicio de derechos y autonomía económica | [17 empty] | 8 | 14
|  | Curso de fortalecimiento de habilidades para mujeres emprendedoras | Sesión 1. Introducción al proyecto de vida y reconocimiento de derechos de las mujeres. | [22 empty] | 2
|  |  | Sesión 2. Identificación de habilidades personales y emprendedoras. | [24 empty] | 9
|  |  | Sesión 3. Fundamentos del emprendimiento básico. | [26 empty] | 16
|  |  | Sesión 4. Planeación inicial de un emprendimiento. | [28 empty] | 23
|  |  | Sesión 5. Introducción a herramientas digitales. | [30 empty] | 30
|  |  | Sesión 6. Redes sociales para emprender. | [32 empty] | 6
|  |  | Sesión 7. Marketing digital básico I. | [34 empty] | 13
|  |  | Sesión 8. Marketing digital básico II. | [36 empty] | 20
|  |  | Sesión 9. Gestión financiera básica para emprendedoras. | [37 empty] | 26
|  | Cierre y presentación de proyectos componente 3. | [39 empty] | 27
| COMPONENTE 4 ACTIVACION ECONÓMICA: FERIA PARA LAS MUJERES DE TUNJUELITO | Articulación con el Instituto para la Economía Social – IPES, para planear las ferias; así como la planificación de permisos para la ejecución | [24 empty] | 5
|  | A. FERIA EN PLAZAS DE MERCADO DE LA LOCALIDAD: FERIA "LA PLAZA CON SENTIDO: MUJERES QUE SOSTIENEN LA VIDA" | Fase 1: Identificación y sensibilización de mujeres de las plazas de Tunjuelito 10 junio - San Benito 2 julio - El carmen | [33 empty] | 10 | [6 empty] | 2
|  |  | Difusión Feria | [35 empty] | 8 | 14 | [5 empty] | 6 | 12
|  |  | Fase 2: Realización de las Ferias "La Plaza con Sentido: Mujeres que Sostienen la Vida". 27 junio - San Benito 18 julio - El carmen | [38 empty] | 27 | [6 empty] | 18
|  | B. BAZAR DE EMPRENDEDORAS | Difusión Bazar | [29 empty] | 25 | 31 | [6 empty] | 22 | 28
|  |  | Baza UPZ Venecia - 13 junio Bazar UPZ Tunjuelito - 11 julio | [33 empty] | 13 | [7 empty] | 11
| COMITÉS Y REUNIONES | Seguimiento a la Ejecucion Contractual | [12 empty] | 25
|  | Comité Técnico de Seguimiento | [8 empty] | 6
FASE FINAL | ENTREGABLES | INFORME MENSUAL | [18 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [9 empty] | 15 | [8 empty] | 15 | [5 empty] | 14
|  | INFORME FINAL LIQUIDACIÓN | [54 empty] | 31