## MATRIZ DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS Proceso de Contratacion Directa
ITEM | IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
| 1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
1 | GENERAL | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | SOCIALES O POLÍTICOS | Interrupción de las actividades por acciones Civiles o problemas de orden social | No ejecución del contrato | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Verificar las condiciones sociales establecidas para la ejecución del contrato/convenio. | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato/convenio | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | Monitoreo y revisión permanente de las condiciones sociales, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situacionesde orden público o social que impidan la prestación del servicio. | Permanente
2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Accidentes del personal vinculado a la actividad. | Incapacidad o muerte de trabajadores vinculados a la ejecución del convenio. | Posible | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Cumplimiento de planes y programas de aseguramiento y gestión de riesgos. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato/convenio | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | Verificación del cumplimiento por parte del contratista de los diferentes sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo. | Permanente
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | El CONTRATISTA tiene problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo. | Se declara inhábil | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando asi la idoneidad del mismo | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Abogado estructurador del proceso | Antes de la adjudicación | Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato/convenio | El supervisor del contrato/convenio verifique que la revisión de los antecendetes se haya realizado | Permanente
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato. | Posible | 1 | MAYOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato/convenio | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato/convenio | Permanente
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la alcaldia durante la ejecución del contrato/convenio que sean aplicables al mismo. | Desequilibrio económico | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | supervisor del contrato/convenio | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato/convenio | Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato/convenio | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato/convenio | Permanente
6 | GENERAL | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | REGULATORIOS | Incumplimiento en la publicación de documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales, realizandolos de manera extemporanea | Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público / contratista que tenga a su cargo dicha actividad | Posible | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Publicar dentro de los plazos estipulados en la ley. | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de contratación. | Desde la publicación del proceso en la plataforma SECOP II | Hasta el tercer día hábil de la publicación de cada documento que compone dicho proceso, según su fecha. | Grupo de contratación deberá revisar que los documentos del proceso sean subidos de manera correcta | Permanente
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Siniestro imprevisto e involuntario, que puede ocasionar daños al patrimonio de terceros o la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directamente relacionado | Los sucesos que ocurran pueden ocasionar acciones legales contra la entidad estatal. | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Constituir una póliza en la cual se garantice el daño a terceros. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad informe del Supervisor designado. | Desde la aprobación de la póliza. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato/convenio. | Permanente
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato/convenio. | El contratista evade el pago de salarios de los trabajadores | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Constituir una póliza en la cual se garantice el pago de salarios e indemnizaciones labores de los trabajadores. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad informe del Supervisor designado. | Desde la aprobación de la póliza. | Hasta la liquidación del contrato/convenio y 3 años más. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato/convenio. | Permanente
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Vigilancia y control permanente del contrato/convenio a través del supervisor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los trabajadores | Raro | 1 | INSIGNIFIC ANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Compartida | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato/convenio. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato/convenio | Permanente
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Ejecución parcial del objeto | Falta de ejecución del recurso | Posible | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación por parte del supervisor de las intervenciones realizadas | Improbable | 2 | MODERADO | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad informe del Supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato/convenio. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato/convenio | Permanente
11 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Que se seleccione un contratista/asociado que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes queden mal establecidos. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Realizar la correspondiente evaluación del contratista | Raro | 1 | INSIGNIFIC ANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de contratación. | Desde la planeación del proceso | Hasta el cierre de la verificación de requisitos de capacidad juridica, tecnica y de experiencia que acrediten su idoneidad. | Grupo de contratación deberá estar al tanto de la verificación y solicitudes de aclaración | Permanente
12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALES | Fuertes lluvias y fenómenos naturales | Retrasos, suspensión o cancelación de actividades logísticas, afectación a la movilidad, daños a equipos e infraestructura y riesgos para la seguridad de los participantes. | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad/contratista | Implementar un plan de contingencia climática, monitorear alertas meteorológicas, disponer de infraestructura de protección, establecer protocolos de emergencia y contar con alternativas de reprogramación o cambio de ubicación | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Compartida | Cuando se presente | En la ejecución del contrato | Permanente | Permanente
13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fallas en la planificación y coordinación, Problemas con proveedores Fallas técnicas (sonido, energía, internet), Retrasos en montaje o desmontaje o Accidentes por fallas operativas o de control. | Retrasos, interrupción del evento, sobrecostos operativos, afectación de la calidad del servicio, incumplimiento de cronogramas y deterioro de la imagen institucional. | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Implementar planificación operativa detallada, mantenimiento preventivo, pruebas técnicas previas, personal capacitado, supervisión continua y planes de contingencia para garantizar el cumplimiento de las actividades contratadas | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Compartida | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato/convenio. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato/convenio | Permanente