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INFORME DE SUPERVISION Nº25
Ciudad y fecha 12/01/2021- Cartagena 
AL:        Señor Capitán de Navío (RA)
Atalibar Hernández Murillo.

Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe
            Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernández Murillo el informe de supervisión No. 025 del contrato No. 005-035-2020 de Vigencia Futuras Correspondiente al periodo del 005 de Enero al 12 de Enero del 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: 
CONTRATO No. 005-035-2020 
CONTRATISTA: DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE/JAVIER RAMIREZ
OBJETO: SUMINISTRO VERDURAS FRESCAS Y AGUA TRATADA EN BOLSA CON DESTINO A LA FUERZAS PUBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS, ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y SUCRE
VALOR DEL CONTRATO: $ 270.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2020.
MODIFICACIONES :   SI      X           NO            ,        
	TIPO
	

	REDUCCION:$ 50.000.000,00
ADICION No 01:50.000.000,00

ADICION No 02 vigencia futuras: 126.566.736,00

Prorroga : 28 de Febrero 2021
	


	2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:


	         DESCRIPCION
	PLAZO EJECUCION 

	NUMERAL
	OBLIGACION
	ENTREGABLE
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	10.1.1
	El contratista debe cumplir el objeto contractual
	Facturación
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.2
	Cumplir la garantía de cumplimiento 
	Póliza
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.3
	Proveer a su costo todos los bienes
	Facturas
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.4
	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.
	Ordenes de Pedido
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.6
	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso. Requerimientos de aclaraciones o de información que le formule
	Oficio y/o correos electrónicos
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.7.
	 Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. 
	
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.8
	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato
	actas
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.


[image: image1.emf]No tipo descripcion tratamiento resposable periocidad

1 Operacional

No aporte del adjudicatario de 

la   garantía de cumplimiento

Garantí a de cumplimiento Supervisor Mensual

2 Operacional

Incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones

Garantí a de cumplimiento Supervisor Mensual

3 Operacional

ncumplimiento de las obligaciones 

laboral es

Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales Entidad Mensual

4 regulatorio

Cambios regulatorios, 

reglamentarios o tarifarios entre 

otros que sean  de carácter previsible, 

los cuales estarán a cargo del 

contratista

Garantí a de la seriedad de 

la oferta

Entidad Mensual

5 Operacional

Los efectos adversos que puedan 

causar los productos entregados por 

el adjudicatario del proceso; en la  

salud de las personas, ya sean 

cambios; en sus características 

sensoriales, organolépticas o 

microbiológicas  propias de los 

alimentos

Verificación de la   

periodicidad de las 

entregas y la calidad de los 

bienes y productos 

suministrados

Entidad 

contratista

Mensual

6 regulatorio

Cambio de legislacion tributaria

verificación normatividad 

tributaria

Entidad 

contratista

Diario

7 economico

Falta de calidad del bien a      contratar

ealizar   prueba s de calidad 

y en el momento de recibo

contratista

En el momento de 

recibir los bienes y al 

realizar las actas de 

recibo a satisfacción


4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: 
SIN NOVEDADES.

5. CONTROL DE PAGOS

	Valor total de Contrato
	    $      
	

	No. Factura y/o Cuenta de cobro
	Fecha
	Valor Facturado 
	Saldo por Ejecutar
	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)

	Pago anticipo(si aplica)
	 
	 
	
	

	FACT-2770
	05/01/2021
	$ 425.600
	128.141.136,00
	

	FACT-2771
	05/01/2021
	$ 21.280.000
	106.861.136,00
	

	FACT-2772
	05/01/2021
	$ 335.160
	106.525.976,00
	

	FACT-2787
	12/01/2021
	$ 3.990.000
	102.535.976,00
	

	FACT-2788
	12/01/2021
	$ 425.600
	102.110.376,00
	

	FACT-2790
	12/01/2021
	$ 335.160
	101.775.216,00
	

	Subtotal (por usos)
	
	$ 26.791.520,00
	
	


Porcentaje cumplimiento Avance 74.45%                              Demora ____________

INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A
6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A
9. RECOMENDACIONES
Cumplir con los requisitos técnicos establecidos y las obligaciones establecidas en el contrato 005-035-2020.
Cordialmente,
TSD. FREDDY G DE LA ESPRIELLA

Supervisor del contrato No. 005-035-2020
� EMBED Excel.Sheet.12  ���
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