## LLENARAMARILLAS
FORMATO – PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA Regional Risaralda
LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1016055053 expedida en Bogotá en calidad de Representante Legal de la empresa INGTECNOVA SAS BIC, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de MINIMA CUANTIA No. MC-RSR-CASA-077-2026 cuyo objeto es: Contratar la revisión y auditoría energética integral y la formulación del plan de gestión eficiente de la energía - PGEE, en cumplimiento de la Resolución 40412 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía y del artículo 237 de la Ley 2294 de 2023, en los siguientes términos:
Ítem | Sede | Actividad a desarrollar | Cantidad | Vr antes de IVA | IVA | Valor total con IVA
Sede Calle 20 ¦ Calle 20 # 5-21, 2.º piso, Pereira
1 | Sede Calle 20 Planeación y alistamiento
1.1 | Sede Calle 20 | Reunión de inicio, definición de alcance, cronograma, metodología y plan de trabajo por sede. | 1 | 210000 | 39900 | 249900
1.2 | Sede Calle 20 | Solicitud, revisión y depuración de información base: facturación, históricos de consumo, costos, planos, inventarios existentes y horarios de operación. | 1 | 350000 | 66500 | 416500
1.3 | Sede Calle 20 | Plan de visitas, mediciones, toma de datos y socialización de resultados. | 1 | 350000 | 66500 | 416500
2 | Sede Calle 20 Auditoría energética integral en campo
2.1 | Sede Calle 20 | Caracterización de la edificación: ubicación, entorno, antigüedad, actividad desarrollada y horarios de operación. | 1 | 560000 | 106400 | 666400
2.2 | Sede Calle 20 | Caracterización del uso de la energía: identificación de usos sustanciales, análisis de históricos de consumo y costos asociados. | 1 | 524000 | 99560 | 623560
2.3 | Sede Calle 20 | Inventario de sistemas y equipos de consumo final de energía. | 1 | 594000 | 112860 | 706860
2.4 | Sede Calle 20 | Visitas técnicas, inspección de instalaciones, levantamiento fotográfico y mediciones requeridas. | 1 | 629000 | 119510 | 748510
3 | Sede Calle 20 Análisis técnico y línea base energética
3.1 | Sede Calle 20 | Determinación de la Línea Base Energética (LBEn) conforme a la Resolución UPME 016 de 2024 y su anexo metodológico. | 1 | 507000 | 96330 | 603330
3.2 | Sede Calle 20 | Identificación del potencial de ahorro mediante BPO, cambio tecnológico, sustitución de energéticos o implementación de FNCER. | 1 | 507000 | 96330 | 603330
3.3 | Sede Calle 20 | Evaluación técnico-económica, priorización de medidas y listado de acciones prioritarias, incluyendo para cada medida identificada la estimación de costos requeridos para su implementación, cantidades preliminares, componentes principales de inversión, costos asociados de operación o mantenimiento cuando aplique, ahorro energético estimado, periodo de recuperación de la inversión y nivel de prioridad para su ejecución. | 1 | 507000 | 96330 | 603330
3.4 | Sede Calle 20 | Definición de indicadores de desempeño y propuesta de seguimiento. | 1 | 420000 | 79800 | 499800
4 | Sede Calle 20 Formulación del PGEE y reporte regulatorio
4.1 | Sede Calle 20 | Formulación del PGEE por sede, incluyendo ruta anual de cumplimiento de ahorro. | 1 | 349000 | 66310 | 415310
4.2 | Sede Calle 20 | Elaboración de formatos e insumos para reporte anual obligatorio a UPME, conforme parámetros vigentes. | 1 | 349000 | 66310 | 415310
4.3 | Sede Calle 20 | Análisis de financiación para implementar las medidas priorizadas, incluyendo la identificación de posibles fuentes de recursos como FENOGE u otros mecanismos aplicables, y relacionando cada fuente potencial con el valor estimado de inversión requerido, la medida asociada, el ahorro esperado y la viabilidad preliminar de ejecución. | 1 | 341000 | 64790 | 405790
5 | Sede Calle 20 Informe final y socialización
5.1 | Sede Calle 20 | Elaboración del informe final de auditoría energética por sede, con el alcance mínimo solicitado. | 1 | 384000 | 72960 | 456960
5.2 | Sede Calle 20 | Socialización de resultados, hallazgos, metas de ahorro y plan de implementación con el equipo designado por la Entidad. | 1 | 349000 | 66310 | 415310
5.3 | Sede Calle 20 | Ajustes finales y entrega de productos en formato editable y PDF. | 1 | 367000 | 69730 | 436730
SUB TOTAL SEDE CALLE 20 | [5 empty] | 8683430
Sede Lembo ¦ Zona rural, Finca La Pastora, vereda Lembo, Santa Rosa de Cabal
6 | Sede Lembo Planeación y alistamiento
6.1 | Sede Lembo | Reunión de inicio, definición de alcance, cronograma, metodología y plan de trabajo por sede. | 1 | 236000 | 44840 | 280840
6.2 | Sede Lembo | Solicitud, revisión y depuración de información base: facturación, históricos de consumo, costos, planos, inventarios existentes y horarios de operación. | 1 | 507000 | 96330 | 603330
6.3 | Sede Lembo | Plan de visitas, mediciones, toma de datos y socialización de resultados. | 1 | 507000 | 96330 | 603330
7 | Sede Lembo Auditoría energética integral en campo
7.1 | Sede Lembo | Caracterización de la edificación: ubicación, entorno, antigüedad, actividad desarrollada y horarios de operación. | 1 | 498000 | 94620 | 592620
7.2 | Sede Lembo | Caracterización del uso de la energía: identificación de usos sustanciales, análisis de históricos de consumo y costos asociados. | 1 | 507000 | 96330 | 603330
7.3 | Sede Lembo | Inventario de sistemas y equipos de consumo final de energía. | 1 | 577000 | 109630 | 686630
7.4 | Sede Lembo | Visitas técnicas, inspección de instalaciones, levantamiento fotográfico y mediciones requeridas. | 1 | 577000 | 109630 | 686630
8 | Sede Lembo Análisis técnico y línea base energética
8.1 | Sede Lembo | Determinación de la Línea Base Energética (LBEn) conforme a la Resolución UPME 016 de 2024 y su anexo metodológico. | 1 | 769000 | 146110 | 915110
8.2 | Sede Lembo | Identificación del potencial de ahorro mediante BPO, cambio tecnológico, sustitución de energéticos o implementación de FNCER. | 1 | 769000 | 146110 | 915110
8.3 | Sede Lembo | Evaluación técnico-económica, priorización de medidas y listado de acciones prioritarias, incluyendo para cada medida identificada la estimación de costos requeridos para su implementación, cantidades preliminares, componentes principales de inversión, costos asociados de operación o mantenimiento cuando aplique, ahorro energético estimado, periodo de recuperación de la inversión y nivel de prioridad para su ejecución | 1 | 769000 | 146110 | 915110
8.4 | Sede Lembo | Definición de indicadores de desempeño y propuesta de seguimiento. | 1 | 717000 | 136230 | 853230
9 | Sede Lembo Formulación del PGEE y reporte regulatorio
9.1 | Sede Lembo | Formulación del PGEE por sede, incluyendo ruta anual de cumplimiento de ahorro. | 1 | 664000 | 126160 | 790160
9.2 | Sede Lembo | Elaboración de formatos e insumos para reporte anual obligatorio a UPME, conforme parámetros vigentes. | 1 | 664000 | 126160 | 790160
9.3 | Sede Lembo | Análisis de financiación para implementar las medidas priorizadas, incluyendo la identificación de posibles fuentes de recursos como FENOGE u otros mecanismos aplicables, y relacionando cada fuente potencial con el valor estimado de inversión requerido, la medida asociada, el ahorro esperado y la viabilidad preliminar de ejecución. | 1 | 664000 | 126160 | 790160
10 | Sede Lembo Informe final y socialización
10.1 | Sede Lembo | Elaboración del informe final de auditoría energética por sede, con el alcance mínimo solicitado. | 1 | 577000 | 109630 | 686630
10.2 | Sede Lembo | Socialización de resultados, hallazgos, metas de ahorro y plan de implementación con el equipo designado por la Entidad. | 1 | 577000 | 109630 | 686630
10.3 | Sede Lembo | Ajustes finales y entrega de productos en formato editable y PDF. | 1 | 629000 | 119510 | 748510
SUB TOTAL SEDE LEMBO | [5 empty] | 12147520
TOTAL | [5 empty] | 20830950
Vigencia de la propuesta 90 dias
FECHA |  | 2026-06-16
EMPRESA |  | INGTECNOVA SAS BIC
NIT |  | 901642556
REPRESENTANTE LEGAL |  | LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
AUDITORIA2026