## DUPIS
| DUPIS | Laura Baracaldo | Apoyo Adtvo: Viviana Díaz / Fernando Barreto
|  | Acumulado tareas asignadas | 8
|  | Tareas terminadas | 1
|  | Tareas asignadas mes actual | 0
|  | Tareas activas | 7
|  | Tareas completadas | 1
|  | Tareas con retraso | 0
ÁREA | FECHA ASIGNACION | TAREA | RESPONSABLE(S) | ESTADO | DIAS TRAB. TAREA | AVANCE SUBTAREAS | NOTAS | SUBTAREAS | COMPLETADA POR: | PRIORIDAD | INICIO | VENCIMIENTO | Es periódica | Con retraso | FINALIZACIÓN | Asignación Mes Actual
DUPIS | 2026-04-14 | Ajuste de la matriz por parte de David |  | Completada |  |  |  |  | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Media |  |  | FALSE | FALSE | 2026-04-14 | 0
DUPIS | 2026-04-24 | Actualizacion Matriz Dupis 2020 hacia atrás | FERNANDO BARRETO VALDERRAMA | En Curso | [5 empty] | Media |  |  | FALSE | FALSE |  | 0
DUPIS | 2026-02-09 | Actualización de procedimientos M-EN-P-02 | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Curso | 88 | 2/2 | Revisar si el procedimiento se requiere ajustes y actualizarlo al nuevo formato. M-EN-P-02 Procedimiento de Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social | Actualizar al nuevo formato;Revisar si requiere ajustes |  | Media | 26/01/2026 |  | FALSE | FALSE |  | 0
DUPIS | 2026-04-24 | Actualizacion Matriz Dupis 2023 | ROSA ENRIQUELINA GOMEZ CORREDOR;ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | En Curso | [5 empty] | Media |  |  | FALSE | FALSE |  | 0
DUPIS | 2026-04-23 | DUPIS - 2020 | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON;ROSA ENRIQUELINA GOMEZ CORREDOR;FERNANDO BARRETO VALDERRAMA;DAVID STIVEN CASTRO MADRIGAL | En Revisión |  |  | De acuerdo al requerimiento que fue allegado a Juan Sebastian, ya se respondio la solicitud de las Dupis relacionadas a 2020. Se encuentra en revision por parte de él y se realizó solicitud de la información faltante a la OAJ. |  |  | Media |  |  | FALSE | FALSE |  | 0
DUPIS | 2026-04-24 | Actualizacion Matriz Dupis 2022 | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Curso | [5 empty] | Media |  |  | FALSE | FALSE |  | 0
DUPIS | 2026-04-24 | Actualización Matriz DUPIS 2024-2025 | DAVID STIVEN CASTRO MADRIGAL | En Curso | [5 empty] | Media |  |  | FALSE | FALSE |  | 0
DUPIS | 2026-02-16 | Actualización Matriz DUPIS | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON;FERNANDO BARRETO VALDERRAMA;ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES;DAVID STIVEN CASTRO MADRIGAL | En Curso | 70 | 6/12 | -En reunión entre la Ing. Laura Baracaldo y Fernando Barreto se aprobó el ajuste del archivo Excel y se programa reunión con David Castro miércoles 18 de marzo - 9;00 am. Se actualizó el Excel y ya está en la carpeta del SharePoint de DUPIS. -Se realizo reunón el 14 de abril y se llego al acuerdo para ajustar cambios en la matriz y la generacion de comunicaciones: una para los ingenieros solictando información y proyeccion de la segunda comunicación para la OAJ. -Se realizo reunón el 23 de abril , donde se evidencio el envio de la informacion de las DUPIS 2020, y se envio solicitud a la OAJ de los conceptos / resoluciones emitidos por ellos. | Revisar carpetas en OneDrive;Actualización 2023;Prueba de busqueda de Resoluciónes;Actualización 2025;Comunicado suministro de informacion para la OAJ ;Generar comunicado a Ingenieros DUPIS;Actualización 2024;Ajuste de matriz por David ;Actualización 2022;Crear estructura matriz;Crear plantilla en Excel;Actualizacion de carpestas DUPIS con el suministro de la informacion de los ingenieros |  | Importante | 13/02/2026 |  | FALSE | FALSE |  | 0
Total | 7 | [13 empty] | 0 | 0
Formulas:
Asignación Mes Actual = IF(MONTH(qry_Tareas_DUPIS[[#This Row],[FECHA ASIGNACION]])=MONTH(TODAY()),1,0)