## FAZNI
| FAZNI | Sebastián Ordóñez | Apoyo Adtvo: Viviana Díaz
|  | Acumulado tareas asignadas | 13
|  | Tareas terminadas | 8
|  | Tareas asignadas mes actual | 0
|  | Tareas activas | 5
|  | Tareas completadas | 5
|  | Tareas con retraso | 0
ÁREA | FECHA ASIGNACION | TAREA | RESPONSABLE(S) | ESTADO | DIAS TRAB. TAREA | AVANCE SUBTAREAS | NOTAS | SUBTAREAS | COMPLETADA POR: | PRIORIDAD | INICIO | VENCIMIENTO | Es periódica | Con retraso | FINALIZACIÓN | Asignación Mes Actual
FAZNI | 2026-02-24 | Revisión matriz y power BI | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | En Curso |  |  | Revisar la matriz de los proyectos la cual fue hablada en la reunión del DNP |  | DORA TATIANA REINA ACOSTA | Media |  |  | FALSE | FALSE | 2026-03-26 | 0
FAZNI | 2026-03-16 | Memoria Justificativa | DAVID ANDRES GRAJALES MARIN | En Curso | 39 |  | Memoria Justificativa Convocatoria FAZNI 2026 |  |  | Media | 16/03/2026 | 2026-04-30 | FALSE | FALSE |  | 0
FAZNI | 2026-02-09 | Plan de mejora | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | Completada | 38 | 4/4 | El procedimiento se encuentra en revisión por parte de Cristian Velásquez | Realizar los ajustes al procedimiento y enviarlo a revisión de Cristian Velásquez;Entrega final (26-02-2026);Revisión de Cristian Velásquez;Preparar el procedimiento M-EN-P-05 para revisión en reunión Plan de mejora | FERNANDO BARRETO VALDERRAMA | Media | 23/01/2026 | 2026-02-25 | FALSE | FALSE | 2026-03-02 | 0
FAZNI | 2026-04-14 | ACTA CAFAZNI 93 | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | En Revisión |  | 0/2 | Se encuentra en revision por parte de Martha. | Revision Martha ;Revision y aprobacion por parte del comite |  | Media |  |  | FALSE | FALSE |  | 0
FAZNI | 2026-03-10 | Reporte de avance del acto administrativo | CAMILO ALEJANDRO CARRENO BARRENECHE;VICTOR ALFONSO GARRIDO VELILLA;MARIA CAMILA RICAURTE SANABRIA;DAVID ANDRES GRAJALES MARIN | Completada |  |  | Coordinar el ajuste del proyecto de acto administrativo de los fondos FAZNI y FAER y enviar reporte de avance el día 12/03/202 |  | CAMILO ALEJANDRO CARRENO BARRENECHE | Media |  | 2026-03-12 | FALSE | FALSE | 2026-03-12 | 0
FAZNI | 2026-04-14 | Informe Proyecto de inversion PIIP | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ;CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA | En Curso | 14 |  | Presentar informe PIIP los primeros 5 dias de cada mes. |  | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Media | 10/04/2026 | 2026-04-16 | FALSE | FALSE | 2026-04-14 | 0
FAZNI | 2026-04-24 | Organización Carpetas del FONDO | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | En Curso |  | 0/1 | Apoyo administrativo en esta tarea Angie Viviana Diaz C. | Reunión 27 abril / Estandarización de Carpetas |  | Importante |  | 2026-05-30 | FALSE | FALSE |  | 0
FAZNI | 2026-02-11 | Informe Proyecto de inversion PIIP | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ;CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA | En Curso | 23 |  | Presentar informe PIIP los primeros 5 dias de cada mes. |  | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Media | 01/04/2026 | 2026-04-07 | FALSE | FALSE | 2026-04-14 | 0
FAZNI | 2026-02-24 | INFORME SENTENCIAS 2025 | OCTAVIO ENRIQUE BONETT LAZARO;DAVID ANDRES GRAJALES MARIN | Completada |  | 0/1 | Entregar informe: Sentencia 03-2025, 04-2025, y 05-2025. En los adjuntos de la tarea se encuentra el memorando mediante el cual se envio a la OAJ | Revision Sebastian Ordoñez, y David Grajales | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | Media |  | 2026-02-27 | FALSE | FALSE | 2026-03-02 | 0
FAZNI | 2026-02-27 | Revisión resolución FAZNI | VICTOR ALFONSO GARRIDO VELILLA | Completada |  | 1/2 |  | Enviar observaciones;Revisar resolución | DORA TATIANA REINA ACOSTA | Media |  | 2026-03-05 | FALSE | FALSE | 2026-03-10 | 0
FAZNI | 2026-04-14 | Actualización de ficha del proyecto de inversión | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ;CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA;ROSA ANGELICA MATIZ PAEZ | En Curso |  | 0/4 | Ajuste de ficha para anteproyecto. | Revision DNP ;Revision por planeación ;Ajuste de formato de documento ;Revision Hacienda |  | Media |  |  | FALSE | FALSE |  | 0
FAZNI | 2026-04-14 | Informe Proyecto de inversion PIIP | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ;CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA | En Curso | -16 |  | Presentar informe PIIP los primeros 5 dias de cada mes. |  |  | Media | 10/05/2026 | 2026-05-16 | TRUE | FALSE |  | 0
FAZNI | 2026-02-24 | Proyecto Resolución: 40378 del 2023 | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ;DAVID ANDRES GRAJALES MARIN | Completada |  |  |  |  | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Media |  | 2026-02-27 | FALSE | FALSE | 2026-03-18 | 0
Total | 5 | [13 empty] | 0 | 0
Formulas:
Asignación Mes Actual = IF(MONTH(qry_Tareas_FAZNI[[#This Row],[FECHA ASIGNACION]])=MONTH(TODAY()),1,0)