## PNER
| PNER | Jeraldyne Tautiva | Apoyo Adtvo: Carolina García / Viviana Díaz / Tatiana Reina / Fernando Barreto
|  | Acumulado tareas asignadas | 11
|  | Tareas terminadas | 2
|  | Tareas asignadas mes actual | 0
|  | Tareas activas | 9
|  | Tareas completadas | 1
|  | Tareas con retraso | 3
ÁREA | FECHA ASIGNACION | TAREA | RESPONSABLE(S) | ESTADO | DIAS TRAB. TAREA | AVANCE SUBTAREAS | NOTAS | SUBTAREAS | COMPLETADA POR: | PRIORIDAD | INICIO | VENCIMIENTO | Es periódica | Con retraso | FINALIZACIÓN | Asignación Mes Actual
PNER | 2026-03-13 | Base de datos-Socialización PNER | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | En Curso |  | 0/6 | Consolidar la información de todas las socializaciones PNER que se realizen en el mes. Se debe agregar el registro prsupuestal y los radicados de las comunicaciones emitidas para cada comisión. | La Unión-Nariño;Dibulla ;Cauca ;Barrancabermeja ;Arauca ;La Guajira |  | Media |  | 2026-03-31 | FALSE | TRUE |  | 0
PNER | 2026-04-24 | Registro comisión La Unión / Nariño en base de datos. | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | En Curso | [5 empty] | Media |  | 2026-04-27 | FALSE | FALSE |  | 0
PNER | 2026-03-13 | Registros de documento comisiones | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO;DORA TATIANA REINA ACOSTA;ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | En Curso |  | 1/4 | Solicitar listas de asistencia, actas y registro fotográfico a Contratistas de las comisiones: - Arauca (Viviana): Se da por culminada la actividad. - Cauca (Carolina) : Aun no se ha llevado acabo porque no hay confirmacion de las alcaldias - Barrancabermeja (Tatiana): Se enviaron las comunicaciones para confirmar asistencia de las alcaldías el día 28 de abril. (Laura y Rosa Gomez) | Arauca;Dibulla;Barrancabermeja;Cauca |  | Media |  |  | FALSE | FALSE |  | 0
PNER | 2026-04-24 | Registro comisión Arauca en base de datos. | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | En Curso | [5 empty] | Media |  | 2026-04-27 | FALSE | FALSE |  | 0
PNER | 2026-03-13 | Solicitud- DNEP-Unidad implementación y ART | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | En Revisión |  | 1/1 | Solicitar la información a Jeraldyn sobre las reuniones con DNE, la Unidad de implementación y ART, los primeros 5 dias del mes. Se encuentra en revision por parte de Jeraldyn. | ya se envio solicitud de la información. |  | Media |  | 2026-04-01 | FALSE | TRUE |  | 0
PNER | 2026-03-13 | Avances proyectos de inversión PIIP | JERALDYN TAUTIVA GUARIN;CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA | En Curso | 23 |  | Reporte mensual de los avances proyectos de inversión |  |  | Media | 01/04/2026 | 2026-04-07 | TRUE | TRUE |  | 0
PNER | 2026-04-24 | Registro comisión Dibulla en base de datos. | DORA TATIANA REINA ACOSTA | En Curso | [5 empty] | Media |  | 2026-04-27 | FALSE | FALSE |  | 0
PNER | 2026-03-18 | Comision LA UNION - NARIÑO | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ;ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | En Curso | 37 | 3/3 | Socializacion PNER al municipio La Union y municipios aledaños | Acta, asistencias y registro fotografico ;Comunicado a la alcaldia de La Union Solicitando el espacio para el evento. ;Comunicaciones invitaciones a la socializacion PNER | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | Media | 18/03/2026 | 2026-03-31 | FALSE | FALSE | 2026-04-15 | 0
PNER | 2026-04-24 | Registro comisión Barrancabermeja en base de datos. | DORA TATIANA REINA ACOSTA | En Curso | [5 empty] | Media |  | 2026-04-29 | FALSE | FALSE |  | 0
PNER | 2026-04-24 | Registro comisión Cauca en base de datos. | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | En Curso | [5 empty] | Media |  | 2026-04-27 | FALSE | FALSE |  | 0
PNER | 2026-02-11 | Avances proyectos de inversión PIIP | JERALDYN TAUTIVA GUARIN;CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA | Completada |  |  | Reporte mensual de los avances proyectos de inversión |  | MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA | Media |  | 2026-03-06 | FALSE | FALSE | 2026-03-13 | 0
Total | 9 | [13 empty] | 0 | 0
Formulas:
Asignación Mes Actual = IF(MONTH(qry_Tareas_PNER[[#This Row],[FECHA ASIGNACION]])=MONTH(TODAY()),1,0)