## DUPIS
DUPIS | Laura Baracaldo | Apoyo Adtvo: Viviana Díaz / Fernando Barreto
| Acumulado tareas asignadas | 9
| Tareas terminadas | 4
| Tareas asignadas mes actual | 0
| Tareas activas | 5
| Tareas completadas | 0
| Tareas con retraso | 1
CREACIÓN | TAREA | RESPONSABLE(S) | ESTADO | DIAS TRABAJADOS | AVANCE SUBTAREAS | NOTAS | SUBTAREAS | COMPLETADA POR: | PRIORIDAD | INICIO | VENCIMIENTO | PERIÓDICA | RETRASO | FINALIZACIÓN | Depósito | CREADO POR | AÑO | Asignación mes actual
2026-02-09 | Actualización de procedimientos M-EN-P-02 | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Curso | 103 | 2/2 | Revisar si el procedimiento se requiere ajustes y actualizarlo al nuevo formato. M-EN-P-02 Procedimiento de Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social | Actualizar al nuevo formato;Revisar si requiere ajustes |  | Media | 2026-01-26 |  |  | FALSE |  | DUPIS | MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA | 2026 | 0
2026-02-16 | Actualización Matriz DUPIS | FERNANDO BARRETO VALDERRAMA;DAVID STIVEN CASTRO MADRIGAL;ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES;LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Curso | 77 | 6/12 | -En reunión entre la Ing. Laura Baracaldo y Fernando Barreto se aprobó el ajuste del archivo Excel y se programa reunión con David Castro miércoles 18 de marzo - 9;00 am. Se actualizó el Excel y ya está en la carpeta del SharePoint de DUPIS. -Se realizo reunón el 14 de abril y se llego al acuerdo para ajustar cambios en la matriz y la generacion de comunicaciones: una para los ingenieros solictando información y proyeccion de la segunda comunicación para la OAJ. -Se realizo reunón el 23 de abril , donde se evidencio el envio de la informacion de las DUPIS 2020, y se envio solicitud a la OAJ de los conceptos / resoluciones emitidos por ellos. | Revisar carpetas en OneDrive;Actualización 2023;Prueba de busqueda de Resoluciónes;Actualización 2025;Comunicado suministro de informacion para la OAJ ;Generar comunicado a Ingenieros DUPIS;Actualización 2024;Ajuste de matriz por David ;Actualización 2022;Crear estructura matriz;Crear plantilla en Excel;Actualizacion de carpestas DUPIS con el suministro de la informacion de los ingenieros | FERNANDO BARRETO VALDERRAMA | Importante | 2026-02-13 |  |  | FALSE | 2026-05-04 | DUPIS | MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA | 2026 | 0
2026-04-14 | Ajuste de la matriz por parte de David |  | Completada | 0 |  |  |  | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Media |  |  |  | FALSE | 2026-04-14 | DUPIS | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-23 | DUPIS - 2020 | FERNANDO BARRETO VALDERRAMA;ROSA ENRIQUELINA GOMEZ CORREDOR;DAVID STIVEN CASTRO MADRIGAL;LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Revisión | 11 |  | De acuerdo al requerimiento que fue allegado a Juan Sebastian, ya se respondio la solicitud de las Dupis relacionadas a 2020. Se encuentra en revision por parte de él y se realizó solicitud de la información faltante a la OAJ. |  | FERNANDO BARRETO VALDERRAMA | Media |  |  |  | FALSE | 2026-05-04 | DUPIS | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-24 | Actualización Matriz DUPIS 2024-2025 | DAVID STIVEN CASTRO MADRIGAL | En Curso | 29 |  |  |  |  | Media |  |  |  | FALSE |  | DUPIS | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-24 | Actualizacion Matriz Dupis 2022 | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Curso | 29 |  | Se realizara validaciòn de las DUPIS faltantes en ese año, el dia 11 de mayo. |  |  | Media |  |  |  | FALSE |  | DUPIS | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-24 | Actualizacion Matriz Dupis 2023 | ROSA ENRIQUELINA GOMEZ CORREDOR;ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | En Curso | 12 |  |  |  | ROSA ENRIQUELINA GOMEZ CORREDOR | Media |  |  |  | FALSE | 2026-05-06 | DUPIS | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-24 | Actualizacion Matriz Dupis 2020 hacia atrás | FERNANDO BARRETO VALDERRAMA | En Curso | 29 |  |  |  |  | Importante |  |  |  | FALSE |  | DUPIS | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-28 | Completar Información Dupis | FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO | En Curso | 25 |  | Por favor ayúdanos a actualizar la Matriz DUPIS, con los soportes enviados por el ingeniero Sebastián Ordoñez, de manera que cada uno de los documentos esté relacionado en la Base de datos DUPIS 01. PROYECTOS 2023-2026 Aquí podrás encontrar la matriz y cada una de las carpetas con los proyectos y así podrás completar la información con los soportes enviados. ¡Quedo atenta, gracias! Se asigno reunion para el dia lunes 11 de mayo para revisar la reazlizacion y actulizacion de la tarea. |  |  | Importante |  | 2026-04-29 |  | TRUE |  | DUPIS | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
Formulas:
Asignación mes actual = IF(MONTH(qry_DUPIS__2[[#This Row],[CREACIÓN]])=MONTH(TODAY()),1,0)