## FAZNI
FAZNI | Sebastián Ordóñez | Apoyo Adtvo: Viviana Díaz
| Acumulado tareas asignadas | 13
| Tareas terminadas | 9
| Tareas asignadas mes actual | 0
| Tareas activas | 4
| Tareas completadas | 0
| Tareas con retraso | 0
CREACIÓN | TAREA | RESPONSABLE(S) | ESTADO | DIAS TRABAJADOS | AVANCE SUBTAREAS | NOTAS | SUBTAREAS | COMPLETADA POR: | PRIORIDAD | INICIO | VENCIMIENTO | PERIÓDICA | RETRASO | FINALIZACIÓN | Depósito | CREADO POR | AÑO | Asignación mes actual
2026-02-09 | Plan de mejora | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | Completada | 21 | 4/4 | El procedimiento se encuentra en revisión por parte de Cristian Velásquez | Realizar los ajustes al procedimiento y enviarlo a revisión de Cristian Velásquez;Entrega final (26-02-2026);Revisión de Cristian Velásquez;Preparar el procedimiento M-EN-P-05 para revisión en reunión Plan de mejora | FERNANDO BARRETO VALDERRAMA | Media | 2026-01-23 | 2026-02-25 |  | FALSE | 2026-03-02 | FAZNI | MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA | 2026 | 0
2026-04-14 | Informe Proyecto de inversion PIIP | CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA;SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | En Curso | 39 |  | Presentar informe PIIP los primeros 5 dias de cada mes. |  |  | Media | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | FALSE |  | FAZNI | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-14 | Informe Proyecto de inversion PIIP | CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA;SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | En Curso | 0 |  | Presentar informe PIIP los primeros 5 dias de cada mes. |  | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Media | 2026-04-10 | 2026-04-16 |  | FALSE | 2026-04-14 | FAZNI | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-02-11 | Informe Proyecto de inversion PIIP | CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA;SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | En Curso | 62 |  | Presentar informe PIIP los primeros 5 dias de cada mes. |  | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Media | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  | FALSE | 2026-04-14 | FAZNI | MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA | 2026 | 0
2026-02-24 | Proyecto Resolución: 40378 del 2023 | DAVID ANDRES GRAJALES MARIN;SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | Completada | 22 |  |  |  | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Media |  | 2026-02-27 |  | FALSE | 2026-03-18 | FAZNI | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | 2026 | 0
2026-02-24 | INFORME SENTENCIAS 2025 | OCTAVIO ENRIQUE BONETT LAZARO;DAVID ANDRES GRAJALES MARIN | Completada | 6 | 0/1 | Entregar informe: Sentencia 03-2025, 04-2025, y 05-2025. En los adjuntos de la tarea se encuentra el memorando mediante el cual se envio a la OAJ | Revision Sebastian Ordoñez, y David Grajales | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | Media |  | 2026-02-27 |  | FALSE | 2026-03-02 | FAZNI | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | 2026 | 0
2026-02-24 | Revisión matriz y power BI | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | En Curso | 30 |  | Revisar la matriz de los proyectos la cual fue hablada en la reunión del DNP |  | DORA TATIANA REINA ACOSTA | Media |  |  |  | FALSE | 2026-03-26 | FAZNI | DORA TATIANA REINA ACOSTA | 2026 | 0
2026-02-27 | Revisión resolución FAZNI | VICTOR ALFONSO GARRIDO VELILLA | Completada | 11 | 1/2 |  | Enviar observaciones;Revisar resolución | DORA TATIANA REINA ACOSTA | Media |  | 2026-03-05 |  | FALSE | 2026-03-10 | FAZNI | DORA TATIANA REINA ACOSTA | 2026 | 0
2026-03-10 | Reporte de avance del acto administrativo | MARIA CAMILA RICAURTE SANABRIA;DAVID ANDRES GRAJALES MARIN;CAMILO ALEJANDRO CARRENO BARRENECHE;VICTOR ALFONSO GARRIDO VELILLA | Completada | 2 |  | Coordinar el ajuste del proyecto de acto administrativo de los fondos FAZNI y FAER y enviar reporte de avance el día 12/03/202 |  | CAMILO ALEJANDRO CARRENO BARRENECHE | Media |  | 2026-03-12 |  | FALSE | 2026-03-12 | FAZNI | DORA TATIANA REINA ACOSTA | 2026 | 0
2026-03-16 | Memoria Justificativa | DAVID ANDRES GRAJALES MARIN | En Curso | 68 |  | Memoria Justificativa Convocatoria FAZNI 2026 Pendiente comunicacion con Martha 14/05/2026 Pendiente seguimiento y comunicación con el doctor David. 14/05/2026 |  |  | Media | 2026-03-16 | 2026-05-22 |  | FALSE |  | FAZNI | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-14 | Actualización de ficha del proyecto de inversión | CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA;ROSA ANGELICA MATIZ PAEZ;SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | En Revisión | 39 | 3/4 | Ajuste de ficha para anteproyecto. Esta en revisión por parte del DNP | Revision DNP ;Revision por planeación ;Ajuste de formato de documento ;Revision Hacienda |  | Media |  |  |  | FALSE |  | FAZNI | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-14 | ACTA CAFAZNI 93 | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | En Revisión | 22 | 0/2 | Se encuentra en revision por parte de Martha. | Revision Martha ;Revision y aprobacion por parte del comite | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | Media |  |  |  | FALSE | 2026-05-06 | FAZNI | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-24 | Organización Carpetas del FONDO | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | En Curso | 29 | 1/1 | Apoyo administrativo en esta tarea Angie Viviana Diaz C. Se asistio a la reunion para estandarizar el orden de las carpetas. | Reunión 27 abril / Estandarización de Carpetas |  | Importante |  | 2026-05-30 |  | FALSE |  | FAZNI | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
Formulas:
Asignación mes actual = IF(MONTH(qry_FAZNI__2[[#This Row],[CREACIÓN]])=MONTH(TODAY()),1,0)