## PNER
PNER | Jeraldyne Tautiva | Apoyo Adtvo: Carolina García / Viviana Díaz / Tatiana Reina / Fernando Barreto
| Acumulado tareas asignadas | 12
| Tareas terminadas | 7
| Tareas asignadas mes actual | 0
| Tareas activas | 5
| Tareas completadas | 0
| Tareas con retraso | 4
CREACIÓN | TAREA | RESPONSABLE(S) | ESTADO | DIAS TRABAJADOS | AVANCE SUBTAREAS | NOTAS | SUBTAREAS | COMPLETADA POR: | PRIORIDAD | INICIO | VENCIMIENTO | PERIÓDICA | RETRASO | FINALIZACIÓN | Depósito | CREADO POR | AÑO | Asignación mes actual
2026-03-13 | Avances proyectos de inversión PIIP | JERALDYN TAUTIVA GUARIN;CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA | En Curso | 71 |  | Reporte mensual de los avances proyectos de inversión |  |  | Media | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  | TRUE |  | PNER | MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA | 2026 | 0
2026-02-11 | Avances proyectos de inversión PIIP | JERALDYN TAUTIVA GUARIN;CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA | Completada | 30 |  | Reporte mensual de los avances proyectos de inversión |  | MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA | Media |  | 2026-03-06 |  | FALSE | 2026-03-13 | PNER | MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA | 2026 | 0
2026-03-13 | Registros de documento comisiones | DORA TATIANA REINA ACOSTA;ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES;ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | En Curso | 71 | 4/5 | Solicitar listas de asistencia, actas y registro fotográfico a Contratistas de las comisiones: Arauca (Viviana): Se da por culminada la actividad. Cauca (Carolina) : Aun no se ha llevado acabo porque no hay confirmacion de las alcaldias Barrancabermeja (Tatiana): Se enviaron las comunicaciones para confirmar asistencia de las alcaldías el día 28 de abril. (Laura y Rosa Gomez A la fecha 6 de mayo aun no se ha llevado a cabo la comision del Cauca. | Arauca;Dibulla;Nariño La Unión ;Barrancabermeja;Cauca |  | Media |  |  |  | FALSE |  | PNER | MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA | 2026 | 0
2026-03-13 | Base de datos-Socialización PNER | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | En Curso | 71 | 0/6 | Consolidar la información de todas las socializaciones PNER que se realizen en el mes. Se debe agregar el registro prsupuestal y los radicados de las comunicaciones emitidas para cada comisión. | La Unión-Nariño;Dibulla ;Cauca ;Barrancabermeja ;Arauca ;La Guajira |  | Media |  | 2026-03-31 |  | TRUE |  | PNER | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | 2026 | 0
2026-03-13 | Solicitud- DNEP-Unidad implementación y ART | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | En Revisión | 71 | 1/1 | Solicitar la información a Jeraldyn sobre las reuniones con DNE, la Unidad de implementación y ART, los primeros 5 dias del mes. Se encuentra en revision por parte de Jeraldyn. | ya se envio solicitud de la información. |  | Media |  | 2026-04-01 |  | TRUE |  | PNER | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | 2026 | 0
2026-03-18 | Comision LA UNION - NARIÑO | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES;SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | En Curso | 28 | 3/3 | Socializacion PNER al municipio La Union y municipios aledaños | Acta, asistencias y registro fotografico ;Comunicado a la alcaldia de La Union Solicitando el espacio para el evento. ;Comunicaciones invitaciones a la socializacion PNER | SEBASTIAN ORDONEZ MUNOZ | Media | 2026-03-18 | 2026-03-31 |  | FALSE | 2026-04-15 | PNER | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-24 | Registro comisión Arauca en base de datos. | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Completada | 12 |  | Registro de radicados de comunicaciónes para la socialización PNER. Registro presupuestal |  | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Media |  | 2026-05-06 |  | FALSE | 2026-05-06 | PNER | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-24 | Registro comisión Barrancabermeja en base de datos. | DORA TATIANA REINA ACOSTA | En Curso | 11 |  |  |  | DORA TATIANA REINA ACOSTA | Media |  | 2026-05-04 |  | FALSE | 2026-05-05 | PNER | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-24 | Registro comisión Cauca en base de datos. | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO | En Curso | 29 |  |  |  |  | Media |  | 2026-04-27 |  | TRUE |  | PNER | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-24 | Registro comisión Dibulla en base de datos. | DORA TATIANA REINA ACOSTA | En Curso | 4 |  |  |  | DORA TATIANA REINA ACOSTA | Media |  | 2026-04-27 |  | FALSE | 2026-04-28 | PNER | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-24 | Registro comisión La Unión / Nariño en base de datos. | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Completada | 12 |  | Registro de radicados de comunicaciónes para la socialización PNER. Registro presupuestal |  | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | Media |  | 2026-05-06 |  | FALSE | 2026-05-06 | PNER | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
2026-04-30 | Evidencias Comision Barrancabermeja | ROSA ENRIQUELINA GOMEZ CORREDOR;LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON |  | 2 |  | Estimadas buen día, De acuerdo a el plan de socialización PNER, se solicita el registro de las evidencias de la comisión de Barrancabermeja, en la siguiente carpeta: 2026-04-28__BARRANCABERMEJA ¡Gracias, quedo atenta! |  | ROSA ENRIQUELINA GOMEZ CORREDOR | Media |  | 2026-05-06 |  | FALSE | 2026-05-02 | PNER | ANGIE VIVIANA DIAZ CORTES | 2026 | 0
Formulas:
Asignación mes actual = IF(MONTH(qry_PNER__2[[#This Row],[CREACIÓN]])=MONTH(TODAY()),1,0)