## inf
# | Mes | Tipo | Subtipo | Fecha OT | N.Rad.OT - # Expediente | N.Rad.Qyr | Direccion | Barrio | Fecha Visita | No. Informe | N.Rad.Informe | DesCRipcion Solicitado | DesCRipcion Observado | No. de Expediente y Inspección
1 | 10 |  |  | 2025-10-20 |  |  | CR 18 B # 51 - 71 SUR | SAN CARLOS | 2025-10-20 |  |  | ACTA OPERATIVO OBRAS Y URBANISMO | De oficio, se observa obra de construccion en ejecucion. Los Profesionales adscritos al £rea de GestiÛn Policiva y JurÌdica, procedemos a realizar VISITA TECNICA; al lugar objeto del reporte, Kra 18B # 51-71 sur, Barrio San Carlos, Localidad de Tunjuelito. En el sitio se observa predio medianero con edificaciÛn nueva en proceso de construccion, de cuatro (4) pisos, con estructura y proyeccion para cinco (5) pisos, a nivel de estructura y mamposteria. Tiene un cerramiento provisional en lamina tomandose 1 mt del anden y dejando 1 mt de circulacion. La valla en el sitio informa de licencia # 11001-4-22-0480 con fecha de ejecutoria del 17-05-2022 en la modalidad de obra nueva y demolicion total, la cual ya estaria vencida. Nos atiende el sr. Luis Carlos Lozano como propietario, quien manifiesta que ya se adelanto una prorroga de la licencia, pero no presenta licencia ni permiso del IDU, por lo cual se recomienda remitir a inspecciones de policia para el respectivo control urbanistico.
1 | 10 |  |  | 2025-10-20 | 20255610007802 |  | CR 19 B # 52 - 39 SUR | SAN CARLOS | 2025-10-20 |  |  | ACTA OPERATIVO OBRAS Y URBANISMO | Conforme al Radicado 20255610007802, reporte de CuradurÌa Urbana #3, allegado a esta AlcaldÌa Local, informa de desestimiento de solcitud Licencia de ConstrucciÛn 11001-3-24-2650 con fecha de 17 de diciembre de 2024, en la modalidad de reconocimiento, ampliacion, modificacion y reforzamiento de estructuras, los Profesionales adscritos al £rea de GestiÛn Policiva y JurÌdica, procedemos a realizar VISITA TECNICA; al lugar objeto del reporte, KRA 19B # 52-39 sur, barrio San Carlos, Localidad de Tunjuelito. En el sitio se observa predio medianero de dos (2) pisos, antiguo, sin obras en ejecucion ni recientes. Somos atendidos por el sr Juan Camilo LondoÒo cc. 1027521120, a quien se le mamifiesta que construyan cuando tengan la licencia y de acuerdo a lo autorizado.
1 | 10 |  |  | 2025-10-24 | 20255630106613/20255610089912 |  | CR 18 B # 56 A - 41 SUR | SAN CARLOS | 2025-10-24 |  |  | ACTA OPERATIVO OBRAS Y URBANISMO | Conforme al radicado 20255630106613 y 20255610089912 notificación de curaduría urbana # 3, allegado a esta alcaldía local de Tunjuelito, informando mediante expediente 11001-3-25-0145, acto administrativo 11001-3-25-2014, expedido el 29 de Agosto de 2025, por medio de la cual se entiende desistida una solicitud de licencia de construcción en las modalidades de reconocimiento y licencia de construcción en la modalidad de ampliación, modificación, demolición parcial, reforzamiento de estructuras, para el predio urbano localizado en la dirección Kr 18 B # 56 A 41 Sur, Barrio San Carlos, con chip AAA0020SKCX, matricula inmobiliaria 050S01139046, No se observa obra de construcción reciente.
1 | 10 |  |  | 2025-10-24 | 20255630106613/20255610089912 |  | CR 18 A # 55 - 67 SUR | SAN CARLOS | 2025-10-24 |  |  | ACTA OPERATIVO OBRAS Y URBANISMO | Conforme al radicado 20255630106613 y 20255610089912 notificación de curaduría urbana # 3, allegado a esta alcaldía local de Tunjuelito, informando mediante expediente 11001-3-25-0532, acto administrativo 11001-3-25-1917, expedido el 22 de Agosto de 2025, por medio de la cual se entiende desistida una solicitud de licencia de construcción en las modalidades de obra nueva, demolición total, aprobación de planos de propiedad horizontal, para el predio urbano localizado en la dirección Kr 18 A # 55-67 Sur, Barrio San Carlos, con chip AAA0020SMZM,, matricula inmobiliaria 050S00431022 No se observa obra de construcción reciente.
1 | 10 |  |  | 2025-10-24 | 20255630106613/20255610089912 |  | CR 13 F # 58 A - 47 SUR | SAN BENITO | 2025-10-24 |  |  | ACTA OPERATIVO OBRAS Y URBANISMO | Conforme al radicado 20255630106613 y 20255610089912 notificación de curaduría urbana # 3, allegado a esta alcaldía local de Tunjuelito, informando mediante expediente 11001-3-25-0671, acto administrativo 11001-3-25-2056, expedido el 05 de Septiembre de 2025, por medio de la cual se entiende desistida una solicitud de licencia de construcción en las modalidades de reconocimiento y licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, demolición total, para el predio urbano localizado en la dirección Kr 13 F # 58 A -47 Sur, Barrio San Benito, con chip AAA0021ZNJZ,, matricula inmobiliaria 050S00657785, No se observa obra de construcción reciente.
1 | 10 |  |  | 2025-10-24 | 20255630106613/20255610089912 |  | CR 19 A # 55 - 37 SUR | SAN CARLOS | 2025-10-24 |  |  | ACTA OPERATIVO OBRAS Y URBANISMO | Conforme al radicado 20255630106613 y 20255610089912 notificación de curaduría urbana # 3, allegado a esta alcaldía local de Tunjuelito, informando mediante expediente 11001-3-25-1185, acto administrativo 11001-3-25-2025, expedido el 29 de Agosto de 2025, por medio de la cual se entiende desistida una solicitud de licencia de construcción en las modalidades de reconocimiento y licencia de construcción en la modalidad de ampliación, modificación, aprobación de planos de propiedad horizontal, para el predio urbano localizado en la dirección Kr 19 A # 55-37 Sur, Barrio San Carlos, con chip AAA0020RTXR, Se observa obra de construcción reciente.
1 | 10 |  |  | 2025-10-24 |  |  | CR 17 A # 54 A - 23 SUR | SAN CARLOS | 2025-10-24 |  |  | ACTA OPERATIVO OBRAS Y URBANISMO | Se realiza visita técnica de oficio en la dirección Kr 17 A # 54-23 Sur, en el barrio San Carlos, con chip número AAA0015MOYX, para un predio ubicado en 180 m2 aprox. cuenta con valla amarilla, no se observa obra reciente de construcción. Se recomienda remitir a inspecciones policivas para su respectivo control urbanístico.
1 | 10 |  |  | 2025-10-27 | 20255630106603/20255610089922 |  | CL 65 SUR # 65 A - 56 | ISLA DEL SOL | 2025-10-27 |  |  | ACTA OPERATIVO OBRAS Y URBANISMO | Conforme a los Radicados 20255630106603 (ot), 20255610089922 (qyr) reporte de CuradurÌa Urbana #5, allegado a esta AlcaldÌa Local, informa de Licencia de ConstrucciÛn LC 11001-5-25-2441, con fecha de ejecutoria 25 de septiembre de 2025, en la modalidad de Obra Nueva y Demolicion Total, para una edificacion de 3 pisos, 2 unidades de vivienda, y 1 parqueadero. Los Profesionales adscritos al £rea de GestiÛn Policiva y JurÌdica, procedemos a realizar VISITA TECNICA; al lugar objeto del reporte, CL 65 Sur # 65A-56, Barrio Isla del Sol, Localidad de Tunjuelito. Somos atendidos por Biyen Martinez con cc. 1089.905.732 en calidad de propietario. En el sitio se observa predio medianero con edificaciÛn de cuatro (4) pisos, con obras en ejecucion de obra nueva, a nivel de acabados, en donde se observa una presunta infraccion urbanistica por la construccion del piso 4, y voladizos sucesivos en los pisos 3 y 4, exponiendose a riegos electricos. Por lo cual se recomienda remitir a inspecciones de policia para el respectivo control urbanistico.
1 | 10 |  |  | 2025-10-27 |  |  | CL 65 SUR # 65 A - 38 | ISLA DEL SOL | 2025-10-27 |  |  | ACTA OPERATIVO OBRAS Y URBANISMO | De oficio observamos obra de construccion en curso, con valla informativa amarilla de solicitud de Licencia # LC-11001-5-25-1561 del 18 de septiembre de 2025, en la modalidad de Obra Nueva y Demolcion Total, para una edificacion de 4 pisos y multifamiliar. Los Profesionales adscritos al £rea de GestiÛn Policiva y JurÌdica, procedemos a realizar VISITA TECNICA; al lugar objeto del reporte, CL 65 Sur # 65A-38, Barrio Isla del Sol, Localidad de Tunjuelito. Somos atendidos por Ermina Sanbone con cc. 1004.441.352 en calidad de propietario. En el sitio se observa predio medianero con edificaciÛn de cinco (5) pisos nueva, con obras en ejecucion de obras de ampliacion y modificacion, a nivel de obra gris, de los pisos nuevos 3, 4 y 5, y los pisos 1, 2 y terraza a nivel piso 3 antiguos, en donde se observa una presunta infraccion urbanistica por la construccion de los pisos 4 y 5, y voladizos sucesivos en los pisos 3, 4 y 5, exponiendose a riegos electricos. No presentan licencia de construccion, la cual informan se encuentra en tramite. Adicional se observa el anden lleno de bolsas con escombros a lo que manisifiestan que estan en proceso inminente de recoleccion. Por lo cual se recomienda remitir a inspecciones de policia para el respectivo control urbanistico.
1 | 10 |  |  | 2025-10-27 | 20255630106603/20255610089922 |  | CR 65 A # 62 C - 12 SUR INT 5 | ISLA DEL SOL | 2025-10-27 |  |  | ACTA OPERATIVO OBRAS Y URBANISMO | Conforme a los Radicados 20255630106623 (ot), 20255610089902 (qyr) reporte de CuradurÌa Urbana #2, allegado a esta AlcaldÌa Local, informa de desestimiento de solicitud de licencia res. LC-11001-2-25-3354 de fecha 11 de septiembre de 2025, en la modalidad de reconocimiento, ampliacion, modificacion, reforzamiento estructural y Demolicion parcial. Los Profesionales adscritos al £rea de GestiÛn Policiva y JurÌdica, procedemos a realizar VISITA TECNICA; al lugar objeto del reporte, KRA 65A # 62C12 sur interior 5, Barrio Isla del Sol, Localidad de Tunjuelito. Somos atendidos por David Cangrejo con cc. 79.783.985 en calidad de residente, quien manifiesta que la obra de ampliacion del tercer (3er) piso se encuentra suspendida desde hace 6 meses. En el sitio se observa predio esquinero con edificaciÛn de dos (2) pisos, y ampliacion de un tercer piso reciente, en obra negra y sin cubierta, con vetuztes menor o igual a seis (6) meses de con obras de ampliacion y modificacion de un piso 3. No presentan licencia de construcccion. Por lo cual se recomienda remitir a inspecciones de policia para el respectivo control urbanistico.
1 | 10 |  |  | 2025-10-27 | 20255630106603/20255610089922 |  | CR 33 # 42 - 28 SUR | CLARET | 2025-10-27 |  |  | ACTA OPERATIVO OBRAS Y URBANISMO | Conforme a los Radicados 20255630106623 (ot), 20255610089902 (qyr) reporte de CuradurÌa Urbana #2, allegado a esta AlcaldÌa Local, informa de desestimiento de solicitud de licencia res. LC-11001-2-25-3315 de fecha 9 de septiembre de 2025 en la modalidad de Obra Nueva y Demolicion Total. Los Profesionales adscritos al £rea de GestiÛn Policiva y JurÌdica, procedemos a realizar VISITA TECNICA; al lugar objeto del reporte, KRA 33 # 42-28 sur, Barrio Claret, Localidad de Rafael Uribe Uribe. Encontrandose que la nomenclatura reportada se localiza en la Localidad # 18 de Rafael Uribe Uribe, upz 39 Quiroga, barrio el Claret, Por lo cual se recomienda remitir a la localidad correspondiente.