## Valoración
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto
General | Interno | Planeación | Jurídico | Raro | Insignificante
Específico | Externo | Selección | Económico | Improbable | Menor
|  | Contratación | Social / Pólitico | Posible | Moderado
|  | Ejecución | Operacional | Probable | Mayor
|  |  | Financiero | Casi cierto | Catastrófico
Regulatorio
De la Naturaleza
Ambiental
Tecnológico
Categoría del riesgo
[9 empty] | Valoración del riesgo | Categoría
[9 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[9 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[9 empty] | 5 | Riesgo medio
[9 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
[6 empty] | Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
[6 empty] | Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
[8 empty] | Categoría | Valoración
[8 empty] | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
[8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
[8 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
[8 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
[8 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
Note on A6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Note on B6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Note on C6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación.
Note on A7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
Note on B7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Note on C7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación.
Note on D7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Note on C8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
Note on D8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Note on C9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
Note on D9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Note on D10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Note on D11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Note on D12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Note on D13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Note on D14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

## Matriz Soporte Oracle
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Ejecutiva der Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejándose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos e invitación pública. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DEAJ - CONTRATISTA | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Contratación, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado e invitación pública. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | División de contratos y la unidad técnica responsable. | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la publicación de la invitación publica. | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, jurídica y unidad técnica durante la etapa de planeación. | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecución) | Posible | catastrófico | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | Verificación periódica de los reportes de otras entidades en SECOP, como también consulta en la procuraduría y contraloría previa firma del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | División de Estructuración y Contratos | Desde la selección del contratista | Hasta el inicio de ejecución del contrato | Requiriendo al contratista periódicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Durante el proceso de selección y previa firma del contrato
3 | General | Externo | contractual | Jurídico | El proponente seleccionado se rehúsa a firmar el contrato. | Genera mora en el inicio de la ejecución del contrato y obliga a la entidad a reiniciar el proceso de selección, afectando el cronograma de contratación y la oportuna satisfacción de la necesidad. | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | La invitación pública establecerá un plazo perentorio para la suscripción del contrato por parte del proponente seleccionado. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | División de Contratos | A partir de la comunicación de aceptación de la oferta al proponente seleccionado | Hasta el inicio del contrato. | La División de Contratos verificará el cumplimiento del plazo establecido para la suscripción del contrato y activará los mecanismos de contingencia de ser necesario. | Durante los días hábiles posteriores a la comunicación de selección
4 | Específico | Interno | Liquidación | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de contratos en caso de ser requerido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | NO | El Supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimiento de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
5 | Específico | Interno | Liquidación | Jurídico | No existe mutuo acuerdo entre las partes para liquidar el contrato. | Liquidación unilateral o probable pérdida de competencia para liquidar el contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Contratista, DEAJ | La Supervisión, con el apoyo de la División de contratos hará seguimiento de la obligación en los plazos establecidos para la liquidación del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | NO | El Contratista, la Unidad ejecutora de la DEAJ con el apoyo jurídico de la División de Contratos. | Desde la entrega y recibo de las obras objeto del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente por parte del supervisor y la Unidad encargada del proyecto. | Permanente
6 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periódica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplará la posibilidad de ajustar el objeto contractual y las obligaciones según el caso. | Raro | mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Unidad de Planeación, Unidad de Contratación y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | Hasta la adjudicación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
7 | General | Interno | contractual | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que está obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. | Raro | mayor | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
8 | General | Interno | contractual | Operacional | Cumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. -cesación de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. -defecto en los bienes suministrados o entregados. | retardo, omisión en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados, es decir incumplimiento del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA y SU GARANTE | el supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Contratación. | Raro | mayor | 5 | Riesgo medio | Si | SUPERVISOR - UNIDAD DE CONTRATACION | desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | permanente
9 | General | Externo | contractual | naturaleza | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o situaciones de orden público (paros, huelgas, toque de queda, disturbios civiles) que impidan o dificulten la prestación remota del servicio de soporte técnico por parte del contratista o el acceso de la entidad a los sistemas de información durante la ejecución del contrato. | Retraso o interrupción temporal en la atención de incidentes y requerimientos de soporte, afectando la disponibilidad de los sistemas alojados en la infraestructura de nube pública de Oracle. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | DEAJ - CONTRATISTA | Las partes monitorearán permanentemente las situaciones de orden público o eventos de fuerza mayor que puedan afectar la prestación del servicio. Dado que el soporte se presta de forma remota, el contratista deberá contar con planes de contingencia que garanticen la continuidad del servicio desde ubicaciones alternas. En caso de imposibilidad debidamente acreditada, se podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la entidad, conforme a la normativa aplicable. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Unidad técnica supervisora del proyecto y Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | El supervisor verificará periódicamente la existencia de situaciones de orden público o fuerza mayor que puedan afectar la prestación del servicio remoto, y documentará cualquier novedad en los informes bimestrales de ejecución. | Mensual
10 | General | Externo | Contractual | Jurídico | Pérdida o sustitución de los integrantes del equipo de trabajo requerido para el desarrollo del contrato. | Retraso en el seguimiento, supervisión y verificación de la calidad de los entregables objeto del contrato. | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | El supervisor deberá verificar el cumplimiento de los perfiles requeridos para la sustitución de personal. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Unidad técnica supervisora, Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | La supervisión verificará mensualmente el cumplimiento del personal requerido | Permanente
11 | General | Interno | Contractual | Operacional | Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración del contrato: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo, lo que produce mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría. | Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | A través del supervisor y el personal de apoyo de la DEAJ se verificará y vigilará la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor. | A partir de que se genera o presenta la necesidad de prolongar la duración del contrato. | Hasta su culminación y consecución efectiva del contrato. | La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación del contrato. | Permanente
12 | General | Interno | Contractual | Operacional | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues él al ganar el proceso de selección y firmar el contrato ha demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Raro | catastrófico | 6 | Riesgo alto | Contratista | El supervisor verificará permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informará de presentarse cualquier novedad a la DEAJ. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | La Supervisión y la Unidad Responsable del Proyecto | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | Seguimiento y solicitud de informes de avance del contrato. | Permanente
13 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en la invitación pública; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | moderado | 4 | Riesgo bajo | Contratista | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscripción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | División de contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el registro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de pólizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Permanente
14 | General | Interno | Contractual | Operacional | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o están vinculados con esta. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | Construir y mantener vigente la garantía de cumplimiento. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | División de contratos, supervisor y contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución | Aprobación de la póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | Permanente
15 | Especifico | Externo | Contractual y Ejecución | Operacional | El contratista incumple las obligaciones de soporte técnico especializado CSS Oracle establecidas en el contrato y en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). | Afectación en la disponibilidad y estabilidad de los sistemas alojados en la infraestructura de nube pública de Oracle, con posible impacto en la continuidad de los servicios misionales de la Rama Judicial a nivel nacional. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | DEAJ - CONTRATISTA | Estipulación de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en el contrato, con penalizaciones sobre el valor estimado en horas del requerimiento incumplido por cada ANS que no se cumpla. El supervisor verificará el cumplimiento de los ANS previo a la aprobación de cada consumo de horas de la bolsa, y activará los mecanismos contractuales de incumplimiento de ser necesario. | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | SI | Unidad Técnica supervisora de la DEAJ | Mensualmente realizada la revisión de los ANS previos a la facturación del mes de servicio prestado | Hasta la finalización de la ejecución | El supervisor revisará el cumplimiento de cada ANS al momento de aprobar el consumo de horas de la bolsa correspondiente a cada requerimiento ejecutado, dejando constancia en los informes bimestrales con el detalle de horas consumidas por perfil, ANS cumplidos e incumplidos y penalizaciones aplicadas si hubiere lugar. | Por cada requerimiento ejecutado y en los informes bimestrales
16 | Especifico | interno | Ejecución | Jurídico | Utilización indebida o revelación de información confidencial. | Genera falta de transparencia en el proceso y probable factor de inseguridad para la entidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Toda la información suministrada al Contratista deberá mantenerse con carácter de confidencialidad. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej.: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Unidad técnica supervisora y Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | La supervisión hará seguimiento y tomará o hará uso de los mecanismos pertinentes. | Permanente
17 | Especifico | interno | Ejecución | Operacional | Pérdida parcial o total de información crítica por fallas en el procedimiento, errores técnicos o ausencia de copias de seguridad verificadas previas a la intervención. | Indisponibilidad parcial o total de los sistemas, con afectación grave a la continuidad de los servicios misionales de la Rama Judicial a nivel nacional. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Planes de actualización que incluya dentro de las actividades generar una copia de seguridad previa a la actualización que permita hacer rollback en caso de falla | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Unidad técnica supervisora y Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | La supervisión hará seguimiento y tomará o hará uso de los mecanismos pertinentes. | Permanente
18 | Especifico | Externo | Contractual y Ejecución | Operacional | La demanda de soporte técnico generada durante la ejecución del contrato supera las horas estimadas antes de la fecha de terminación del contrato, agotando la bolsa de horas contratada y dejando a la entidad sin cobertura técnica especializada para la atención de incidentes o mejoras sobre los sistemas. | Desprotección técnica de los sistemas misionales durante el período restante del contrato, con riesgo de incidentes no atendidos oportunamente, posible afectación de la continuidad del servicio judicial a nivel nacional y necesidad de iniciar un nuevo proceso de contratación de manera urgente. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | DEAJ | El supervisor realizará seguimiento mensual al consumo acumulado de la bolsa de horas, discriminado por perfil (TAM II, ASE y Sr. ASE). Emitiendo las alertas formales a la División de Contratos y a la Unidad de Compras Públicas para evaluar la necesidad de una adición contractual, garantizando la continuidad del servicio sin traumatismos. El contratista deberá reportar en cada informe bimestral el saldo disponible de horas por perfil. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor del contrato y División de Contratos | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor consolidará bimestralmente el consumo de horas por perfil con base en los registros de actividades ejecutadas y autorizadas, comparándolo contra la bolsa total contratada. Este seguimiento quedará documentado en los informes bimestrales de ejecución, con indicación del porcentaje de consumo acumulado y el saldo disponible por perfil. | Bimestral
19 | Especifico | interno | Ejecución | Operacional | Oracle retira, sustituye o deja de disponer de alguno de los perfiles técnicos requeridos (TAM II, ASE o Sr. ASE) asignados al contrato, sin notificación previa suficiente o sin garantizar que el perfil sustituto cuente con las certificaciones y el nivel de expertise exigidos en la invitación pública. | Reducción en la calidad y oportunidad del soporte técnico prestado, posible incumplimiento de los ANS establecidos, y afectación en la continuidad operativa de los sistemas SIERJU y SICOF. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | El supervisor verificará en cada intervención que el personal que presta el servicio cuente con cuenta corporativa del dominio @oracle.com y las competencias requeridas, conforme a la obligación específica del contrato. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | Unidad técnica supervisora y Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | El supervisor verificará la identidad y dominio de correo del personal que presta el servicio. En los informes bimestrales se dejará constancia del personal asignado por perfil, los cambios ocurridos si los hubiere, y la verificación de cumplimiento de las certificaciones requeridas. | Permanente
20 | Especifico | interno | Planeación | Regulatorio | Al tratarse de un servicio prestado exclusivamente por Oracle a través de sus partners certificados, cualquier alza unilateral en las condiciones comerciales del fabricante, cambio en las políticas de partnering, reducción del número de partners habilitados en Colombia, o indisponibilidad del servicio CSS en el catálogo del instrumento de contratación aplicable, podría impedir la renovación oportuna del servicio o encarecer significativamente su costo. | Imposibilidad de garantizar la continuidad del soporte técnico especializado sobre los sistemas, con potencial desprotección de la infraestructura crítica de la Rama Judicial y posible necesidad de migración tecnológica no planificada. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | DEAJ-CONTRATISTA | La Entidad realizará revisiones periódicas del mercado de partners Oracle habilitados en Colombia para anticipar restricciones a futuro. Verificación de la condición de partner dentro del proceso de selección como requisito habilitante. Incorporación de obligaciones que exijan mantener tal condición durante toda la ejecución del contrato. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | Unidad técnica supervisora | Desde la estructuración del proceso de contratación | Hasta la liquidación del contrato. | La supervisión hará seguimiento y tomará o hará uso de los mecanismos pertinentes. | Permanente