## FEBRERO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION SUBDIRECCION DE GESTION 2026
CODIGO PROYECTO | NOMBRE POA | ES UN FALLO JUDICIAL (SI/ NO) | NOMBRE EJECUTOR | SECTOR | OFICIO DE CONVOCATORIA NO. | ETAPA CONVOCADA | FECHA REUNION | TIPO REUNION (VIRTUAL/PRESENCIAL) | REALIZADA (SI/NO) | ETAPA SURTIDA (SI/NO | FECHA PROXIMA REUNIÓN | ETAPA PROXIMA REUNION | COMUNIDAD (ES) | TIPO DE COMUNIDAD (INDIGENA- NEGRA- ROM) | No. COMUNIDADES POR CONVOCATORIA | MUNICIPIO | Departamento | Gestor DANCP

## FRISCO
CODIGO PROYECTO | NOMBRE SENTENCIA | NOMBRE EJECUTOR | TIPO DE REUNION (ETAPA DE CONSULTA- INTERINSTITUCIONAL) | OFICIO DE CONVOCATORIA NO. | ETAPA CONVOCADA | FECHA REUNION | TIPO REUNION (VIRTUAL/PRESENCIAL) | CLASE DE REUNIÓN (Solo se reportan en SICOP las reuniones de Consulta Previa) | REALIZADA (SI/NO) | ETAPA SURTIDA (SI/NO | FECHA PROXIMA REUNIÓN | ETAPA PROXIMA REUNION | COMUNIDAD (ES) | TIPO DE COMUNIDAD (INDIGENA- NEGRA- ROM) | No. COMUNIDADES POR CONVOCATORIA | MUNICIPIO | Departamento | Gestor DANCP
PROY-01375 | Cumplimiento Sentencia T-300 de 2017 | Ministerio del Interior - DANCP | Reunión de acercamiento con los representantes del Cabildo Nasa Kwex´s Kiwe, orientada a la estructuración, ajuste y validación de la ruta metodológica del proceso consultivo de etnorreparación. | N/A | Seguimiento de acuerdos | 2026-03-12 | Presencial | CONSULTA PREVIA | SI | SI | Sin fecha programada | Seguimiento de acuerdos | Cabildo Nasa Kwex´s Kiwe | Indígena | 1 | Orito | Putumayo | Carlos Andrés Mora y Stephanie Wild Granadillo
PROY-02160 | Cumplimiento fallo de tutela 2020-00370-01 de 2021 confirmado mediante la orden cuarta de la Sentencia SU-545 de 2023 | Ministerio del Interior - DANCP | Espacio exploratorio de diálogo con los delegados del Resguardo Nasa KIWNAS CXHAB – Alto Lorenzo, orientado a analizar la propuesta de la ruta metodológica del proceso de consulta previa frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. | N/A | Acercamiento y ruta metodológica | 2026-03-13 | Presencial | CONSULTA PREVIA | SI | SI | 15 al 20 de marzo de 2026 | Reunión de acercamiento en Bogotá | Resguardo Nasa KIWNAS CXHAB – Alto Lorenzo | Indígena | 1 | Puerto Asís | Putumayo | Carlos Andrés Mora y Stephanie Wild Granadillo
| Sentencia T-080 de 2017 | Ministerio del Interior - DANCP | Espacio exploratorio de reactivación del proceso consultivo con la delegación de las autoridades del Resguardo Puerto Nare (Pueblo Carijona), en cumplimiento de la Sentencia T-080 de 2017. | N/A | Reactivación del proceso consultivo | 25, 26 y 27 de marzo de 2026 | Presencial | CONSULTA PREVIA | SI | SI | Sin fecha programada | Plan de trabajo 2026 | Resguardo Puerto Nare (Pueblo Carijona) | Indígena | 1 | San José del Guaviare | Guaviare | Carlos Andrés Mora