## Hoja1
CRONOGRAMA EJECUCIÓN POA
OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la reparación integral de la población víctima, con enfoque en la reconstrucción de su tejido social, mediante el apoyo en la implementación de proyectos agropecuarios, de adecuación o construcción de escenarios comunitarios y de dotación mobiliaria para la integración comunitaria.
ITEM | ACTIVIDADES | ACCIONES | PRODUCTOS | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1 | Selección, aprobación y contratación del recurso humano | “Procedimiento de incorporación del talento humano, ejecutado bajo rigurosa sujeción a los perfiles mínimos exigidos en el Anexo Técnico, erigidos como condición sine qua non para la materialización íntegra, armónica y jurídicamente válida de las obligaciones contractuales pactadas. Dicho procedimiento se enmarca en los principios de legalidad, idoneidad y eficiencia, garantizando que la selección y vinculación del personal responda no solo a criterios de mérito y competencia, sino también a la estricta observancia de los requisitos técnicos previamente definidos como soporte estructural del objeto contractual. La omisión o flexibilización de tales exigencias comprometería la legitimidad del proceso y la eficacia de la ejecución contractual, razón por la cual su cumplimiento constituye un imperativo ineludible para la entidad” | Hojas de vida de talento humano | bar: Noviembre 3
|  | En el marco de los procedimientos establecidos para la planeación estratégica y la ejecución programática de las actividades institucionales, se llevará a cabo la sesión inaugural del Comité Técnico, instancia consultiva y deliberativa encargada de analizar, validar y emitir concepto sobre la idoneidad de las hojas de vida presentadas, la coherencia y viabilidad del plan operativo propuesto, así como la pertinencia y secuencialidad del cronograma de actividades. Dicho comité, en ejercicio de sus funciones, actuará como garante de la transparencia, la eficiencia administrativa y la alineación normativa de los instrumentos de gestión, conforme a los principios de mérito, planificación y oportunidad que rigen la función pública. | Acta de comité técnico- Aprobación hojas de vida y Plan operativo de Trabajo | bar: Noviembre 3
|  | Radicación primer pago a UARIV. Desembolso 50 %, en atención a los requerimientos expuestos en la minuta contractual 1. Documento de avance del Plan Operativo de Trabajo: documento de avance del Plan Operativo de Trabajo aprobado en el comité técnico del Convenio y de su ejecución, en el cual se discriminen de manera detallada los lugares de entrega de los proyectos aprobados por la UARIV con corte a 15 de noviembre de 2025. 2. Aprobación del personal mínimo requerido: aprobar la hoja de vida del personal responsable mínimo requerido. La ejecución deberá realizarse conforme a las directrices impartidas por la Unidad y en estricto cumplimiento del procedimiento establecido para los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario – EEAC. 3. Actas de los comités técnicos-operativos y mesas de trabajo. | Documentos y Radicación Primer Pago | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
|  | En cumplimiento de los procedimientos administrativos y normativos que rigen la gestión pública, se procede a la formalización de los vínculos contractuales del talento humano requerido para la ejecución del componente con enfoque comunitario. Dicha formalización se realiza en estricta observancia de los perfiles técnicos definidos en el marco del Anexo técnico, asegurando que la idoneidad profesional, la experiencia acreditada y la sensibilidad comunitaria de los vinculados respondan a las exigencias del objeto contractual. Este acto administrativo se erige como garantía de transparencia, eficacia operativa y alineación normativa, habilitando la ejecución armónica, legítima y conforme a derecho de las actividades proyectadas en el territorio. | minuta contractual de un (1) coordinador de proyecto | bar: Noviembre 4; Enero 2
minuta contractual de un (1) almacenista | bar: Noviembre 4; Enero 2
minuta contractual de tres (3) Ingeniero civil | bar: Noviembre 4; Enero 2
minuta contractual de tres (3) arquitecto | bar: Noviembre 4; Enero 2
minuta contractual de dos (2) ingeniero agrónomos | bar: Noviembre 4; Enero 2
minuta contractual de un (1) médico veterinario | bar: Noviembre 4; Enero 2
minuta contractual de seis (6) apoyos técnicos | bar: Noviembre 4; Enero 2
2 | Preparación del equipo de trabajo | Socialización formal del objeto misional, metas proyectadas y población beneficiaria, así como la elucidación del enfoque metodológico y la arquitectura programática del proyecto En el marco de los principios de transparencia, participación informada y rigor técnico que rigen la gestión pública, se llevaría a cabo la socialización institucional del propósito fundamental del proyecto, los resultados esperados en términos de impacto territorial y transformación social. | Actas de reunión equipo ejecutor | bar: Noviembre 3
Desglose funcional de las atribuciones específicas por perfil profesional, delimitación jerárquica de líneas de reporte y trazabilidad comunicacional, así como asignación formal de roles, funciones y responsabilidades conforme al objeto contractual. En cumplimiento de los principios de claridad operativa, eficiencia administrativa y sujeción normativa, se procede a la exposición detallada de las tareas, competencias y entregables asignados a cada uno de los perfiles profesionales vinculados al proyecto, conforme a los parámetros establecidos en el Anexo Técnico y en armonía con los objetivos misionales del contrato. Asimismo, se buscará establecer la arquitectura organizacional del equipo de trabajo, definiendo con precisión las líneas de reporte jerárquico, los flujos de comunicación interinstitucional e intracomponente, y los responsables directos de cada segmento operativo, logístico, de capacitación y/o seguimiento, garantizando trazabilidad, supervisión efectiva y articulación funcional entre los distintos niveles de ejecución. La asignación de roles, funciones y responsabilidades se formaliza como acto administrativo de carácter vinculante, sustentado en criterios de idoneidad, complementariedad técnica y pertinencia territorial, asegurando que cada actor institucional contribuya de manera eficaz, legítima y conforme a derecho al cumplimiento integral del objeto contractual. | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
1 | Selección, aprobación y contratación del recurso humano | “Procedimiento de incorporación del talento humano, ejecutado bajo rigurosa sujeción a los perfiles mínimos exigidos en el Anexo Técnico, erigidos como condición sine qua non para la materialización íntegra, armónica y jurídicamente válida de las obligaciones contractuales pactadas. Dicho procedimiento se enmarca en los principios de legalidad, idoneidad y eficiencia, garantizando que la selección y vinculación del personal responda no solo a criterios de mérito y competencia, sino también a la estricta observancia de los requisitos técnicos previamente definidos como soporte estructural del objeto contractual. La omisión o flexibilización de tales exigencias comprometería la legitimidad del proceso y la eficacia de la ejecución contractual, razón por la cual su cumplimiento constituye un imperativo ineludible para la entidad” | Hojas de vida de talento humano | bar: Noviembre 3
|  | En el marco de los procedimientos establecidos para la planeación estratégica y la ejecución programática de las actividades institucionales, se llevará a cabo la sesión inaugural del Comité Técnico, instancia consultiva y deliberativa encargada de analizar, validar y emitir concepto sobre la idoneidad de las hojas de vida presentadas, la coherencia y viabilidad del plan operativo propuesto, así como la pertinencia y secuencialidad del cronograma de actividades. Dicho comité, en ejercicio de sus funciones, actuará como garante de la transparencia, la eficiencia administrativa y la alineación normativa de los instrumentos de gestión, conforme a los principios de mérito, planificación y oportunidad que rigen la función pública. | Acta de comité técnico- Aprobación hojas de vida y Plan operativo de Trabajo | bar: Noviembre 3
|  | Radicación primer pago a UARIV. Desembolso 50 %, en atención a los requerimientos expuestos en la minuta contractual 1. Documento de avance del Plan Operativo de Trabajo: documento de avance del Plan Operativo de Trabajo aprobado en el comité técnico del Convenio y de su ejecución, en el cual se discriminen de manera detallada los lugares de entrega de los proyectos aprobados por la UARIV con corte a 15 de noviembre de 2025. 2. Aprobación del personal mínimo requerido: aprobar la hoja de vida del personal responsable mínimo requerido. La ejecución deberá realizarse conforme a las directrices impartidas por la Unidad y en estricto cumplimiento del procedimiento establecido para los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario – EEAC. 3. Actas de los comités técnicos-operativos y mesas de trabajo. | Documentos y Radicación Primer Pago | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
|  | En cumplimiento de los procedimientos administrativos y normativos que rigen la gestión pública, se procede a la formalización de los vínculos contractuales del talento humano requerido para la ejecución del componente con enfoque comunitario. Dicha formalización se realiza en estricta observancia de los perfiles técnicos definidos en el marco del Anexo técnico, asegurando que la idoneidad profesional, la experiencia acreditada y la sensibilidad comunitaria de los vinculados respondan a las exigencias del objeto contractual. Este acto administrativo se erige como garantía de transparencia, eficacia operativa y alineación normativa, habilitando la ejecución armónica, legítima y conforme a derecho de las actividades proyectadas en el territorio. | minuta contractual de un (1) coordinador de proyecto | bar: Enero 3; Abril 1; Julio 1
minuta contractual de un (1) almacenista | bar: Enero 3; Abril 1; Julio 1
minuta contractual de tres (3) Ingeniero civil | bar: Enero 3; Abril 1; Julio 1
minuta contractual de tres (3) arquitecto | bar: Enero 3; Abril 1; Julio 1
minuta contractual de dos (2) ingeniero agrónomos | bar: Enero 3; Abril 1; Julio 1
minuta contractual de un (1) médico veterinario | bar: Enero 3; Abril 1; Julio 1
minuta contractual de seis (6) apoyos técnicos | bar: Enero 3; Abril 1; Julio 1
2 | Preparación del equipo de trabajo | Socialización formal del objeto misional, metas proyectadas y población beneficiaria, así como la elucidación del enfoque metodológico y la arquitectura programática del proyecto En el marco de los principios de transparencia, participación informada y rigor técnico que rigen la gestión pública, se llevaría a cabo la socialización institucional del propósito fundamental del proyecto, los resultados esperados en términos de impacto territorial y transformación social. | Actas de reunión equipo ejecutor | bar: Diciembre 2; Enero 4; Febrero 4; Marzo 4; Abril 4; Mayo 4; Junio 4; Julio 4
Desglose funcional de las atribuciones específicas por perfil profesional, delimitación jerárquica de líneas de reporte y trazabilidad comunicacional, así como asignación formal de roles, funciones y responsabilidades conforme al objeto contractual. En cumplimiento de los principios de claridad operativa, eficiencia administrativa y sujeción normativa, se procede a la exposición detallada de las tareas, competencias y entregables asignados a cada uno de los perfiles profesionales vinculados al proyecto, conforme a los parámetros establecidos en el Anexo Técnico y en armonía con los objetivos misionales del contrato. Asimismo, se buscará establecer la arquitectura organizacional del equipo de trabajo, definiendo con precisión las líneas de reporte jerárquico, los flujos de comunicación interinstitucional e intracomponente, y los responsables directos de cada segmento operativo, logístico, de capacitación y/o seguimiento, garantizando trazabilidad, supervisión efectiva y articulación funcional entre los distintos niveles de ejecución. La asignación de roles, funciones y responsabilidades se formaliza como acto administrativo de carácter vinculante, sustentado en criterios de idoneidad, complementariedad técnica y pertinencia territorial, asegurando que cada actor institucional contribuya de manera eficaz, legítima y conforme a derecho al cumplimiento integral del objeto contractual. | bar: Diciembre 2; Enero 4; Febrero 4; Marzo 4; Abril 4; Mayo 4; Junio 4; Julio 4
3 | Implementación de estrategias logísticas para entrega de elementos por proyecto | Análisis técnico-jurídico de la documentación oficial remitida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en el marco de los proyectos aprobados por dicha entidad. En cumplimiento de los principios de legalidad, trazabilidad documental y rigor institucional, se llevará a cabo la revisión exhaustiva del expediente técnico remitido por la UARIV, el cual contiene los proyectos aprobados por la entidad competente y los cuales deben correponder a la misionalidad de las siguientes dependencia: Grupo de Retonos y Reubicaciones, Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias y Dirección de Asuntos Étnicos. Este ejercicio incluirá la recepción formal de los documentos, la verificación de la naturaleza jurídica, programática y territorial de cada proyecto, así como la identificación precisa de las necesidades operativas, los insumos requeridos para su ejecución y los puntos geográficos definidos como lugares de entrega. La revisión se constituye como etapa preliminar indispensable para la validación técnica, presupuestal y logística de los compromisos adquiridos, asegurando que la ejecución contractual se realice de manera armónica y en cumplimiento de los números de proyectos a impactar: a. Grupo de Retorno y Reubicaciones 482 proyectos, 218 Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario y 264 Esquemas Especiales en la región del Catatumbo. b. Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias (SPAE), 29 proyectos. c. Dirección de Asuntos Étnicos (DAE). 4 proyectos. | Documento técnico-jurídico de acuerdo al listado de los proyectos remitidos por la UARIV, de acuerdo a la viabilidad soportada por la entidad. | bar: Enero 2 to Julio 4
|  | Desagregación técnica de los ítems contractuales, gestión de cotizaciones y análisis comparativo de condiciones de mercado. En cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y trazabilidad que rigen la contratación pública, se procede a la desagregación detallada de cada ítem contemplado en el proyecto, consignando su respectiva especificación técnica, cantidad requerida y unidad de medida, conforme a los parámetros establecidos en el Anexo Técnico y en armonía con el objeto contractual. Acto seguido, se adelanta el procedimiento de solicitud y recolección de cotizaciones, mediante el envío formal de requerimientos de oferta a un mínimo de tres (3) proveedores por cada tipo de elemento, garantizando pluralidad de oferentes, competencia leal y representatividad del mercado. Las propuestas recibidas serán objeto de análisis comparativo, atendiendo criterios de precio unitario, calidad de los bienes ofertados, condiciones logísticas de entrega y tiempos de disponibilidad, con el fin de seleccionar la alternativa más favorable para la entidad contratante, en términos de eficiencia presupuestal, cumplimiento técnico y oportunidad operativa. | Registro de estudio de mercado | bar: Enero 3 to Agosto 2
|  | Proyección de cronograma detallado que establece las fechas de entrega en cada municipio, de acuerdo a la remisión de los proyectos aprobados por la UARIV. Este cronograma permite garantizar una ejecución ordenada, oportuna y alineada con los lineamientos técnicos del proceso, asegurando además la trazabilidad de cada proyecto aprobado y facilitando el control y seguimiento por parte de la entidad. | Cronograma de entregas | bar: Febrero 1 to Agosto 2
|  | Adquisición de bienes conforme a la viabilidad técnico-financiera de los proyectos avalados por la UARIV y articulación logística con proveedores para garantizar la entrega conforme a especificaciones contractuales En atención a los principios de eficiencia, legalidad y pertinencia presupuestal que rigen la contratación pública, se procederá a la adquisición de las unidades requeridas para la ejecución de los proyectos aprobados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), previa verificación de su viabilidad técnica y financiera, conforme a los estudios previos, análisis de costos y disponibilidad presupuestal que sustentan el proceso. Una vez formalizado el proceso de compra, se establece la coordinación operativa con los proveedores seleccionados, a efectos de garantizar la entrega oportuna de los bienes, la verificación rigurosa de la calidad, cantidad y conformidad técnica de los elementos suministrados, y el cumplimiento integral de las especificaciones contempladas en el Anexo Técnico y en los términos contractuales pactados. Este procedimiento se erige como garantía de trazabilidad, transparencia y cumplimiento normativo, asegurando que cada componente adquirido contribuya de manera legítima, eficaz y conforme a derecho al cumplimiento del objeto contractual y al impacto esperado en los territorios priorizados. | Listado de los elementos requeridos para la ejecución de cada proyecto | bar: Enero 3 to Agosto 2
|  | Como parte integral del proceso de ejecución contractual y en observancia de los principios de legalidad, trazabilidad y eficiencia operativa, se hará el alistamiento, embalaje y disposición de los bienes adquiridos, atendiendo rigurosamente las condiciones técnicas, operativas y de presentación establecidas por la UARIV. Dicha actividad logística contempla el acondicionamiento físico de cada elemento, la protección adecuada para su transporte y entrega, y la verificación del cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico, garantizando que los bienes lleguen a su destino en condiciones óptimas, conforme a los estándares de calidad exigidos y en armonía con la normatividad aplicable en materia de contratación pública, transporte, almacenamiento y atención a población víctima. | Evidencia fotográfica de los elementos a transportar | bar: Enero 3 to Agosto 2
|  | Ejecución logística del cargue, traslado y acompañamiento técnico de los bienes hacia el sitio de entrega determinado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) En cumplimiento de los principios de eficiencia operativa, trazabilidad institucional y sujeción normativa, se procede a la ejecución del proceso logístico de cargue, transporte y acompañamiento especializado de los bienes adquiridos, con destino al lugar previamente designado por la UARIV como punto oficial de recepción. Dicha operación contempla la movilización segura, ordenada y conforme a especificaciones técnicas de los elementos, garantizando la integridad física de los mismos, la observancia de los protocolos de manejo y la presencia de personal idóneo para el acompañamiento durante el trayecto y la entrega. Este procedimiento se realiza en estricta armonía con los lineamientos contractuales, las condiciones pactadas con los proveedores y la normatividad vigente en materia de transporte, seguridad y atención a población víctima. | Planillas de transporte de los vehículos Relación de elementos por ruta Relación de soportes de desplazamientos del equipo técnico y profesional para el acompañamiento en las entregas | bar: Febrero 1 to Agosto 2
|  | Ejecución de transporte no carreteable en los casos requeridos en el marco de los municipios dispuestos por la UARIV, para lo cual se destina un porcentaje fijo, independientemente del tipo y cantidades de transporte no carreteable utilizados para la entrega. | Soportes de costos de transporte no carreteable destinados en los trayectos que lo requieran | bar: Febrero 1 to Agosto 2
|  | En cumplimiento de los principios de legalidad, trazabilidad y conformidad contractual, se dejará constancia del acto formal de recepción a satisfacción de los elementos entregados, efectuado por el servidor público debidamente designado por la UARIV para tal fin. Dicha diligencia se llevará a cabo previa verificación del cumplimiento integral de las especificaciones técnicas, cantidades pactadas y condiciones de calidad establecidas en el Anexo Técnico, constatando que los bienes suministrados se ajustan en su totalidad a los requerimientos contractuales y a los estándares exigidos por la entidad. El funcionario receptor, en ejercicio de sus funciones y con fundamento en los principios de responsabilidad y fe pública, suscribe el acta correspondiente, dejando constancia de la conformidad con lo recibido y habilitando la continuidad del proceso de ejecución conforme a derecho. | Acta de recibido a satisfacción y registro fotográfico | bar: Febrero 1 to Agosto 2
4 | Desarrollo de Plataforma Virtual de capacitación. | Diseño integral, desarrollo funcional e implementación operativa de una plataforma virtual de acceso permanente para procesos formativos, con verificación técnica de infraestructura digital y despliegue académico conforme a estándares normativos. En el marco de los principios de innovación pedagógica, accesibilidad tecnológica y eficiencia institucional, se adelantará el proceso de creación, estructuración y puesta en marcha de una plataforma virtual especializada, habilitada para acceso continuo 24/7, destinada a soportar los procesos de capacitación, formación y transferencia de conocimiento previstos en el proyecto. Dicha implementación contempla el diseño arquitectónico de la interfaz, la configuración de sus funcionalidades académicas, y la integración de contenidos conforme a criterios de usabilidad, pertinencia curricular y trazabilidad formativa. Paralelamente, se realiza la verificación técnica del entorno digital, incluyendo la validación del servidor, la contratación del servicio de hosting, la gestión del dominio web y la instalación de los módulos que conforman la plataforma educativa, todo ello en estricta observancia de la normatividad vigente en materia de protección de datos, interoperabilidad y contratación pública. Este despliegue tecnológico se erige como componente estratégico para la ejecución armónica, legítima y conforme a derecho del objeto contractual, garantizando cobertura territorial, continuidad operativa y calidad en los procesos de formación dirigidos a la población beneficiaria | Plataforma educativa multicanal, accesible desde computadores, tabletas y celulares, con disponibilidad 24/7. La cual Incluye dominio personalizado, hosting profesional, sistema de respaldo automático, panel de administración, y mesa de ayuda integrada. | bar: Marzo 1 to Agosto 2
|  | Creación y ejecución de Sistema automatizado de inscripción, generación de credenciales, control de acceso y asignación de roles. Permite inscripciones ilimitadas hasta diciembre de 2025 sin límite en el número de usuarios. | Bases de datos de inscritos en el curso de capacitación virtual | bar: Marzo 1 to Agosto 2
|  | Diseño de estrategia de capacitación (contenidos temáticos y pedagógicos desde la virtualidad, para abordar los siguientes termas y subtemas GESTIÓN-LIDERAZGO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS Duración total: 60 horas virtuales. Modalidad: Virtual, alojado en plataforma multicanal con acceso 24/7. Dirigido a: Líderes comunitarios, funcionarios públicos, organizaciones de víctimas, equipos técnicos Módulo 1. Liderazgo y Gobernanza de Proyectos Módulo 2. Formulación y Gestión de ProyectosComunitarios Módulo 3. Supervisión Técnica y Control de Calidad Módulo 4. Seguimiento Administrativo y Participación Comunitaria Módulo 5. Control Financiero y Rendición de Cuentas Módulo 6. Economía Comunitaria y Sostenibilidad de Proyectos Módulo 7. Apropiación Social y Evaluación Participativa | Contenidos digitales (módulos, videos, guías, evaluaciones). Manual de usuario y protocolo de tutoría. Reportes de avance, indicadores y evaluación de impacto. | bar: Diciembre 1 to Diciembre 4
|  | Desarrollo integral de la estrategia de capacitación virtual dirigida a los beneficiarios y las beneficiarias inscritos, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y comunitarias para la participación activa en los procesos de reconstrucción del tejido social y de desarrollo territorial. Esta fase comprende la puesta en marcha de la plataforma virtual de formación, la ejecución de los módulos temáticos y el acompañamiento pedagógico permanente a las personas participantes, garantizando condiciones de accesibilidad, disponibilidad 24/7 y pertinencia cultural y territorial. | Ejecución de cursos en módulos temáticos, con objetivos específicos, contenidos teóricos, actividades prácticas y recursos complementarios. Incluye simulaciones, rúbricas, retroalimentación personalizada y recursos multimedia. | bar: Enero 2 to Agosto 2
|  | Diseño y ejecución de canal permanente de ayuda, soporte técnico y pedagógico para resolver problemas de acceso, navegación y dudas académicas. Atención por correo electrónico. | Ejecución mesa de ayuda | bar: Enero 2 to Julio 4
5 | Estrategia técnico-administrativa y financiera para el seguimiento y control de los proyectos formulados por la UARIV | Estructuración metodológica del plan de seguimiento, con delimitación de variables críticas para el monitoreo técnico-financiero del proyecto En cumplimiento de los principios de trazabilidad, control institucional y ejecución conforme a derecho, se adelanta la planificación estratégica del proceso de seguimiento, concebido como instrumento técnico de verificación, ajuste y mejora continua en la implementación del proyecto. Dicha planificación contempla la identificación precisa de los componentes a monitorear, entre los cuales se destacan: - Llamadas a entes territoriales, contacto inicial para aceptación proyectos - Sistema de Control Financiero por cada uno de los proyectos - Indicadores financieros: ejecución presupuestal, desviaciones, ahorro - Herramientas de control financiero Este ejercicio de seguimiento se erige como garantía de transparencia, eficacia administrativa y alineación normativa, permitiendo a la entidad contratante ejercer control técnico sobre el avance del proyecto, adoptar medidas correctivas oportunas y asegurar la materialización legítima y armónica del objeto contractual., | Guía metodológica de planificación de seguimiento. Formatos de visita técnica Formatos de control y seguimiento | bar: Marzo 1 to Abril 1
|  | Definición precisa de los objetivos que orientarán el proceso de seguimiento, entendidos como referentes técnicos para la verificación sistemática del avance, cumplimiento y calidad de las acciones ejecutadas. Selección de herramientas de control, cuantitativas como cualitativas, que permitan monitorear variables críticas como cronograma, presupuesto, calidad de entregables, gestión de riesgos y cobertura territorial. Asimismo, se establece la metodología de seguimiento más idónea según el tipo de intervención, diferenciando entre proyectos de dotación institucional, infraestructura social y comunitaria, y provisión de insumos y herramientas agropecuarias. Finalmente, se diseñan y formalizan los formatos técnicos requeridos para la recolección, consolidación y análisis de la información, garantizando que cada instrumento responda a la naturaleza específica del proyecto, facilite la toma de decisiones y asegure la trazabilidad documental ante los órganos de control y supervisión. . | Ficha técnica por proyecto - ficha incluye descripción técnica, cantidades, unidad de medida, cronograma de ejecución, y criterios de aceptación | bar: Febrero 1 to Agosto 2
|  | Diseño y producción de cartilla de formación comunitaria. Impreso. digital, ilustrado y de lenguaje accesible con el desarrollo de las siguientes temáticas: Rol de la comunidad Herramientas técnicas (Lectura de planos y cronogramas- Indicadores de calidad y avance físico - Ejercicios de verificación técnica) Herramientas administrativas ( Interpretación de contratos y convenios- Registro de avances y actas - Mecanismos de denuncia y seguimiento) Herramientas financieras ( Lectura de presupuestos - Identificación de desviaciones - Control comunitario del gasto) | Cartilla de formación comunitaria | bar: Marzo 1 to Agosto 2
|  | Programación de visita técnica post-entrega para verificación de resultados frente a la línea base del proyecto y estructuración del cronograma de seguimiento virtual. En cumplimiento de los principios de trazabilidad, control institucional y ejecución conforme a derecho, se contemplará la realización de una visita técnica en campo dentro de los cinco (5) a diez (10) días hábiles siguientes a la entrega formal de los insumos, con el propósito de verificar el grado de implementación, impacto inicial y conformidad de los resultados obtenidos frente a los indicadores establecidos en la línea base del proyecto. Dicha visita constituye un ejercicio de validación técnica y operativa, orientado a constatar la correspondencia entre lo entregado y lo proyectado, permitiendo identificar desviaciones, oportunidades de mejora y ajustes necesarios para la correcta ejecución contractual. A partir de los hallazgos obtenidos, se procederá a la estructuración de un cronograma de seguimiento virtual, que permita monitorear de manera continua, remota y sistemática el avance del proyecto, garantizando trazabilidad documental, eficiencia operativa y articulación interinstitucional en cada fase de implementación. | Formato de visita técnica- registro de observaciones, hallazgos, recomendaciones y validaciones por parte de equipos técnicos y comunidad. y registro fotográfico | bar: Marzo 1 to Agosto 2
|  | Desarrollo de sesiones virtuales de seguimiento técnico para el fortalecimiento del uso racional de los recursos entregados, con enfoque en la identificación de desviaciones operativas, sus causas estructurales y las medidas correctivas pertinentes. En el marco de los principios de eficiencia administrativa, trazabilidad contractual y mejora continua, se programan sesiones virtuales de seguimiento con el propósito de acompañar técnicamente a los actores responsables en el uso adecuado, legítimo y conforme a derecho de los recursos suministrados en el marco del proyecto. Estas sesiones permiten realizar un análisis sistemático de la ejecución, orientado a detectar oportunamente desviaciones en las dimensiones de tiempo, costo y calidad, contrastando los avances reales frente a los parámetros establecidos en el cronograma, el presupuesto aprobado y las especificaciones técnicas pactadas. A partir de dicha verificación, se procede a la identificación de las causas subyacentes, sean operativas, administrativas o contextuales, y a la formulación de soluciones correctivas, preventivas o de mejora, que garanticen la continuidad armónica del proyecto y la materialización efectiva de sus objetivos misionales. | Actas de sesiones virtuales de seguimiento Formatos de seguimiento y control diligenciados | bar: Marzo 1 to Agosto 2
|  | Redacción técnica y remisión formal de informes de evaluación y seguimiento, derivados del ejercicio de seguimiento a los proyectos debidamente avalados por la entidad competente, como resultado del monitoreo sistemático aplicado a los proyectos previamente aprobados por la autoridad competente. Dichos informes consolidan los hallazgos, avances, desviaciones y recomendaciones surgidas del proceso de verificación, contrastando los resultados obtenidos con los indicadores establecidos en la línea base, el cronograma de ejecución, el presupuesto asignado y las especificaciones técnicas pactadas. La entrega de estos documentos se realizará al apoyo a la supervisión designado, garantizando su validez jurídica, su utilidad operativa y su disponibilidad para auditoría y toma de decisiones estratégicas. | Informes de seguimiento | bar: Marzo 1 to Agosto 2
Nota: En los casos en que los recursos proyectados para las actividades asociadas a talento humano, viáticos y transporte no carreteable no sean ejecutados en su totalidad, estos serán reintegrados y redistribuidos para su destinación en la ejecución de inversiones orientadas a los proyectos de acompañamiento comunitario, conforme a la misionalidad establecida en el Convenio No. 2654-2025.
Nota 2: La proyección y programación de las actividades en la ejecución del convenio se encuentra condicionada a la disponibilidad de bienes en el mercado y a los tiempos de entrega establecidos por los proveedores, circunstancias que constituyen hechos atribuibles a terceros ajenos a la relación contractual directa entre las partes suscribientes.