## RENDIMIENTOS (hidden)
RENDIMIENTO ESTIMADO | 400 | m/día |  | FRENTES | 6
VALOR FRENTE MAQUINARIA CON MATERIAL DE ALCALDÍA
Equipo | Horas/Días | Cantidad | Valor Hora / día | Valor total |  | MATERIAL | Valor
Motoniveladora | 8 | 1 | 221295 | 1770360 |  | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) NORMA RURAL A 84KM IDU-ET-2018 SECCIÓN 510. - M3 | 170649.57
Retrocargador de llantas | 8 | 1 | 151566 | 1212528
Vibrocompactador | 8 | 1 | 157257 | 1258056 |  | Se estima que se va a recebar un 40% de la vía con un espesor de 5cm | 40%
Volqueta Doble Troque | 1 | 1 | 1055683 | 1055683
Volqueta Sencilla | 1 | 2 | 726951 | 1453902 |  | Cantidad m³ al día | 8 |  | 30%
|  |  | Valor día | 6750529 |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Valor mes | 162012696 |  | VALOR X KM MATERIAL | 17064957 |  | 180000 | 27777.7778
5000000000
VALOR FRENTE MAQUINARIA CON MATERIAL TIENDA VIRTUAL
Equipo | Horas/Días | Cantidad | Valor Hora / día | Valor total |  | VALOR KM CON MATERIAL | 27274174.5 | SIN IVA | #REF!
Motoniveladora | 8 | 1 | 221295 | 1770360 |  | VALOR KM SIN MATERIAL | 16876322.5 | SIN IVA
Retrocargador de llantas | 8 | 1 | 151566 | 1212528 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Vibrocompactador | 7 | 1 | 157257 | 1100799 |  | TOTAL KM | #REF!
|  |  | Valor día | 4083687 |  |  | #REF!
#REF!
Se necesitan 12,1 meses para atender 2 veces cada vía

## PPTO
#VALUE! |  | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU DIRECCIÓN DE CAMINOS |  |  |  |  | #VALUE!
ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, POR MEDIO DEL PROGRAMA BANCO DE HORAS PLUS
Duración en meses del proyecto
5
COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CLASIFICACIÓN | VALOR UNITARIO MENSUAL | CAT | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
1.1 | Ingeniero Coordinador - Residente de proyecto | 6000000 | - | 1 | 100% | 5 | 2.3 | 69000000
1.2 | Auxiliar de Coordinador | 3809658 | - | 2 | 100% | 5 | 2.3 | 87622134
1.3 | Inspector de mantenimiento vial | 3800000 | - | 7 | 100% | 5 | 2.3 | 305900000
1.4 | Profesional de Seguridad y salud en el trabajo | 3483116 | - | 3 | 100% | 5 | 2.3 | 120167502
PERSONAL TÉCNICO
2.1 | Auxiliar Vial | 2100000 | - | 12 | 100% | 5 | 2.3 | 289800000
OTROS COSTOS DE PERSONAL
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TIEMPO EN MESES | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL
3.1 | Apoyo Viáticos |  | MONTO AGOTABLE | 5 | 31636020.8352 | 1 | 1.1 | 173998115
3.2 | Horas extras diurnas, nocturnas y festivos |  | MONTO AGOTABLE | N/A | 5000000 | 1 | 2.3 | 11500000
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) * (B) = (3) | [7 empty] | 1057987751
OTROS COSTOS
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TIEMPO EN MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA MANTENIMIENTOS
Alquiler de motocicletas mínimo 125 cc |  |  | MES | 5 | 10 | 1056572 |  | 52828600
Vehículo de 2000 cc o superior, mínimo modelo 2015. Tipo camioneta (Incluye combustible, peajes) |  |  | MES | 5 | 1 | 7804232 |  | 39021160
Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículos para la atención a la red vial del Departamento (Incluye operario, combustible, mantenimientos y demás aplicables) |  |  | MONTO AGOTABLE | 5 | 1 | 1466004635.3 |  | 7330023177
Subtotal Otros Costos (2) | [7 empty] | 7421872937
Presupuesto
TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4) | [7 empty] | 8479860688
IVA (4) * 19% = (5) | [7 empty] | 1611173530
COSTO TOTAL | [7 empty] | 10091034218 | 10091034218 | 0
Nota 1: El presente formato de propuesta económica es inmodificable. El proponente realizará su oferta económica diligenciando el valor de cada unas de las celdas de los ítems correspondientes al presupuesto en las celdas de color verde.
Nota 2: El Factor Multiplicador máximo a reconocer por la entidad será de 2,30. (Exceptuese el ítem de "Apoyo viaticos") Este Factor Multiplicador (FM) tendrá dos componentes: 1. Factor Prestacional equivalente a 1,60. y 2. Gastos de administración, Legalización, Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios equivalente a 0,7
Nota 3: El valor de 0,7 correspondiente al componente 2 del FM, será el máximo a reconocer por parte de la Entidad.
Nota 4: El Factor Prestacional correspondiente al componente 1 del FM debe ser ajustado según la modalidad de vinculación del personal a contratar. En todo caso, la Entidad solo reconocerá las prestaciones imputables a la modalidad de vinculación del personal.
Nota 5: Durante la ejecución, se debe presentar una relación mensual de los profesionales que han hecho parte de las actividades ejecutadas dentro del periodo del reporte, indicando el tipo de vinculación, prestaciones sociales pagadas y su valor.
Nota 6: Los valores unitarios propuestos en el costo de personal ofertados por el proponente, deben incluir todas las prestaciones legales vigentes, así como los respectivos auxilios de transporte y demás que haya lugar.
Nota 7: Ningún salario podrá ser ofertado por debajo del salario mínimo legal vigente del momento de la presentación de la oferta.
Nota 8: La Formulación de montos agotables no podrán ser modificados en ningún caso. Para el ítem "Apoyo viáticos" se considerará como valor máximo el factor multiplicador (FM) de 1.10
Nota 9: Los valores de "Otros Costos" incluyen todos los costos asociados a la ejecución de la actividad, así como su respectiva Administración y Utilidad. Así mismo los valores unitarios de las pestañas "Valor unitario Alquiler Maq" y "Valores Unitario Mantenimientos"

## VALOR VIATICOS
CARGO/OFICIO | UNIDAD | VALOR UNITARIO MÁXIMO DE VIÁTICOS INICIAL | VALOR MÁXIMO A PAGAR PROPORCIONAL AL SALARIO | salario | viático | salario total | % básico | % viático |  | CANTIDAD | TOTAL X MES | TOTAL X CONTRATO
Ingeniero Coordinador - Residente de proyecto | PERSONA | 1692307.6923 |  | 6000000 | 1626785 | 7626785 | 78.67% | 21.33% | 8.67% | 1 | 1692307.6923 | 8461538.4615
Auxiliar de Coordinador | PERSONA | 1632710.5714 |  | 3809658 | 1626785 | 5436443 | 70.08% | 29.92% | 0.0763% | 2 | 3265421.1429 | 16327105.7143
Inspector de mantenimiento vial | PERSONA | 1628571.4286 |  | 3800000 | 1626785 | 5426785 | 70.02% | 29.98% | 0.02304% | 7 | 11400000 | 57000000
Auxiliar Vial | PERSONA | 900000 |  | 2100000 | 897000 | 2997000 | 70.07% | 29.93% | 0.07007% | 12 | 10800000 | 54000000
Profesional de Seguridad y salud en el trabajo | PERSONA | 1492764 |  | 3483116 | 1492247 | 4975363 | 70.01% | 29.99% | 0.007274% | 3 | 4478292 | 22391460
[11 empty] | 31636020.8352 | 158180104.1758
Nota: El proponente deberá ofrecer el valor de los viáticos para el personal de su oferta, no obstante, el valor máximo de los viáticos de cada uno no puede exceder el 30% de la suma entre el salario y los viaticos ofertados, lo cual se encuentra reflejado en la Columna C de color amarillo. Exceptuando el cargo de "Ingeniero coordinador - Residente de Proyecto" el cual no podrá superar el 22% de la suma entre el salario y los viáticos ofertados.

## VALOR ALQUILER
CARGO/OFICIO | UNIDAD | VALOR MÁXIMO POR HORA DE ALQUILER | CANTIDAD X DÍA (X FRENTE) | CANTIDAD X MES (X FRENTE) | CANTIDAD X MES (TODOS LOS FRENTES) | VALOR TOTAL X MES X TODOS LOS FRENTES
Motoniveladora | HORA | 254931.84 | 9 | 252 | 1512 | 385456942.08
Retrocargador / Retroexcavadora de llantas | HORA | 174604.032 | 8.2278 | 230.3797 | 1382.2784 | 241351373.732
Vibrocompactador | HORA | 181160.064 | 7 | 196 | 1176 | 213044235.264
Volqueta Sencilla | DÍA | 837447.552 | 2 | 56 | 336 | 281382377.472
Volqueta Doble Troque | DÍA | 1216146.816 | 1 | 28 | 168 | 204312665.088
Camabaja | TON-KM | 3985.92 | 0 | 3750 | 3750 | 14947200
Camión Grúa tipo Planchón Doble Troque | TON-KM | 2976.768 | 0 | 2250 | 2250 | 6697728
Excavadora sobre orugas (peso entre 7 y 14 toneladas) | HORA | 231039.36 | 0 | 0 | 200 | 46207872
Excavadora sobre orugas (peso entre 15 y 22 toneladas) | HORA | 273718.656 | 0 | 0 | 200 | 54743731.2
Minicargador | HORA | 133261.056 | 0 | 0 | 129.7323 | 17288261.464
Camioneta Escolta (Incluye peajes, combustible y Conductor) | HORA | 572249 | 0 | 0 | 1 | 572249
1466004635.3
1466004635.3
0

## ESTUDIO HORAS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | APU ICCU | APU INVIAS | ICCU MAQ | PROMEDIO | +FMA
1 | Motoniveladora | HORA | 207934 | 226100 | 229850 | 221295 | 254931.84 | FMA | 15.2%
2 | Retrocargador de llantas | HORA | 164614 | 136850 | 153233 | 151566 | 174604.032
3 | Vibrocompactador | HORA | 155951 | 154700 | 161120 | 157257 | 181160.064
4 | Volqueta Sencilla | DÍA | 670936 | 743750 | 766167 | 726951 | 837447.552
5 | Volqueta Doble Troque | DÍA | N/A | 1050000 | 1061366 | 1055683 | 1216146.816
6 | Camabaja | TON-KM | N/A | N/A | 3459.37 | 3460 | 3985.92
7 | Camión Grúa tipo Planchón Doble Troque | TON-KM | N/A | N/A | 2584 | 2584 | 2976.768
8 | Excavadora sobre orugas (peso entre 7 y 14 toneladas) | HORA | N/A | N/A | 200555 | 200555 | 231039.36
9 | Excavadora sobre orugas (peso entre 15 y 22 toneladas) | HORA | 268581 | 196350 | 247878 | 237603 | 273718.656
10 | Minicargador | HORA | N/A | 113050 | 118305 | 115678 | 133261.056