## Hoja1
No. | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1 | OPERACIONAL | Inconsistencias o demoras en el proceso de desembolso de los apoyos de sostenimiento de los beneficiarios, como consecuencia de trámites internos de la Entidad, tales como modificación de medios de pago o entidades adscritas al proceso | * Alteracioes mediaticas * Aumento en el riesgo de deserción * No se satisface la necesidad del convenio. | 4 | 5 | ICETEX | Cumplimiento con la fechas establecidas para giros
2 | OPERACIONAL | No definición de cronograma de desembolsos | * Discontinuidad en las fechas de giros * No se satisface la necesidad del convenio. | 5 | 3 | ICETEX | Definición única de fechas para giros de apoyo de sostenimiento y matrícula.
3 | OPERACIONAL | Demora en presentación de estados de cuenta | * Desconocimiento de la información real y actualizada de los movimientos y saldos del fondo * No se satisface la necesidad del convenio. | 5 | 5 | ICETEX | Cumplimiento con la presentación de las cuentas de cobro dentro de las fechas establecidas
4 | OPERACIONAL | Inclusión errada de beneficiarios por la no validación de requisitos a cumplir por parte de los interesados | * Denuncias por parte de las personas afectadas * Hallazgos de irregularidades por los entes de control * No se satisface la necesidad del convenio. | 2 | 5 | ICETEX | Certificación al MEN del proceso realizado para la validación del cumplimiento de requisitos
5 | OPERACIONAL | Inconsistencias en la base de datos de beneficiarios suministrada por la Entidad | * Presentación de informes estadísticos y financieros errados. * Envío de información incorrecta ante las solicitudes de las partes interesadas (ciudadanos, entes de control, entidades, etc.) * No se satisface la necesidad del convenio. | 4 | 5 | ICETEX | Validación de la información contenida en las bases de datos, depuración de la información errada, certificación de la veracidad de la información concentrada en la base