## Matriz CCE
MATRIZ DE RIESGOS - FORMATO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Proceso de Mínima Cuantía No. 019-MC-BASPC26-2026 - Suministro de elementos de protección personal, prendas/calzado de seguridad, materiales, reactivos e insumos químicos para PTAP, PTAR y piscinas
Escala CCE: Probabilidad (1 a 5) + Impacto (1 a 5) = Valoración (2 a 10). Categoría: 2-4 Bajo; 5 Medio; 6-7 Alto; 8-10 Extremo.
Elaborada a partir del formato CCE de matriz de riesgos y ajustada al objeto contractual de químicos, reactivos, PTAP, PTAR, piscinas y elementos de protección personal.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad inicial | Impacto inicial | Valoración inicial | Categoría inicial | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / control a implementar | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración después del tratamiento | Categoría después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada finalización tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Observaciones / soporte documental sugerido
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Inconsistencia entre necesidad, cantidades, unidades de medida, presentaciones comerciales o especificaciones técnicas de los químicos, reactivos y elementos de protección personal. | Reglas incompletas o ambiguas, ofertas no comparables, adendas, retraso del cierre o adquisición de bienes que no satisfagan la necesidad de PTAP, PTAR y piscinas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Depurar el anexo técnico antes de publicar; verificar unidad de medida, presentación, concentración, norma técnica, cantidad y lugar de entrega; validar con el supervisor técnico y usuario de la necesidad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Comité estructurador / Área técnica / Supervisor designado | Desde la estructuración del estudio previo | Antes de la publicación definitiva de la invitación | Lista de chequeo técnica y revisión cruzada del anexo técnico frente a cotizaciones y plan de necesidades. | Previo a publicación y cada vez que se expida adenda | Soportar con plan de necesidades, cotizaciones, fichas técnicas y validación del área usuaria.
2 | Específico | Interno | Planeación | Económico | Errores en la estimación de precios de referencia, fórmulas, IVA, fletes, embalaje o costos de entrega en zona amazónica. | Topes económicos irreales, ofertas inviables, declaratoria desierta, observaciones de interesados o selección de una oferta que no cubra la logística real del suministro. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Revisar fórmulas de la matriz económica, comparar contra cotizaciones, históricos y mercado; verificar que el precio unitario incluya IVA, transporte, fletes, embalaje y entrega en sitio. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Comité económico / Comité estructurador | Desde el análisis económico | Antes de publicar lista de precios e invitación | Validación de fórmulas, revisión de celdas, comparación de valores atípicos y constancia de revisión. | Previo a publicación y previo al cierre | Control reforzado por antecedente reciente de error en precios de referencia.
3 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas, incompletas o que no incluyan todos los costos de suministro, transporte y entrega. | Adjudicación a proponente que no pueda ejecutar el suministro, generando incumplimientos, solicitudes de ajuste o pérdida de oportunidad. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir lista de precios completa, certificado de sostenibilidad de precios y verificación de que la oferta incluye impuestos, fletes, embalajes, transporte y demás costos asociados. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Comité evaluador económico / Proponente | Desde la presentación de ofertas | Hasta la evaluación económica definitiva | Verificación aritmética y sustancial de la oferta económica y solicitud de aclaración cuando proceda. | Durante evaluación | La evaluación debe verificar que la oferta sea completa, seria y comparable.
4 | Específico | Externo | Contratación | Regulatorio | No constitución, constitución tardía o constitución defectuosa de las garantías exigidas para cumplimiento y calidad/correcto funcionamiento de los bienes. | Retraso en el inicio de ejecución, imposibilidad de cumplir requisitos de ejecución o falta de cobertura frente a defectos, incumplimientos o reposición de bienes no conformes. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Exigir presentación oportuna de garantías; revisar amparos, porcentajes, vigencias, beneficiario, objeto y datos del contratista antes de iniciar ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Comité jurídico / Área de contratación | Desde la comunicación de aceptación de oferta | Antes del inicio de ejecución | Revisión jurídica de póliza o garantía y aprobación previa al inicio. | Una vez adjudicado y cuando se modifique el contrato | Ajustar vigencias y amparos al tipo de suministro.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de químicos, reactivos o productos para tratamiento de agua con concentración, composición, presentación o rendimiento diferente al requerido. | Tratamiento ineficiente de agua potable, residual o piscinas; rechazo de bienes; afectación sanitaria, ambiental u operativa; reposición y retraso en la operación. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir ficha técnica, certificado de calidad o conformidad, concentración, lote, presentación y verificación física al recibo. Rechazar productos que no coincidan con el anexo técnico. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor técnico | Desde la primera entrega | Durante toda la ejecución y garantía | Comparación de producto recibido contra anexo técnico, ficha técnica, etiqueta y certificado de calidad. | En cada entrega | Aplica a cloro, sulfato de aluminio, soda cáustica, cal, alguicidas, floculantes y bacterias.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Entrega de productos químicos sin Ficha de Datos de Seguridad - FDS, sin etiqueta SGA, sin identificación de peligros, lote o información del proveedor. | Imposibilidad de manipulación segura, riesgo para operarios, incumplimiento de seguridad química y rechazo del bien por falta de soporte técnico y regulatorio. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir FDS vigente en español, etiqueta SGA, identificación de lote, fecha de fabricación/vencimiento, fabricante o importador y recomendaciones de almacenamiento/manipulación. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor / Responsable SST o ambiental | Desde la entrega de cada producto químico | Hasta el recibo a satisfacción de cada entrega | Verificación documental y física de FDS, etiqueta, pictogramas, lote y condiciones de empaque. | En cada entrega | Soportado en Ley 55 de 1993 y Decreto 1496 de 2018.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de productos vencidos, próximos a vencer, reempacados, reenvasados sin autorización o con empaque deteriorado. | Pérdida de eficacia del producto, riesgo químico o sanitario, afectación de la calidad del agua, rechazo de bienes y reposición sin costo. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir empaque original sellado, vida útil razonable, fecha de fabricación y vencimiento visible; prohibir reenvase no autorizado; rechazar productos vencidos o con vida útil insuficiente. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor técnico | Desde el recibo de cada entrega | Hasta vencimiento de la garantía técnica | Revisión física de envases, etiquetas, lotes, fechas y estado de embalaje; acta de recibo o rechazo. | En cada entrega | La vida útil mínima debe fijarse en invitación/anexo técnico según tipo de producto.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Derrames, contaminación, humedad, corrosión, ruptura de envases o deterioro de bienes por embalaje, cargue, descargue o transporte inadecuado. | Pérdida del producto, riesgo para personas y ambiente, imposibilidad de uso, retrasos en operación de PTAP/PTAR/piscinas y costos de reposición o manejo seguro. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir embalaje seguro, envase original, transporte adecuado, manejo compatible por tipo de químico, entrega en sitio y reposición inmediata de bienes deteriorados. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Contratista / Supervisor / Encargado de almacén | Desde el despacho de los bienes | Hasta recibo a satisfacción | Inspección visual al recibo, registro fotográfico, verificación de embalaje y acta de novedades. | En cada entrega | Incluir obligación de asumir costos de reposición, transporte y disposición cuando el daño sea atribuible al contratista.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la entrega por logística hacia Leticia, Puerto Nariño, Pedrera, Tarapacá u otras unidades centralizadas, incluyendo restricciones fluviales, aéreas, climáticas o de transporte. | Desabastecimiento de insumos, afectación de la operación de plantas y piscinas, incumplimiento del plazo contractual y necesidad de medidas de contingencia. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir cronograma de entrega, disponibilidad logística, comunicación previa con supervisor y obligación de asumir fletes y costos hasta el lugar de entrega. Prever tiempos realistas por ubicación amazónica. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor | Desde la aceptación de oferta | Durante toda la ejecución | Seguimiento al cronograma, confirmación de despacho y verificación de entrega efectiva en sitio. | Semanal y previo a cada entrega | Para fuerza mayor debidamente acreditada, aplicar reglas contractuales y coordinación de contingencia.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Incompatibilidad de reactivos, kits de medición, medidores, tabletas, soluciones o insumos con los equipos o métodos utilizados por las unidades. | Imposibilidad de realizar mediciones confiables de cloro, pH u otros parámetros; necesidad de reemplazo; decisiones operativas erradas en el tratamiento de agua. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir compatibilidad, ficha técnica, manual en español cuando aplique, identificación de equipo compatible, reactivos adecuados y prueba de funcionamiento al recibo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor técnico | Desde la evaluación técnica y entrega | Hasta recibo a satisfacción | Verificación de compatibilidad, prueba funcional y revisión de documentos técnicos. | En evaluación y en cada entrega técnica | Aplica especialmente a kits de cloro/pH y reactivos de laboratorio.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de elementos de protección personal que no cumplen especificaciones de resistencia química, talla, norma técnica, material o nivel de protección requerido. | Exposición del personal a riesgos químicos, biológicos, físicos o mecánicos; rechazo de bienes; incumplimiento del objetivo de seguridad industrial. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir ficha técnica, norma aplicable, tallas requeridas, certificación o declaración de conformidad y verificación física antes del recibo. Rechazo y reposición de EPP no conforme. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor / Responsable SST | Desde cada entrega de EPP | Hasta vencimiento de garantía técnica | Inspección de materiales, tallas, normas, resistencia química y certificaciones. | En cada entrega | Especial atención a guantes de nitrilo, respirador, casco, botas, overol, impermeable y línea de vida.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de protector respiratorio sin cartuchos adecuados, filtros incompatibles o vida útil insuficiente para vapores orgánicos/químicos asociados al uso previsto. | Falsa sensación de protección, exposición del operador a vapores o sustancias nocivas y necesidad de reposición o cambio de referencia. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir que el protector respiratorio incluya cartuchos/filtros compatibles, norma técnica indicada, ficha técnica y recomendaciones de uso, cambio y almacenamiento. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor / Responsable SST | Desde la recepción del respirador | Hasta recibo a satisfacción y garantía | Verificación de referencia, cartuchos incluidos, norma declarada y compatibilidad con el riesgo químico. | En entrega y durante garantía | No aceptar entrega parcial sin cartuchos si el anexo técnico los exige.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Riesgo ambiental o sanitario por uso de producto no conforme, derrame, almacenamiento inadecuado antes del recibo o falta de instrucciones de manejo seguro. | Afectación a suelo, agua, salud del personal, continuidad de operación o cumplimiento ambiental; necesidad de contención, limpieza, reposición o informe de novedad. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir FDS, instrucciones de almacenamiento, envase original, compatibilidad de productos y entrega segura; el contratista responderá por no conformidades o daños atribuibles al suministro. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Contratista / Supervisor / Responsable ambiental | Desde el despacho hasta el recibo a satisfacción | Hasta la disposición o uso seguro según competencia | Inspección de condiciones de entrega y revisión de FDS; registro de incidentes y acciones correctivas. | En cada entrega y ante cualquier novedad | Después del recibo a satisfacción, el almacenamiento interno requiere manejo por la Entidad según protocolos SST/ambientales.
14 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios de químicos, insumos importados, fletes, tasa de cambio o restricciones de mercado durante la ejecución. | El contratista puede intentar trasladar sobrecostos a la Entidad, incumplir o entregar productos de menor calidad para compensar variaciones de mercado. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecer precios firmes, obligación de sostenibilidad de precios y prohibición de cobros adicionales por fletes, transporte, embalaje, impuestos o gastos no previstos en la oferta. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor / Área contractual | Desde la presentación de la oferta | Hasta finalización del contrato | Verificación de facturas frente a precios unitarios ofertados y control de solicitudes de modificación. | Durante cada pago y modificación | Las variaciones ordinarias del mercado son previsibles y deben estar incluidas en la oferta.
15 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | El proveedor no acredita, cuando aplique, capacidad legal o técnica para comercializar, transportar o suministrar ciertos químicos o productos con manejo especial. | Incumplimiento normativo, imposibilidad de entrega, sanciones, rechazo de productos o afectación de la ejecución contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Solicitar manifestación de cumplimiento normativo, fichas técnicas, FDS y documentos del proveedor/fabricante/importador cuando aplique; verificar RUT, actividad económica y soportes exigidos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Comité jurídico-técnico | Desde evaluación y contratación | Antes de inicio de ejecución | Revisión de soportes habilitantes y documentos técnicos de productos químicos. | En evaluación y al inicio del contrato | Evitar exigir permisos innecesarios cuando el producto no los requiera, pero sí dejar obligación de cumplimiento legal.
16 | Específico | Interno-Externo | Ejecución | Operacional | Rechazo de bienes por el supervisor al no cumplir especificaciones, documentación técnica, fechas de vencimiento, empaque, concentración o cantidad requerida. | Retrasos en la satisfacción de la necesidad, trámites de reposición, posible incumplimiento contractual y afectación de operación de PTAP, PTAR o piscinas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Definir procedimiento de recibo, rechazo, reposición y término máximo de respuesta; dejar constancia en acta; aplicar garantía técnica, multas o incumplimiento cuando corresponda. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor / Área contractual | Desde cada entrega | Hasta reposición o recibo a satisfacción | Acta de recibo, acta de rechazo, requerimiento escrito y seguimiento a reposición. | En cada entrega y hasta cierre de novedad | El término de respuesta debe estar articulado con la garantía técnica del proceso.
17 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en el recibo, almacenamiento interno o manipulación posterior por ausencia de coordinación entre almacén, supervisor, operadores PTAP/PTAR/piscinas y SST. | Deterioro de productos ya recibidos, pérdida de trazabilidad, accidentes, vencimiento sin uso oportuno o uso incorrecto de químicos y EPP. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Coordinar entrega con almacén y usuario final; verificar disponibilidad de almacenamiento; registrar lote, vencimiento y entrega interna; socializar FDS al personal usuario. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisor / Almacén / Usuario final / SST | Desde el recibo a satisfacción | Durante almacenamiento y uso interno | Inventario, kardex, control de vencimientos, entrega interna y verificación de condiciones de almacenamiento. | Mensual y en cada retiro de almacén | Riesgo posterior al recibo a satisfacción; no exime al contratista por defectos ocultos o garantía.
18 | General | Interno-Externo | Liquidación | Operacional | Falta de soportes completos para cierre del contrato: actas de recibo, facturas, constancias de pago, certificaciones, garantías, FDS y reposiciones realizadas. | Demoras en pago, cierre contractual incompleto, dificultad para exigir garantías o soportar cumplimiento ante control interno o entes de control. | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido | Exigir expediente contractual completo; verificar actas de recibo a satisfacción, facturas, FDS, garantías, certificaciones y constancias de reposición antes de pago y cierre. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor / Área contractual / Contratista | Desde la primera entrega y trámite de pago | Hasta cierre contractual | Lista de chequeo documental y archivo de soportes en expediente físico/digital. | En cada pago y al cierre | Aplica aunque no se liquide formalmente si el contrato es de mínima cuantía y se cierra por acta/recibo final.

## Listas y fuentes
Campo | Valores permitidos / fuente
Clase | General
Clase | Específico
Fuente | Interno
Fuente | Externo
Fuente | Interno-Externo
Etapa | Planeación
Etapa | Selección
Etapa | Contratación
Etapa | Ejecución
Etapa | Liquidación
Tipo | Económico
Tipo | Social o político
Tipo | Operacional
Tipo | Financiero
Tipo | Regulatorio
Tipo | Naturaleza
Tipo | Ambiental
Tipo | Tecnológico
Asignación | Entidad Estatal
Asignación | Contratista
Asignación | Compartido
Sí/No | Sí
Sí/No | No
Probabilidad | 1 - Raro
Probabilidad | 2 - Improbable
Probabilidad | 3 - Posible
Probabilidad | 4 - Probable
Probabilidad | 5 - Casi cierto
Impacto | 1 - Insignificante
Impacto | 2 - Menor
Impacto | 3 - Moderado
Impacto | 4 - Mayor
Impacto | 5 - Catastrófico
Categoría | 2, 3 y 4 = Riesgo bajo
Categoría | 5 = Riesgo medio
Categoría | 6 y 7 = Riesgo alto
Categoría | 8, 9 y 10 = Riesgo extremo
Fuente oficial | Colombia Compra Eficiente - Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/2017-manual-para-la-identificacion-y-cobertura-del-riesgo-en-los-procesos-de-contratacion-M-ICR-01.pdf
Fuente oficial | Colombia Compra Eficiente - Tabla 1 Matriz de Riesgos: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/matriz_riesgos-eng_so.pdf
Fuente normativa | Ley 55 de 1993 - Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37687
Fuente normativa | Decreto 1496 de 2018 - Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87910
Documento base | ESTUDIO PREVIO QUIMICOS, DOTACION PTAR PTAP.docx - Proceso 019-MC-BASPC26-2026.