## Metas
Sumideros
Mes | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | % Cumplimiento mes | % Cumplimiento acumulado
Enero | 55800 | 77940 | 55800 | 77940 | 139.6774 | 6.6502
Febrero | 117800 | 65517 | 173600 | 143457 | 82.6365 | 12.2404
Marzo | 111600 | 102657 | 285200 | 246114 | 86.2952 | 20.9995
Abril | 99200 | 106899 | 384400 | 353013 | 91.8348 | 30.1206
Mayo | 111600 |  | 496000 | 353013 | 71.172 | 30.1206
Junio | 105600 |  | 601600 | 353013 | 58.679 | 30.1206
Julio | 80600 |  | 682200 | 353013 | 51.7463 | 30.1206
Agosto | 105400 |  | 787600 | 353013 | 44.8214 | 30.1206
Septiembre | 86800 |  | 874400 | 353013 | 40.372 | 30.1206
Octubre | 111600 |  | 986000 | 353013 | 35.8025 | 30.1206
Noviembre | 105400 |  | 1091400 | 353013 | 32.345 | 30.1206
Diciembre | 80600 |  | 1172000 | 353013 | 30.1206 | 30.1206
| 1172000 | 353013
Viviendas
Mes | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | % Cumplimiento mes | % Cumplimiento acumulado
Enero | 540 | 850 | 540 | 850 | 157.4074 | 0.072526
Febrero | 1140 | 1861 | 1680 | 2711 | 161.369 | 23.9065
Marzo | 1080 | 881 | 2760 | 3592 | 130.1449 | 31.6755
Abril | 960 | 1717 | 3720 | 5309 | 142.7151 | 46.8166
Mayo | 1080 |  | 4800 | 5309 | 110.6042 | 46.8166
Junio | 1020 |  | 5820 | 5309 | 91.2199 | 46.8166
Julio | 780 |  | 6600 | 5309 | 80.4394 | 46.8166
Agosto | 1020 |  | 7620 | 5309 | 69.6719 | 46.8166
Septiembre | 840 |  | 8460 | 5309 | 62.7541 | 46.8166
Octubre | 1080 |  | 9540 | 5309 | 55.6499 | 46.8166
Noviembre | 1020 |  | 10560 | 5309 | 50.2746 | 46.8166
Diciembre | 780 |  | 11340 | 5309 | 46.8166 | 46.8166
| 11340 | 5309
LCH
Mes | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | % Cumplimiento mes | % Cumplimiento acumulado
Enero | 540 | 686 | 540 | 686 | 127.037 | 0.058532
Febrero | 1140 | 1096 | 1680 | 1782 | 106.0714 | 15.7143
Marzo | 1080 | 768 | 2760 | 2550 | 92.3913 | 22.4868
Abril | 960 | 1071 | 3720 | 3621 | 97.3387 | 31.9312
Mayo | 1080 |  | 4800 | 3621 | 75.4375 | 31.9312
Junio | 1020 |  | 5820 | 3621 | 62.2165 | 31.9312
Julio | 780 |  | 6600 | 3621 | 54.8636 | 31.9312
Agosto | 1020 |  | 7620 | 3621 | 47.5197 | 31.9312
Septiembre | 840 |  | 8460 | 3621 | 42.8014 | 31.9312
Octubre | 1080 |  | 9540 | 3621 | 37.956 | 31.9312
Noviembre | 1020 |  | 10560 | 3621 | 34.2898 | 31.9312
Diciembre | 780 |  | 11340 | 3621 | 31.9312 | 31.9312
| 11340 | 3621
Guppies
Mes | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | % Cumplimiento mes | % Cumplimiento acumulado
Enero | 144 | 140 | 144 | 140 | 97.2222 | 0.011945
Febrero | 304 | 324 | 448 | 464 | 103.5714 | 16.1111
Marzo | 288 | 234 | 736 | 698 | 94.837 | 24.2361
Abril | 256 | 297 | 992 | 995 | 100.3024 | 34.5486
Mayo | 288 |  | 1280 | 995 | 77.7344 | 34.5486
Junio | 272 |  | 1552 | 995 | 64.1108 | 34.5486
Julio | 208 |  | 1760 | 995 | 56.5341 | 34.5486
Agosto | 272 |  | 2032 | 995 | 48.9665 | 34.5486
Septiembre | 224 |  | 2256 | 995 | 44.1046 | 34.5486
Octubre | 288 |  | 2544 | 995 | 39.1116 | 34.5486
Noviembre | 272 |  | 2816 | 995 | 35.3338 | 34.5486
Diciembre | 208 |  | 3024 | 995 | 32.9034 | 34.5486
| 2880 | 995

## Consolidado 1S
PROGRAMADO
Actividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre* | Total 2026
Viviendas | 540 | 1140 | 1080 | 960 | 1080 | 1020 | 780 | 1020 | 840 | 1080 | 1020 | 780 | 11340
LCH | 540 | 1140 | 1080 | 960 | 1080 | 1020 | 780 | 1020 | 840 | 1080 | 1020 | 780 | 11340
Guppies | 144 | 304 | 288 | 256 | 288 | 272 | 208 | 272 | 224 | 288 | 272 | 208 | 3024
Sumideros | 55800 | 117800 | 111600 | 99200 | 111600 | 105200 | 80600 | 105400 | 86800 | 111600 | 105400 | 80600 | 1171600
Vigilancia entomológica | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Vigilancia entomovirológica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
Motomochila | [12 empty] | 0
Equipo Pesado | [12 empty] | 0
N° Programado | 57024 | 120385 | 114049 | 101378 | 114049 | 107513 | 82370 | 107713 | 88705 | 114050 | 107713 | 82369 | 1197318
% Programado | 4.763% | 10.05% | 9.525% | 8.467% | 9.525% | 8.979% | 6.88% | 8.996% | 7.409% | 9.525% | 8.996% | 6.879% | 100%
Ecosalud + Capacitaciones | [12 empty] | 0
N° Programado | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44
% Programado | 6.818% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 6.818% | 6.818% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 6.818% | 100%
HC+Auditorías+Asist. Téc | [12 empty] | 0
N° Programado | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16
% Programado | 6.25% | 6.25% | 12.5% | 6.25% | 6.25% | 12.5% | 6.25% | 6.25% | 12.5% | 6.25% | 6.25% | 12.5% | 100%
EJECUTADO
Actividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre* | Total 2026
Viviendas | Enero: 850; Febrero: 1861; Marzo: 881; Abril: 1717 |  |  |  |  | 5309
LCH | Enero: 686; Febrero: 1096; Marzo: 768; Abril: 1071 |  |  |  |  | 3621
Guppies | Enero: 140; Febrero: 324; Marzo: 234; Abril: 297 |  |  |  |  | 995
Sumideros | Enero: 77940; Febrero: 65517; Marzo: 101178; Abril: 106899 |  |  |  |  | 351534
Vigilancia entomológica | [12 empty] | 3 | bar: Febrero to Abril
Vigilancia entomovirológica | [12 empty] | 0
Motomochila | Febrero: 158; Marzo: 159; Abril: 77 |  |  |  |  | 394
Equipo Pesado | Febrero: 0; Marzo: 0; Abril: 0 |  |  |  |  | 0
N° Ejecutado | 79616 | 68957 | 103221 | 110062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361856
% Ejecutado | 6.65% | 5.759% | 8.621% | 9.192% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22%
Ecosalud | [12 empty] | 0
N° Ejecutado | Enero: 1; Febrero: 1; Marzo: 1; Abril: 10 |  |  |  |  | 13
% Ejecutado | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 22.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.55%
| 8.3% | 8.3% | 8.3% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 6.818% | 6.818% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 6.818% | 99.9%
HC+Auditorías+Asist. Téc | [12 empty] | 0
N° Ejecutado | Enero: 1; Febrero: 1; Marzo: 2; Abril: 1 |  |  |  |  | 5
% Ejecutado | 6.25% | 6.25% | 12.5% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25%
| Enero: 1.1%; Febrero: 3%; Marzo: 6%; Abril: 6.3% |  |  |  |  | 16.4%

## Población Beneficiada
Actividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre* | Total 2026
Viviendas | Enero: 113 |  |  |  |  | 113
LCH - Educativo | Enero: 269364 |  |  |  |  | 269364
LCH - Institucional | Enero: 11952
LCH - Comunitario | Enero: 410941
LCH - Laboral | Enero: 6047
Guppies | [12 empty] | 0
Sumideros Bti | Enero: 21210; Febrero: 30805; Marzo: 1228 |  |  |  |  | 53243
Sumideros Dimilin | Enero: 119; Febrero: 219; Marzo: 726
Vigilancia entomológica | [12 empty] | 0
Vigilancia entomovirológica | [12 empty] | 0
Motomochila | Enero: 0; Febrero: 316; Marzo: 318 |  |  |  |  | 634
Equipo Pesado | Enero: 0; Febrero: 0; Marzo: 0 |  |  |  |  | 0
IEC | Enero: 0; Febrero: 241; Marzo: 185
Total | 719746 | 31581 | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323354