## INSTRUCTIVO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL - SALUD
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
(1) PROCESO/SUBPROCESO /PROCEDIMIENTO: | Escribir el nombre del proceso y subproceso donde se suscribe el plan de trabajo.
(2) PROPÓSITO PLAN DE DESARROLLO: | Detallar el nombre del propósito del Plan de Desarrollo en las cuales incide el plan de trabajo a formular, cuando aplique.
(3) RETO DEL PLAN DE DESARROLLO: | Escribir el reto pactado en el plan de desarrollo.
(4) PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO | Identificar el programa o programas del Plan de Desarrollo que tienen relación con las actividades de su grupo de trabajo, cuando aplique.
(5) INDICADOR DE PRODUCTO (DEL PLAN DE DESARROLLO) | Determinar en este espacio el indicador o indicadores de producto que se van a desarrollar con la ejecución del plan de trabajo (en caso de que aplique).
(6) N° DE VERSIÓN | Cada vez que se realiza una actualización a las actividades, tareas o metas establecidas en las tareas del plan de trabajo, se indica el consecutivo de la versión.
(7) FECHA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN | Especificar la fecha en la cual se realiza la generación y/o actualización del plan de trabajo (dd/mmm/aa).
(8) DEPENDENCIA | Selecciones de la lista, la dependencia donde se desarrollan las actividades del plan de trabajo.
(9) GRUPO | Selecciones de la lista, el grupo donde se desarrollan las actividades del plan de trabajo.
(10) ACTIVIDAD | Escribir en este campo las actividades del proyecto de inversión y/o las etapas o fases a desarrollar para poder alcanzar las metas y productos identificados en los campos anteriores. También se puede definir con base en actividades repetitivas que se desarrollan desde los procedimientos. Nota: No requiere necesariamente que tengan un orden secuencial o de ejecución cronológica.
(11) N° PROYECTO DE INVERSIÓN | Especificar el número del proyecto de inversión cuando la fuente hace relación a Proyecto de Inversión, cuando es por Gestión se especifica "No Aplica.
(12) DIMENSIONES MIPG | De acuerdo con la naturaleza de la actividad y la tarea a desarrollar, seleccione dentro de las siete dimensiones del MIPG aquella que mejor se ajuste y que contribuya al cumplimiento de la gestión institucional.
(13) CÓDIGO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Cuando corresponda a una actividad de un proyecto de inversión se debe vincular el elemento PEP o Código Presupuestario que se encuentra en la plantilla de cadena de valor de cada proyecto. Cuando la actividad no tiene relación con un proyecto de inversión, se diligencia "No Aplica".
(14) TAREA | Describir cada una de las tareas a desarrollar durante la vigencia para el cumplimiento de cada actividad. La redacción se hace en forma verbal e infinitivo, por ejemplo: Brindar, Atender, Capacitar, Realizar, entre otras, que den el sentido de acción concreta.
(15) PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO | PROGRAMACIÓN: Se registrará con el número 1 para indicar que la acción se encuentra programada para ese mes, o se podrá registrar con la cantidad de acciones proyectadas a ejecutar durante el mismo periodo. Para los grupos que cuentan con capacidad de programación por cantidades (por ejemplo: 6, 12 o 20 actividades), estas se deben consignar de acuerdo con la proyección estimada. No obstante, en aquellas actividades que dependen de la demanda y cuya cantidad no es posible prever (PQRS recibidas, encuestas aplicadas, capacitaciones solicitadas, entre otras), la programación deberá registrarse con el número 1. ENE Programada Ejecutada Seguimiento 1 0 Se realizó…. ENE Programada Ejecutada Seguimiento 9 6 Se realizó….
(16) SEGUIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO | El último bloque de la matriz, correspondiente a los seguimientos trimestrales, no debe ser modificado, alterado ni manipulado, toda vez que su estructura está formulada para reflejar adecuadamente los resultados y el desempeño del plan de trabajo.
(17) recomendaciones generales | Con el fin de respetar la estructura del plan de trabajo, no modifique ni altere ningún apartado del formato. También evitar cambiar fuentes de letra y colores. Evite combinar celdas o columnas, ya que esto afecta la integridad de la base de datos. En caso de que un dato se repita en filas posteriores, vuelva a registrarlo en la celda correspondiente, sin dejar espacios en blanco. Garantice el diligenciamiento completo de las celdas 8 a la 14, evitando dejar campos vacíos. Utilice las listas desplegables disponibles sin modificar su contenido, con el propósito de mantener la unificación de nombres y la estructura de la información. Evitar el manejo de mayúsculas sostenidas en la escritura de las actividades y tareas.
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
MMDS01.03.F-SS022
VERSIÓN
001

## Plan Trabajo - Microplaneación
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL - SALUD
(1) PROCESO / SUBPROCESO |  |  |  |  | Servicio de Salud Pública / Gestión sobre determinantes sociales y ambientales de la salud / Gestión para la prevención de Enfermedades de Interés en Salud Ambiental
(2) PROPOSITO PLAN DE DESARROLLO: |  |  |  |  | 2- Cali Renovada y Sostenible
(3) RETO DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  |  |  | 6202- Territorio Resiliente y Biodiverso
(4) PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  |  |  | 6202001- Protección ambiental y mitigación del cambio climático
(5) INDICADOR DE PRODUCTO (DEL PLAN DE DESARROLLO):
(6) N° DE VERSIÓN: |  |  | 1 | [39 empty] | (16) SEGUIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO
(7) FECHA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN: |  |  | 2025-12-29 | [5 empty] | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  | JUL |  |  | AGO |  |  | SEP |  |  | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC
(8) DEPENDENCIA | (9) GRUPO | (10) ACTIVIDAD | (11) N° PROYECTO DE INVERSIÓN | (12) DIMENSIONES MIPG | (13) CÓDIGO PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ELEMENTO PEP) | (14) TAREA | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV | Articular espacios intrainstitucionales e intersectoriales y de educación y comunicación del riesgo en salud de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/18 | 1.1.1.1 Realizar priorización de territorios a intervenir con la estrategia educativa para la prevención de las ETV | 1 | 1 | Se priorizaron los 7 territorios del primer semestre, 2026 , para intervenir con la Estrategia educativa de prevencion de las ETV. | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/18 | 1.1.1.2. Realizar Recorridos de Reconocimiento – Diagnóstico GSA | 0 |  | Actividad no programada | 7 | 8 | Se realizaron los Recorridos de Reconocimiento Diagnostico de los territorios focalizados: Potrero Grande, Calimio Desepaz, Los Comuneros I, La Flora. Valle del Lili, San Luis, Puerta del Sol. Se hizo recorrido y diagnóstico adicional en Mariano Ramos, toda vez que en Valle del Lili, no se logró el permiso para desarrollar la Estrategia Educativa del Módulo Ecosalud. | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/18 | 1.1.1.3. Realizar talleres de Experiencias Precedentes y Generalidades de las ETV | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 7 | 7 | Se realizaron los talleres de experiencias precedentes y generalidades de las ETV, en los territorios priorizados: Potrero Grande, Calimio Desepaz, Los Comuneros I, La Flora, San Luis, Puerta del Sol y Mariano Ramos. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/18 | 1.1.1.4. Realizar talleres de Reconocimiento Barrial y Espacios, medios y mediadores | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 7 | 7 | Se reallizaron 7 talleres de Reconocimiento barrial, y espacios medios y mediadores , en los territorios priorizados: Potrero Grande, Calimio Desepaz, Los Comuneros I, La Flora, San Luis, Puerta del Sol y Mariano Ramos. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/18 | 1.1.1.5. Realizar la construcción colectiva de mensajes de prevención y el empoderamiento de participantes como agentes multiplicadores | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/18 | 1.1.1.6. Coordinar las prácticas de multiplicación de información de prevención de dengue | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/18 | 1.1.1.7. Realizar evaluación institucional y comunitaria de la experiencia | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/18 | 1.1.1.8. Realizar prácticas de seguimiento a grupos donde se implementó la estrategia previamente. | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 1 | 0 | No se cumplió con esta actividad | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/18 | 1.1.1.9. Realizar acciones de información y comunicación para la prevención de las ETV en LCH | 2 | 0 | No se realizo en este periodo | 4 | 8 | Se realizaron jornadas de informacion y comunicación para la prevencion de las ETV, en UTV Mi Bosquecito y Arco Iris; Hogares Infantiles Cauquita y Pulgarcito. Y a comunidad general en el corregimiento El Hormiguero y los barrios Alto Jordan y Nueva Floresta. | 4 | 5 | Se realizaron jornadas de informacion y comunicación para la prevención de las ETV, en Sectores de Alto Jordan - Comuna 18, Bulevar del Oriente, comuna 15, Universidad Antonio José Camacho sedes Norte y Sur, Jardin Infantil El Encanto, sector Ciudad Jardin - Comuina 22. | 4 | 6 | Se realizaron 7 jornadas de informacion y comunicación para la prevención de las ETV. Universidad Antonio Jose Camacho, sedes Norte y Sur, Jornada de salud y ambiental Colegio comuntario Unidad Bolivariana - Yira Castro, Jornada Integral de salud Sector "Las Villas" Villamercedes y Villa mercado, CDI Expresion de Amor - Ciudad Cordoba , Feria de Servicios Fundaautonoma Poblado 2.. | 2 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/18 | 1.1.1.10 Participar en actividades intrainstitucionales e intersectoriales para la promoción y prevención de las ETV. | 1 | 1 | Se realizó reunión del Equipo Funcional de ETV y Zoonosis | 1 | 1 | Se realizó reunión del Equipo Funcional de ETV y Zoonosis | 1 | 1 | Se realizó reunión del Equipo Funcional de ETV y Zoonosis | 1 | 1 | Se realizó reunión del Equipo Funcional de ETV y Zoonosis | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV | Realizar acciones de control de vectores, análisis integrado de las intervenciones operativas y vigilancia entomológica | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/04 | 1.1.9.1 Realizar visitas preventivas a viviendas para eliminación o control de depósitos donde se puede reproducir el vector Aedes aegypti, programadas según la notificación de casos de arbovirosis. | 540 | 850 | Se realizaron 850 visitas efectivas a viviendas para eliminación y/o control de depósitos donde se puede reproducir el vector Aedes aegypti (809 negativas y 41 positivas) | 1140 | 1861 | Se realizaron 1 861 visitas efectivas a viviendas para eliminación y/o control de depósitos donde se puede reproducir el vector Aedes aegypti . Adicionalmente, se realizó aplicación de insecticida ULV intradomiciliar con equipo motomochila en 158 viviendas. | 1080 | 881 | Se realizaron 881 visitas efectivas a viviendas para eliminación y/o control de depósitos donde se puede reproducir el vector Aedes aegypti . Adicionalmente, se realizó aplicación de insecticida ULV intradomiciliar con equipo motomochila en 159 viviendas. El cumplimiento de la meta se vio afectado porque el equipo de trabajo tiene un menor número de personas, ya que están apoyando vacunación antirrábica. | 960 | 1717 | Se realizaron 1.717 visitas efectivas a viviendas para eliminación y/o control de depósitos donde se puede reproducir el vector Aedes aegypti . Adicionalmente, se realizó aplicación de insecticida ULV intradomiciliar con equipo motomochila en 67 viviendas. Se logró el cumplimiento de la meta porque el equipo de trabajo ya no está apoyando vacunación antirrábica. | 1080 |  |  | 1020 |  |  | 780 |  |  | 1020 |  |  | 840 |  |  | 1080 |  |  | 1020 |  |  | 780 |  |  | 2760 | 3060 | 2640 | 2880 | 3592 | 1717 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/04 | 1.1.9.2 Realizar visitas preventivas a los Entornos Educativo, Institucional y Comunitario para eliminación o control de depósitos donde se puede reproducir el vector Aedes aegypti. | 540 | 686 | Se realizaron 686 visitas efectivas a sitios de concentraciones humanas (504 visitas al entorno comunitario - 106 visitas al entorno educativo - 27 visitas al entorno institucional - 49 visitas al entorno laboral) | 1140 | 1096 | Se realizaron 1 096 visitas efectivas a sitios de concentraciones humanas (549 visitas al entorno comunitario, 244 visitas al entorno educativo, 91 visitas al entorno institucional, 212 visitas al entorno laboral) | 1080 | 768 | Se realizaron 768 visitas efectivas a sitios de concentraciones humanas (489 visitas al entorno comunitario, 173 visitas al entorno educativo, 15 visitas al entorno institucional, 91 visitas al entorno laboral) El cumplimiento de la meta se vio afectado porque el equipo de trabajo tiene un menor número de personas, ya que están apoyando vacunación antirrábica. | 960 | 1071 | Se realizaron 1.071 visitas efectivas a sitios de concentraciones humanas (766 visitas al entorno comunitario, 165 visitas al entorno educativo, 22 visitas al entorno institucional, 118 visitas al entorno laboral). Se logró el cumplimiento de la meta porque el equipo de trabajo ya no está apoyando vacunación antirrábica. | 1080 |  |  | 1020 |  |  | 780 |  |  | 1020 |  |  | 840 |  |  | 1080 |  |  | 1020 |  |  | 780 |  |  | 2760 | 3060 | 2640 | 2880 | 2550 | 1071 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/04 | 1.1.9.3. Realizar seguimiento, siembra y resiembra de control con peces guppies y monitoreo a los depósitos que cuentan con este método de control. | 144 | 140 | Se realizaron 140 acciones de control biológico con peces guppies: 132 inspecciones, 4 seguimientos y 4 siembras | 304 | 324 | Se realizaron 324 acciones de control biológico con peces guppies: 311 inspecciones, 10 seguimientos y 3 siembras | 288 | 234 | Se realizaron 234 acciones de control biológico con peces guppies: 203 inspecciones, 19 resiembras, 10 seguimientos y 2 siembras. El cumplimiento de las metas se vio afectado por.un menor número de personas, ya que están apoyando vacunación antirrábica. | 256 | 297 | Se realizaron 297 acciones de control biológico con peces guppies: 222 inspecciones, 16 resiembras, 54 seguimientos y 5 siembras. Corte al 25 de abril de 2026. Se logró el cumplimiento de la meta porque el equipo de trabajo ya no está apoyando vacunación antirrábica. | 288 |  |  | 272 |  |  | 208 |  |  | 272 |  |  | 224 |  |  | 288 |  |  | 272 |  |  | 208 |  |  | 736 | 816 | 704 | 768 | 698 | 297 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/04 | 1.1.9.4. Realizar revisión y tratamiento de sumideros recolectores de agua en vía pública según priorización de territorios por riesgo de ocurrencia de ETV. | 55800 | 77940 | Se realizaron 77 940 revisiones a sumideros, 22 140 más de las programadas, ya que el talento humano inició actividades antes de lo programado (3ra semana) | 117800 | 65517 | Se registraron 65 517 revisiones a sumideros, 52 283 menos de las programadas. Del total de registros 64 148 corresponden a febrero y 1369 a enero, los cuales se reportaron de manera tardía. El cumplimiento de la meta se vio afectado porque el equipo de trabajo tiene un menor número de personas, ya que están apoyando vacunación antirrábica. | 111600 | 102657 | Se registraron 102 657 revisiones a sumideros, 8 943 menos de las programadas. Del total de registros, 77 550 corresponden a marzo, 830 a enero y 24 277 a febrero, los cuales se reportaron de manera tardía. El cumplimiento de la meta se vio afectado porque el equipo de trabajo tiene un menor número de personas, ya que están apoyando vacunación antirrábica. | 99200 | 106899 | Se registraron 106 899 revisiones a sumideros, 7699 más de las programdas. Del total de registros, 104 527 corresponden a abril y 1369 a enero y 1003 a marzo, los cuales se reportaron de manera tardía. Se logró el cumplimiento de la meta porque el equipo de trabajo ya no está apoyando vacunación antirrábica. | 111600 |  |  | 105200 |  |  | 80600 |  |  | 105400 |  |  | 86800 |  |  | 111600 |  |  | 105400 |  |  | 80600 |  |  | 285200 | 316000 | 272800 | 297600 | 246114 | 106899 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/04 | 1.1.9.5. Realizar la vigilancia entomológica para la prevencion, vigilancia y control de las ETV | 0 |  | Actividad no programada | 1 | 1 | Se realizó levantamiento de índices entomológicos en Antonio Nariño, República de Israel, San Luis, Ciudadela Floralia, La Flora | 1 | 1 | Se realizó levantamiento de índices entomológicos en Nueva Floresta. Monitoreo de Anopheles spp. en el corregimeinto El Hormiguero y en el barrio Los Naranjos. Establecimiento de la colonia de Aedes aegypti de los sectores Caney - Valle del Lili y Vallegrande, en el Laboratorio Departamental de Salud Pública. | 1 | 1 | Se continuó con el mantenimiento de la colonia de Aedes aegypti de los sectores Caney - Valle del Lili y Vallegrande, para realización de pruebas de susceptibilidad, en el Laboratorio Departamental de Salud Pública. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/04 | 1.1.9.6. Realizar la vigilancia entomovirológica para la vigilancia de las arbovirosis en Santiago de Cali | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 1 | 0 | No se cumplió con esta actividad puesto que no se ha contratado | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV | Realizar el fortalecimiento de capacidades para la rectoría, gobernanza y gobernabilidad, para la gestión de los planes de prevención, control y eliminación de enfermedades endemo epidémicas | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/38 | 1.1.10.1 Fortalecer las competencias de los equipos básicos en salud para la identificación, atención inicial de casos de ETV y Zoonosis, identificación de factores de riesgo y estrategias de prevención y control dentro del programa | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/38 | 1.1.10.2 Participar en eventos nacionales de Salud Ambiental, ETV y/o zoonosis. | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV | Promover el fortalecimiento institucional a través de la vigilancia en salud pública, vigilancia entomológica, planeación estratégica, inspección, vigilancia y control sanitario con relación a las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis | BP26005449 Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/01 BP-26005480/1/01/01/37 | 1.1.11.1 Consolidar un procedimiento de gestión integral del riesgo y de acciones de adaptación y capacidades fortalecidas para prevenir y atender el impacto del cambio climatico en la salud pública | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/01 BP-26005480/1/01/01/37 | 1.1.11.2 Realizar análisis de información de la inteligencia epidemiológica que permita los análisis integrados de información para entregar insumos en la planeación, monitoreo y evaluación de los programas de eliminación y control de ETV y Zoonosis | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/01 BP-26005480/1/01/01/37 | 1.1.11.3 Apoyar la generación de capacidades en los actores del SGSSS para la atención integral de casos de ETV y Zoonosis en el departamento de acuerdo a las normas legales, las rutas de atención integral en salud y los componentes correspondientes al Modelo de Salud Preventivo y Predictivo en el programa de ETV y Zoonosis. | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  | Actividad no programada | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/01 BP-26005480/1/01/01/37 | 1.1.11.4 Elaborar mapas de casos de enfermedades transmitidas por vectores de acuerdo a solicitud, relacionados con enfermedades de origen vectorial y zoonótico | 0 |  | Actividad no programada | 1 | 1 | Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la SE 8 de 2026 | 1 | 1 | Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la SE 11 de 2026 | 1 | 1 | Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la SE 16 de 2026 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/01 BP-26005480/1/01/01/37 | 1.1.11.5 Atender peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de usuarios internos y externos relacionadas con las ETV, mediante el direccionamiento, elaboración, registro, seguimiento, cierre, archivo y manejo efectivo el sistema de gestión en documentación. | 1 | 1 | Se cuenta con el 50% de los PQRS del mes de enero con respuesta proyectada y en proceso de cierre. El cumplimiento de la meta se vio afetado porque no se contó con el talento humano administrativo para atención al usuario | 1 | 1 | Se cuenta con el 50% de los PQRS del mes de febrero con respuesta proyectada y en proceso de cierre. El cumplimiento de la meta se vio afetado porque no se contó con el talento humano administrativo para atención al usuario | 1 | 1 | Se cuenta con el 44,4% de los PQRS del mes de marzo con respuesta proyectada y en proceso de cierre. El cumplimiento de la meta se vio afectado porque no se contó con el talento humano administrativo para atención al usuario | 1 | 1 | Se cuenta con el 56% de los PQRS del mes de abril con respuesta proyectada y en proceso de cierre. El cumplimiento de la meta se vio afectado porque no se contó con el talento humano administrativo para atención al usuario | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Sub. Promoción | Ambiente y Salud - ETV |  | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali |  | BP-26005480/1/01/01/01 BP-26005480/1/01/01/37 | 1.1.11.6 Realizar reporte oportuno de los informes, herramientas y matrices de seguimiento del Sistema Integrado de Gestión, Grupo de Planeación y Ministerio de Salud. | 1 | 1 | Se elaboró los informes Cuadro 1S del PAS-COAI y Plan de Trabajo. | 1 | 1 | Se presentaron los reportes correspondientes al PAS-COAI y el Sistema Integrado de Gestión (Calidad): Cuadro 1S, Matriz de riesgos y Oportunidades, Matriz de comunicaciones y Partes interesadas, Plan de Trabajo y Matriz de Planes de control. | 1 | 1 | Se presentaron los reportes correspondientes al PAS-COAI y el Sistema Integrado de Gestión (Calidad): Cuadro 1S, Cuadro 3S, Resumen ejecutivo, Matriz de riesgos y Oportunidades, Matriz de comunicaciones y Partes interesadas, Plan de Trabajo y Matriz de Planes de control. | 1 | 1 | Se presentó reportes correspondientes al PAS-COAI y el Sistema Integrado de Gestión (Calidad): Cuadro 1S, Matriz de riesgos y Oportunidades, Matriz de comunicaciones y Partes interesadas, Plan de Trabajo, Matriz de Planes de control y Matriz de cambios. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Note on S22: ====== ID#AAAB5C5TWFE Andres Ramirez (2026-04-28 21:52:53) Del 26 de marzo al 24 de abril
Note on S23: ====== ID#AAAB5C5TWFI Andres Ramirez (2026-04-28 21:53:09) Del 26 de marzo al 24 de abril
MMDS01.03.F-SS022
VERSIÓN
001
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

## Sheet1 (hidden)
Dependencia | Grupo | N° PROYECTO DE INVERSIÓN | DIMENSIONES MIPG
Despacho | Comunicaciones | BP26005323 Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de Cali | 1 - Talento Humano
Sub. Promoción | Participación Social | BP26005327 Mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaría de salud pública de Santiago de Cali | 2- Direccionamiento Estratégico y Planeación
Sub. Protección | Ambiente y Salud - Entornos | BP26005439 Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali | 3 - Gestión con Valores para Resultados
UAG | Regulación Sanitaria y Control | BP26005445 Fortalecimiento Intersectorial y Comunitario en la gestión de entornos para el bienestar en Santiago de Cali. | 4 - Evaluación de Resultados
| Vigilancia Epidemiológica | BP26005446 Mejoramiento del Sistema Único de Habilitación a los Prestadores de Servicio de Salud de Santiago de Cali | 5 - Información y Comunicación
| Aseguramiento en Salud | BP26005447 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali | 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación
| Desarrollo y Prestación de Servicios | BP26005448 Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali | 7 - Control Interno
| Garantía de Calidad | BP26005449 Mejoramiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en la restitución de derechos en salud a los usuarios en Santiago de Cali
| Urgencias, Emergencias y Desastres | BP26005455 Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali
| SAC | BP26005457 Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali
| Apoyo Administrativo UAG | BP26005462 Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud ante situaciones de Urgencias, Emergencias y Desastres en Santiago de Cali
| Planeación | BP26005471 Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en Cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación en Santiago de Cali
| Financiero | BP26005478 Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en Santiago de Cali
| ABIMA | BP26005479 Fortalecimiento en la atención integral para el cuidado de la vida y la salud en la población de Santiago de Cali
| Tics | BP26005480 Fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, vigilancia, y control de enfermedades transmisibles de origen zoonotico y vectorial en Santiago de Cali
| Gestión Documental | BP26005481 Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaria de Salud de Santiago de Cali
| Jurídico | BP26005483 Fortalecimiento de la salud mental y la convivencia social en Santiago de Cali
| Sancionatorio | BP26005484 Fortalecimiento de la respuesta a la prevención y reducción de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas en Santiago de Cali
| Sistemas Integrados de Gestión | BP26005639 Fortalecimiento de la Seguridad alimentaria en cumplimiento del derecho humano a la alimentación en la comuna 18 de Santiago de Cali
| Gestión del Conocimiento | BP26005640 Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental y convivencia social en la comuna 16 de Santiago de Cali
| Talento Humano | BP26005641 Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en la comuna 21 de Santiago de Cali
| Gestión Contractual | BP26005644 Fortalecimiento a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la comuna 16 de Santiago de Cali
| Salud Pública - Cultura para la Vida | BP26005646 Fortalecimiento de hábitos de vida saludable en la población de la comuna 21 de Santiago de Cali
| Salud Pública - Gestión del Riesgo en Salud | BP26005668 Fortalecimiento de la salud mental en la comuna 20 en Santiago de Cali
| Salud Pública - PIC | BP26005692 Fortalecimiento en la promoción del cuidado al cuidador y los derechos sexuales y reproductivos en la comuna 12 en Santiago de Cali
| Salud Pública - Enfoque Diferencial | BP26005697 Fortalecimiento del componente de salud mental en la población de la comuna 18 de Santiago de Cali
| Salud Pública - Salud Mental | BP26005724 Fortalecimiento a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la comuna 18 en Santiago de Cali
| Salud Pública - Seguridad Alimentaria Nutricional | BP26005735 Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental en el corregimiento de Felidia en Santiago de Cali
| Ambiente y Salud - ETV | BP26005914 Fortalecimiento de la Capacidad de operación de la Red de Salud Norte ESE en Santiago de Cali
| Ambiente y Salud - Zoonosis | BP26005920 Fortalecimiento de la Capacidad de operación de la Red de Salud Suroriente ESE en Santiago De Cali
BP26005919 Fortalecimiento de la Capacidad de operación de la Red de Salud Ladera ESE en Santiago De Cali
N.A - Autogestión