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INFORME TÉCNICO DE ESTADO DE AVANCE
JUNIO 2026

Número y objeto del contrato
· Contrato No.: 707-2026
· Contratista: KASSEL GROUP S.A.S.
· Objeto: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un horno articulado de tubo horizontal con vacío, junto con sus equipos complementarios y accesorios para la Dirección de Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano.
· Valor del contrato: $336.933.590,52 (incluido IVA y demás costos)

Estado actual de ejecución
La fechas registradas en el Acta de inicio son, la fecha de inicio fue el 14 de abril de 2026 y la fecha de terminación estipulada es el 13 de septiembre de 2026, contando con un plazo de ejecución de 5 meses. El contrato se encuentra actualmente en ejecución, transitando por su tercer mes a la fecha del 30 de junio de 2026.

Porcentaje de avance técnico
El porcentaje de avance técnico a la fecha es del 15 %. 

Actividades ejecutadas a la fecha
Conforme al cronograma de ejecución propuesto por el contratista KASSEL GROUP S.A.S., durante los meses transcurridos se han ejecutado las siguientes actividades correspondientes a los meses de abril, mayo y junio:

· Gestión de compra e importación de equipos principales: Se cuenta con la confirmación de la orden de pedido del horno tubular y la bomba de vacío realizada directamente a la fábrica proveedora Nabertherm GmbH (Alemania) con fecha de mayo de 2026.
· Adquisición de consumibles (Crisoles): Se recibió la factura proforma del proveedor Shanghai Yunnuo Industrial Co., Ltd. por los 30 crisoles de óxido de magnesio requeridos. Adicionalmente, el contratista aportó registro fotográfico evidenciando que los crisoles ya se encuentran físicamente en su empresa.
· Gestión de adquisición de la UPS: El contratista suministró la Factura Electrónica de Venta expedida por ENERGEX (No. FVE03204) correspondiente a la compra de la UPS Excelsius II 3310 LV y su banco de baterías.
· Negociación de sistemas complementarios (Gases y Extracción): Se presentó la cotización formal por parte del proveedor AIREGASES S.A.S. para el suministro e instalación de la red de gases especiales (Argón y Nitrógeno). Se reporta que la campana de extracción ya se encuentra disponible en la bodega del contratista lista para instalación.
· Negociación de adecuaciones eléctricas: Se aportó la oferta técnico-comercial por parte de ENERGEX para el suministro e instalación del tablero bypass y las adecuaciones eléctricas requeridas, trabajos proyectados para iniciar en los meses de julio y agosto.
· Coordinación y planeación técnica (junio): El contratista solicitó una visita técnica de pre-instalación programada para el día martes (30 de junio) a fin de validar los detalles de adecuación eléctrica, tendido de gases y sistema de extracción en las instalaciones del SGC.

Actividades pendientes por ejecutar y cronograma de planeación
De acuerdo con el cronograma, restan las siguientes actividades:

· Julio 2026: Ejecución de las adecuaciones eléctricas, instalación de las líneas de nitrógeno y argón, instalación del sistema de extracción y recepción de los equipos principales. Entrega de los 30 crisoles rectangulares con tapa (óxido de magnesio, capacidad mínima 20 mL).
· Agosto 2026: Instalación y puesta en marcha del horno articulado, bomba de vacío, UPS y sistemas asociados. Realización de la configuración, pruebas funcionales, validaciones operacionales e inicio del entrenamiento en el puesto de trabajo para el personal SGC.
· Septiembre 2026: Calificación inicial del sistema, continuación de la capacitación al personal SGC, entrega de documentación técnica (manuales, informes de instalación y calificación) y cierre técnico-administrativo.

Situaciones, riesgos o dificultades que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual

· Riesgos en tránsito y aduanas: Dado que los equipos principales se encuentran en fase de tránsito y nacionalización, subsiste el riesgo de demoras logísticas o aduaneras que podrían ajustar las fechas de recepción física en las instalaciones del SGC previstas para julio.
· Cumplimiento Normativo (RETIE): La adecuación eléctrica que será realizada por Energex a nombre de Kassel Group implica instalación de acometidas, tableros y breakers. Es indispensable asegurar la entrega del Certificado de Conformidad RETIE debidamente suscrito, ya que es un requisito de obligatorio cumplimiento para habilitar el pago final del contrato.
· Certificaciones del personal técnico: El personal debe contar con certificación de trabajo en alturas para instalar el sistema de extracción y líneas de gases, y se debe presentar un documento emitido por la casa matriz que certifique la idoneidad del profesional responsable de instalar y capacitar sobre el horno.

Observaciones y recomendaciones pertinentes

· Acompañamiento a la visita de planeación: Se coordinará internamente con el área de infraestructura y/o mantenimiento del SGC para atender adecuadamente la visita de Kassel Group orientada a la planeación técnica de las adecuaciones eléctricas y locativas en el laboratorio 103 (Sede Principal) para validar la viabilidad y ruta de las instalaciones de red eléctrica, ducto de extracción y líneas de gases a 36 metros de distancia.
· Monitoreo del tránsito internacional: Solicitará de manera preventiva los documentos de embarque (BL/Guía Aérea) y el estatus del trámite aduanero para proyectar la fecha exacta de recepción de los equipos en el mes de julio y coordinar los ingresos pertinentes al SGC.
· Planificación de la capacitación: Requerirá al contratista ir acordando las fechas para las dos (2) jornadas de entrenamiento obligatorias (mínimo de 8 horas cada una), para garantizar la disponibilidad de al menos 6 integrantes del Grupo de Geoquímica Orgánica de la Dirección de Laboratorios.



 
Elaborado por: Laura Plata
Grupo: Geoquímica Orgánica.
Cargo: Contratista
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