## Matriz
MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES
Sistema de Información del servicio Público de Empleo - SISE
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Impacto | Probabilidad | Categoría | Valoración del riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Impacto | Probabilidad | Categoria | Valoración del riesgo |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | Retraso en el perfeccionamiento del contrato por falta de firmas en el período establecido y/o falta de constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | No se podrá dar inicio a la ejecución al contrato | Alto (A) | Bajo (B) | Riego Medio | 2 | Entidad | Validación y revisión del área ingeniera y contractual | Alto (A) | Muy bajo (MB) | Riesgo Bajo | 1 | Si | Contratista | Desde el inicio del plazo de ejecución | Desde la fecha de la adjudicación | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y entrega de las garantías. | Cuando sea requerido
2 | General | Externo | Ejecución | Regulación | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la prestación del servicio, tales como impuesto o aranceles. | Muy Alto (MA) | Bajo (B) | Riesgo Alto | 3 | Entidad | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. | Alto (A) | Bajo (B) | Riego Medio | 2 | no | Contratista+ Entidad | Etapa de planeación | Hasta finalizado el plazo de ejecución del contrato | Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables. | Eventual (una vez se presente el cambio regulatorio)
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO - ANS | Afectaciones en la disponibilidad del servicio contratado | Alto (A) | Medio (M) | Riego Medio | 2 | Contratista | Seguimiento a los ANS | Alto (A) | Muy bajo (MB) | Riesgo Bajo | 1 | No | Entidad | Desde el inicio del plazo de ejecución | Hasta finalizada el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento a los ANS | Permanente
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. | Indisponibilidad de los servicios o fugas de información que afectarian la imagen reputacional de la Entidad | Medio (M) | Bajo (B) | Riego Medio | 2 | Contratista | Monitorear y notificar diligentemente a la entidad vulnerabilidades y posibles ataques. | Alto (A) | Bajo (B) | Riego Medio | 2 | Si | Contratista | Desde el inicio del plazo de ejecución | Hasta finalizada el plazo de ejecución del contrato | Uso de procedimientos y herramientas enfocadas en la seguridad informatica conforme a la norma ISO 27001 | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Declaración de insolvencia económica por parte del proveedor | Incumplimiento de las obligaciones del contrato. | Muy Alto (MA) | Bajo (B) | Riesgo Alto | 3 | Entidad | declaración de insolvencia o alertas tempranas de situación financiera. | Alto (A) | Muy bajo (MB) | Riesgo Bajo | 1 | Si | Contratista | En la planeación del Proceso de Contratación. | Hasta finalizada el plazo de ejecución del contrato | Realizando seguimiento a la manifestación del proveedor. | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Tiempo prolongado para la puesta en servicio de todos los elementos requeridos asociados a las actividades de migración al Nuevo Sistema de Información | Incumplimientos y retrasos en el cronograma del Nuevo Sistema de Información | Muy Alto (MA) | Muy Alto (MA) | Riesgo Alto | 3 | Contratista | Mesas de trabajo con el contratista para preparar y coordinar la migración de los datos | Muy Alto (MA) | Medio (M) | Riesgo Alto | 3 | No | Contratista | Ejecución | Hasta finalizada el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento a las mesas de trabajo con el contratista | Permanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional - Reputacional | Fallas o demoras en actualizaciones o soporte al software | Indisponibilidad de los Servicios del SISE | Muy Alto (MA) | Medio (M) | Riesgo Alto | 3 | Contratista | Monitoreo continuo de la Alta disponibilidad de la plataforma | Medio (M) | Bajo (B) | Riego Medio | 2 | Si | Contratista | Ejecución | Hasta finalizada el plazo de ejecución del contrato | Mediante la supervisión de la Plataforma | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en el equipo de trabajo del Contratista | Retrasos y deficiencias en la calidad del trabajo realizado por desconocimiento de las labores desarrolladas por el recurso saliente y deficiencias en la definición y aplicación de estándares del servicio. | Muy Alto (MA) | Medio (M) | Riesgo Alto | 3 | Contratista | Establecer requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia. | Medio (M) | Bajo (B) | Riego Medio | 2 | Si | Contratista | Ejecución | Hasta finalizada el plazo de ejecución del contrato | supervisión y seguimiento del equipo del contratista | al momento de presentarse un cambio
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Demora en el pago de los bienes y servicios por el por parte de la Entidad | Afectaciones en el flujo de caja al proveedor en el pago de sus obligaciones. | Muy Alto (MA) | Muy bajo (MB) | Riego Medio | 2 | Entidad | (i) Generación oportuna de informes de supervisión; (ii) Verificación y programación del pago PAC | Bajo (B) | Muy bajo (MB) | Riesgo Bajo | 1 | Si | Entidad | Ejecución | Hasta finalizada el plazo de ejecución del contrato | Mediante la supervisión y la planificación del PAC | Mensual
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero - Operativo | Retraso en la llegada del Nuevo Sistema de Información SiEmplea | Necesidad de hacer adición contractual o realizar nuevo Proceso de Contratación con el proveedor | Muy Alto (MA) | Alto (A) | Riesgo Alto | 3 | Entidad | Solicitar al Ministerio de Trabajo reporte de avance del Nuevo Sistema de Información | Medio (M) | Bajo (B) | Riego Medio | 2 | Si | Entidad | Ejecución | Hasta finalizada el plazo de ejecución del contrato | Mediante la solicitud de reportes al Ministerio de Trabajo sobre el estado del Proyecto del Nuevo Sistema de Información | Mensual
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operativo - Técnico | Robo o fuga de Información de ciudadanos, empresas o prestadores registrados en SISE | Multas o demandas a la Unidad por la pérdida de la información de ciudadanos, empresas y prestradores | Muy Alto (MA) | Medio (M) | Riesgo Alto | 3 | Contratista | Disponer de copias periodicas de Bases de Datos, cuando sea requerido | Medio (M) | Bajo (B) | Riego Medio | 2 | Si | Entidad | Ejecución | Hasta finalizada el plazo de ejecución del contrato | Mediante la verificación de la completitud de los datos de ciudadanos, empresas y prestadores | Cuando sea requerido

## DATOS
Posible (3) | Valoración de la Consecuencia o Impacto
Improbable (2) | Impacto | Afectación | Valoración del Impacto
Raro(1) | Muy Alto (MA) | Indisponibilidad del servicio por más de 24 horas, los usuarios no pueden ingresar a las ofertas de empleo | Extremo
Interna | Alto (A) | Indisponibilidad del servicio por más de 12 horas, los usuarios no pueden ingresar a las ofertas de empleo | Mayor
Externa | Medio (M) | Indisponibilidad del servicio por más de 8 horas, los usuarios no pueden ingresar a las ofertas de empleo | Moderado
| Bajo (B) | Indisponibilidad del servicio por más de 4 horas, los usuarios no pueden ingresar a las ofertas de empleo | Menor
| Muy bajo (MB) | Indisponibilidad del servicio por más de 2 horas, los usuarios no pueden ingresar a las ofertas de empleo | Insignificante
Ciclo a mensual
Probabilidad de ocurrencia
| Probabilidad | Afectación | Valoración Probabilidad de ocurrencia
| Muy Alto (MA) | 8 o más veces servicio no disponible en el mes | 5
| Alto (A) | 6 - 7 veces servicio no disponible en el mes | 4
| Medio (M) | 4 - 5 veces servicio no disponible en el mes | 3
| Bajo (B) | 2 - 3 veces servicio no disponible en el mes | 2
| Muy bajo (MB) | 1 vez el servicio no disponible en el mes | 1

## Hoja1
Valoración de la Consecuencia o Impacto
Impacto | Afectación | Valoración del Impacto
Muy Alto (MA) | Indisponibilidad del servicio en general | Extremo
Alto (A) | Indisponibilidad del servicio en 3 o más servidores | Mayor
Medio (M) | Indisponibilidad del servicio en 2 servidores | Moderado
Bajo (B) | Indisponibilidad parcial del servicio en 1 servidor de la infraestructura | Menor
Muy bajo (MB) | El servicio de infraestructura está operando con normalidad | Insignificante
Probabilidad de ocurrencia
Impacto | Afectación | Valoración Probabilidad de ocurrencia
Muy Alto (MA) | 8 o más veces servicio no disponible en la semana | 5
Alto (A) | 6 - 7 veces servicio no disponible en la semana | 4
Medio (M) | 4 - 5 veces servicio no disponible en la semana | 3
Bajo (B) | 2 - 3 veces servicio no disponible en la semana | 2
Muy bajo (MB) | 1 vez el servicio no disponible en la semana | 1
Valoración de la Consecuencia o Impacto
Impacto | Afectación | Valoración del Impacto
Muy Alto (MA) | Los tiempos para dar inicio se incrementan afectando la ejecución del servicio. | Extremo
Alto (A) |  | Mayor
Medio (M) |  | Moderado
Bajo (B) |  | Menor
Muy bajo (MB) |  | Insignificante
Probabilidad de ocurrencia
Impacto | Afectación | Valoración Probabilidad de ocurrencia
Muy Alto (MA) |  | 5
Alto (A) |  | 4
Medio (M) |  | 3
Bajo (B) |  | 2
Muy bajo (MB) |  | 1

## Matriz Valoración Riesgo
Probabilidad
Impacto | Muy Alto (MA) | Alto (A) | Medio (M) | Bajo (B) | Muy bajo (MB)
Muy Alto (MA) | Alto [3] | Alto [3] | Alto [3] | Alto [3] | Medio [2]
Alto (A) | Alto [3] | Alto [3] | Medio [2] | Medio [2] | Bajo [1]
Medio (M) | Alto [3] | Medio [2] | Medio [2] | Medio [2] | Bajo [1]
Bajo (B) | Alto [3] | Medio [2] | Medio [2] | Bajo [1] | Bajo [1]
Muy bajo (MB) | Medio [2] | Bajo [1] | Bajo [1] | Bajo [1] | Bajo [1]