ACTA No. 6

Revisión Plan de Mejoramiento

DATOS GENERALES

| FECHA: | 03 de junio de 2026 |
| --- | --- |
| HORA: | 11:00am |
| LUGAR: | Palma Real |
| ASISTENTES: | Se anexa listado de asistencia |
| INVITADOS: |  |

Objeto de la Reunión:

Revisar los planes de mejoramiento vigentes relacionados con la gestión predial, derivados de auditorías de la Contraloría General de la República y de la Oficina de Control Interno, con el fin de:

- Determinar las competencias que serán asumidas por el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, en el marco del proceso de transición de delegaciones.

- Identificar las acciones de mejora que continúan bajo responsabilidad de la Subdirección de Servicios Administrativos (SSA).

- Definir actividades y compromisos para formalizar la transferencia de responsabilidades ante la Oficina de Control Interno.

# Desarrollo de la reunión

## Revisión del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República

Se revisaron los hallazgos contenidos en el plan de mejoramiento asociado a la Contraloría General de la República.

Tras el análisis se concluyó que únicamente resulta pertinente para el GTSP el hallazgo relacionado con la depuración de predios registrados en cuentas de orden y activos contingentes provenientes del extinto ICT y del INURBE.

Se identificó que, de los predios reportados en la cuenta contingente, permanecían inmuebles pendientes de legalización y saneamiento, situación que genera observaciones contables y de control.

Se aclaró que existe una inconsistencia entre la cuenta contable referenciada en el hallazgo y la cuenta que actualmente maneja la información de predios contingentes.

Se evidenció que la base de predios contingentes ha venido siendo objeto de depuración mediante memorandos remitidos a la Subdirección Financiera.

Se informó que actualmente se adelanta un proceso de validación y caracterización de la base de predios para:

  - Identificar inmuebles que ya no pertenecen al Ministerio.

  - Consolidar soportes para cancelaciones contables.

  - Determinar el estado real de los predios que serán recibidos por el Grupo de Titulación.

El Grupo de Titulación asumirá la responsabilidad sobre la gestión de la cuenta contingente una vez se formalice la entrega de la base de datos y la documentación correspondiente.

Antes de comunicar formalmente la asunción de responsabilidades a la Oficina de Control Interno, deberá surtirse el proceso de entrega y recepción formal de la información.

Se verificará el estado actual del plan de mejoramiento ante la Contraloría, incluyendo la solicitud previa de reformulación de la acción de mejora y ampliación del plazo.

## Revisión del Plan de Mejoramiento derivado de Auditoría Interna

Se revisaron los hallazgos y acciones formuladas por la Oficina de Control Interno.

### Seguridad de la información y aplicativo ICT-INURBE

Se concluyó que los aspectos relacionados con seguridad informática, accesos, infraestructura tecnológica y bases de datos corresponden principalmente a la Oficina TIC. El Grupo de Titulación únicamente participará en los requerimientos que impliquen validación o reporte de usuarios bajo su dependencia.

### Desactivación de usuarios del aplicativo

Se identificó la necesidad de fortalecer el control sobre usuarios activos del aplicativo ICT-INURBE. Se acordó solicitar a TIC la validación periódica de usuarios activos, remitir desde el Grupo de Titulación la relación actualizada de funcionarios y contratistas autorizados y mantener evidencia documental de las solicitudes realizadas para efectos de auditoría.

### Actividades relacionadas con caracterización y análisis de predios

Se revisó la acción relacionada con aproximadamente 300 predios objeto de caracterización. La SSA realizará la depuración de la base para determinar cuáles predios corresponden efectivamente a activos y cuáles pertenecen a otras categorías.

Una vez depurada la información se establecerán las responsabilidades de cada dependencia. No se asumirá por parte del Grupo de Titulación responsabilidad sobre predios que continúen clasificados como activos.

### Organización documental y expedientes físicos

Se analizó la situación de los expedientes físicos asociados a los procesos de saneamiento. Se concluyó que la responsabilidad sobre la organización documental de expedientes que aún no han sido entregados formalmente al Grupo de Titulación continúa en cabeza de la SSA. La recepción de expedientes se realizará únicamente una vez exista inventario documental validado y acta formal de entrega.

### Bases de datos y articulación interinstitucional

Se identificó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las dependencias que administran información predial. Se acordó realizar mesas técnicas periódicas entre las áreas involucradas, compartir bases de datos actualizadas, definir criterios homogéneos para el manejo y actualización de la información y fortalecer la articulación con las áreas de Recursos Físicos, Financiera, TIC y Titulación.

CONCLUSIONES

Se concluyó que la principal responsabilidad que asumirá el GTSP dentro de los planes de mejoramiento corresponde a la gestión y depuración de los predios asociados a la cuenta contingente, una vez se formalice la recepción de la información. Las demás acciones continuarán principalmente bajo la responsabilidad de la SSA o de las áreas especializadas correspondientes, con participación puntual del GTSP cuando aplique.

COMPROMISOS

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificar ante Control Interno el estado actual de la acción de mejora formulada ante la Contraloría y la solicitud de ampliación de plazo. | Yolanda Ruiz | 12 de junio de 2026 |
| 2 | Consolidar información sobre la base contingente y formalizar el proceso de entrega al Grupo de Titulación. | SSA y Grupo de Titulación | Por definir |
| 3 | Revisar los últimos informes reportados a Contraloría relacionados con el avance del plan de mejoramiento. | Yolanda Ruiz | 12 de junio de 2026 |
| 4 | Gestionar con TIC la validación y depuración de usuarios activos del aplicativo ICT-INURBE. | GTSP | Por definir |
| 5 | Depurar la base de los predios objeto de caracterización para determinar responsabilidades. | SSA | Por definir |
| 7 | Avanzar en la formalización de la entrega documental e inventarios asociados a los expedientes. | SSA y Grupo de Titulación | Por definir |

FIRMAS: Se anexa listado de asistencia

Anexos: Listado de asistencia

Elaboró: María Torres - GTSP

Fecha: 28-05-2026