## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externa | Planeación y Ejecución | Economico | Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos Desabastecimiento de insumos. | Incremento en los servicios a prestar | Posible (3) | Menor (2) – Dificulta la ejecución | 5 | Riesgo Medio | Entidad y Contratista | Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto. | Improbable (2) | Insignificante (1) | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Entidad/ Contratista | Planeación y Ejecución Contractual | supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista | 1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez advertidos los indicios de desabastecimiento)
2 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Regulatorio | Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas jurídicas | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato | Posible (3) | Moderado (3) – Afecta la ejecución | 1 | Riesgo Bajo | Entidad | Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | Posible (3) | Insignificante (1) | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Entidad/ Contratista | Planeación y Ejecución Contractual | Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato. | 1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato ( Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato)
3 | General | Externo | Planeacion y Ejecución | Operacional | Cambios regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercados regulados, regímenes especiales, expedición de normas de carácter o de calidad. | Dificultades en la ejecución | Posible (3) | Moderado (3) – Afecta la ejecución | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Verificar una vez acaecía una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar | Posible (3) | Insignificante (1) | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Entidad | Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se advierta el cambio regulatorio) | Supervisión de la entidad y el Contratista, A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución. | Durante el plazo de ejecución del contrato, Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales.
4 | General | Externo | Planeacion y Ejecución | Operacional | Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa | Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo. | Posible (3) | Mayor (4) – Obstruye sustancialmente | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades, o en su lugar efectuar las adiciones contractuales a que haya lugar. | Improbable (2) | Insignificante (1) | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Entidad | Fase de Planeación y Ejecución. | Supervisión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones | Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.
5 | Específico | Externo | Planeacion y Ejecución | Operacional | Suministro de elementos para la fumigacion integral que no cumplen con las especificaciones establecidas en la Ficha de Condiciones Técnicas y Estudios Previos. | Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados | Muy Posible (4) | Mayor (4) – Obstruye sustancialmente | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato | Improbable (2) | Grave (4) | 6 | Riesgo Alto | Sí | Contratista/Supervisor | Durante la ejecución del contrato. | Verificación de los insumos requeridos en el lavado de tanques de almacenamiento agua potable observando que sean conforme a lo establecido en el pliego de condiciones | Mensual
6 | Específico | Externo | Planeacion y Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual. | Improbable (2) | Menor (2) – Dificulta la ejecución | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Transferir el riesgo a ARP | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Al finalizar el plazo de ejecución. | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación
7 | General | Externo | Planeacion y Ejecución | Operacional | El personal contratista encargado de fumigacion integral , no cumple con las normas de bioseguridad establecidas en la Ficha de Condiciones Técnicas y Estudios Previos. | Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados | Posible (3) | Mayor (4) – Obstruye sustancialmente | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Riesgo Medio | Sí | Entidad y CONTRAT ISTA | Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o cronograma definido por la entidad | Verificación del uso de los elementos de bioseguridad en el momento de la prestación del servicio contratado. | Mensual
8 | General | Externo | Planeacion y Ejecución | Naturaleza | Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequias) siempre y cuando los mismos se puedan preverse. | Retrasos o dificultades en la ejecución | Raro (1) | Moderado (3) – Afecta la ejecución | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Entidad y CONTRAT ISTA | Al finalizar el plazo de ejecución. | Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan | Durante la Ejecución del contrato
9 | General | Interna (contratista) | Contratación | Operacional | No presentación o presentación tardía de pólizas de cumplimiento o calidad exigidas. | Retrasos en el perfeccionamiento, necesidad de nueva selección. | Improbable (2) | Moderado (3) – Afecta la ejecución | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigir pólizas en los pliegos. Establecer plazos estrictos (3 días hábiles). Verificar validez con la aseguradora. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista/Supervisor | A la suscripción del contrato | Verificación de pólizas presentadas. | Única (post-adjudicación)
10 | General | Interna (contratista) | Contratación | Operacional | No disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente | Sanciones ambientales, daño reputacional, costos correctivos. | Posible (3) | Mayor (4) – Obstruye sustancialmente | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir plan de manejo de residuos. Verificar cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Riesgo Medio | Sí | Entidad y CONTRAT ISTA | Durante la ejecución del contrato. | Auditorías ambientales. | Mensual