## POR COMPONENTE
Resumen Tensionantes - RDH

## Seguimiento Administradores SDA
| GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLO | [21 empty] | Robinson Duque Osorio
| Formato: Matriz de tensionantes del Ecosistema | [21 empty] | Camilo Ernesto Flórez Rivera
Código: XXXXX
Reservas Distritales de Humedal (RDH)
No. | Fecha | RDH | Componente | ID | Tensionante | Zonificación | Barrio | Sector | Costado | Área (m2) | coordenada X | Coordenada Y | Nivel de Impacto Afectación al Ecosistema | Nivel Ocurrencia (Periodicidad) | Resultado (Impacto x Ocurrencia) | Descripción del tensionante (En el mes que se presenta) | Acción Correctiva / Preventiva (En el mes que se presenta) | ESTADO DEL TENSIONANTE *CERRADO *CERRADO-RECURRENTE *SIN CIERRE-GESTIONADO *SIN GESTION | No. identificación del tensionante atendido | Nombre del soporte (anexo) (ddmmaa RDH/PEDM/AIA siglaecosistema nombre del anexo) | OBSERVACIÓN GENERAL *si aplica | DILIGENICADO POR
| 2025-01-14 | Del Burro | Acuático | AC6 | Afectación a estructuras hidráulicas | Zona de uso sostenible y Zona de preservación y protección ambiental | Nueva Castilla | 3 | Occidental | 1u | 4644244 | -74151690 | Inferior | Media | aceptable | La gestora de campo identifica afectación de estructura de paso sobre cuerpo de agua de sector 3. | Por medio de oficio 6897728 se hace solicitud a la Empresa de Acueducto de actividades de mantenimiento respectivo | SIN CIERRE-GESTIONADO |  | 09022026 RDH Oficio 6897728 Mto EAAB | N/A | Diana Maria Delgado Arias
| 2025-01-14 | Del Burro | Fauna y flora | FF7 | Afectaciones a individuos vegetales de procesos de restauración nuevos o en consolidación. | Zona de uso sostenible y Zona de preservación y protección ambiental | Nuevo Techo | 3 | Norte | 4u | 4644487 | -74151131 | Inferior | Inferior | aceptable | Se envidenciaron 4 individuos afectados. Aparantemente partidos a causa del viento. | Se realiza jornada de replante por parte del equipo de mantenimiento terrestre del contrato administrativo entre SDA y AB No. 20261465 | CERRADO |  | Informe gestión Periodo 3 Cto. 1465 | N/A | Diana Maria Delgado Arias
| 2025-01-14 | Del Burro | Fauna y flora | FF5 | Presencia de árboles en riesgo de volcamiento | Zona de uso sostenible y Zona de preservación y protección ambiental | Nuevo Techo | 3 | Sur | 1u | 4640994 | -74150696 | Inferior | Inferior | aceptable | Sauce identificado sobre cerramiento que tiene posible riesgo de caída sobre ciclovía aledaña y daño del cerramiento y sendero | Se da atención por medio de podas de estabilidad por medio del equipo de mantenimiento terrestre del contrato administrativo entre SDA y AB No. 20261466 | CERRADO |  | Informe gestión Periodo 3 Cto. 1466 | N/A | Diana Maria Delgado Arias
| 2025-01-14 | Del Burro | Fauna y flora | FF5 | Presencia de árboles en riesgo de volcamiento | Zona de uso sostenible y Zona de preservación y protección ambiental | Nuevo Techo | 3 | Sur | 15m2 | 4638709 | -74149485 | Inferior | Media | aceptable | Árbol de acacia japonesa identificado sobre sendero que tiene posible riesgo de caída sendero | Se programa atención por parte del equipo de mantenimiento terrestre del contrato administrativo entre SDA y AB No. 20261467 | SIN CIERRE-GESTIONADO |  | Informe gestión Periodo 3 Cto. 1467 | N/A | Diana Maria Delgado Arias
| 2025-01-14 | Del Burro | Fauna y flora | FF16 | Identificación fauna silvestre, domestica o de granja muerta o descomposición | Zona de uso sostenible y Zona de preservación y protección ambiental | Pio XII | 2 | Sur | 5u | 4641510 | -74150692 | Extremo | Media | Inaceptable | La gestora de campo identifica por el sector 1 que se encuentran roedores en el sendero. se reportó porque por este sector se encuentra un búho y si están envenenados puede causar problemas para la especie de importancia. | El contrato de mantenimeitno terrestre da atención a la presión por medio del entierro de los cadáveres | SIN CIERRE-GESTIONADO |  | Informe gestión Periodo 3 Cto. 1468 | N/A | Diana Maria Delgado Arias
| 2025-01-19 | Del Burro | Fauna y flora | FF16 | Identificación fauna silvestre, domestica o de granja muerta o descomposición | Zona de uso sostenible y Zona de preservación y protección ambiental | Tintala | 4 | Norte | 1u | 4645331 | -74151763 | Inferior | Inferior | aceptable | Se identifica cadáver de felino doméstico con varios días de descomposición dentro de una bolsa. | Se da atención por medio del equipo de mantenimiento terrestre del contrato administrativo entre SDA y AB No. 20261469 | CERRADO |  | Informe gestión Periodo 3 Cto. 1469 | N/A | Diana Maria Delgado Arias
| 2026-01-23 | Del Burro | Uso Inadecuado del suelo | U12 | Presencia de RCD's en cualquier parte del área protegida | "Zona de recuperación ambiental" | Villa Mariana | 1 | Oriental |  | 74.148313 W | 4.641179 N | Moderado | Media | Moderado | Durante la inspección del perímetro, se observa una acumulación significativa de residuos sólidos mixtos en el costado oriental. Es importante precisar que estos residuos, compuestos principalmente por plásticos, textiles y materiales inertes, se localizan en la franja perimetral externa y no al interior del área protegida propiamente dicha. | Medida Correctiva: Realizar articulación con el operador de aseo para el retiro y recolección de los residuos identificados como se viene manejando en los meses anteriores. Medida Preventiva: Reforzar la vigilancia del cerramiento perimetral e instalar señalización disuasiva de no arrojo de residuos. | CERRADO |  | Acta 23/1/2026 mediante la mesa de puntos criticos se establece los puntos para la recoleccioón de residuos, obdervando el cumplimiento. | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-01-26 | Del Burro | Seguridad | SS7 | Presencia de Ciudadano Habitante de Calle -CHC- | Zona de recuperación ambiental | Terrazas de castilla IV | 2 | Sur |  | 74.149203 W | 4.638287 N | Moderado | Media | Moderado | Se identifica cambuche en el sector 2 transitorio en el límite del cerramiento perimetral, a pesar de estar fuera del área protegida, genera riesgos inminentes de contaminación física y biológica para la fauna del humedal. La acumulación desorganizada de residuos durante el proceso de separación representa una amenaza directa, donde animales como aves, reptiles y pequeños mamíferos pueden quedar atrapados en materiales como cuerdas, bolsas plásticas o redes, sufriendo lesiones, mutilaciones o muerte por inanición. Adicionalmente, la práctica de defecar en el cerramiento introduce patógenos y contaminantes orgánicos que, mediante escorrentía o transporte por insectos, pueden alcanzar el cuerpo de agua y los suelos del humedal, creando un foco de enfermedades potenciales para las especies silvestres. | "Medida Correctiva: Desde el comité de habitabilida de calle del mes de febrero se articulara un recorrido con Alcaldía Local y Secretaria de Integración Social en el marco de las estrategias del fenomeno de habitanza en calle, con el objetivo del retiro del CHC de la zona. Medida Preventiva: Por medio del equipo de seguridad del área protegida identificar el CHC y socializar con el administrador para dar aviso a la policia nacional para que se retire del sector." | CERRADO |  | Acta 23/1/2026 Se realiza recorrido en los meses de marzo, abril, mayo del presente año. | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-02-03 | Del Burro | Acuático | AC2 | Presencia de residuos solidos en cauce y/o ronda | Zona de preservación y protección Ambiental | Av Ciudad de Cali | 4 | Occidental | 1u | 74.152326 W | 4.644683 N | Moderado | Media | Moderado | Durante el recorrido de identificación y seguimiento a presiones y amenazas en el área perimetral del sector 4, colindante con la avenida Ciudad de Cali, se evidenció la presencia significativa de residuos sólidos dentro del cuerpo de agua que forma parte del ecosistema del humedal. Esta situación representa una presión directa sobre la calidad del recurso hídrico, afectando sus propiedades fisicoquímicas y contribuyendo a procesos de eutrofización que degradan el ambiente acuático. | Medida Correctiva: Realizar notificacioón al gestor de contrato de franja acuática para que ejecuten mantenimiento de recolección de resdiuos. Medida Preventiva: Reforzar con más actividades de recolección de residuos en cuerpos de agua | CERRADO |  | Acta 3/2/2026 Acta 16/03/2026 se realizo recolección de residuos en cuerpo de agua y rejilla | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-02-05 | Del Burro | Acuático | AC6 | Afectación a estructuras hidráulicas | Zona de preservación y protección Ambiental | Paseo de Sevilla | 4 | occidental | 3m2 | 74.153975 W | 4.646055 N | Moderado | Media | Moderado | Durante el recorrido en el sector 4, Durante el recorrido se identificó que la estructura hidráulica de contención provisional presenta una fractura ocasionada por la fuerza y presión del agua acumulada. Este daño estructural ha generado una alteración significativa en la dinámica hídrica del humedal, pues el agua ya no mantiene su nivel normal, sino que se escapa con mayor velocidad y caudal a través de la rotura. Esta situación modifica los tiempos de retención del recurso hídrico y afecta directamente la capacidad del ecosistema para regularse de manera natural. | Medida Correctiva: Realizar areglo por medio del contrato de franja acuática a la estructura de contencioón. Medida Preventiva: Realizar con mas frecuencia seguimiento a estas estrcturas para identificar posibles fallas. | CERRADO |  | Acta 3/2/2026 | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-02-18 | Del Burro | Uso inadecuado del suelo | U12 | Daños al cerramiento definitivo o provisional | Zona de recuperación ambiental | Castilla Imperial | 4 | occidental | 3m2 | 74.152497W | 4.6446278 N | Moderado | Media | Moderado | En el marco del recorrido de identificación y seguimiento a presiones y amenazas, se observó un daño significativo en el cerramiento provisional colindante con el conjunto residencial Castilla Imperial. Esta afectación en la barrera perimetral compromete la integridad del humedal al facilitar el ingreso no controlado de personas, y animales domésticos al área de conservación. La fractura del cerramiento elimina un elemento clave para la protección del ecosistema, generando condiciones propicias para el desarrollo de múltiples factores de deterioro ambiental. | Medida Correctiva: Realizar acercamiento con la profesional de la constructora ICE para que ajuste el cerramiento. Medida Preventiva: Revisar el costado norte del sector 4 colindante con la constructora ICE para verificar que el cerramiento este de forma adecuada. | CERRADO |  | Acta 18/2/2026 El dia 24032026 se realizo recolección de residuos en el sector 4 costado construtora ICE | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-02-18 | Del Burro | Uso Inadecuado del suelo | U12 | Presencia de RCD's en cualquier parte del área protegida | Zona de recuperación ambiental | Av Ciudad de Cali | 4 | occidental | 3m2 | 74.152298 W | 4.644601 N | Moderado | Media | Moderado | Durante el recorrido de monitoreo se identificó una acumulación significativa de residuos sólidos en el interior del área protegida, específicamente en el límite con el costado occidental de la avenida Ciudad de Cali. Esta situación evidencia una presión constante sobre el ecosistema, derivada del inadecuado manejo de residuos por parte de transeúntes y visitantes informales. La presencia de plásticos, vidrios, icopor y residuos de construcción no solo degrada el paisaje natural, sino que introduce elementos tóxicos y de lenta descomposición que alteran los procesos ecológicos fundamentales del área protegida. | Medida Correctiva: Mediante el contrato con franja terrestre se realizara la gestioón para que se ejecuta una jornada de recoleccioón de residuos. Medida Preventiva: Realizar cin mas frecuencia recorrido por el punto para identificar de donde vienen los residuos sólidos | CERRADO |  | Acta 18/2/2026 | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-02-21 | Del Burro | Seguridad | SS7 | Presencia de Ciudadano Habitante de Calle -CHC- | Zona de recuperación ambiental | Terrazas de castilla IV | 1 | Sur | 2m2 | 74.148873W | 4.638243 N | Moderado | Media | Moderado | La presencia de un ciudadano en condición de habitante de calle con un cambuche circunstancial en el perímetro del humedal (sector 1, costado sur) implica un riesgo inminente de contaminación por residuos sólidos y líquidos. Al no contar con servicios sanitarios básicos, es altamente probable que se generen vertimientos de aguas negras y la acumulación de basuras de origen doméstico y de consumo personal en la ronda del humedal. | Medida Correctiva: Realizar articulación desde la el comité de habitabilidad de calle con el objetivo de realizar recorrido dentro y fuera del área protegida junto con la ofreta de servicios. Medida Preventiva: Mediante el contrato de seguridad prioriorizar las zonas donde s eevidencia el habitante de calle con el proposito de que no haga cambuche. | CERRADO |  | Acta 21/2/2026 Acta 18/03/2026 Se realiza recorrido en articulación con integración social en puntos priorizados de CHC en el area perimetral del humedal. | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-02-23 | Del Burro | Seguridad | SS7 | Presencia de Ciudadano Habitante de Calle -CHC- | Zona de preservación y protección ambiental | Terrazas de castilla IV | 1 | Sur | 3m2 | 74.148481 W | 4.638407 N | Moderado | Media | Moderado | Se evidencia posible habitante de calle transitorio se presume que ingresa al área protegida del humedal durante la noche constituye una presión significativa sobre el ecosistema, principalmente por el alto riesgo de incendios. El hallazgo de cigarrillos y encendedores dentro del humedal es particularmente alarmante, ya que la vegetación propia de estos ecosistemas, como juncos y pastizales, es altamente inflamable, especialmente en temporadas secas | Medida Correctiva: Realizar articulación desde la el comité de habitabilidad de calle con el objetivo de realizar recorrido dentro y fuera del área protegida junto con la ofreta de servicios. Medida Preventiva: Mediante el contrato de seguridad prioriorizar las zonas donde s eevidencia el habitante de calle con el proposito de que no haga cambuche. | CERRADO |  | Acta 21/2/2026 Acta 18/03/2026 Se realiza recorrido en articulación con integración social en puntos priorizados de CHC en el area perimetral del humedal. | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-02-25 | Del Burro | Seguridad | SE4 | Vandalismo y/o robo en la infraestructura asociada al área o a la comunidad | Zona de recuperación ambiental | Paseo de Sevilla | 4 | Sur | 1u | 74.153670 W | 4.65330 N | Moderado | Media | Moderado | El equipo de seguridad del contrato de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) asignado al sector 4 del Humedal El Burro reportó de manera urgente la detección de daños significativos en el cerramiento perimetral correspondiente al costado sur de esta área protegida. Según el informe preliminar, personas aún no identificadas procedieron a romper y violentar la estructura de cerramiento definitivo, generando una apertura que permite el ingreso sin restricciones ni control al interior del ecosistema. Esta situación activa de manera inmediata las alarmas sobre posibles intrusiones de personal no autorizado, | Medida Correctiva: Gestionar con el contrato de franja acuática el arreglo en el menor tiempo posible. Medida Preventiva: Referir al equipo de seguridad rondas con mas frecuencia por los puntos vulnerables. | CERRADO |  | 25/02/2026 Acta presiones y amanezas El día 26 de febrero se realiza el arreglo como se evidencia en el acta. | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-03-06 | Del Burro | Uso Inadecuado del suelo | U14 | Presencia de Residuos sólidos al interior del área protegida | Zona de recuperación ambiental | Castilla Imperial | 4 | Occidental | 1m2 | 74.151879W | 4.645842 N | Moderado | Media | Moderado | Durante el recorrido de identificación de presiones y amenazas, se evidenció en el sector 4 del humedal una acumulación de residuos sólidos ordinarios, compuestos principalmente por plásticos de un solo uso, bolsas, envases de vidrio y restos de empaques. | Medida Correctiva: Gestionar con los profesionales de la constructora ICE para la recolección de los residuos Medida Preventiva: Revisar acciones que mitigen la caida de los residuos al área protegida | CERRADO |  | 06/03/2026 Acta presiones y amanezas 24/03/2026 Se realiza recolección de los residuos por parte de la constructora ICE. | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-03-16 | Del Burro | Seguridad | SS7 | Presencia de Ciudadano Habitante de Calle -CHC- | Zona de recuperación ambiental | Terrazas de castilla IV | 1 | Sur | 2m2 | 74.148519W | 4.638561 N | Moderado | Media | Moderado | Durante el recorrido de identificación de presiones y amenazas realizado en el área protegida, se pudo evidenciar en el sector 1, costado sur, la presencia de un ciudadano en condición de habitabilidad de calle ubicado en la zona perimetral del humedal, específicamente por fuera del límite formal del ecosistema, pero en su área de influencia directa. Esta situación, aunque no constituye una ocupación al interior del cuerpo de agua o la franja terrestre propiamente dicha, representa un foco de atención prioritario para las labores de monitoreo y control, dado que la cercanía de asentamientos temporales o permanentes en el perímetro inmediato puede desencadenar afectaciones significativas sobre los componentes bióticos y las condiciones de seguridad del área protegida. | Medida Correctiva: Gestionar desde el comité de habitabilidad de calle un recorrido de oferta de servicios para que el CHC, se acoja a uno de los programas ofertado para que se retire del área perimtral. Medida Preventiva: Prorizar los recorridos por parte de los guardas de seguridad por los puntos donde se identifica el CHC. | CERRADO |  | 16/03/2026 Acta presiones y amanezas 18/03/2026 se realiza recorrido en articulacioón con integracioón social en el cual el CHC, abandona el lugar donde tiene su canbuche transitorio. | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-03-16 | Del Burro | Uso inadecuado del suelo | U12 | Daños al cerramiento definitivo o provisional | Zona de uso sostenible | Castilla Imperial | 4 | Occidental | 1m2 | 74.152523W | 4.646466 N | Moderado | Media | Moderado | se evidenció en el sector 4, aledaño a la propiedad horizontal Castilla Imperial, el colapso parcial del cerramiento provisional que delimita el área protegida, situación directamente atribuible a las labores de excavación y movimiento de tierras que viene ejecutando una constructora en el sector. Esta afectación a la infraestructura de cierre perimetral genera una condición de vulnerabilidad crítica para el humedal, al eliminarse la barrera física que restringía el acceso y protegía el ecosistema de intervenciones antrópicas no controladas. | Medida Correctiva: Gestionar con los profesionales de la constructora IC para el arreglo del cerramiento provicional. Medida Preventiva: Revisar acciones que disminuyan el daño al cerramiento por parte de la constructora IC | CERRADO |  | 16/03/2026 Acta presiones y amanezas Acta 24032026 se realizo recolección de residuos en el sector 4 costado construtora ICE | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-03-17 | Del Burro | Fauna y flora | FF1 | Presencia de fauna feral, semiferal o de cuadra | Zona de recuperación ambiental | Armonia | 2 | Norte | 1m2 | 74.148046W | 4.640893 N | Moderado | Media | Moderado | Durante el recorrido de vigilancia realizado por los guardas de seguridad en el área protegida, se logró evidenciar la presencia de un felino en el sector 2, costado norte del humedal, situación que fue oportunamente reportada por el personal de monitoreo. Este hallazgo reviste especial relevancia en el contexto de la conservación del ecosistema, toda vez que la incursión de especies exóticas o domésticas con hábitos depredadores en áreas de alta sensibilidad ecológica constituye un factor de presión antrópica indirecta que puede alterar el equilibrio de las comunidades biológicas establecidas. | Medida Correctiva: Gestionar con los profesionales del IDPYBA jornada de captura. Medida Preventiva: Realizar acercamiento junto con la interprete ambiental con el fin de disminuir la presencia de felinos en el humedal. | SIN CIERRE-GESTIONADO |  | 17/03/2026 Acta presiones y amanezas | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-03-22 | Del Burro | Seguridad | SE2 | Consumo de sustancias psicoactivas | Zona de recuperación ambiental | Paseo de Sevilla | 4 | Occidental | 1m2 | 74.152911W | 4.644735 N | Moderado | Media | Moderado | Se evidenció la presencia de un ciudadano en el interior del área protegida, específicamente en el sector 4, quien se encontraba en estado de consumo de sustancias psicoactivas. Ante esta situación, los guardas adscritos al contrato de seguridad procedieron a intervenir de manera inmediata, solicitando al individuo su salida del humedal. | Medida Correctiva: Dar aviso a la Policia Nacional para el control de estos individuos que ingresan al humedal sin autorización. Medida Preventiva: Realizar recorrido con mayor frecuencia por parte del equipo de seguridad del humedal. | SIN CIERRE-GESTIONADO |  | 22/03/2026 Acta presiones y amanezas | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-03-23 | Del Burro | Fauna y flora | FF1 | Presencia de fauna feral, semiferal o de cuadra | Zona de recuperación ambiental | Armonia | 2 | Norte | 1m2 | 74.150129W | 4.642837 N | Moderado | Media | Moderado | El personal de seguridad reportó la observación de un ejemplar de felino doméstico en el sector 2, específicamente en el costado oriental del humedal. Este tipo de avistamientos adquiere relevancia en el análisis de las presiones externas que inciden sobre el ecosistema, dado que la presencia de animales domésticos en zonas de conservación representa una alteración de origen antrópico con potencial para interferir en las dinámicas naturales propias del área. | Medida Correctiva: Gestionar con los profesionales del IDPYBA jornada de captura. Medida Preventiva: Realizar acercamiento junto con la interprete ambiental con el fin de disminuir la presencia de felinos en el humedal. | CERRADO |  | 23/03/2026 Acta presiones y amanezas El dia 14042026 se realiza concertación para realizar reunión en el conjunto de propiedad horizontal senderos de castilla 1 para fortalecer te,as de tenencia responsable de animales de compañía. | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-03-24 | Del Burro | Uso Inadecuado del suelo | U12 | Presencia de RCD's en cualquier parte del área protegida | Zona de recuperación ambiental | Castilla Imperial | 4 | Occidental | 4.m2 | 74.151960W | 4.645906 N | Moderado | Media | Moderado | Durante el recorrido realizado en el sector 4 del Humedal, se identificó una afectación crítica derivada de las actividades de la constructora ICE, consistente en la disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición (RCD) que caen directamente sobre el área protegida. Que incluye escombros, fragmentos de concreto, varillas metálicas, restos de mortero, plásticos industriales y partículas de material particulado, genera una situación de alto riesgo para el personal de mantenimiento y vigilancia que realiza labores de conservación en el sector | Medida Correctiva: Gestionar con los profesionales de IC para la recolección de residuos en el humedal. Medida Preventiva: Realizar acercamiento y concertacioón que permitan acciones de disminución de residuos hacia el humedal | CERRADO |  | 24/03/2026 Acta presiones y amanezas 24/03/2026 Se realiza la recolección de residuos por parte del equipo de la constructora IC | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-04-03 | Del Burro | Fauna y flora | FF1 | Presencia de fauna feral, semiferal o de cuadra | Zona de preservación y protección ambiental | Sendero de castilla l | 1 | Oriental |  | 74.147935W | 4.640537N | Moderado | Media | Moderado | Durante los recorridos de vigilancia realizados por el personal de seguridad en zonas priorizadas, se detectó la presencia de un felino doméstico al interior de un humedal. Lo que aparenta ser un hecho que constituye una amenaza significativa para la fauna local, dado que este felino actúa como un depredador eficiente y carece de enemigos naturales dentro del ecosistema. | Medida Correctiva: Gestionar con IDPYBA articulación para el control de felinos en el área protegida. Medida Preventiva: Realizar acercamiento y concertación con propiedad horizontal que permitan fortalecer las practicas de tenencia responsable de animales de compañia. | SIN CIERRE-GESTIONADO |  | Acta 3/4/2026 | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-04-10 | Del Burro | Fauna y flora | FF1 | Presencia de fauna feral, semiferal o de cuadra | Zona de recuperación ambiental | Sendero de castilla l | 1 | Oriental |  | 74.149616 W | 4.642394 N | Moderado | Media | Moderado | El día 10 de abril del 2026, siendo las 12:57 pm, durante los recorridos rutinarios realizados por el personal de la empresa de seguridad, se reportó el avistamiento de un gato doméstico en el interior del área protegida. Esta situación representa una amenaza inmediata y grave para la fauna nativa, ya que el gato doméstico es un depredador por naturaleza y, al no pertenecer a este ecosistema, carece de control poblacional natural. Su instinto cazador pone en riesgo directo a aves que anidan a nivel del suelo o en vegetación baja, como tinguas, patos silvestres, garzas jóvenes y aves migratorias. | Medida Correctiva: Gestionar con IDPYBA articulación para el control de felinos en el área protegida. Medida Preventiva: Realizar acercamiento y concertación con propiedad horizontal que permitan fortalecer las practicas de tenencia responsable de animales de compañia. | SIN CIERRE-GESTIONADO |  | Acta 10/4/2026 | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-04-13 | Del Burro | Uso Inadecuado del suelo | U12 | Presencia de RCD's en cualquier parte del área protegida | Polígono con ocupación por vía | Av Ciudad de Cali | 3 | occidental |  | 74.151605W | 4.644657N | Moderado | Media | Moderado | Durante el recorrido de se evidenció la presencia de residuos de construcción y demolición (RCDs), junto con elementos voluminosos como muebles en desuso, colchones abandonados, acumulados en el polígono ubicado sobre la vía de la avenida Ciudad de Cali, en contacto directo con el humedal. Esta situación genera múltiples riesgos para el ecosistema. En primer lugar, los RCDs contienen materiales como cemento fragmentado, ladrillos, yeso, pinturas, solventes y en ocasiones restos de asbesto o metales pesados, que al ser arrastrados por la escorrentía o la lluvia liberan sustancias tóxicas al suelo y al agua del humedal. | Medida Correctiva: Gestionar recolección de residuos con la UAEPS mediante el Ticket 778 Medida Preventiva: Realizar mediante contrato de seguridad recorridos mas seguidos en los puntos priorizados para identificacioón de los individuos que arrojan los residuos y no permitirlo. | CERRADO |  | Acta 16/4/2026 | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-04-13 | Del Burro | Uso Inadecuado del suelo | U14 | Presencia de Residuos sólidos al interior del área protegida | Zona de recuperación ambiental | Castilla Living | 4 | occidental |  | 74.151605W | 4.644657N | Moderado | Media | Moderado | Durante la identificación de presiones y amenazas dentro del área protegida, se detectó acumulación de residuos sólidos en el sector 4, específicamente en la franja que colinda con la avenida Ciudad de Cali y el límite de la constructora ICE. Esta situación genera graves riesgos para el humedal, comenzando por la contaminación física y química del agua y el suelo. Los plásticos, icopor, vidrios, latas y envases abandonados son arrastrados por la escorrentía hacia el espejo de agua, donde los microplásticos y los lixiviados tóxicos afectan directamente a la fauna: aves acuáticas ingieren fragmentos plásticos que obstruyen sus sistemas digestivos, | Medida Correctiva: Gestionar con el contrato de Aguas de Bogotá la priorización de jornada de recolección de residuos. Medida Preventiva: Realizar acercamiento y concertación con los profesionales de la constructora IC para buscar alternativas en la cuales no caigan residuos hacia el área protegida. | CERRADO |  | Acta 16/4/2026 Acta 20/04/2026 se realiza jornada de recolecciónde residuos. | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-04-21 | Del Burro | Fauna y flora | FF11 | Presencia de especies invasoras y/o potencialmente invasoras | Zona de preservación y protección ambiental | Av Ciudad de Cali | 3 | oriental |  | 74.151679W | 4.644391N | Moderado | Media | Moderado | Durante el recorrido de inspección realizado en el sector 3 del área protegida, se identificó una situación preocupante en el cuerpo de agua, una proliferación masiva de plantas macrofitas, entre las que destacan el barbasco y la sombrilla de agua, cuyos nombres científicos son Eichhornia crassipes (comúnmente conocida como jacinto de agua o lirio acuático) y Hydrocotyle ranunculoides (conocida como sombrilla de agua) . A estas especies se suman otras plantas sumergidas y de superficie que en conjunto están ocupando una porción significativa del espejo de agua, formando densas capas vegetales que cubren la superficie del humedal en esta zona. Ambas especies son reconocidas por su alto potencial invasor y su capacidad de colonizar rápidamente cuerpos de agua | Medida Correctiva: Gestionar con el contrato de franja acuática para el control de estas especies. Medida Preventiva: Realizar seguimiento continuo al espejo de agua para identifcar riesgos en sectores 1,2,3,4. | CERRADO |  | Acta 21/4/2026 durante el mes de abril se realizo control de especies invasoras en los espejos de agua sectores 3,4 | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-05-05 | Del Burro | Seguridad | SS7 | Presencia de Ciudadano Habitante de Calle -CHC- | Zona de recuperación ambiental | terrazas de castilla IV | 1 | Sur |  | 74.148975W | 4.638494 N | Moderado | Media | Moderado | Durante el recorrido de identificación de presiones y amenazas en el área protegida, se observó a un ciudadano en condición de habitabilidad de calle en el costado sur del sector 2, quien se encontraba consumiendo sustancias psicoactivas. Es importante aclarar que esta persona se ubicaba fuera del límite legal del humedal, pero su actividad se desarrollaba en el área perimetral de influencia directa, es decir, en la franja de transición entre la urbanización y el ecosistema. Esta cercanía genera múltiples riesgos para el humedal: el consumo de sustancias puede derivar en la disposición inadecuada de residuos como colillas, envoltorios plásticos, vidrios y elementos contaminantes que, por acción del viento o escorrentías superficiales, ingresan fácilmente al cuerpo de agua y a las zonas de vegetación nativa. | Medida Correctiva: Gestionar con Secretaria de Integracioón Social para un recorrido de oferta de servicios. Medida Preventiva: Realizar seguimiento continuo con el contrato de vigilancia. | CERRADO |  | Acta 5/5/2026 Acta 25/5/2026 Se realiza recorrido con Secretaria de Integración Social donde se ofrecen los servicios de la entidad para que el CHC, acceda y se desplaze del área perimetral. | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-05-11 | Del Burro | Fauna y Flora | FF9 | Presencia de animales domésticos de compañía al interior del área protegida | Zona de recuperación ambiental | Barrio el castillo | 3 | norte |  | 74.150802W | 4.644199 N | Moderado | Media | Moderado | Se evidencia la presencia de felino en el sector 3, el cual se ha visto cazando aves en el humedal. La presencia de gatos domésticos representa un riesgo crítico para la fauna del humedal, especialmente para las aves que anidan, se alimentan o descansan en este ecosistema. Estos felinos, aun estando bien alimentados, cazan por instinto y pueden diezmar poblaciones enteras de especies como chorlos, garzas pequeñas, patos silvestres, tinguas y aves migratorias, muchas de las cuales ya se encuentran en algún grado de vulnerabilidad. | Medida Correctiva: Gestionar con el IDPYBA y la Mesa PYBA de la Alcadia Local.. Medida Preventiva: Al identificar la presencia de felinos en las instalaciones, procederá a realizar su ahuyentamiento de manera controlada, priorizando métodos no lesivos y garantizando la seguridad del personal y la de los animales por parte del contrato de seguridad y mantenimiento. | SIN CIERRE-GESTIONADO |  | Acta 11/5/2026 | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-05-11 | Del Burro | Uso Inadecuado del suelo | U14 | Presencia de Residuos sólidos al interior del área protegida | Zona de uso sostenible | Av Ciudad de Cali | 4 | occidental |  | 74.152094W | 4.644724 N | Moderado | Media | Moderado | Durante el recorrido se identifica presencia de residuos sólidos al interior del área protegida sector 4 colindante con la avenida ciudad de Cali costado occidental, lo que genera riesgos significativos para el humedal y su flora. Los lixiviados provenientes de la descomposición de residuos orgánicos e inorgánicos contaminan el agua con metales pesados y nutrientes en exceso, provocando eutrofización y proliferación de algas que bloquean la luz solar, reducen el oxígeno disuelto y alteran el pH del ecosistema. | Medida Correctiva: Mediante el contrato de franja terrestre SDA CD 20251465. rrealizar jornada de recolección de residuos. Medida Preventiva: Realizar llamado de atención por medio del contrato de vigilancia a las personas que arrojen residuos sólidos al área protegida. | CERRADO |  | Acta 11/5/2026 Acta 16/5/2026 Se realza jornada de recolección de residuos. | N/A | Diego Cadena Aranguren
| 2026-05-19 | Del Burro | Fauna y flora | FF10 | Presencia de Árbol caído o en riesgo de volcamiento | Zona de recuperación ambiental | Pio XII | 2 | SUR |  | 74.148743W | 4.638159 N | Moderado | Media | Moderado | urante el recorrido para la verificación o identificación de presiones y amenazas se identifica árbol caído (sauce) en el sector 2 colindante con el canal ángeles castilla el cual cayó en la madrugada del mismo día, debido a los fuertes vientos y precipitaciones constantes. Este evento, aunque natural, genera impactos inmediatos en la dinámica del humedal. El sauce, al ser una especie típica de estas zonas, cumplía funciones clave como la estabilización mediante su sistema radicular extenso, la regulación térmica del agua a través de su sombra y la filtración de sedimentos y contaminantes provenientes de escorrentías urbanas | Medida Correctiva: Mediante el contrato de franja terrestre SDA CD 20251465. Realizar corte del árbol y retiro del sendero. Medida Preventiva: Realizar recorrido en la RDHBU para la identificación de árboles en riesgo de caida. | CERRADO |  | Acta 19/5/2026 Acta 16/5/2026 Se realza control de árbol caido en el sendero | N/A | Diego Cadena Aranguren
|  | Del Burro | Fauna y flora

## Metadato
Componente | ID | ID | COMPONENTE | TENSIONANTE | RDH
Acuático | AC | AC1 | Acuático | Vertimiento de aguas contaminadas, descarga directa y/o conexiones erradas | RDH de Torca y Guaymaral
Aire | AI | AC2 | Acuático | Presencia de residuos sólidos en cauce y/o ronda | RDH de Córdoba y Niza
Flora y Fauna | FF | AC3 | Acuático | Desecación o ausencia de la lámina de agua en el humedal | RDH de La Conejera
Seguridad | SE | AC4 | Acuático | Presencia directa de lodos, vertimientos de construcción o grasas y aceites en cause y/o ronda | RDH de Juan Amarillo o Tibabuyes
Uso Inadecuado del suelo e infraestructura | UI | AC5 | Acuático | Desbordamiento, inundación o encharcamiento | RDH de Jaboque
Otros | O | AC6 | Acuático | Afectación a estructuras hidráulicas | RDH de Santa María del Lago
|  | AC7 | Acuático | Reflujo en el sistema de alcantarillado pluvial o sanitario | RDH Salitre
|  | AC8 | Acuático | Afectación a caudal ecológico (reducción) reabastecimiento | RDH de Capellanía o La Cofradía
|  | AI1 | Aire | Olores ofensivos naturales o antrópicos | RDH del Meandro del Say
|  | AI2 | Aire | Contaminación auditiva o exceso de ruido | RDH Hyntiba - El Escritorio
|  | AI3 | Aire | Afectación y/o presencia luminaria o cables de alta tensión | RDH de Techo
|  | FF1 | Fauna y flora | Presencia de fauna feral, semiferal o de cuadra | RDH del Burro
|  | FF2 | Fauna y flora | Extracción, caza o manipulación ilegal de flora y fauna del área protegida | RDH de La Vaca
|  | FF3 | Fauna y flora | Presencia de plagas o enfermedades en árboles y/o arbustos | RDH Tingua Azul
|  | FF4 | Fauna y flora | Domesticación de fauna silvestre | RDH de Tibanica
|  | FF5 | Fauna y flora | Presencia de árboles en riesgo de volcamiento | RDH Chiguasuque - La Isla
|  | FF6 | Fauna y flora | Presencia de Vectores (roedores, moscos, mosquitos) | RD Complejo de Humedales El Tunjo
|  | FF7 | Fauna y flora | Afectaciones a individuos vegetales de procesos de restauración nuevos o en consolidación.
|  | FF8 | Fauna y flora | Aprovechamiento forestal sin contar con permisos de las autoridades ambientales competentes (Tala, Extracción y entre otros)
|  | FF9 | Fauna y flora | Presencia de animales domésticos de compañía al interior del área protegida (convivencia irresponsable con animales de compañía)
|  | FF10 | Fauna y flora | Presencia de plagas y/o patógenos que afectan la flora
|  | FF11 | Fauna y flora | Presencia de especies invasoras y/o potencialmente invasoras de flora acuática
|  | FF12 | Fauna y flora | Presencia de especies invasoras y/o potencialmente invasoras tales como herbáceas, enredaderas, arbustos y arboles, entre otros
|  | FF13 | Fauna y flora | Introducción de animales o flora exótica
|  | FF14 | Fauna y flora | Presencia de individuos vegetales en cuerpo de agua, zona litoral o estructuras hidraulicas
|  | FF15 | Fauna y flora | Afectación a la fauna por presencia de edificios de mayor envergadura
|  | FF16 | Fauna y flora | Identificación fauna silvestre, domestica o de granja muerta o descomposición
|  | SE1 | Seguridad | Acciones delictivas (problemas de seguridad y/o venta de sustancias psicoactivas y entre otros )
|  | SE2 | Seguridad | Consumo de sustancias psicoactivas
|  | SE3 | Seguridad | Consumo de bebidas Alcohólicas
|  | SE4 | Seguridad | Vandalismo y/o robo en la infraestructura asociada al área o a la comunidad
|  | SE5 | Seguridad | Actos indecentes en espacio público natural
|  | SE6 | Seguridad | Presencia de cadáveres
|  | SE7 | Seguridad | Presencia de Ciudadano Habitante de Calle -CHC-
|  | SE8 | Seguridad | Acciones de conflicto y/o amenaza hacia la comunidad o personal de la SDA, que dificultan la gestión del Área Protegida
|  | SU1 | Suelo | Procesos de remoción en masa, movimiento de tierra, inestabilidad, descapote y/o presencia de maquinaria pesada sin autorización, entre otros
|  | SU2 | Suelo | Extracción de material (tales como: arena, piedra, grava, entre otros)
|  | SU3 | Suelo | Fragmentación del ecosistema por vías u otras construcciones
|  | SU4 | suelo | Rellenos en áreas protegidas
|  | SU5 | suelo | Daños en senderos duros, palafiticos, permeables, naturales, entre otros
|  | UI1 | Uso Inadecuado del suelo | Quemas, Conatos, Incendios
|  | UI2 | Uso Inadecuado del suelo | Daños al cerramiento definitivo o provisional
|  | UI3 | Uso Inadecuado del suelo | Presencia y/o compactación del suelo por semovientes y/o animales de granja (vivos o muertos)
|  | UI4 | Uso Inadecuado del suelo | Presencia de residuos sólidos al área interior del área protegida
|  | UI5 | Uso Inadecuado del suelo | Presencia de RCD's en cualquier parte del área protegida
|  | UI6 | Uso Inadecuado del suelo | Huertas
|  | UI7 | Uso Inadecuado del suelo | Pacas
|  | UI8 | Uso Inadecuado del suelo | Actividades de recreación activa no autorizadas
|  | UI9 | Uso Inadecuado del suelo | Ocupación informal del espacio del área protegida
|  | UI10 | Uso Inadecuado del suelo | Identificación de cambuches
|  | UI11 | Uso Inadecuado del suelo | Carreteros, recicladoras y/o contenedores
|  | UI12 | Uso Inadecuado del suelo | Agroquimicos
|  | O1 | Otros | Fuga de agua potable de mangueras de conexiones no autorizadas
|  | O2 | Otros | Seguimiento a POC
|  | O3 | Otros | Seguimiento a obras que no requieran POC u otro permiso ambiental
|  | O4 | Otros | Apicultura no autorizada
|  | O5 | Otros | Otros usos inadecuados

## Calificación Tensionantes
GESTIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
Formato: Matriz de tensionantes del Ecosistema
| Código: XXXX |  | Versión: XXX
COMPONENTE A MEDIR |  |  | PASO 3 "Impacto x Ocurrencia"
IMPACTO | Inferior | Irrelevante (tiene poca o ninguna afectación sobre el ecosistema). | Muy Alta | 25-50% | 51-100% | 51-100%
| Moderado | Impactos negativos que afectan algunas de las caracteristicas del ecosistéma | Media | 0-24% | 25-50% | 51-100%
| Extremo | Impactos negativos que afectan al Ecosistema, generando una perdida eventual o permanente de la calidad en las condiciones ambientales | Inferior | 0-24% | 0-24% | 25-50%
|  |  |  | Inferior | Moderado | Extremo
COMPONENTE A MEDIR |  |  | PASO 4 "Resultado"
OCURRENCIA | Inferior | El evento ocurre rara vez. | Inaceptable | 51% - 100% | Persistente generalizado - 4
| Media | El evento ocurre entre una a tres veces por semana. | Moderado | 25% - 50% | Persistente localizado - 3
| Muy Alta | El evento ocurre cuatro a seis veces por semana | Aceptable | 0% - 24% | OCASIONAL - 2
SIN AFECTACION - 1
SIN INFORMACION - 0
Control de cambios
Versión |  | Descripción de la modificación |  |  |  | No. Acto administrativo y fecha
XX |  | Adopción |  |  |  | XXXX
Calificación de Tensionantes Áreas Protegidas

## Lista Tensionantes
GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLO
Formato: Matriz de tensionantes del Ecosistema
Código: XXXXX
Tensionantes: factores ajenos a los ritmos fenológicos o ciclos biológicos de las poblaciones biológicas nativas, que determinan una pérdida destructiva de los elementos u organización del ecosistema (Brown y Lugo, 2004; IAvH, 2013). De acuerdo con Barrera y Valdés (2007) un factor tensionante se define como los diferentes tipos de estímulos o acciones que pueden dañar o no los sistemas naturales.
CAUSA: Factores de tipo socioeconómico o natural que afectan directamente la conservación del área protegida, por ejemplo la ocupación, los modelos de usos inadecuados. (Aspectos conceptuales para la planeación del manejo. PNN 2005) EFECTO: Impactos visibles sobre los valores objeto de conservación, por ejemplo disminución de poblaciones, contaminación hídrica, fragmentación de ecosistemas. (Aspectos conceptuales para la planeación del manejo. PNN 2005)
Redacción ( Descripción del tensionante): En la redacción del tensionante se debe evidenciar la modificación del área o el espacio afectado por la acción natural o antrópica, de igual manera se debe identificar el área en la cual ocurre el tensionante (sector y/o costado del ecosistema, dirección y/o área de influencia directa) , así como la clasificación del impacto en los siguientes términos: *Positivo o Negativo = En términos del efecto resultante en el ambiente. *Directo o Indirecto = Si la causa o efecto producido por alguna acción de una actividad *Acumulativo= Es el efecto que resulta de un acción, actividad o impacto reiterativo *Residual= El que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. *Temporal o Permanente= Si por un período determinado o es definitivo. *Reversible o Irreversible= Dependiendo de la posibilidad de regresar a las condiciones originales. *Continuo o Periódico= Dependiendo del período en que se manifieste. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales -agosto de 2018- ciudad de Mexico)
"ESTADO DEL TENSIONANTE *CERRADO (verde) *CERRADO-RECURRENTE (naranja) *SIN CIERRE-GESTIONADO (amarillo) *SIN GESTION" (rojo)
ID | COMPONENTE | TENSIONANTE | UNIDAD DE MEDIDA | OFICIOS | MEMOS
AC1 | Acuático | Vertimiento de aguas contaminadas, descarga directa y/o conexiones erradas | Unidad | EAAB | SRHS
AC2 | Acuático | Presencia de residuos sólidos en cauce y/o ronda | Afectación : m2 o m3 Recuperación: m3 | EAAB | SRHS
AC3 | Acuático | Desecación o ausencia de la lámina de agua en el humedal | Afectación: altura (m) Recuperación: altura (m) *Con y sin miras | EAAB | SRHS
AC4 | Acuático | Presencia directa de lodos, vertimientos de construcción o grasas y aceites en cause y/o ronda | unidad | AL | SRHS
AC5 | Acuático | Desbordamiento, inundación o encharcamiento | m2 m | EAAB
AC6 | Acuático | Afectación a estructuras hidráulicas | unidad | EAAB | SRHS
AC7 | Acuático | Reflujo en el sistema de alcantarrillado pluvial o sanitario | Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m2 (del área atendida) | AL
AC8 | Acuático | Afectación a caudal ecológico (reducción) reabastecimiento | Unidad | CLGR
AI1 | Aire | Olores ofensivos naturales o antrópicos | Afectación: Alta Media Baja Recuperación: Alta Media Baja *En terminos de intensidad del olor | SUBRED | -
AI2 | Aire | Contaminación auditiva o exceso de ruido | Afectación: Alta Media Baja Recuperación: Alta Media Baja *En terminos de intensidad auditiva | AL | SCAAV
AI3 | Aire | Afectación y/o presencia luminaria o cables de alta tensión | Unidad | CODENSA | SCASP
FF1 | Fauna y flora | Presencia de fauna feral, semiferal o de cuadra | Afectación: unidad Recuperación: unidad | IPYBA | SSFFS
FF2 | Fauna y flora | Extracción, caza o manipulación ilegal de flora y fauna del área protegida | Afectación: unidad Recuperación: unidad | PONAL | SSFFS
FF3 | Fauna y flora | Presencia de plagas o enfermedades en árboles y/o arbustos | Afectación: unidad m2 Recuperación: unidad | Restauración SER | SSFFS
FF4 | Fauna y flora | Domesticación de fauna silvestre | Afectación: unidad Recuperación: unidad | PONAL AMBIENTAL | SSFFS
FF5 | Fauna y flora | Presencia de árboles en riesgo de volcamiento | Afectación: unidad Recuperación: unidad | 123 BOMBEROS | SSFFS
FF6 | Fauna y flora | Presencia de Vectores (roedores, moscos, mosquitos) | Afectación: Alta Media Baja Recuperación: Alta Media Baja *En terminos de intensidad | SUBRED | -
FF7 | Fauna y flora | Afectaciones a individuos vegetales de procesos de restauración nuevos o en consolidación. | Afectación: unidad Recuperación: unidad | - | Informe a coordinación y articulación con grupo de restauración SER
FF8 | Fauna y flora | Aprovechamiento forestal sin contar con permisos de las autoridades ambientales competentes (Tala, Extracción y entre otros) | Afectación: unidad Recuperación: unidad | 123 | SSFFS
FF9 | Fauna y flora | Presencia de animales domésticos de compañía al interior del área protegida (convivencia irresponsable con animales de compañía) | Afectación: unidad Recuperación: unidad | IPYBA | -
FF10 | Fauna y flora | Presencia de plagas y/o patógenos que afectan la flora | Afectación: unidad Recuperación: unidad | - | Informe a coordinación y articulación con grupo de restauración SER
FF11 | Fauna y flora | Presencia de especies invasoras y/o potencialmente invasoras de flora acuática | Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m2 (del área atendida) | EAAB | restauración SER
FF12 | Fauna y flora | Presencia de especies invasoras y/o potencialmente invasoras tales como herbáceas, enredaderas, arbustos y arboles, entre otros | Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m2 (del área atendida) | - | Contrato SDA restauración SER
FF13 | Fauna y flora | Introducción de animales o flora exótica | Afectación: unidad Recuperación: unidad | 123 | SSFFS
FF14 | Fauna y flora | Presencia de individuos vegetales en cuerpo de agua, zona litoral o estructuras hidraulicas | Unidad | EAAB | restauración SER
FF15 | Fauna y flora | Afectación a la fauna por presencia de edificios de mayor envergadura | Unidad | 123 | EAAB
FF16 | Fauna y flora | Identificación fauna silvestre, domestica o de granja muerta o descomposición |  | IDPYBA | SFFS
SE1 | Seguridad | Acciones delictivas (problemas de seguridad y/o venta de sustancias psicoactivas y entre otros ) | Afectación: unidad Recuperación: unidad | 123 AL SDSCJ PONAL | -
SE2 | Seguridad | Consumo de sustancias psicoactivas | Afectación: unidad Recuperación: unidad | AL SDSCJ PONAL SUBRED | -
SE3 | Seguridad | Consumo de bebidas Alcohólicas | Afectación: unidad Recuperación: unidad | AL SDSCJ PONAL SUBRED | -
SE4 | Seguridad | Vandalismo y/o robo en la infraestructura asociada al área o a la comunidad | Afectación: Alta Media Baja Recuperación: Alta Media Baja *En terminos de intensidad | AL SDSCJ PONAL EAAB | -
SE5 | Seguridad | Actos indecentes en espacio público natural | Afectación: Alta Media Baja Recuperación: Alta Media Baja *En terminos de intensidad Baja 1 a 4, media 5 a 10, alta > 10 | AL SDSCJ PONAL | -
SE6 | Seguridad | Presencia de cadáveres | Afectación: unidad Recuperación: unidad | 123 AL SDSCJ PONAL | -
SE7 | Seguridad | Presencia de Ciudadano Habitante de Calle -CHC- | Afectación: unidad Recuperación: unidad | AL SDSCJ PONAL SDIS - IDIPRON | -
SE8 | Seguridad | Acciones de conflicto y/o amenaza hacia la comunidad o personal de la SDA, que dificultan la gestión del Área Protegida | Afectación: evento Recuperación: evento | AL SDSCJ PONAL | -
SU1 | Suelo | Procesos de remoción en masa, movimiento de tierra, inestabilidad, descapote y/o presencia de maquinaria pesada sin autorización, entre otros | Afectación: unidad Recuperación: unidad | IDIGER AL CLGR | SCASP
SU2 | Suelo | Extracción de material (tales como: arena, piedra, grava, entre otros) | Afectación: unidad Recuperación: unidad | IDIGER AL | SCASP
SU3 | Suelo | Fragmentación del ecosistema por vías u otras construcciones | Afectación: unidad Recuperación: unidad | IDU PLANEACIÓN | SCASP
SU4 | suelo | Rellenos en áreas protegidas | Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m3 (del área atendida) | AL PONAL | SCASP
SU5 | suelo | Daños en senderos duros, palafiticos, permeables, naturales, entre otros | Afectación: m (del área afectada) Recuperación: m (del área atendida) | EAAB AL | SCASP
UI1 | Uso Inadecuado del suelo | Quemas, Conatos, Incendios | Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m2 (del área atendida) | 123 AL IDIGER CLGR | ENLACE SIRE DGA (Semestral de los eventos que ocurrieron en el periodo)
UI2 | Uso Inadecuado del suelo | Daños al cerramiento definitivo o provisional | Afectación: m (del área afectada) Recuperación: m (del área atendida) | EAAB AL SDSCJ | SCASP
UI3 | Uso Inadecuado del suelo | Presencia y/o compactación del suelo por semovientes y/o animales de granja (vivos o muertos) | Presencia Afectación: unidad Recuperación: unidad Compompactación Afectación: m2 Recuperación: m2 | AL IDPYBA | SRHS
UI4 | Uso Inadecuado del suelo | Presencia de residuos sólidos al área interior del área protegida | Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m2 (del área atendida) | EAAB | -
UI5 | Uso Inadecuado del suelo | Presencia de RCD's en cualquier parte del área protegida | Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m2 (del área atendida) | EAAB | SCASP
UI6 | Uso Inadecuado del suelo | Huertas | Cantidad Afectación: unidad Recuperación: unidad Área Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m2 (del área atendida) | AL JBB | SGAE
UI7 | Uso Inadecuado del suelo | Pacas | Cantidad Afectación: unidad Recuperación: unidad Área Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m2 (del área atendida) | AL JBB | SGAE
UI8 | Uso Inadecuado del suelo | Actividades de recreación activa no autorizadas | Afectación: evento Recuperación: evento | AL PONAL | -
UI9 | Uso Inadecuado del suelo | Ocupación informal del espacio del área protegida | Cantidad Afectación: unidad Recuperación: unidad Área Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m2 (del área atendida) | AL SDSCJ PONAL | SCASP
UI10 | Uso Inadecuado del suelo | Identificación de cambuches | Cantidad Afectación: unidad Recuperación: unidad Área Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m2 (del área atendida) | AL SDSCJ PONAL SDIS IDIPRON | -
UI11 | Uso Inadecuado del suelo | Carreteros, recicladoras y/o contenedores | Cantidad Afectación: unidad Recuperación: unidad Área Afectación: m2 (del área afectada) Recuperación: m2 (del área atendida) | AL SDSCJ PONAL UAEPS | -
UI12 | Uso Inadecuado del suelo | Agroquimicos |  | AL | SRHS
O1 | Otros | Fuga de agua potable de mangueras de conexiones no autorizadas | Afectación: unidad Recuperación: unidad | EAAB | -
O2 | Otros | Seguimiento a POC | Afectación: unidad Recuperación: unidad *numero seguimientos y alertas realizadas | - | SCASP
O3 | Otros | Seguimiento a obras que no requieran POC u otro permiso ambiental | Afectación: unidad Recuperación: unidad *numero seguimientos y alertas realizadas | - | SCASP
O4 | Otros | Apicultura no autorizada | Afectación: unidad Recuperación: unidad | AL IDPYBA | -
O5 | Otros | Otros usos inadecuados | El que aplique de la tabla | AL | -