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	INFORME DEL SUPERVISOR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.370 de 2025



PARA:			COMITÉ DE CONTRATACIÓN

DE:			DANIEL ALEXANDER PEREZ ROJAS


ASUNTO:	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA SOLICITUD DE ADICIÓN No 1, PRÓRROGA No 1 Y MODIFICACIÓN N.º 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN No. 370 de 2025

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

	CONTRATISTA:
	TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLIN S.A. 

	PLAZO:
	
HASTA OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.


	VALOR:
	
HASTA ONCE MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L. ($11.045.602.762), INCLUIDOS LOS HONORARIOS Y EL IVA DEL VALOR DE LOS HONORARIOS.


	REGISTRO PRESUPUESTAL:
	2025001046 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025

	FECHA ACTA DE INICIO:
	16 DE OCTUBRE DE 2025

	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:
	N/A

	MODIFICACIÓN No. 1
	
[bookmark: _Hlk226986105]Cláusula Cuarta – Valor del Contrato: Modificar el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026: para incluir ajuste salarial de los cargos y el ajuste al auxilio de transporte, atendiendo lo dispuesto en el Decreto No. 1469 del 29 de diciembre de 2025, ratificado mediante el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 e inclusión del gravamen a los movimientos financieros con Redistribución de Recursos disponibles del Contrato para la Modificación sin cambio en el valor total del Contrato.


	MODIFICACIÓN No. 2 SOLICITADA
	
· CLÁUSULA SEGUNDA. Modificación de perfil:
Se modifica el perfil “técnico o tecnólogo en sistemas o áreas a fines o estudiante de últimos semestres de ingeniería mecatrónica, sistemas u otras disciplinas relacionadas,”, el cual pasa a “Profesional de soporte y mantenimiento tecnológico de estaciones automáticas”.
· PRESUPUESTO OFICIAL:
Se realiza el ajuste salarial correspondiente al perfil “Analista de Monitoreo y Balance” y “Gestor de soporte y mantenimiento tecnológico de estaciones automáticas”, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 – Presupuesto Oficial.

	ADICIÓN No. 1 -SOLICITADA 
	
[bookmark: _Hlk232600073]DOS MIL OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/L ($2.083.623.607). INCLUIDOS LOS HONORARIOS Y EL IVA DEL VALOR DE LOS HONORARIOS.


	PRÓRROGA No.1-SOLICITADA
	
DOS MESES 
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2026


	NOMBRE SUPERVISOR:
	
DANIEL ALEXANDER PEREZ ROJAS
Asesor Dirección General





[bookmark: _Hlk101166883]ANTECEDENTES:
La Entidad suscribió con Terminales de Transporte Medellín S.A. el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 370 de 2025, cuyo objeto es: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ; por un valor de HASTA ONCE MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($11.045.602.762), INCLUIDOS LOS HONORARIOS Y EL IVA DEL VALOR DE LOS HONORARIOS. 
Los recursos económicos del Contrato están compuestos así: 
· RECURSOS PARA ADMINISTRAR: OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L. ($8.817.967.529) 
· RECURSOS DE HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M.L. ($839.470.509), correspondientes al 8% de la Remuneración pactada a título de Honorarios por Administración, IVA incluido. 

· SERVICIO BALANCE DE CARGA: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L. ($1.388.164.724), excluido de IVA, a razón del numeral 9 del Artículo 476 del Estatuto Tributario 
El Contrato cuenta con un plazo inicial de hasta ocho (08) meses y quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual fue firmada el 16 de octubre de 2025. 
El Contrato Interadministrativo No. 370 de 2025 se encuentra respaldado con recursos económicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante el Registro Presupuestal No. 2025001046 del 14 de octubre de 2025, que fue soportado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2025000969 de 2025, por un valor de $2.600.413.646 y el Certificado de Vigencias Futuras No. 019 del 9 de octubre de 2025, por un valor de $8.445.189.117. 
Que el día 17 del mes de junio de 2026 se suscribió entre las partes la modificación Nº 1, por medio de la cual se modifica el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026: para incluir ajuste salarial de los cargos y el ajuste al auxilio de transporte, atendiendo lo dispuesto en el Decreto No. 1469 del 29 de diciembre de 2025, ratificado mediante el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 e inclusión del gravamen a los movimientos financieros con Redistribución de Recursos disponibles del Contrato para la Modificación sin cambio en el valor total del Contrato. 
 
El contrato con corte al 31 de mayo de 2026 registra un avance físico del 94% y un avance financiero del 46%. Los recursos se encuentran debidamente consignados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 24500021018, aperturada por el contratista para el manejo exclusivo de los recursos provenientes del Contrato Interadministrativo, garantizando su destinación específica y trazabilidad en la ejecución. 
 
Este Convenio Interadministrativo hace parte de La ficha 1684 - Sistema De Bicicletas Públicas Del Valle De Aburrá – EnCicla, proyecto específico: Operación Integral Del Sistema De Bicicletas Públicas Del Valle De Aburrá - EnCicla. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN No 1, PRÓRROGA 1 Y MODIFICACIÓN No. 2:
El Contrato Interadministrativo No. 370 de 2025, suscrito entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN S.A., tiene como finalidad garantizar la operación integral del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla mediante la ejecución de actividades asociadas a la administración del personal operativo, la conectividad de voz y datos, el mantenimiento de estaciones y bicicletas, el balance de carga, la modernización tecnológica y el soporte tecnológico y los costos operativos requeridos para la adecuada prestación del servicio. 
Considerando que a la fecha existen recursos pendientes por ejecutar, los cuales resultan indispensables para el desarrollo de las actividades y proyectos asociados al Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla, y que el plazo contractual vigente es insuficiente para culminar la totalidad de las actividades previstas, persiste la necesidad de garantizar la continuidad operativa del sistema.
En este sentido, el contratista, mediante radicado No. 00-24169 del 26 de junio de 2026, solicitó a esta supervisión la prórroga y adición del contrato, con el fin de asegurar la continuidad en la ejecución de las acciones requeridas para la operación, recuperación, fortalecimiento y modernización del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la adecuada prestación del servicio a los usuarios.
Personal de apoyo operativo: actualmente, el Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla cuenta con ciento treinta y siete (135) personas vinculadas exclusivamente a la operación del sistema a través de TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN S.A. Este personal desarrolla actividades esenciales relacionadas con la atención a usuarios, mantenimiento, recuperación y traslado de bicicletas, monitoreo del sistema, logística operativa y soporte técnico, entre otras. 
 
La continuidad de estos contratos resulta indispensable para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio a cerca de ciento cuarenta mil (140.000) usuarios inscritos que utilizan la bicicleta como medio de transporte cotidiano. Por lo anterior, se requiere ampliar el plazo contractual y adicionar recursos que permitan asegurar la permanencia del personal operativo durante el período solicitado. 
 
Mantenimiento de estaciones y bicicletas: En el marco del plan de recuperación y fortalecimiento de la infraestructura del sistema, se encuentra en ejecución el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones EnCicla. Sin embargo, debido al volumen de intervenciones requeridas y a la necesidad de realizar actividades complementarias como pintura de piso, adecuaciones y reparaciones especializadas, se requiere ampliar el plazo contractual para culminar las intervenciones programadas. 
De igual manera, resulta necesario adicionar recursos para finalizar el mantenimiento correctivo de la totalidad de las estaciones del sistema, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, funcionamiento, accesibilidad e imagen institucional. 
La operación del sistema requiere continuar con las actividades de mantenimiento y ensamblaje de bicicletas para incrementar la disponibilidad de la flota para los usuarios. Actualmente se encuentran en proceso de importación repuestos especializados de bicicletas, cuyos tiempos de entrega se estiman para el mes de julio de 2026, situación que hace necesaria la ampliación del plazo contractual para su recepción 
Adicionalmente, se requiere incorporar recursos destinados a la adquisición de repuestos y mil (1.000) marcos de bicicletas, con el propósito de continuar fortaleciendo la flota disponible y avanzar en las metas institucionales de recuperación del sistema. 
Modernización tecnológica y soporte tecnológico: El Sistema EnCicla adelanta un proceso de modernización tecnológica orientado a optimizar la operación, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la gestión de la información. En este sentido, se requiere ampliar el plazo contractual para culminar la puesta en producción del Software de Gestión de Mantenimiento e Inventarios y de los módulos especializados para la recepción, registro, seguimiento y cierre de solicitudes operativas. 
Asimismo, se requiere adicionar recursos para finalizar la Fase III del proyecto de modernización tecnológica, que contempla el desarrollo e implementación de: 
· Formulario de inscripción para EnCicla Eléctrico. 
· Mapa interactivo de estaciones en la página web. 
· Herramienta de accesibilidad mediante lenguaje de señas. 
· Módulo “Mi Cuenta”, que permitirá la actualización de datos de usuario y la consulta del historial de viajes. 
· Soporte, mantenimiento y actualización permanente de la infraestructura tecnológica, software y hardware asociados a la operación del sistema. 
Estas herramientas contribuirán a mejorar la calidad del servicio, fortalecer los procesos de atención al usuario y optimizar la gestión operativa y administrativa del programa. 
Otros costos operativos: Para garantizar el adecuado funcionamiento de las sedes administrativas y operativas del sistema, se requiere adicionar recursos destinados a la adquisición de elementos de aseo, limpieza, papelería y demás insumos necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de gestión documental asociadas a la ejecución contractual. 
Balance de carga: El servicio de balance de carga constituye una actividad esencial para garantizar la disponibilidad adecuada de bicicletas en las estaciones y mantener niveles óptimos de servicio para los usuarios. Esta actividad permite redistribuir las bicicletas entre estaciones de acuerdo con la demanda real del sistema, evitando la saturación o desabastecimiento de puntos estratégicos de préstamo. 
Por lo anterior, se requiere ampliar el plazo contractual y adicionar recursos que permitan continuar con la ejecución de esta actividad durante dos (2) meses adicionales, garantizando la disponibilidad permanente de bicicletas, mejorando los tiempos de acceso al servicio y contribuyendo al adecuado funcionamiento operativo del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla. 
Tras analizar la pertinencia de la solicitud y considerando la justificación previamente expuesta, se requiere la adición de DOS MIL OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/L ($2.083.623.607). INCLUIDOS LOS HONORARIOS Y EL IVA DEL VALOR DE LOS HONORARIOS.

Para garantizar la continuidad de los servicios esenciales en la operación del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla.  Con corte al 30 de junio de 2026 el contratista Terminales de Transporte estima una ejecución financiera del 94% y un remanente de recursos sin ejecutar del 6% y por tanto informa que con corte a junio 30/2026 el contrato cuenta con un saldo disponible de 691.521.210 como se presenta en el siguiente cuadro:
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Saldo disponible certificado por Terminales Medellín
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Resumen presupuesto oficial adición No 1 Cto No 370 de 2025



Teniendo en cuenta todo lo anterior y con el fin de continuar con las actividades que se deben ejecutar bajo el alcance del Contrato hasta su terminación; la Supervisión designada por el Área Metropolitana, de manera conjunta con el subdirector de Transporte como Ordenador del Gasto, consideran necesaria y viable desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo, la adición y la prórroga al Contrato, con el fin de dar cumplimiento con el objeto y alcance de este, esto teniendo en cuenta, además, que se irán adelantando las gestiones administrativas y jurídicas, para la celebración de un nuevo contrato que nos permita la continuidad en la prestación del servicio del sistema de bicicletas publicas EnCicla   
 
Conforme al seguimiento que viene realizando la Supervisión, considera técnica, administrativa y jurídicamente viable solicitar al Comité una adición por DOS MIL OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/L ($2.083.623.607). INCLUIDOS LOS HONORARIOS Y EL IVA DEL VALOR DE LOS HONORARIOS y una prórroga por DOS (2) MESES del 1 de julio al 30 de agosto de 2026. 
Así mismo, y teniendo en cuenta las necesidades operativas actuales del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla, se requiere modificar la cláusula Segunda del contrato en lo relacionado con los perfiles del personal de apoyo operativo. En particular, se propone ajustar el perfil actualmente definido como técnico o tecnólogo en sistemas o áreas afines, o estudiante de últimos semestres de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecatrónica o disciplinas relacionadas, que desempeña el cargo de Gestor de Soporte y Mantenimiento Tecnológico de Estaciones Automáticas. 
Esta modificación obedece a la creciente complejidad técnica asociada al mantenimiento, soporte y recuperación de las 134 estaciones automáticas actualmente en operación, así como de aquellas que se encuentran en proceso de recuperación integral. En este contexto, se hace necesario contar con un profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecatrónica o disciplinas afines, con competencias técnicas especializadas que permitan atender de manera oportuna y eficiente los requerimientos tecnológicos del sistema. 
Lo anterior contribuirá a fortalecer la capacidad de respuesta frente a las fallas e incidencias que se presentan diariamente en las estaciones automáticas, garantizando una gestión más efectiva del mantenimiento tecnológico, la continuidad operativa del servicio y una mayor confiabilidad en la infraestructura tecnológica del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla. 
Por lo anterior es necesario ajustar el salario de técnico/tecnólogo a salario para profesional, modificando así el anexo 1 que contiene el presupuesto oficial, así mismo, el cargo de analista de monitoreo y balance, cuyo cargo lo ocupa un técnico en sistemas, su salario actual se encuentra por debajo del salario dispuesto para este perfil, siendo necesario ajustarlo al salario correspondiente de técnico o tecnólogo.  
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De conformidad con lo expuesto, se solicita al Comité de Contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autorizar la adición No. 1, prórroga No 1 y modificación 2 del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 370 de 2025 en los siguientes términos: 
PRÓRROGA No. 1: Prorrogar el plazo del contrato interadministrativo No 370 de 2025, por el término de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo inicial, es decir desde el 1 de julio al 30 de agosto de 2026.
ADICIÓN No. 1: A fin de poder ampliar el plazo del Contrato, se requiere una adición de recursos por valor DOS MIL OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/L ($2.083.623.607). INCLUIDOS LOS HONORARIOS Y EL IVA DEL VALOR DE LOS HONORARIOS.
 
MODIFICACION 2:  
 
· CLÁUSULA SEGUNDA. Modificación de perfil: 
Se modifica el perfil “técnico o tecnólogo en sistemas o áreas a fines o estudiante de últimos semestres de ingeniería mecatrónica, sistemas u otras disciplinas relacionadas,”, el cual pasa a “Profesional de soporte y mantenimiento tecnológico de estaciones automáticas”. 
  
· PRESUPUESTO OFICIAL: 
Se realiza el ajuste salarial correspondiente al perfil “Analista de Monitoreo y Balance” y “Gestor de soporte y mantenimiento tecnológico de estaciones automáticas”, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 – Presupuesto Oficial. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y con el fin de continuar con las actividades que se deben ejecutar bajo el alcance del Contrato hasta su terminación; la Supervisión designada por el Área Metropolitana, de manera conjunta con el Subdirector de Transporte como Ordenador del Gasto, consideran necesaria y viable desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo de riesgos, la adición No 1, prórroga No 1 y modificación No 2 al contrato, con el fin de dar cumplimiento con el objeto y alcance de este.

SOLICITUD: 

De conformidad con lo expuesto, se solicita al Comité de Contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autorizar la adición No 1, prórroga No 1 y modificación No. 2 del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 370 de 2025 en los siguientes términos:

Las demás cláusulas, condiciones y parágrafos suscritos del Contrato Interadministrativo No.370 de 2025, se mantendrán en las mismas condiciones, no se modifican con el presente otrosí y tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto

[bookmark: _Hlk154553320]

Atentamente,
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DANIEL ALEXANDER PÉREZ ROJAS
Supervisor – Contrato No. 370 de 2025.
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1. PERSONAL APOYO OPERATIVO 1,751,953,745        203,657,331   

2. COMUNICACIONES VOZ Y DATOS 16,500,000            32,536,950     

3. MANTENIMIENTO DE ESTACIONES MANUALES, AUTOMÁTICAS, 

BICICLETAS Y SEDES OPERATIVAS. 

2,441,262,009        36,792,205     

4. OTROS COSTOS 6,000,000              1,511,917       

SUBTOTAL  4,215,715,754        274,498,403   

GMF 16,862,863            1,097,994       

TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS 4,232,578,617        275,596,397   

Honorarios 8%

337,257,260           22,047,712     

Iva Honorarios (19%)

64,078,879            4,189,065       

TOTAL HONORARIOS IVA INCLUIDO 401,336,140           26,236,777     

SUBTOTAL PROYECTO 4,633,914,757        301,728,645   

5. BALANCE DE CARGA 499,554,312           389,792,565   

TOTAL PROYECTO 5,133,469,069        691,521,210   

PRESUPUESTO 

JULIO A 

SEPTIEMBRE 2026

DISPONIBLE

ITEM/CAPITULO
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