## Hoja1
COMPROMISO | PROYECTO | PROYECTO | FASE DEL PROYECTO EN LA QUE SE ENCUENTRA | PRESUPUESTO PROYECTO | RECURSOS EJECUTADOS PROYECTO MAYO 2026 | ¿YA SE REAIZÓ CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO (SI/NO)? | FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2024 | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2026 | PRESUPUESTO 2027 | PRESUPUESTO 2028 | PRESUPUESTO 2029 | PRESUPUESTO 2030 | Avance cualitativo general periodo de gobierno
Ampliar Y Prestar El Servicio De Energía Eléctrica, En Condiciones De Calidad Y Confiabilidad, En Las Zonas Rurales Del Sistema Interconectado Nacional – Sin, Ubicadas En El Mercado De Comercialización Del Operador De Red, Mediante La Ejecución Del Proyecto “Construcción De Redes De Distribución Eléctrica Para Los Consejos Comunitarios De Nueva Alianza, Renacer Campesino, Acanure, Brisas De Telembi, Union Bajo Guelmanbi Y La Localidad De Villapreciado En El Municipio De Barbacoas - Departamento De Nariño” El Cual Será Ejecutado Por El Operador De Red Bajo Su Responsabilidad, En Los Términos Del Presente Contrato, Para La Entrega De La Infraestructura Al Ministerio La Cual Es Financiada Con El Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas - Faer. | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE NUEVA ALIANZA, RENACER CAMPESINO, ACANURE, BRISAS DE TELEMBI, UNION BAJO GUELMANBI Y VILLAPRECIADO EN BARBACOAS | GGC-1214-2023 | EJECUTADO | 12717374485 | 12081505762 | NO | Obra terminada, en proceso de recibo por parte del MME | 6358687243 | 3815212346 | 2543474896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto de ampliación del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del municipio de Barbacoas, Nariño, finalizó su etapa de construcción, esta pendiente la recepción por parte del MME. De acuerdo con lo reportado, el desarrollo de las obras se ejecutó conforme al cronograma previsto, en el marco del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional”.
Ampliar Y Prestar El Servicio De Energía Eléctrica, En Condiciones De Calidad Y Confiabilidad, En Las Zonas Rurales Del Sistema Interconectado Nacional – Sin, Ubicadas En El Mercado De Comercialización Del Operador De Red, Mediante La Ejecución Del Proyecto “Construcción De Redes De Distribución Eléctrica Para El Corregimiento De Esmeraldas Del Municipio El Rosario - Departamento De Nariño” El Cual Será Ejecutado Por El Operador De Red Bajo Su Responsabilidad, En Los Términos Del Presente Contrato, Para La Entrega De La Infraestructura Al Ministerio La Cual Es Financiada Con El Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas - Faer. | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS DEL MUNICIPIO EL ROSARIO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | GGC-1203-2023 | EN EJECUCIÓN | 4640192260 | 4408182647 | NO | Obra terminada, en proceso de recibo por parte del MME | 2320096130 | 1392057678 | 928038452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto de ampliación del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del municipio de El Rosario, Nariño, finalizó su etapa de construcción, esta pendiente la recepción por parte del MME. De acuerdo con el reporte, las obras se ejecutaron conforme al cronograma establecido dentro del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional”.
Construcción De Redes De Distribución Para Las Veredas Nariño, Porvenir, Florida Alta, La Playa, Alto Bonito, Ramos, El Cedro, Capitolio Y Palmar Bajo | Ampliación del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del municipio de Leiva, Nariño, se encuentra finalizado en el marco del contrato GGC-0802-2019 | GGC-0802-2019 | EJECUTADO | 5421313299 | 542131329.9 | NO | Obra terminada, en proceso de recibo por parte del MME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo con el reporte, la obra alcanzó el 100% de ejecución y presenta cronograma finalizado, se encuentra pendiente la certificación RETIE la cual no se ha podido realizar por orden público, se espera que despues de las elecciones pueda ingresar personal para realizar dicho documento. Se precisa que esta intervención fue suscrita en la vigencia 2019 y culminada en 2024, en el marco del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional”.
Ampliar Y Prestar El Servicio De Energía Eléctrica, En Condiciones De Calidad Y Confiabilidad, En Las Zonas Rurales Del Sistema Interconectado Nacional – Sin, Ubicadas En El Mercado De Comercialización Del Operador De Red, Mediante La Ejecución Del Proyecto “Construcción De Redes De Distribución Eléctrica Para Los Consejos Comunitarios, Unión De Cuencas, El Progreso, Agricultores Del Patía Y Unión De Patía Viejo En El Municipio De Roberto Payan - Departamento De Nariño” El Cual Será Ejecutado Por El Operador De Red Bajo Su Responsabilidad, En Los Términos Del Presente Contrato, Para La Entrega De La Infraestructura Al Ministerio La Cual Es Financiada Con El Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas - Faer. | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA UNIÓN DE CUENCAS, EL PROGRESO, AGRICULTORES DEL PATÍA Y UNIÓN DE PATÍA VIEJO MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN | GGC-1206-2023 | EN EJECUCIÓN | 58461994154 | 55538894418 | NO | Octubre del 2026 | 29230997062 | 17538598237 | 11692398825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto de ampliación del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del municipio de Roberto Payán, Nariño, se encuentra en ejecución en el marco del contrato GGC-1206-2023. De acuerdo con el seguimiento realizado, presenta avance de obra del 87,7% y avanza conforme al cronograma establecido.
Ampliar Y Prestar El Servicio De Energía Eléctrica, En Condiciones De Calidad Y Confiabilidad, En Las Zonas Rurales Del Sistema Interconectado Nacional – Sin, Ubicadas En El Mercado De Comercialización Del Operador De Red, Mediante La Ejecución Del Proyecto “Construcción De Redes De Distribución Eléctrica Para Las Localidades De Los Consejos Comunitarios De Alto Mira Y Frontera, Río Chagúi Y Río Rosario En El Municipio De Tumaco Y Localidad Laguna De Chimbuza Del Consejo Comunitario Unión De Cuencas En El Municipio De Roberto Payan - Departamento De Nariño”, El Cual Será Ejecutado Por El Operador De Red Bajo Su Responsabilidad, En Los Términos Del Presente Contrato, Para La Entrega De La Infraestructura Al Ministerio La Cual Es Financiada Con El Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas - Faer | ampliación del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del municipio de Tumaco, Nariño GGC-0639-2020 | GGC-0639-2020 | EN EJECUCIÓN | 14815038197 | 11852030557.5 | NO | Diciembre del 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto de ampliación del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del municipio de Tumaco, Nariño, se encuentra en fase de ejecución en el marco del contrato GGC-0639-2020 y registra un avance del 84,4%. De acuerdo con el reporte, aunque la intervención presenta un nivel importante de ejecución, se evidencia un retraso del 15,6% frente al cronograma establecido. Se precisa además que el proyecto fue suscrito en la vigencia 2020 y actualmente continúa en ejecución. En este sentido, el seguimiento debe enfocarse en la superación del rezago identificado y en la culminación efectiva de las obras.
Ampliar Y Prestar El Servicio De Energía Eléctrica, En Condiciones De Calidad Y Confiabilidad, En Las Zonas Rurales Del Sistema Interconectado Nacional – Sin, Ubicadas En El Mercado De Comercialización Del Operador De Red, Mediante La Ejecución Del Proyecto “Construcción De Redes De Distribución Eléctrica Para Los Corregimientos De Betania, Buena Vista, El Decio Y La Montañita En El Municipio De Samaniego - Departamento De Nariño” El Cual Será Ejecutado Por El Operador De Red Bajo Su Responsabilidad, En Los Términos Del Presente Contrato, Para La Entrega De La Infraestructura Al Ministerio La Cual Es Financiada Con El Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas - Faer. | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CORREGIMIENTOS DE BETANIA, BUENA VISTA, EL DECIO Y LA | GGC-1210-2023 | EJECUTADO | 8817916547 | 8377020720 | NO | Obra terminada, en proceso de recibo por parte del MME | 4408958274 | 2645374964 | 1763583309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto de ampliación del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del municipio de Samaniego, Nariño, finalizó su etapa de construcción, esta pendiente la recepción por parte del MME. De acuerdo con el reporte, las obras se ejecutaron conforme al cronograma establecido dentro del proyecto de inversión en el marco del contrato GGC-1210-2023 “Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional”. por lo que el seguimiento debe orientarse a la culminación de las obras y al cierre de la intervención.
Ampliar Y Prestar El Servicio De Energía Eléctrica, En Condiciones De Calidad Y Confiabilidad, En Las Zonas Rurales Del Sistema Interconectado Nacional – Sin, Ubicadas En El Mercado De Comercialización Del Operador De Red, Mediante La Ejecución Del Proyecto “Construcción De Redes De Distribución Eléctrica Para Los Corregimientos De Arrayan, Balalaica, Chaguez, El Sande, Guachavez, Manchag Y Santa Rosa En El Municipio De Santacruz - Departamento De Nariño" El Cual Será Ejecutado Por El Operador De Red Bajo Su Responsabilidad, En Los Términos Del Presente Contrato, Para La Entrega De La Infraestructura Al Ministerio La Cual Es Financiada Con El Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas - Faer. | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CORREGIMIENTOS DE ARRAYAN, BALALAICA, CHAGUEZ, EL SANDE, GUACHAVEZ, MANCHAG Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE SANTACRUZ | GGC-1197-2023 | EJECUTADO | 4919288090 | 4673323686 | NO | Obra terminada, en proceso de recibo por parte del MME | 2459644045 | 1475786427 | 983857618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto de ampliación del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del municipio de Santacruz, Nariño, se encuentra finalizado en el marco del contrato GGC-1197-2023 esta pendiente la recepción por parte del MME. De acuerdo con el reporte, dentro del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional”.
Ampliar Y Prestar El Servicio De Energía Eléctrica, En Condiciones De Calidad Y Confiabilidad, En Las Zonas Rurales Del Sistema Interconectado Nacional – Sin, Ubicadas En El Mercado De Comercialización Del Operador De Red, Mediante La Ejecución Del Proyecto “Construcción De Redes De Distribución Eléctrica Para Los Corregimientos Granada, Tablón Panamericano, El Manzano, Remolino Y Especial En El Municipio De Taminango, Departamento De Nariño" El Cual Será Ejecutado Por El Operador De Red Bajo Su Responsabilidad, En Los Términos Del Presente Contrato, Para La Entrega De La Infraestructura Al Ministerio La Cual Es Financiada Con El Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas - Faer | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CORREGIMIENTOS GRANADA, TABLÓN PANAMERICANO, EL MANZANO, REMOLINO Y ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | CCG-1199-2023 | EJECUTADO | 3018119663 | 2867213680 | NO | Obra terminada, en proceso de recibo por parte del MME | 1509059832 | 905435899 | 603623932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto de ampliación del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del municipio de Taminango, Nariño, se encuentra finalizado en el marco del contrato CCG-1199-2023 y Esta pendiente la recepción por parte del MME. De acuerdo con el reporte, dentro del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional”.
Ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional – SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LAS LOCALIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE ALTO MIRA Y FRONTERA, RÍO CHAGÚI Y RÍO ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMACO Y LOCALIDAD LAGUNA DE CHIMBUZA DEL CONSEJOCOMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER. | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ALTO MIRA Y FRONTERA, RÍO CHAGÚI Y RÍO ROSARIO MUNICIPIO DE TUMACO Y LOCALIDAD LAGUNA DE CHIMBUZA MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN | CCG-1213-2023 | EN EJECUCIÓN | 16358903894 | 15540958699 | NO | Agosto del 2026 | 8179451947 | 4907671168 | 3271780779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto de ampliación del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del municipio de Tumaco y Roberto Payan, se encuentra con un 87% de avance de obra. De acuerdo con el reporte, las obras se están ejecutando conforme al cronograma establecido dentro del proyecto de inversión en el marco del contrato GGC-1213-2023 “Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional”.