## Hoja1
CONTRATO | NUMERO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | EJECUTOR | NIT EJECUTOR | TIPO DE CONTRATO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CÓDIGO DANE DEPARTAMENTO | CÓDIGO DANE MUNICIPIO | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | VALOR PROYECTO | FECHA DE ENTREGA | ENTIDAD QUE RECIBIÓ | DIFICULTAD
GD-255-2018 | 20181719000110 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO CIRCUITO 34.5 KV TULUNÍ-PIANADAS-RIOBLANCO-PIANADAS | LATIN AMERICAN CAPITAL CORP S.A. E.S.P | 809011444 | FIDUCIA | TOLIMA | PLANADAS | 73 | 73555 | 2018-11-29 | 11466415868
GGC-670-2022 | 20220214000009 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCIÓN UCAS RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA | 899999082 | CONVENIO | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 44 | 44001 | 2023-12-05 | 3534150151 | 2025-12-30 | Alcaldía a traves de AOM
GGC-671-2022 | 20220214000010 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA | 899999082 | CONVENIO | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 44 | 44001 | 2023-12-05 | 4278109911 | 2025-12-30 | Alcaldía a traves de AOM
GGC-672-2022 | 20220214000006 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA | 899999082 | CONVENIO | LA GUAJIRA | MAICAO | 44 | 44430 | 2023-12-05 | 2920605832 | 2026-02-06 | Alcaldía a traves de AOM
GGC-673-2022 | 20220214000007 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCIÓN UCAS RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA | 899999082 | CONVENIO | LA GUAJIRA | MAICAO | 44 | 44430 | 2023-05-12 | 3449175319 | 2026-02-06 | Alcaldía a traves de AOM
GGC-722-2023 | 20230214000026 | INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MEDINA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 860063875 | CONVENIO | CUNDINAMARCA | MEDINA | 25 | 25438 | 2024-07-11 | 2133681797 |  |  | Se realizó suspención debido al sismo ocurrido en junio del 2025
3-1-108870-002-2023 | 20210214000127 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 198 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ | GRUPO NUTRESA S.A. | 890900050 | FIDUCIA | CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 18 | 18753 | 2022-09-26 | 4870658032 | 2025-07-29 | Alcaldía a traves de AOM
3-1-108871-001-2023 | 20210214000128 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ | GRUPO NUTRESA S.A. | 890900050 | FIDUCIA | CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 18 | 18753 | 2022-09-26 | 5266849478 | 2025-07-29 | Alcaldía a traves de AOM
GGC-1169-2023 | 20230214000027 | INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 860063875 | CONVENIO | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | 25 | 25530 | 2024-07-11 | 3065440010 |  |  | Se realizó suspención debido al sismo ocurrido en junio del 2025
GGC-1173-2023 | 20211301012181 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES: SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL, DE LA SUBREGIÓN PDET DEL BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | ISA S.A. E.S.P. | 860016610 | CONVENIO | ANTIOQUIA | CÁCERES | 5 | 5120 | 2024-07-11 | 7343589679
GGC-1172-2023 | 20230214000020 | CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DE CESAR | ISA S.A. E.S.P. | 860016610 | CONVENIO | CESAR | BOSCONIA | 20 | 20060 | 2024-07-11 | 4063085612
GGC-1181-2023 | 20230214000003 | CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR | GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA | 899999082 | CONVENIO | CESAR | LA PAZ | 20 | 20621 | 2024-11-13 | 4095221897 |  |  | Se asignó tarde por parte de la alcaldía la empresa que realizaría la labor AOM, actualmente se tienen dificultades con usuarios a los cuales les fue hurtada la SFFV
GGC-1174-2023 | 20230214000004 | CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR | GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA | 899999082 | CONVENIO | CESAR | BECERRIL | 20 | 20045 | 2024-11-13 | 3856414215
GGC-1175-2023 | 20230214000018 | INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA | 899999082 | CONVENIO | LA GUAJIRA | VILLANUEVA | 44 | 44874 | 2024-11-13 | 4291558432
GGC-1177-2023 | 20230214000019 | CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA | 899999082 | CONVENIO | LA GUAJIRA | LA JAGUA DEL PILAR | 44 | 44420 | 2024-11-13 | 1939106963
3-1-113711-004-2023 | 20230214000014 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | HOCOL S.A. | 860072134 | FIDUCIA | LA GUAJIRA | MAICAO | 44 | 44430 | 2024-02-04 | 7094263889 |  |  | Se ha retrazado la entrega por parte del contratista de obra
3-1-113929-002-2023 | 20220214000059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES: SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL, DE LOS MUNICIPIOS PDET DEL NORTE Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | NOVAVENTA | 811025289 | FIDUCIA | ANTIOQUIA | BRICEÑO | 5 | 5107 | 2024-04-24 | 5915220216
3-1-113943-001-2024 | 20230214000001 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE PARA LA ENERGIZACIÓN SOSTENIBLE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | NOVAVENTA | 811025289 | FIDUCIA | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 86 | 86865 | 2023-07-11 | 1822870899 | 2026-03-16 | Alcaldía a traves de AOM
002-2025 | 20240214000050 | INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | GEOPARK COLOMBIA S.A.S | 900493698 | FIDUCIA | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | 85 | 85250 | 2025-06-11 | 10286189146 |  |  | Se realizó recientemente una prorroga por temas documentales por la etapa de replanteo
001-2025 | 20240214000046 | INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURALDISPERSA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | GEOPARK COLOMBIA S.A.S | 900493698 | FIDUCIA | CASANARE | MONTEREY | 85 | 85162 | 2025-06-11 | 2106639821 |  |  | Se realizó recientemente una prorroga por temas documentales por la etapa de replanteo
3-1-106401-005-2024 BP44 | 20210214000044 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO | ECOPETROL | 901165502 | FIDUCIA | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 86 | 86865 | 2024-06-04 | 1413429385 | 2025-03-25 | Empresa de AOM (ESPDELCA SAS ESP)
3-1-106401-005-2024 BP75 | 20210214000075 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | ECOPETROL | 901165502 | FIDUCIA | PUTUMAYO | ORITO | 86 | 86320 | 2024-06-04 | 11782745320 | 2025-06-25 | Empresa de AOM (ESPDELCA SAS ESP)
3-1-106401-005-2024 BP76 | 20210214000076 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO | ECOPETROL | 901165502 | FIDUCIA | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | 86 | 86757 | 2024-06-04 | 4003392109 | 2025-06-25 | Empresa de AOM (ESPDELCA SAS ESP)