## Cronograma General
Objetivos específicos | Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Ejecutar acciones de la línea de Acceso a Mercados del Plan departamental de Negocios Verdes a través de las siguientes actividades | 1.1 Gestionar la participación de tres (3) Negocios Verdes de Risaralda en la Feria Internacional de Medio Ambiente FIMA 2026
1.2 Gestionar la participación de ocho (8) Negocios Verdes de Risaralda en la Gran Vitrina Verde de Cali
1.3 Realizar la Feria Departamental de Negocios Verdes 2026 en la Sede de CARDER
OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Ejecutar acciones de las líneas Fortalecimiento de capacidades y de Desarrollo y Fortalecimiento a la Oferta del Plan departamental de Negocios Verdes a través de las siguientes actividades | 2.1 Gestionar el proceso de Certificación orgánica de panela de las Asociación Asopanela del municipio de Quinchía, Risaralda
2.2 Consolidar las estrategias de posicionamiento comercial de los Mercados Agroecológicos y del proceso del Sistema Participativo de Garantía de Agriculturas Sustentables para incentivar el consumo sostenible
OBJETIVO 3. Ejecutar acciones de la línea de Consumo Responsable y Sostenible del Plan departamental de Negocios Verdes a través de las siguientes actividades | 3.1 Apoyar la estrategia para la promoción del consumo responsable que incentive el consumo de productos y servicios de los Negocios Verdes a través anchetas navideñas de productos de Negocios Verdes de Risaralda
3.2 Posicionar y fomentar la marca de Negocios Verdes a través de elementos que generen identidad y recordación sobre la importancia del consumo responsable para la sostenibilidad ambiental
OBJETIVO 4. Ejecutar acciones de la línea de Investigación, Desarrollo e Innovación para el fortalecimiento de procesos de Bioeconomía y economía circular en el departamento de Risaralda. | 4.1 Realizar un proceso de capacitación especializado para el fomento de la Bioeconomía en el departamento de Risaralda.
4.2 Establecer un sistema de indicadores de economía circular y emisión de gases efecto invernadero (huella de carbono) para diez (10) negocios verdes de Risaralda.
OBJETIVO 5. Ejecutar acciones de la línea Sistema de Información, Monitoreo y Seguimiento a través de las siguientes actividades | 5.1 Actualización del portafolio de los Negocios Verdes de Risaralda