## Slide 1
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO · PLATAFORMA CARGAME
Plataforma CargaME
Electromovilidad
Estado del proyecto · Pendientes · Próximos pasos
Fecha: Junio 16 2026
Contrato KfW N° 109993
Participantes: Ministerio de Minas y Energía · Servinformación
INFORMACION LOCALIZADA SAS · Servinformación · Ministerio de Minas y Energía

## Slide 2
AGENDA
Temas de la reunión de hoy
Plataforma CargaME · Seguimiento de Proyecto · Ministerio de Minas y Energía · 2026
01
Presentación versión final de la aplicación
02
Pendientes y próximos pasos
03
Solicitudes proximos pasos

## Slide 3
PRESENTACIÓN VERSIÓN FINAL DE LA APLICACIÓN
Recorrido por la APK final con las correcciones a las pruebas del Ministerio de Minas y Energía
Versión final entregada al Ministerio el viernes 13 de junio de 2026. 52 observaciones evaluadas.
45
Implementadas
75% del total
Aplicadas totalmente en la app móvil
7
Fuera de alcance
11.5% del total
Requieren backend, tiendas o sistema externo
Principales correcciones aplicadas
Flujos de usuario y CPO: textos, roles y sesión por id_operador
Filtros con búsqueda libre y selección múltiple
Wizard de registro de 4 pasos con envío diferido y borradores
Validaciones de correo, contraseña y coordenadas de Colombia
Calificación de estaciones y navegación nativa (Waze / Maps)
Fuera de alcance del entregable actual
Plataforma web de administración del Ministerio (sistema aparte)
Envío físico de correos / SMS (depende del backend)
Dirección estructurada DIAN y geocodificación inversa
Filtro geográfico por radio de 100 km y manual de usuario
Validador de correo en formulario de Contáctenos
Plataforma CargaME · Seguimiento de Proyecto · Ministerio de Minas y Energía · 2026

## Slide 4
PRÓXIMOS PASOS
Ruta de cierre del proyecto posterior a la reunión de hoy
Tres hitos para el despliegue, la transferencia de conocimiento y el cierre formal del proyecto.
18
JUN
Despliegue en tiendas
Despliegue para publicación en Play Store y App Store.
Descarga directa en Android e iPhone para el Ministerio y la ciudadanía.
Cierre estimado despliegue para publicación: jueves 18 de junio de 2026.
19
JUN
Transferencia de conocimiento
Reunión técnica con el equipo del Ministerio.
Entrega y explicación del documento técnico del desarrollo.
Propuesta: viernes 19 de junio de 2026.
23
JUN
Cierre del proyecto
Reunión formal de cierre.
Con participación de representantes ministerio de minas y KfW.
Propuesta: martes 23 de junio de 2026.
Plataforma CargaME · Seguimiento de Proyecto · Ministerio de Minas y Energía · 2026

## Slide 5
SOLICITUDES · PRÓXIMOS PASOS
Confirmaciones requeridas y compromisos para avanzar al cierre
Acciones pendientes por cada parte para asegurar la transferencia de conocimiento y el cierre.
M
Ministerio de Minas y Energía
1
Confirmar reunión del viernes 19 de junio (CONFIRMADO)
Para realizar la transferencia de conocimiento técnica. viernes 19 de 8 a 10 am
2
Confirmar reunión del martes 23 de junio (PENDIENTE)
Reunión de cierre del proyecto.
3
Enviar por correo la confirmación de la creación del registro nuevo en ambiente de pruebas (PENDIENTE)
Para realizar el filtro solicitado que aparezca solo la información de los puntos de carga creados, cuando soy un usuario con puntos de carga.
S
Servinformación
1
Enviar documento técnico (PENDIENTE)
Remitir el documento técnico previo a la reunión del viernes 19 de junio.
2
Confirmar despliegue en tiendas (PENDIENTE)
Confirmar publicación en Play Store y App Store para descarga directa por el Ministerio.
Plataforma CargaME · Seguimiento de Proyecto · Ministerio de Minas y Energía · 2026
Despliegue actualizaciones validadas en la reunión 16 de junio (PENDIENTE)
Configurar el campo página web para que permita ingresar la información de manera las facial al usuario
Aplicar filtros para que aparezca solo las estaciones que el usuario creo, esto queda sujeto a que ministerio de minas comparta el usuario creado en ambiente de pruebas
Configuración de los campos de dirección en el registro de un nuevo punto de carga
2
3