## MATRIZ CONTRATO INTERADMINISTRA
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
TIPO | No. | clase |  | fuente |  | Etapa | [6 empty] | ASIGNACION DEL RIESGO |  | tratamiento /control a ser implementado | impacto despues del tratamiento |  |  |  | afecta la ejecucion del contrato (si/no) | responsable por implementar el tratamiento |  | fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa) | fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/mm/aaaa) | monitoreo y revision
RIESGO
[7 empty] | DESCRIPCION | consecuencia de la ocurrencia del evento | probabilidad (1-5) | impacto (1-5) | valoracion (2-10) | categoria |  |  |  | probabilidad (1-5) | impacto(1-5) | valoracion (2-10) | categoria | [5 empty] | como se realiza el monitoreo | periodicidad
|  | General | especifico | interno | externo | [7 empty] | INDER | CONTRATISTA | [6 empty] | INDER | CONTRATISTA
Administrativos | 1 | X |  | X |  | Ejecución | Demora en la iniciación del contrato por falta de Supervisión. | Retrasa el contrato de apoyo y/o asociacion, lo cual a su vez puede generar prorrogas al plazo del contrato | 2 | 3 | 5 | medio | X |  | Definir quien será el supervisor del contrato desde los estudios previos; ralizar los otrosi en caso de ser necesario | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X |  | Al elaborarse los estudios previos | Cuando se designa el interventor, comunicar inmediatamente la designación. | Revisando que en los estudios previos se defina quien sera el supervisor del contrato | Cada que se realicen los estudios previos
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios. | 2 | X |  |  | X | Planeación/ Ejecución | Cambios normativos y/o tributarios* | Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones conómicas inicialmente establecidas. | 1 | 2 | 3 | bajo | X | X | El supervisor vigilará que el cambio normativo no afecte el equilibrio del contrato y que se realicen los otrosi correspondientes en caso de requerirse | 1 | 2 | 3 | bajo | NO |  | X | Al verificar el apoyado/ asociado el cambio normativo y las consecuencias | Cuando se realicen los otrosi respectivos en caso de requerise | El supervisor vigilara las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio del contrato haciendo las modificaciones pertinentes en la ejecución solicitando los otrosi correspondientes | Si es en la etapa de planeación en los estudios previos y si es en la ejecución antes de proceder al pago
| 3 | X |  |  | X | Ejecución | Hurto* | Cuando el producto a entregar por el apoyado o asociado es hurtado, se retrasa la contrato de apoyo y/o asociacion del INDER con relación a sus usuarios. | 2 | 3 | 5 | medio |  | X | Si el producto se encuentra en manos del apoyado o asociado proveedor, él asumirá la pérdida. Desde los estudios previos se le deberá solicitar un tratamiento de contingencia cuando este evento ocurra, en cualquier caso deberá reponer el producto hurtado. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | Al elaborarse los estudios previos | Cuando se de aplicación al Plan de contingencia. | El supervisor vigilara que se de cumplimiento al plan de contingencia presentado por el proveedor en su propuesta y consignada en el contrato | En las fechas señaladas para la entrega de productos.
| 4 |  | X |  | X | Ejecución | Incumplimiento del contrato por parte de las partes.* | Retrasos en la ejecución del objeto del contrato, deficiencias en la ejecucion del contrato. | 3 | 3 | 6 | alto |  | X | Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al apoyado o asociado, multas y sanciones y afectación de garantías | 2 | 3 | 5 | medio | SI |  | X | Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato | Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos. | El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato. | Cada vez que se advierta un incumplimiento.
| 5 | X |  |  | X | Ejecución | Suspensiones del contrato | Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDER, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad. | 3 | 3 | 6 | alto |  | X | Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes | Cuando se realicen los estudios previos y los otrosi respectivos en caso de requerise | El supervisor revisaran permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución, en caso de presentarse realizar las actas correspondientes | Revisión de manera permanente
| 6 | X |  |  | X | Ejecución | Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del contratista | Con la ejecución del contrato el apoyado o asociado puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar en demandas de reparación para el INDER | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | En aquellos contratos en los cuales se pueda preveer que con la ejecución de los contratos que se pueda ocasionar daños a terceros, se solicitará póliza de R.C.E. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO |  | X | Cuando se realicen los estudios previos | Cuando se constituya la garantía dependiendo del servicio que prestará | Se le informará al contratista sobre la clausula que exige la R.C.E. para que le de cumplimiento. | Al momento de legalizar el contrato, se revisará las condiciones y vigencia de la póliza.
| 7 | X |  |  | X | Ejecución | Prórrogas del contrato | Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDER, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad. | 3 | 3 | 6 | alto |  | X | Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X | X | Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes | Cuando se realicen los estudios previos y los otrosi respectivos en caso de requerise | El supervisor revisaran permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las prorrgas en la ejecución, en caso de presentarse realizar los otrosis correspondientes | Revisión de manera permanente
Técnicos operativos o tecnológicos | 8 | X |  |  | X | Selección/contratación/ejecución | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados con el contrato o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. | Falta de claridad en las condiciones del contrato, lo cual puede generar inconvenientes y mala calidad en la ejecución del mismo | 2 | 3 | 5 | medio |  | X | Realizar las aclaraciones a que haya lugar a fin de corregir los errores involuntarios en que se haya incurrido en la propuesta y realizar los otrosis correspondientes | 1 | 2 | 3 | bajo | NO |  | X | Al momento de constatar los errores en las actas o facturas correspondientes | Cuando se proceda a la corrección de las actas y facturas | El supervisor revisará que se realicen las correcciones a los documentos requeridos | De acuerdo con la periodicidad de pago
| 9 | X |  |  | X | Ejecución | No pago oportuno, por parte del contratista, a los trabajadores y personal utilizado para el servicio en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, a pesar de que la entidad haya dispuesto los recursos de forma eficiente. | Retrasa el pago al asociado/ apoyado | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | El supervisor requerirá al apoyado o asociado para que proceda al pago de la seguridad social. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X |  | Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de este requisito para el pago | Cuando se realice el pago al sistema de seguridad integral de salud, pensiones y ARL | El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito | En cada acta de pago, al revisar las actas de acreditación de pagos.
| 10 | X |  |  | X | Ejecución | Deficiencias en la calidad de los servicios. | Mala calidad del producto o servicio entregado, incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | alto |  | X | Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | Al momento de constatar la calidad del producto | Cuando se proceda a mejorar las especificaciones técnicas del producto o servicio según lo convenido | El supervisor realizará revisiones periodicas del producto entregado el fin de vigilar su calidad | De acuerdo con la periodicidad de la entrega del producto se hará la revisión
| 11 | X |  |  | X | Ejecución | Deficiencias presentadas durante la producción de insumos por parte de los proveedores del contrato | Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | alto |  | X | Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | Al momento de constatar el insumo entregado por los proveedores del contratista | Cuando se proceda a mejorar las especificaciones técnicas del insumo | El supervisor realizará revisiones periodicas del insumo entregado el fin de vigilar su calidad | De acuerdo con la periodicidad de la entrega del insumo se hará la revisión
Económicos y/o financiero | 12 | X |  | X |  | Ejecución | No pago oportuno, por parte del contrato, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Posibles demandas por Incumplimiento del contrato por parte del INDER, por no pago oportuno y/o rompimiento de la ecuación contractual | 2 | 3 | 5 | medio |  | X | Definir la forma de pago del contrato desde los estudios previos, contando con la disponibilidad presupuestal suficiente para garantizar el pago total del objeto convenido | 1 | 2 | 3 | bajo | NO |  | X | En la elaboración de los estudios previos y realizar el pago | Cuando se efectue el pago | El interventor o supervisor vigilará el pago oportuno del contrato o servicio prestado | En cada acta de pago
| 13 | X |  | X |  | Ejecución | Escasez de cualquier tipo de elemento necesario para la ejecución del contrato. | posible incumplimiento del contrato de apoyo/ asociacion | 1 | 3 | 4 | bajo |  | X | Desde los estudios previos establecer un plan de contingencia para cuando se presente el evento | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | En la elaboración de los estudios previos y en el contrato se revisará el plan de contingencia | Cuando se efectue la entrega del producto de acuerdo con las especificaciones aceptadas por el interventor | El interventor o supervisor vigilará el pago oportuno del contrato o servicio prestado | En cada entrega del producto
| 14 | X |  |  | X | Ejecución | Demora en la radicación oportuna por parte del contrato de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas). | Retraso en el pago oportuno al apoyado /asociado | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | Exigencia por parte del supervisor para la entrega oportuna de las facturas o actas de supervisión | 1 | 2 | 3 | bajo | NO |  | X | Al momento de constatar la no entrega de las actas correspondientes | Cuando se proceda a la radicación de las actas y facturas correspondientes. | El supervisor revisará la entrega oportuna de los documentos requeridos para el pago. | De acuerdo con la periodicidad de pago acordada.
| 15 | X |  |  | X | Ejecución | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las facturas y/o cuentas (gastos reembolsables) y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación. | Retraso en el pago oportuno al apoyado /asociado | 2 | 2 | 4 | bajo |  | X | Exigencia por parte del supervisor para la corrección inmediata de las facturas o actas de supervisión | 1 | 2 | 3 | bajo | NO |  | X | Al momento de constatar los errores en las actas o facturas correspondientes | Cuando se proceda a la corrección de las actas y facturas | El supervisor revisará que se realicen las correcciones a los documentos requeridos | De acuerdo con la periodicidad de pago
| 16 | X |  |  | X | Ejecución | Aplicación de la Ley de intervención económica al contratista | Incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | medio |  | X | Exigir el cumplimiento del contrato, Terminación del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | Al momento de constatar la intervención | Cuando se de cumplimiento al contrato | El interventor o supervisor, al presentarse retraso en el cumplimiento del contrato | Cada mes o en cada acta de pago
| 17 | X |  |  | X | Ejecución | Salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución del objeto del contrato | Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones conómicas inicialmente establecidas. Retraso en el proceso del contrato Incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | bajo | X | X | Ajustar las especificaciones técnicas, sin sacrificar la calidad y/o acuerdos con el contratista. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | Al momento de constatar la salida del mercado de los insumos | Cuando se realice el ajuste a las especificaciones técnicas de los insumos | El interventor o supervisor al presentarse las posibles modificaciones | Cada mes o en cada acta de pago
| 18 | X |  |  | X | Ejecución | Fluctuacioes den las tasas de cambio | Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas. | 1 | 2 | 3 | bajo | X | X | El supervisor vigilará que las modificaciones en la tasa de cambio no afecte el equilibrio del contratol y que se realicen los otrosi correspondientes en caso de requerirse | 1 | 2 | 3 | bajo | NO |  | X | Al constatar las fluctuaciones en las tasas de cambio y sus consecuencias | Cuando se realicen los otrosi respectivos en caso de requerise | El supervisor vigilara las consecuencias de las modificaciones en la tasa de cambio y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual, solicitando los otrosí correspondientes | Antes de proceder al pago
Sociales y/o políticos | 19 | X |  |  | X | Planeación/ejecución | Paros ocasionados por el personal utilizado para el servicio por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Retrasos en el proceso contractual y en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | X |  | Reuniones con la comunidad involucrada y las entidades pertinentes | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | Al momento de constatar el hecho | Al resolverse la situación | El supervisor, verificará la circunstancia que implique deterner el proceso | Cada mes o en cada acta de pago
Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito. | 20 | X |  |  | X | Ejecución | Muerte de personal del contratista durante la ejecución del contrato. | Incumplimiento o retraso del contrato o apoyo a la gestion | 2 | 3 | 5 | medio |  | X | Terminación del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento reemplazo del repesentante legal del contratista o del personal a cargo | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | A momento de constatar la muerte | Cuando se realice la terminación del contrato, o el reemplazo del representante legal del contratista o personal a cargo | Reemplazando del representante legal del apoyado o asociado o de las personas a cargo | Al constatar el hecho