## LISTAS DE CHEQUEO AUTORREGULACI
LISTA DE AUTOEVALUACIONES -ESTRATEGIA DE AUTORREGULACION 2026 | ¿A QUE LINEA DE INTERVENCION PERTENECE EL DOCUMENTO? | RESPONSABLES DE REVISAR LOS CAMBIOS O EL DOCUMENTO NUEVO |  | OBSERVACIONES 14/04/2026 | OBSERVACIONES 12/05/2026 | OBSERVACIONES 09/06/2026
FECHA DE ENTREGA
Lista 1: Autoevaluación para droguerías | Medicamentos y tecnologías en salud | Lorena Correa - Leidy Rodríguez | 2026-03-27 | Nueva fecha de entrega 30/04/2026 | Se ajusta fecha de entrega, ya que las referentes técnicas indican que "la Resolución 820 de 2026 (publicada el pasado 30 de abril) el cual generaría cambios adicionales a la lista" 30/06/2026 | Se reprograma entrega para el 30/07/2026
Lista 14: Autoevaluación ley 1335 de 2009 | Aire , Ruido y Radicación electromagnética | Ana Galvez | 2026-04-30 | Nueva fecha de entrega 30/06/2026
Lista 15: Autoevaluación establecimientos educativos y universidades | Calidad de Agua y Saneamiento Básico | Marcela Portela | 2026-03-27 | Enviado 13/04/2026, en diseño | Publicada 23/04/2026
Lista 27:Autoevaluación para establecimientos que almacenan o aprovechan material plástico proveniente de bolsas de suero | Calidad de Agua y Saneamiento Básico | Elsa Villarraga | 2026-03-27 | Nueva fecha de entrega 15/05/2026 |  | 2026-06-08
Lista 28: Autoevaluación sitios de encuentro sexual | Calidad de Agua y Saneamiento Básico | Elsa Villarraga | 2026-03-27 | Nueva fecha de entrega 15/05/2026 |  | 2026-06-08
Lista 30: Autoevaluación para establecimientos comerciales | Calidad de Agua y Saneamiento Básico | Carolina Buitrago | 2026-03-27 | Nueva fecha de entrega 15/05/2026 |  | Enviada 06/06/2026
Lista 38: Autoevaluación para: centros de estéticas con aparatología, academias con aparatología | Medicamentos y tecnologías en salud | Carolina Guerrero | 2026-03-27 | Se revisará los aspectos a actualizar
Lista 39: Autoevaluación para prestadores de servicios de salud | Calidad de Agua y Saneamiento Básico | Sonia Corchuelo | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Publicada 14/04/2026
Lista 41: Autoevaluación para moteles y residencias | Calidad de Agua y Saneamiento Básico | Elsa Villarraga | 2026-03-27 | Nueva fecha de entrega 15/05/2026 |  | 2026-06-08
Lista XX: Autoevaluación para ópticas con consultorio | Medicamentos y tecnologías en salud | Oscar Pérez | 2026-03-27 | Nueva fecha de entrega 30/04/2026 | Entregada para revisión 12/05/2026 | Se retornó para ajustes el 05/06/2026 Se entregará el 10-06-2026
Lista XX: Autoevaluación para el sector de impresión, litografías y tipografías.​ | Seguridad química | Ana Milena Gómez | 2026-03-27 | Nueva fecha de entrega 30/04/2026
Lista XX: Autoevaluación para corte láser | Seguridad química | Ana Milena Gómez | 2026-04-30 | Se revisará pertinencia de la lista |  | Informa la referente que no se considera procedente realizar esta lista
Lista XX: Autoevaluación para actividades con madera corte, pulido, cepillado, etc. | Seguridad química | Ana Milena Gómez | 2026-05-29
Lista XX: Autoevaluación para curtiembres | Seguridad química | Ana Milena Gómez | 2026-06-30
Lista XX: Autoevaluación para agropuntos | Seguridad química | Ana Milena Gómez | 2026-07-31
Lista XX: Autoevaluación DEA | Medicamentos y tecnologías en salud | Oscar Pérez | 2026-05-15 |  |  | Enviada a diseño 09/06/2026
Lista XX: Autoevaluación para sex shop | Medicamentos y tecnologías en salud | Lorena Correa - Leidy Rodríguez | 2026-05-15 |  | El equipo de referentes técnicos manifiesta que se ajustará el nombre de la lista, para que abarque todo lo vinculado a no farmaceúticos.
Lista XX: Clínica alta complejidad | Etoz | Alexander Estepa | 2026-07-17
Lista XX: Hospedaje temporal de animales de compañía (colegios, guarderías y hoteles) | Etoz | Alexander Estepa | 2026-05-15 |  |  | Pendiente por revisar
Lista XX: Laboratorio Clínico Veterinario | Etoz | Alexander Estepa | 2026-06-16