Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. *RAD_S*

Fecha: *F_RAD_S*

**RAD_S**

MEMORANDO

(582)

Bogotá, Junio 10 de 2026

PARA: 	DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

DE: 		JAVIER PRIETO TRISTANCHO

Despacho Alcaldía Local de Kennedy (E)

ASUNTO:	Respuesta a solicitud de información a la petición con radicado 20262100204843, Solicitud de reporte – seguimiento y monitoreo Política Pública de Discapacidad para Bogotá, Primer semestre (enero – junio) del 2026

Cordial saludo,

En atención al Memorando No. 20262100204843 del 01 de junio de 2026, mediante el cual se solicita el reporte correspondiente al primer semestre de 2026 de la Política Pública de Discapacidad para Bogotá, producto 1.1.45 “Entrega de dispositivos de asistencia personal (ayudas técnicas) a personas con discapacidad”, me permito remitir la información cualitativa y técnica correspondiente al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.

Durante la vigencia 2025-2026, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy ha adelantado acciones orientadas a la adquisición y entrega de ayudas técnicas para personas con discapacidad, mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 978 de 2025, cuyo objeto es “prestar servicios técnicos, profesionales, administrativos y logísticos para la adquisición y entrega de dispositivos de asistencia personal, del Proyecto de Inversión 2794 “Kennedy Respira Bienestar para Beneficiar a la Población con Discapacidad de la Localidad de Kennedy”.

El contrato fue suscrito con la empresa TU SALUD H & G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S., identificada con NIT 900259168-6, por un valor inicial de $1.875.206.000 y con un plazo de ejecución de siete (7) meses el cual inicio el 11 de noviembre de 2025.

Posteriormente el 11 de junio de 2026, se suscribió adición por valor de $298.000.000 y prorroga por un termino de dos (2) meses, quedando así fecha de finalización para el diez (10) de agosto de 2026, quedando así un valor total de $ 2.173.206.000 y un plazo de ejecución total de nueva (9) meses.

De acuerdo con los estudios de mercado realizados, la empresa TU SALUD H & G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. cumple con los requisitos exigidos por la normatividad para el suministro de ayudas técnicas y es la entidad encargada de su provisión durante la vigencia reportada.

Respecto a los enfoques de la Política Pública de Discapacidad, se reportan los siguientes avances:

Enfoque poblacional: Las ayudas técnicas se encuentran dirigidas a personas con discapacidad pertenecientes a todos los grupos etarios, desde la primera infancia hasta las personas mayores, garantizando una atención integral conforme a las necesidades de cada etapa del ciclo vital.

Enfoque diferencial: La estrategia contempla la atención a personas con diferentes tipos de discapacidad, incluyendo discapacidad física, cognitiva, visual, auditiva, psicosocial y múltiple, promoviendo condiciones de equidad e inclusión.

Enfoque de derechos humanos: Se han desarrollado acciones de acompañamiento, entrega, capacitación y seguimiento a beneficiarios de vigencias anteriores y actuales, orientadas a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y mejorar sus condiciones de autonomía e inclusión social.

Enfoque territorial: La implementación del producto cubre la totalidad de la localidad de Kennedy, beneficiando a la población residente en las doce (12) UPZ que conforman el territorio local.

De acuerdo al asunto en referencia, se adjunta Matriz Reporte Política Pública Discapacidad, Vigencia 2025 y Primer Semestre 2026 Producto 1.1.45, con los cinco puntos desarrollados, de acuerdo con las directrices técnicas emitidas en el memorando recibido.

Sin otro particular ,

Cordialmente

JAVIER PRIETO TRISTANCHO

Alcalde Local de Kennedy (E)

cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Anexos: 1 Matriz Excel

Copia: N/A

Proyectó: Ruth Cortés Rojas, contratista FDLK Inversión Local, Salud Inclusiva

Revisó: Andrés Felipe Garcia, Contratista FDLK Inversion Local, Salud inclusiva

Solangy Castro Casallas, contratista FDLK Inversión Local, Salud Inclusiva.

Aprobó: Katherine Quintin Pastor , Lider de Planeacion, Alcaldia  Local Kennedy.