ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

| CONVENIO No. 4843545 de 2023 |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05/04/2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | NIT: |  |  | 800.246.953-2 |
| DIRECTOR EJECUTIVO | GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS |  | No. C.C.: | 79.451.376 | Decreto de Nombramiento No. 009 del 11 de Enero de 2024 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y debidamente posesionado mediante Acta No. 031 del 11 de Enero de 2024, facultado como Ordenador del Gasto mediante Decreto No. 706 de 1991 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. |
| CONTRATISTA: | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC |  | No. NIT | 860.506.170 – 7 |  |
| SUBDIRECTOR TÉCNICO: | EDGAR ANDRES FIGUEROA VICTORIA |  | No. C.C. | 79.785.555 |  |
| SUBDIRECTOR TÉCNICO | CAROLINA PAOLA FARIAS RIAÑO |  | No. C.C. | 1.019.014.159 | Nombrada mediante resolución No. 971 del 06/11/2025 “Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario” Posesionada mediante acta de posesión No. 5 de 2025 |

DATOS GENERALES

| OBJETO: | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, como Ente Principal (propietario) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural como Ente Gestor Transitorio, para desarrollar acciones conjuntas en virtud del Convenio Marco de Cooperación No 4132438 de 2022.” ALCANCE: “(…) - Implementar las recomendaciones que se deriven de las actividades realizadas para el cumplimiento de la etapa I, aprobadas por el Comité Técnico Operativo del Convenio Marco. - Gestionar la aprobación de la Junta de Conservación de la propuesta de modificación del Plan General por desarrollar en las vigencias 2023 a 2026 para la implementación de las fases 0 y 1 del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). - Diseñar e implementar el componente de Reconocimiento para el fortalecimiento del Plan de Divulgación a partir de la estrategia de activación social y salvaguardia de los patrimonios integrados del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil. - Seguimiento a la ejecución de los proyectos priorizados y en desarrollo por parte de los Entes Ejecutores |
| --- | --- |
| VALOR INICIAL: | “(…) Los aportes para el presente convenio derivado será la suma MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE ($1.533.508.601.) CUANTIFICACIÓN DE LOS APORTES DE LAS PARTES: El aporte del SDS-FFDS es por valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.428.896.875), y el del IDPC es en especie (Recurso Humano), enfocado al apoyo técnico, jurídico, financiero y administrativo, para el cumplimiento del objeto del presente convenio, por un valor de CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($104.611.726).. |
| PLAZO INICIAL: | “(…) El plazo de ejecución para el presente convenio es de UN (1) AÑO, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.”. |
| SUPERVISOR: | “(…) La vigilancia, orientación y control de ejecución del presente convenio será realizada parte de la Secretaría Distrital de Salud, la Directora Administrativa o quien designe el Secretario Distrital de Salud (…)” Mediante radicado 2025-IE-12889 del 10/04/2025 se realiza el Cambio designación supervisión para adelantar el trámite de liquidación.. |
| FECHA DE INICIO: NOVEDADES CONTRACTUALES: FECHA DE TERMINACIÓN: VALOR FINAL: | Diez (10) de abril de 2023 N/A Nueve (9) de abril de 2024. MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE ($1.533.508.601) Aporte del FFDS: MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.428.896.875) Aporte del IDPC: CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($104.611.726) |

### Para efectos de proceder a liquidar el presente Convenio Interadministrativo No. 4843545 de 2023, GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS, en su calidad de ordenador del gasto nombrado mediante Decreto 641 de 2025; la supervisora LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ, para efectos de liquidación, identificada con cedula de ciudadanía No. 30.235.636, CAROLINA PAOLA FARIAS RIAÑO , identificada con cedula de ciudadanía No. 1.019.014.159 en calidad de Subdirector Técnico y  EDGAR ANDRES FIGUEROA VICTORIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.785.555 en calidad de Subdirector Técnico del INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC, acuerdan suscribir la presente acta de liquidación bilateral teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que, mediante memorando con radicado No. 2026-IE-15136 del 10/04/2026, la Directora Administrativa, solicitó su liquidación, para lo cual allegó:

- Informe Final de Supervisión en el cual se certifica el cumplimiento a satisfacción, expedido por la supervisora de fecha 30/03/2026.

- Estado de Cuenta expedido por la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud del 10/02/2026.

### GARANTÍAS DEL CONVENIO:

De conformidad a la cláusula decimotercera de la minuta del convenio en relación a las garantías se estableció: “El presente Convenio Derivado NO requiere constitución de garantías, en virtud de lo establecido en el del artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, “En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.

Para el presente convenio no se hace necesaria la exigencia de la constitución de mecanismos de cobertura, teniendo en cuenta que:

- a. Se trata de un convenio derivado que aúna esfuerzos entre entidades del Distrito.

- b. Se trata de un convenio derivado, por lo que las entidades suscriptoras se encuentran amparadas en lo dispuesto en el inciso 5, del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el cual determina que para este tipo de convenio no es obligatorio la exigencia de la garantía.

- c. Al momento de determinar y evaluar los eventos que pudiesen generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del convenio, no se halló un hecho previsible que altere la ejecución, el equilibrio económico, o que impidiera satisfacer la necesidad que motivó la suscripción del convenio.”

### BALANCE FINANCIERO

### De acuerdo con los documentos que hacen parte integral de esta acta y el Estado de Cuenta expedido por la Dirección Financiera de esta Secretaría, donde se reflejan los pagos realizados al CONTRATISTA, arrojando los siguientes términos.

| No. | CONCEPTO | VALOR EN PESOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | VALOR INICIAL DEL CONVENIO (2+3) | $ 1.533.508.601 |
| 2 | Valor aporte del FFDS | $ 1.428.896.875 |
| 3 | Valor aporte del IDPC | $ 104.611.726 |
| 4 | VALOR TOTAL APORTES DE LAS PARTES (5+6) | $ 1.533.508.601 |
| 5 | Valor Total Aporte del FFDS | $ 1.428.896.875 |
| 6 | Valor Total Aporte del IDPC | $ 104.611.726 |
| 7 | VALOR TOTAL EJECUTADO (8+9) | $ 1.386.418.601 |
| 8 | Valor Total Ejecutado Recursos del FFDS | $ 1.281.806.875 |
| 9 | Valor Total Ejecutado Recursos del IDPC | $ 104.611.726 |
| 10 | VALOR TOTAL PAGADO (11+12) | $ 1.533.508.601 |
| 11 | Valor Total Pagado Recursos del FFDS | $ 1.428.896.875 |
| 12 | Valor Total Pagado Recursos del IDPC | $ 104.611.726 |
| 13 | Rendimientos Financieros - Comprobantes de giro (OP.7389-OP.7467-OP.7502-OP.7518) | $ 390.426 |
| 14 | VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR EL IDPC A FAVOR DEL FFDS (2-8) | $ 147.090.000 |
| 15 | SALDO A FAVOR DEL IDPC | $ 0 |
| 16 | SALDO A FAVOR DEL FFDS | $ 147.090.000 |
| 17 | SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS | $ 0 |

De conformidad con el Balance Financiero efectuado, se deja constancia que el contratista, ha recibido las sumas allí relacionadas, suma de las cuales se efectuaron las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

Respecto del saldo presupuestal, el Informe Final de Supervisión estableció: “Conforme a los datos financieros consolidados a 31 de diciembre de 2024, se ha comprometido el 90,41% del total de los recursos del convenio, los cuales comprenden:

- Aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud (FFDS/SDS) por valor de $1.428.896.875, de los cuales se comprometió el 89.71%.

- Aportes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) por valor de $104.611.726, con una ejecución del 100% de dichos recursos.

Con base en lo anterior, se establece que el convenio presenta una ejecución financiera total de $1.386.418.601, lo que representa un 90,41% del valor de los recursos comprometidos, los cuales se detallan de la siguiente forma:

- Recursos ejecutados del Fondo Financiero Distrital de Salud: $1.281.806.875.

- Recursos comprometidos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural: $104.611.726.

En cuanto a los giros efectuados, estos ascienden a la suma de $1.281.806.875, equivalente al 100% del valor de los recursos efectivamente comprometidos.

Finalmente, los rendimientos financieros generados hasta la fecha de la transferencia de los recursos a la Tesorería Distrital en noviembre de 2023 corresponden a un valor de $390.426, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto Distrital 192 de 2021. A continuación, se presentan los datos relevantes de la ejecución financiera del convenio a la fecha de corte indicada.

Para efectos de la liquidación del convenio, se advierte que se ejecutó el 100% de los aportes por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el 89,71% de los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud (FFDS/SDS).

Del análisis de los recursos transferidos, se observa que no fue comprometido un valor equivalente a CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($136.450.000). Asimismo, no se ejecutaron recursos previamente comprometidos por valor de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($10.640.000), situación derivada de la terminación anticipada de un contrato.  Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($390.426).

Teniendo en cuenta que la totalidad de los recursos del convenio fueron trasladados a la Cuenta Única Distrital (CUD) de la Tesorería Distrital, se concluye que existe un saldo a favor por valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($147.480.426)

De dicho monto, TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($390.426), correspondientes a rendimientos financieros, los cuales fueron transferidos a la Secretaría Distrital de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Distrital 192 de 2021, reglamentario del Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.

“Artículo 47°. Rendimientos Financieros de los recursos públicos distritales. Sin perjuicio de las excepciones consagradas en el Estatuto Orgánico Presupuestal, los rendimientos financieros obtenidos con recursos del Distrito Capital le pertenecen. Por lo tanto, con dichos rendimientos financieros no se podrán pactar compromisos o destinaciones diferentes a las de ser girados al Tesoro Distrital.

Esta regla se aplica a los recursos distritales administrados a través de:

- El Sistema de Cuenta Única Distrital;

(...)

Igualmente, las entidades distritales o privadas que administren recursos del Distrito Capital, al suscribir contratos o convenios, deberán pactar que los rendimientos financieros obtenidos con recursos del Distrito Capital sean reintegrados a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación, plazo que igualmente se contará desde la fecha en que la entidad financiera responsable de dicha liquidación  entregue el extracto físico o electrónico confirmatorio de la liquidación.”

El valor restante, correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($147.090.000), será trasladado al Fondo Financiero Distrital de Salud, conforme al siguiente resumen:

| RESUMEN DEL CONVENIO | Valores |
| --- | --- |
| VALORES NO COMPROMETIDOS | 136.450.000 |
| VALORES NO EJECUTADOS | 10.640.000 |
| SUBTOTAL | 147.090.000 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 390.426 |
| TOTALES | 147.480.426 |

Mediante oficio con radicado No. 2025-ER-36819 del 30 de julio de 2025, el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL, se comprometió a iniciar los trámites correspondientes ante la Secretaría Distrital de Hacienda para efectuar el reintegro del saldo a favor del FFDS, conforme al procedimiento establecido.

En concordancia con lo anterior, dicho trámite se surtirá una vez se haya efectuado la revisión conjunta de la información a reportar y, esta sea debidamente registrada en el sistema de información SAP-BogData, en este sentido el reintegro podría tardar un plazo aproximado de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación.

Finalmente, es importante precisar que dicho procedimiento solo podrá adelantarse una vez que el acta de liquidación del convenio en mención se encuentre debidamente suscrita por las partes, la cual constituye el requisito primario, para dar inicio al trámite de reintegro.

Ver anexo 5. Ejecución Financiera.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS:

Que el objeto del convenio fue cumplido por el contratista y recibido por esta entidad a satisfacción, de lo cual dan cuenta la supervisora con la firma del informe final de supervisión.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Que, igualmente, de acuerdo con  la firma de la presente acta de liquidación, hecho que además consta en el informe final expedido por la supervisora, el Contratista, durante el plazo de ejecución del convenio, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las  reglamenten o complementen.

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto derivado del convenio, el IDPC hace constar expresamente que no tiene reclamación alguna a lo anotado en esta Acta, renunciando a cualquier demanda o requerimiento posterior en contra del FFDS.

La presente acta se firma con fundamento en la documentación que hace parte integral de este documento y la que reposa en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., por quienes en ella intervinieron, a los

| POR EL FFDS GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS Director Ejecutivo | POR EL CONTRATISTA CAROLINA PAOLA FARIAS RIAÑO Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio |
| --- | --- |
|  | EDGAR ANDRES FIGUEROA VICTORIA Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio |
| POR LA SUPERVISIÓN |  |
| LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ Directora Administrativa |  |

Proyectó: Luisa Fernanda Vallejo Cruz– Supervisora del contrato

Juan David Serna V.- Contratista. Dirección Administrativa

Revisó: Ingrid Natalia Escobar Valencia – Contratista Subdirección de Contratación

Vo. Bo: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Subdirectora de Contratación

Vo. Bo: Juan Guillermo Correa García – Subsecretario Corporativo