ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

| CONVENIO No. 7126502 de 2024 |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 9/12/2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | NIT: |  | 800.246.953-2 |
| DIRECTOR EJECUTIVO | GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS | C.C. | 79.451.376 | Decreto de Nombramiento No. 009 de 11/01/2024 expedido por el Alcalde mayor de Bogotá D.C. y debidamente posesionado mediante Acta No. 031 del 11 de enero de 2024, facultado como ordenador del gasto mediante Decreto No. 641 de 2025 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. |
| SUBRED: | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | NIT |  | 900.958.564-9 |
| GERENTE: | VIVIANA MARCELA CLAVIJO | C.C | 39.726.429 | Nombrada en el cargo de Gerente de Empresa Social de Estado, Código 085 grado 09 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E, mediante Decreto No. 181 del veintiuno (21) de mayo de 2024 “Por medio del cual se efectúa un nombramiento” |

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., conforme la fusión de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría Distrital de Salud según Acuerdo No. 641 del 6 de abril de 2016, quien en adelante se denominará LA SUBRED.

DATOS GENERALES

| OBJETO: | “Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salu d y el modelo de atención en salud “MAS Bienestar”." |
| --- | --- |
| ALCANCE: | “(…) A través de este convenio se aunarán esfuerzos entre el FFDS-SDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E; en cumplimiento del objeto del convenio, las partes se comprometen a aportar los recursos económicos, técnicos y administrativos, de acuerdo con los compromisos de cada entidad, para la implementación de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital; de acuerdo con el Plan Territorial de Salud y las metas de los proyectos de inversión, los lineamientos señalados en los Anexos Nº 5 “lineamientos técnico”; Anexo Nº 6 “ Plan Programático y Presupuestal -PPP”, Anexo Nº 7. “Insumos requeridos” y Anexo N° 9 “criterios de glosa”; en los cuales se establecen las directrices para la ejecución de las acciones y los productos, documentos que son de obligatorio cumplimiento por parte de la Subred.” |
| VALOR INICIAL: | “(…) Con base en los soportes presupuestales, el respectivo estudio de mercado y análisis del sector que forman parte de este estudio previo, las partes, determinaron que el valor total, para ejecutar las intervenciones, procedimientos, actividades y gestión de insumos del convenio en pesos constantes es de hasta por la suma de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CONSTANTES valor exento de IVA ($7.399.430.305) De los aportes del FFDS, se establece: PARA LA VIGENCIA 2024 VALORES CONSTANTES: Corresponde un valor de MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.907.329.303) PARA LA VIGENCIA 2025 VALORES CONSTANTES: Corresponde un valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($5.418.839.316) INDEXACIÓN MONETARIA: El valor y los desembolsos que estipula el plazo de ejecución del presente convenio podrá ser objeto de reajuste al inicio de la vigencia correspondiente, conforme al incremento establecido en el acto administrativo que celebre la Secretaría Distrital de Salud o el Fondo Financiero Distrital de Salud o de conformidad con las directrices impartidas por la entidad. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de no realizarse indexación, el presente convenio CUANTIFICACIÓN DE LOS APORTES DE LAS PARTES: El aporte del SDS-FFDS es por un valor de hasta SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CONSTANTES ($7.326.168.619) y el de la Subred Integrada de Servicios de Salud es por valor de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($73.261.686), corresponde al aporte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., representado en tres conceptos: el primero corresponde a Recurso humano, administrativo, apoyo técnico y logístico (facturación, Agendamiento y acceso) requeridos para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar, el segundo es Fortalecimiento de Capacidades/Acompañamiento técnico para el desarrollo de competencias en los procesos de la entidad con relación a la operación de los Equipos básicos extramurales de hogar y el tercer concepto es el Apoyo técnico y logístico refrigerios y piezas comunicativas requeridos para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar. |
| PLAZO INICIAL: | “(…) El plazo de ejecución para el presente convenio es de cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.” |
| SUPERVISOR: | La vigilancia, orientación y control de ejecución del presente convenio será realizada por el Subdirector(a) de Acciones Colectivas código 068 grado 06 y Asesor(a) de Despacho código 105 grado 7 de la Secretaría Distrital de Salud o quien delegue el Secretario Distrital de Salud y/o Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, quién será responsable de cumplir con lo previsto en la normatividad vigente y en el Manual de Contratación; el supervisor designado tiene la competencia funcional y la idoneidad para ejercer la citada designación según el manual de funciones de la entidad; y por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., la vigilancia será ejercida por el (la) Gerente y/o quien designe. |
| FECHA DE INICIO: NOVEDADES CONTRACTUALES: | Diez (10) de diciembre de 2024. MODIFICATORIO No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7126502 – 2024 CELEBRADO ENTRE LA FONDO FINANCIERO DITRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., publicada en la plataforma transaccional SECOP II el día 11/03/2025, por medio de la cual se estableció: “PRIMERA: MODIFICAR la Clausula QUINTA. – DESEMBOLSOS, la cual quedará de la siguiente manera: QUINTA. - DESEMBOLSOS: El valor de los aportes del FFDS, se desembolsarán por la SDS-FFDS de la siguiente manera: 1. Un primer desembolso por valor de $1.907.329.303 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de: (…) 2. Un segundo desembolso por valor de $1.025.663.607 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de: (…) 3. Un tercer desembolso por valor de $1.318.710.351 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de: (…) 4. Un cuarto desembolso por valor de hasta $1.318.710.351 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de los siguientes productos del periodo del 1 al 28 de febrero de 2025: (…) 5. Un quinto desembolso por valor de hasta $1.318.710.351 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de los siguientes productos del periodo del 1 al 31 de marzo de 2025:(…) 6. Un sexto desembolso por valor de hasta $437.044.656 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de los siguientes productos finales que incluyan el periodo del 1 al 9 de abril de 2025: (…) SEGUNDA: MODIFICAR la Cláusula SEXTA. – FORMA DE PAGO, la cual quedará de la siguiente forma: SEXTA. – FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan que los pagos correspondientes a la ejecución del presente convenio interadministrativo se realizarán de la siguiente manera: 1. Desembolso 1: Se realizará por un monto equivalente hasta del 26% del valor total de los aportes del FFDS, es decir de hasta $ 1.907.329.303 valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que se deberá radicar dentro de los primeros tres (3) días hábiles siguientes a la legalización del convenio, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales ser avalados por la supervisión. 2. Desembolso 2: Se realizará por un valor equivalente hasta del 14% del valor total de los aportes del FFDS, es decir de hasta $1.025.663.607 valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que se deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de enero de 2025, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales ser avalados por la supervisión. 3. Desembolso 3: se realizará por un valor de hasta $1.318.710.351 del total de los aportes del FFDS valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su ejecución adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión. 4. Desembolso 4: se realizará por un valor de hasta $1.318.710.351 del total de los aportes del FFDS valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su ejecución, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión. 5. Desembolso 5: se realizará por un valor de hasta $1.318.710.351 del total de los aportes del FFDS valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su ejecución, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión. 6. Desembolso 6 (Final): se realizará por un valor de hasta $437.044.656 valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que se deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles a la terminación del plazo de ejecución del convenio, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión. Nota: El supervisor del convenio certificará el pago dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la presentación la cuenta de cobro, aplicando una reserva de glosa del 12% al valor pactado según Anexo No. 9 “criterios de glosa”. El porcentaje base de reserva de glosa definido aplicará desde el segundo al sexto desembolso y podrá ser modificado de acuerdo con las variables que se presenten durante la ejecución de este. Los recursos derivados de la reserva de glosa serán conciliados una vez finalice el seguimiento retrospectivo por parte del equipo de apoyo a la supervisión, de forma previa al requerimiento de liquidación del convenio. En caso de resultar un saldo a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, la Subred se compromete a devolver dichos recursos, dentro del mes siguiente a la fecha de la conciliación financiera. TERCERA: MODIFICAR la CLÁUSULA 8.1. PRODUCTOS: De acuerdo con los compromisos del convenio la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., presentará, los siguientes productos a las supervisoras del convenio: 1. Matriz de seguimiento a compromisos con reporte de avance para el periodo de gestión. (compromiso 1) 2. Plan programático y presupuestal - PPP desagregado por mes. (compromiso 2) 3. Informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal –PPP, para el periodo de gestión. (compromiso 2) 4. Informe cualitativo de avance para el periodo de gestión en la estructura definida por el nivel central e incluida en anexo 5. lineamientos técnicos, que incluya la ejecución técnica, administrativa, de seguimiento a los indicadores de gestión de los equipos básicos extramurales según lo establecido en los anexos del presente convenio. (compromiso 3, 6, 7, 18 y 19) 5. Base de datos de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con la salida de información de la herramienta de captura definida por la secretaria Distrital de Salud. (compromiso 4 y 7) 6. Informe final, que incluya la ejecución técnica, administrativa, financiera, de indicadores de gestión y de los compromisos contractuales, de acuerdo con la estructura definida. (compromiso 4) 7. Informe de áreas físicas con condiciones adecuadas de conformidad con las normas de seguridad y salud en el trabajo. (compromiso 3) 8. Plan de acción de la contrapartida. (compromiso 5) 9. Informes de avance para el periodo de gestión correspondiente a la ejecución de la contrapartida. (compromiso 5) 10. Informe de avance para el periodo de gestión de procesos de control social incluidas las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas si aplica para el periodo. (compromiso 8) 11. Reporte de SEGPLAN de los proyectos de inversión que financian el convenio en la estructura definida por la supervisión del convenio de la Secretaria Distrital de Salud. (compromiso 7) 12. Plan de gestión documental para la ejecución del convenio y sus respectivos informes de avance para el periodo de gestión (compromiso 9) 13. Matriz de ejecución financiera que contenga la gestión y resultados de la disponibilidad de: insumos, talento humano con sus respectivas hojas de vida, recursos tecnológicos, logísticos, y administrativos, en el instrumento definido por la supervisión del convenio (compromiso 1, 6,13, 14,18) 14. Planilla de pago mensual del talento humano que ejecuta las acciones del convenio firmada por el representante legal. (compromiso 14) 15. Certificación cuenta bancaria exclusiva para el convenio, extractos bancarios y en el instrumento definido por la supervisión del convenio reporte de los movimientos con cargo a los centros de costos del proyecto de la subred mes vencido y una vez termine el plazo de ejecución del convenio (compromiso 15) 16. Hoja de vida del profesional asignado por la subred para los procesos administrativos y financieros en salud para adelantar el seguimiento del convenio en estos componentes. (compromiso 16) 17. Informe correspondiente al artículo 3° del Decreto 634 de 2023, el cual modificó el Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. (compromiso 20 y 21) 18. Certificación emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite la ejecución de la totalidad de los recursos de la contrapartida, definidos en el plan de acción de la contrapartida de la Subred. (compromiso 23) 19. Certificación del mes, emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (compromiso 24) 20. Certificación correspondiente al periodo total del convenio, emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual se acredite que se manejaron los recursos del convenio en una cuenta bancaria exclusiva, manteniendo separada la contabilidad y sin realizar unidad de caja de los recursos desembolsados a través del presente convenio, que los recursos allí depositados sólo fueron utilizados para el pago de lo requerido en la ejecución del convenio, de acuerdo con la normatividad vigente relacionada, hasta la firma de la liquidación de este. (compromiso 25) 21. Certificación emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred por medio de la cual acredite la ejecución del porcentaje gastos administrativos y de insumos asignados al convenio. (compromiso 26) 22. Comprobante de ingreso a la Dirección Financiera del total de los rendimientos financieros. (compromiso 27) CUARTA: APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LA INDEXACIÓN En cumplimiento de lo establecido en el Acta No. 20 de 2024 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (CONFIS), las partes acuerdan y aprueban la indexación de los valores del convenio correspondientes a la vigencia 2025, tomando como base para el cálculo, la diferencia entre los valores en precios constantes 2024 y precios corrientes para el proyecto de inversión 8113 que corresponde al 3,23%, establecido como el porcentaje de indexación aplicable en dicha acta. En virtud de lo anterior, se aplicará un incremento del 3,23% sobre el valor de los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud para la vigencia 2025, equivalente a $175.028.510, conforme a la información contenida en el análisis de indexación. Este ajuste no excede el límite permitido por los índices inflacionarios y cumple con las directrices fiscales y presupuestales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Salud -FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar la INDEXACIÓN al convenio con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), según se describe a continuación: PRÓRROGA No. 1, MODIFICATORIO No. 2, ADICION No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7126502 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA FONDO FINANCIERO DITRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., publicada en la plataforma transaccional SECOP II el día 8/04/2025, por medio de la cual se estableció: “PRIMERA: ADICIÓN: Adicionar el valor del Convenio Interadministrativo 7126502 de 2024 por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.491.626.420,00) discriminados de la siguiente manera: La adición del valor de los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud del convenio interadministrativo 7126502 de 2024, es por la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.447.154.871). La adición del valor de los aportes de la Subred Integrada de Servicios de Salud por concepto de la contrapartida será por valor de: $44.471.549 pesos moneda corriente representados en los siguientes conceptos: Recurso humano, administrativo, apoyo técnico y logístico (facturación, Agendamiento y acceso) requeridos para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar. Se definen tres TECNÓLOGOS ADMINISTRATIVOS II y PROFESIONAL ESPECIALIZADO III, el “Fortalecimiento de Capacidades / Acompañamiento técnico para el desarrollo de competencias en los procesos de la entidad con relación a la operación de los Equipos básicos extramurales de hogar.” Y el “Apoyo técnico y logístico refrigerios y piezas comunicativas requeridas para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar” PARAGRAFO PRIMERO: La Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar el convenio con cargo al rubro código No. O230117190620240187 Denominado: “Implementación del Modelo de salud centrado en atención primaria social para el bienestar de la población Bogotá D.C..”, para la vigencia 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2753 del 27 de marzo de 2025” PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de existir saldo en el CDP que ampara el presente contrato, éste debe ser liberado por la Dirección Financiera en el momento de expedir el registro presupuestal. SEGUNDA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Convenio, desde el 10 de abril de 2025 hasta el día 31 de julio de 2025 dando continuidad a la operación de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital. TERCERA: MODIFICAR cláusula QUINTA. -DESEMBOLSOS: Modificar el numeral 6 y el parágrafo primero, e incluir los numerales 7, 8 y 9 de la cláusula QUINTA. -DESEMBOLSOS, conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal, la cual quedará de la siguiente manera: (…) 6. Un sexto desembolso por valor de hasta $437.044.656 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de los siguientes productos que incluyan el periodo del 1 al 30 de abril de 2025: (…) 7. Un séptimo desembolso por valor de hasta $1.482.384.957 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de los siguientes productos que incluyan el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025:(…) 8. Un octavo desembolso por valor de hasta $1.482.384.957 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de los siguientes productos que incluyan el periodo del 1 al 30 de junio de 2025: (…) 9. Un noveno desembolso por valor de hasta $1.657.413.467 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de los siguientes productos finales que incluyan el periodo del 1 al 31 de julio de 2025: (…) CUARTA: MODIFICACIÓN de Clausula Sexta. -FORMA DE PAGO: Modificar el numeral 6 y la nota e incluir los numerales 7, 8 y 9 de la cláusula SEXTA. -FORMA DE PAGO, conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal, la cual quedará de la siguiente manera: SEXTA. – FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan que los pagos correspondientes a la ejecución del presente convenio interadministrativo se realizarán de la siguiente manera: (…) QUINTA: MODIFICAR del anexo 5. Lineamientos técnicos, en los apartes descritos a continuación, conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal, el cual quedará así: Documento operativo EBEH (…) SEXTA MODIFICACION del Anexo 6. Plan programático y presupuestal PPP: Modificar el cabezote del anexo 6. Plan programático y presupuestal PPP, incluyendo los siguientes campos: (…)” PRÓRROGA No. 2, MODIFICATORIO No. 3, ADICION No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7126502 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA FONDO FINANCIERO DITRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. publicada en la plataforma transaccional SECOP II el día 25/07/2025, por medio de la cual se estableció: “PRIMERA: ADICIÓN: Adicionar el valor del Convenio Interadministrativo 7126502 de 2024 por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($890.267.072) discriminados de la siguiente manera: La adición del valor de los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud del convenio interadministrativo 7126502 de 2024, es por la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MONEDA CORRIENTE ($881.452.547). La adición del valor de los aportes de la Subred Integrada de Servicios de Salud por concepto de la contrapartida será por valor de: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($8.814.525) pesos representados en los siguientes conceptos: Recurso humano, administrativo, apoyo técnico y logístico (facturación, Agendamiento y acceso) requeridos para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar. Se definen tres TECNOLOGOS ADMINISTRATIVOS II, PROFESIONAL ESPECIALIZADO III, TRABAJADOR SOCIAL, el Fortalecimiento de Capacidades / Acompañamiento técnico para el desarrollo de competencias en los procesos de la entidad con relación a la operación de los Equipos básicos extramurales de hogar y el Apoyo técnico y logístico refrigerios y piezas comunicativas requeridas para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar. PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Salud -FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar la adición presupuestal al convenio con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), según se describe a continuación: (…) SEGUNDA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Convenio, desde el 1 de agosto de 2025 hasta el día 31 de agosto de 2025 dando continuidad a la operación de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital. TERCERA: Modificar el anexo 6. Plan programático y presupuestal – PPP Modificar el cabezote del anexo 6. Plan programático y presupuestal PPP, incluyendo los siguientes campos: (…) CUARTA: MODIFICAR la cláusula QUINTA. -DESEMBOLSOS: Modificar el numeral 9 y el parágrafo primero de la cláusula QUINTA. -DESEMBOLSOS, modificando el valor del desembolso del numeral 9 dado que se pasan los recursos de indexación del FFDS al desembolso 10 y ajustando los productos para que se informe el avance al periodo de gestión. Así mismo se incluye el numeral 10, conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal. Los numerales 9 y 10 quedarán de la siguiente manera: (…) QUINTA: MODIFICAR la Clausula Sexta. -FORMA DE PAGO Modificar el numeral 9 y la nota de la cláusula SEXTA. -FORMA DE PAGO, ajustando el numeral 9 e incluyendo el numeral 10 conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal, la cual quedará de la siguiente manera: SEXTA. – FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan que los pagos correspondientes a la ejecución del presente convenio interadministrativo se realizarán de la siguiente manera: 9. Desembolso 9: se realizará por un valor de hasta $1.482.384.957del total de los aportes del FFDS valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su ejecución, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión. 10. Desembolso 10: se realizará por un valor de hasta $1.056.481.057 del total de los aportes del FFDS valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que se deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles a la terminación del plazo de ejecución del convenio, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión. (…) SEXTA MODIFICAR el parágrafo primero de la cláusula cuarta del Modificatorio Numero 1 APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LA INDEXACIÓN Ajustar el parágrafo primero de la cláusula cuarta del Modificatorio Numero 1 APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LA INDEXACIÓN, ajustando los números de los CDP y RP, los cuales quedarán de la siguiente manera: La Secretaría Distrital de Salud -FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar la INDEXACIÓN al convenio con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), según se describe a continuación: Esta modificación implica la generación de nuevos números de CDP y RP (Soporte 15. CDP y RP anulados) (Soporte 16. CDP y RP actualizados), sin la necesidad de ajustar el objeto, ni del valor total del convenio, sino que responde exclusivamente a garantizar el cumplimiento de las normas presupuestales y la correcta indexación del convenio y los lineamientos del CONFIS (…)” PRÓRROGA No. 3, MODIFICATORIO No. 4, ADICION No. 3 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7126502 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA FONDO FINANCIERO DITRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., publicada en la plataforma transaccional SECOP II el día 27/08/2025, por medio de la cual se estableció: “PRIMERA: ADICIÓN: Adicionar el valor del Convenio Interadministrativo 7126502 de 2024 por valor de MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.407.838.452) discriminados de la siguiente manera: La adición del valor de los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud del convenio interadministrativo 7126502 de 2024, es por la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($1.393.899.457 pesos) La adición del valor de los aportes de la Subred Integrada de Servicios de Salud por concepto de la contrapartida será por valor de: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. ($13.938.995) pesos representados en los siguientes conceptos: Recurso humano, administrativo, apoyo técnico y logístico (facturación, Agendamiento y acceso) requeridos para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar. Se definen tres TECNOLOGOS ADMINISTRATIVOS II, PROFESIONAL ESPECIALIZADO III, TRABAJADOR SOCIAL, el Fortalecimiento de Capacidades / Acompañamiento técnico para el desarrollo de competencias en los procesos de la entidad con relación a la operación de los Equipos básicos extramurales de hogar y el Apoyo técnico y logístico refrigerios y piezas comunicativas requeridas para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar. PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Salud -FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar la adición presupuestal al convenio con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), según se describe a continuación: PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de existir saldo en el CDP que ampara el presente contrato, éste debe ser liberado por la Dirección Financiera en el momento de expedir el registro presupuestal. SEGUNDA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Convenio, desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el día 30 de septiembre de 2025, dando continuidad a la operación de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital. TERCERA: Modificar el anexo 6. Plan programático y presupuestal – PPP. Modificar el cabezote del anexo 6. Plan programático y presupuestal PPP, incluyendo los siguientes campos:” Modificar el cabezote del anexo 6. Plan programático y presupuestal PPP, incluyendo los siguientes campos: (…) CUARTA: MODIFICAR la cláusula QUINTA. -DESEMBOLSOS: Modificar el numeral 10 y el parágrafo primero de la cláusula QUINTA. -DESEMBOLSOS, modificando el valor del desembolso del numeral 10 dado que se pasan los recursos de indexación del FFDS al desembolso 11 y ajustando los productos para que se informe el avance al periodo de gestión. Así mismo se incluye el numeral 11, conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal. Los numerales 10 y 11 quedarán de la siguiente manera: (…) QUINTA: MODIFICAR la Clausula Sexta. -FORMA DE PAGO Modificar el numeral 10 y la nota de la cláusula SEXTA. -FORMA DE PAGO, ajustando el numeral 10 e incluyendo el numeral 11 conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal, la cual quedará de la siguiente manera: SEXTA: – FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan que los pagos correspondientes a la ejecución del presente convenio interadministrativo se realizarán de la siguiente manera: 10. Desembolso 10: se realizará por un valor de hasta $881.452.547 del total de los aportes del FFDS valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su ejecución, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión. 11. Desembolso 11: se realizará por un valor de hasta $1.568.927 del total de los aportes del FFDS valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que se deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles a la terminación del plazo de ejecución del convenio, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión. Nota: El supervisor del convenio certificará el pago dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la presentación la cuenta de cobro, aplicando una reserva de glosa del 12% al valor pactado según Anexo No. 9 “criterios de glosa”. El porcentaje base de reserva de glosa definido aplicará desde el segundo al undécimo desembolso y podrá ser modificado de acuerdo con las variables que se presenten durante la ejecución de este. Los recursos derivados de la reserva de glosa serán conciliados una vez finalice el seguimiento retrospectivo por parte del equipo de apoyo a la supervisión, de forma previa al requerimiento de liquidación del convenio. En caso de resultar un saldo a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, la Subred se compromete a devolver dichos recursos, dentro del mes siguiente a la fecha de la conciliación financiera. (…)” MODIFICATORIO No. 5, AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7126502 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA FONDO FINANCIERO DITRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., publicada en la plataforma transaccional SECOP II el día 11/09/2025, por medio de la cual se estableció: “PRIMERA: MODIFICAR la cláusula QUINTA. -DESEMBOLSOS - Modificar el numeral 11, modificando el valor del desembolso el cual quedarán de la siguiente manera: 11. Un undécimo desembolso por valor de hasta $1.568.927.967 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de los siguientes productos finales que incluyan el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025: (…) SEGUNDA: Modificar la Clausula Sexta. -FORMA DE PAGO - Modificar en el numeral 11 el valor del desembolso el cual quedarán de la siguiente manera:” SEXTA. – FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan que los pagos correspondientes a la ejecución del presente convenio interadministrativo se realizarán de la siguiente manera: 11. Desembolso 11: se realizará por un valor de hasta $1.568.927.967 del total de los aportes del FFDS valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que se deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles a la terminación del plazo de ejecución del convenio, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión. (…)” |
| FECHA DE TERMINACIÓN | Treinta (30) de septiembre 2025. Según novedad contractual |
| VALOR FINAL: | CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($14.364.190.759) Por parte del FFDS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATRO PESOS M/CTE ($14.223.704.004) Por parte de la SUBRED CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($140.486.755) |

Para efectos de proceder a liquidar el presente Convenio Interadministrativo No. 7126502 del 2024, GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS, en su calidad de ordenador del gasto nombrado mediante Decreto 641 de 2025; las supervisoras JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 53.105.209 y MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.753.487, VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.726.429 en calidad de Gerente de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, acuerdan suscribir la presente acta de liquidación bilateral teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que, mediante memorando con radicado No. 2026-IE-15172 del 10/04/2026, el Asesor de Despacho código 105 grado 07, solicitó su liquidación para lo cual allegó:

- Informe Final de Supervisión en el cual se certifica el cumplimiento a satisfacción, expedido por las supervisoras de fecha de 17/03/2026

- Estado de Cuenta expedido por la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud de fecha 13/02/2026.

### GARANTÍAS DEL CONVENIO:

De conformidad a la cláusula decima tercera (13) del clausulado, se estableció: “GARANTÍAS: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.5, el convenio no requiere suscripción de garantías en virtud del análisis de Riesgo que se incluye en el acápite anterior, adicionalmente por tratarse de un convenio interadministrativo en virtud la naturaleza jurídica de la Entidad con que se suscribirá. Sin embargo, LA SUBRED aportará a la Subdirección de Contratación de la Secretaría Distrital de Salud, la póliza global de responsabilidad civil extracontractual para Clínicas y Hospitales, la cual deberá estar vigente al momento de la suscripción del convenio y por el término de ejecución del convenio.”

| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No. 33-03-101031734, ANEXO No. 0 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valor | ERRORES U OMISIONES |  |
|  | Vigencia |  |
|  | Inicio | Vencimiento |
| $2.000.000.000 | # 29/02/2024 | # 03/01/2025 |

| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No. 33-03-101031734, ANEXO No. 1 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valor | ERRORES U OMISIONES |  |
|  | Vigencia |  |
|  | Inicio | Vencimiento |
| $2.000.000.000 | # 03/01/2025 | # 22/02/2025 |

| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No. 33-03-101031734, ANEXO No. 2 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valor | ERRORES U OMISIONES |  |
|  | Vigencia |  |
|  | Inicio | Vencimiento |
| $2.000.000.000 | # 03/01/2025 | # 22/02/2025 |

| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No. 33-03-101031734, ANEXO No. 4 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valor | ERRORES U OMISIONES |  |
|  | Vigencia |  |
|  | Inicio | Vencimiento |
| $2.000.000.000 | # 22/02/2025 | # 22/04/2025 |

| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No. 33-03-101031734, ANEXO No. 5 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valor | ERRORES U OMISIONES |  |
|  | Vigencia |  |
|  | Inicio | Vencimiento |
| $2.000.000.000 | # 22/04/2025 | # 20/06/2025 |

| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No. 33-03-101036110, ANEXO No. 0 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valor | ERRORES U OMISIONES |  |
|  | Vigencia |  |
|  | Inicio | Vencimiento |
| $2.000.000.000 | # 20/06/2025 | # 26/02/2026 |

### BALANCE FINANCIERO:

### De acuerdo con los documentos que hacen parte integral de esta acta y el Estado de Cuenta expedido por la Dirección Financiera de esta Secretaría, donde se reflejan los pagos realizados a la subred arrojando los siguientes términos.

| ITEM | CONCEPTO | VALOR EN PESOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | VALOR INICIAL DEL CONVENIO (2+3+4) | $ 7.399.430.305 |
| 2 | VALOR APORTADO POR EL FFDS VIGENCIA 2024 | $ 1.907.329.303 |
| 3 | VALOR APORTADO POR EL FFDS VIGENCIA 2025 | $5.418.839316 |
| 4 | VALOR APORTADO POR SUBRED SUR | $ 73.261.686 |
| 5 | VALOR INDEXACION | $ 175.028.510 |
| 6 | VALOR ADICIÓN No.1 | $ 4.491.626.420 |
| 7 | VALOR ADICIÓN APORTES DEL FFDS | $ 4.447.154.871 |
| 8 | VALOR ADICIÓN APORTES DE LA SUBRED | $ 44.471.549 |
| 9 | VALOR ADICIÓN No.2 | $ 890.267.072 |
| 10 | VALOR ADICIÓN APORTES DEL FFDS | $ 881.452.547 |
| 11 | VALOR ADICIÓN APORTES DE LA SUBRED | $ 8.814.525 |
| 12 | VALOR ADICIÓN No.3 | $ 1.407.838.452 |
| 13 | VALOR ADICIÓN APORTES DEL FFDS | $ 1.393.899.457 |
| 14 | VALOR ADICIÓN APORTES DE LA SUBRED | $ 13.938.995 |
| 15 | VALOR TOTAL (16+17) | $ 14.364.190.759 |
| 16 | VALOR TOTAL APORTES DEL FFDS (2+3+5+7+10+13) | $ 14.223.704.004 |
| 17 | VALOR TOTAL APORTES DE LA SUBRED (4+8+11+14) | $ 140.486.755 |
| 18 | VALOR TOTAL EJECUTADO (19+20+21) | $ 14.136.724.012 |
| 19 | VALOR TOTAL EJECUTADO RECURSOS DEL FFDS (18-20-21) | $ 13.628.865.608 |
| 20 | VALOR TOTAL EJECUTADO RECURSOS DE LA SUBRED | $ 140.486.755 |
| 21 | VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA SUBRED SUR | $ 367.371.649 |
| 22 | VALOR NO EJECUTADO (Subejecución) | $ 227.466.747 |
| 23 | VALOR TOTAL PAGADO RECURSOS DEL FFDS | $ 13.628.865.608 |
| 24 | SALDO A FAVOR DE LA SUBRED | $0 |
| 25 | VALOR REINTEGRADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Según comprobante de ingreso No373622. Del 26/02/2026) | $42.711.531,04 |
| 26 | SALDO A FAVOR DEL FFDS (16-23) | $ 594.838.396 |
| 27 | SALDO POR LIBERAR A FAVOR DEL FFDS (16-23) | $ 594.838.396 |

De conformidad con el Balance Financiero efectuado, se deja constancia que la Subred, han recibido las sumas allí relacionadas, suma de las cuales se no se practicaron retenciones por no ser obligatorias de conformidad a “En virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del Estatuto Tributario, el cual establece que:  “no son contribuyentes del impuesto sobre la renta (…) los establecimientos públicos y, en general, cualquier establecimiento oficial descentralizado (…)’, se aclara que, dada la naturaleza jurídica de la entidad como no contribuyente, los pagos efectuados a su favor no se encuentran sujetos a retención en la fuente por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios.

Respecto del saldo a favor del FFDS, el Informe Final de Supervisión estableció: “Del total de recursos asignados por el Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS al Convenio suscrito con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, no se ejecutó la suma de quinientos noventa y cuatro millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos noventa y seis pesos m/cte. ($594.838.396).

Durante la ejecución del convenio, y conforme a los desembolsos pactados, se aplicó una reserva de glosa por valor de mil cuatrocientos setenta y siete millones novecientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos/mcte ($1.477.964.965) información que se evidencia en el acta de conciliación financiera de fecha 02/12/2025, reserva de la que se generó reintegro por valor de ochocientos ochenta y tres millones ciento veintiséis mil quinientos sesenta y nueve pesos/mcte ($883.126.569) mediante certificación SDS2024-017 publicada en la plataforma SECOP II, el valor a reintegrar por concepto de reserva de glosa se determinó en el Acta de Conciliación cifras de glosas definitivas por periodo de seguimiento convenio interadministrativo 7126502-2024 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. de fecha 02/12/2025,adjunta a la certificación mencionada; acta en la que se evidencian glosas definitivas por valor de trescientos sesenta y siete millones trescientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos/mcte ($367.371.649).

De acuerdo con lo anterior se relaciona a continuación la distribución de la glosa definitiva por desembolso y periodo de ejecución:

| Código actividad | SUBRED SUR |  |  | Glosas definitivas del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Convenio 7126502 DE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 |  |  | Valor criterio glosa total convenio |  |  |  |  |  |  | Valor glosa definitivas | % de glosa |
|  | Valor total convenio | Valor total ejecutado convenio | % de ejecución convenio | G1 | G10 | G11 | G12 | G3 | G3-1 | G6 |  |  |
| 1 | $ 162.975.075,25 | $ 159.275.875,54 | 97,73% | $ 0 | $ 196.520 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 196.520 | 0,12% |
| 2 | $5.108.588.062,46 | $ 4.990.893.471,61 | 97,70% | $ 12.691.798 | $ 9.058.464 | $ 0 | $ 0 | $47.410.758 | $ 0 | $ 0 | $ 69.161.020 | 1,39% |
| 3 | $ 106.757.874 | $ 106.018.002 | 99,31% | $ 0 | $ 739.872 | $ 0 | $ 0 | $ 5.024.461 | $ 0 | $ 0 | $ 5.764.333 | 5,44% |
| 4 | $ 974.267.256 | $ 974.267.256 | 100% | $ 4.014.970 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $43.914.928 | $ 0 | $ 2.016.758 | $ 49.946.656 | 5,13% |
| 5 | $1.043.576.223,73 | $ 1.022.657.176 | 98% | $ 681.324 | $ 6.454.496 | $ 0 | $ 0 | $23.514.736 | $ 0 | $ 82.913 | $ 30.733.469 | 3,01% |
| 6 | $ 127.602.280 | $ 127.012.720 | 99,54% | $ 0 | $ 193.445 | $ 0 | $ 0 | $11.969.130 | $ 0 | $ 0 | $ 12.162.575 | 9,58% |
| 7 | $ 39.487.752 | $ 39.006.856 | 98,78% | $ 0 | $ 60.112 | $ 0 | $ 0 | $ 5.966.080 | $ 0 | $ 0 | $ 6.026.192 | 15,45% |
| 8 | $ 272.163.808 | $ 266.753.728 | 98,01% | $ 0 | $ 4.140.160 | $ 0 | $ 0 | $ 9.935.256 | $ 0 | $ 0 | $ 14.075.416 | 5,28% |
| 9 | $ 16.922.200 | $ 16.506.040 | 97,54% | $ 0 | $ 1.219.520 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.219.520 | 7,39% |
| 10 | $ 160.739.104 | $ 160.739.104 | 100% | $ 4.127.093 | $ 1.438.928 | $ 0 | $ 0 | $10.378.600 | $ 0 | $ 0 | $ 15.944.621 | 9,92% |
| 11 | $ 134.262.000 | $ 134.262.000 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 850.862 | $ 0 | $ 0 | $ 850.862 | 0,63% |
| 12 | $ 587.353.649 | $ 562.738.310 | 95,81% | $ 4.058.336,88 | $ 4.894.775 | $ 0 | $ 0 | $23.398.060 | $ 0 | $ 0 | $32.351.171,88 | 5,75% |
| 13 | $ 4.283.886 | $ 4.283.886 | 100% | $ 0 | $ 613.380 | $ 0 | $ 0 | $ 1.559.866 | $ 0 | $ 0 | $ 2.173.246 | 50,73% |
| 14 | $ 20.701.728 | $ 9.783.228 | 47,26% | $ 0 | $ 45.084 | $ 0 | $ 0 | $ 493.104 | $ 0 | $ 385.333 | $ 923.521 | 9,44% |
| 15 | $ 3.114.074 | $ 2.750.124 | 88,31% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 120.224 | $ 0 | $ 0 | $ 120.224 | 0% |
| 16 | $ 59.037.456 | $ 59.037.456 | 100% | $ 0 | $ 541.008 | $ 0 | $ 0 | $ 841.568 | $ 0 | $ 0 | $ 1.382.576 | 2,34% |
| 17 | $ 1.179.198 | $ 305.718 | 25,93% | $ 0 | $ 87.348 | $ 0 | $ 0 | $ 43.674 | $ 0 | $ 0 | $ 131.022 | 42,86% |
| 18 | $ 183.831.768 | $ 183.831.768 | 100% | $ 0 | $ 2.806.912 | $ 0 | $ 0 | $ 2.362.984 | $ 0 | $ 0 | $ 5.169.896 | 2,81% |
| 19 | $ 57.167.953,10 | $ 57.167.953,10 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0% |
| 20 | $ 274.927.080 | $ 274.927.080 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $12.560.070 | $ 0 | $ 0 | $ 12.560.070 | 4,57% |
| 21 | $ 154.142.043,23 | $ 154.142.043,23 | 100% | $ 0 | $ 2.216.172 | $ 0 | $ 0 | $ 158.298 | $ 0 | $ 0 | $ 2.374.470 | 1,54% |
| 22 | $ 3.240.464,40 | $ 2.969.960,40 | 91,65% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 811.512 | $ 0 | $ 0 | $ 811.512 | 27,32% |
| 23 | $ 2.238.062,98 | $ 2.238.062,98 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71.926 | $ 0 | $ 0 | $ 71.926 | 3,21% |
| 24 | $ 14.006.988 | $ 12.172.680 | 86,90% | $ 0 | $ 180.336 | $ 0 | $ 0 | $1.256.712 | $ 0 | $ 0 | $ 1.437.048 | 11,81% |
| 25 | $ 811.512 | $ 811.512 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 180.336 | $ 0 | $ 0 | $ 180.336 | 22,22% |
| 26 | $ 7.115.132,54 | $ 5.853.438,07 | 82,27% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 541.008 | $ 0 | $ 0 | $ 541.008 | 9,24% |
| 27 | $ 4.867.551,21 | $ 4.867.551,21 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 90.168 | $ 0 | $ 0 | $ 90.168 | 1,85% |
| 28 | $ 4.434.039,70 | $ 4.434.039,70 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 497.682 | $ 0 | $ 0 | $ 497.682 | 11,22% |
| 30 | $ 628.239 | $ 628.239 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 623.286 | $ 0 | $ 0 | $ 623.286 | 99,21% |
| 31 | $ 277.943.148,14 | $ 277.943.148,14 | 100% | $ 0 | $ 3.144.528 | $ 0 | $ 0 | $29.451.102 | $ 0 | $ 0 | $ 32.595.630 | 11,73% |
| 32 | $ 18.620.401,09 | $ 18.620.401,09 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $1.339.654 | $ 0 | $ 0 | $ 1.339.654 | 7,19% |
| 33 | $ 75.923.405,64 | $ 75.923.405,64 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 721.352 | $ 0 | $ 0 | $ 721.352 | 0,95% |
| 39 | $ 81.982.426,62 | $ 81.982.426,62 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $288.543 | $ 0 | $ 288.543 | 0% |
| 41 | $ 35.100.000 | $ 35.100.000 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0% |
| 42 | $ 910.595.264,09 | $ 904.905.586,89 | 99,38% | $ 0 | $ 465.868 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 465.868 | 0,05% |
| 43 | $ 169.639.434,53 | $ 164.114.904,53 | 96,74% | $ 1.678.402 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.678.402 | 1,02% |
| 44 | $ 478.536.246,34 | $ 471.085.965,06 | 98,44% | $ 0 | $ 2.051.803 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.051.803 | 0,44% |
| 45 | $ 22.883.030,63 | $ 22.175.558,63 | 96,91% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0% |
| 46 | $ 34.330.414,79 | $ 34.330.414,79 | 100% | $ 0 | $ 80.647 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.647 | 0,23% |
| 47 | $ 11.601.793,83 | $ 11.046.913,83 | 95,22% | $ 0 | $ 190.366 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 190.366 | 1,72% |
| 48 | $ 140.439.122,52 | $ 140.439.122,52 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $5.584.055 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.584.055 | 3,98% |
| 49 | $ 588.061.784,28 | $ 588.061.784,28 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0% |
| 50 | $ 636.292.416,37 | $ 636.292.416,37 | 100% | $ 0 | $ 10.508.424 | $ 716.404 | $ 0 | $ 0 | $1.446.388 | $ 0 | $ 12.671.216 | 1,99% |
| 51 | $ 162.727.327,17 | $ 162.727.327,17 | 100% | $ 0 | $ 494.749 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 494.749 | 0,30% |
| 52 | $ 238.910.980,98 | $ 238.910.980,98 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0% |
| 53 | $ 53.413.620,28 | $ 53.413.620,28 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0% |
| 54 | $ 86.346.541,14 | $ 84.196.257,14 | 97,51% | $ 0 | $ 134.384 | $ 0 | $ 0 | $ 6.849.660 | $ 0 | $ 0 | $ 6.984.044 | 0% |
| 55 | $ 103.829.689,92 | $ 103.491.559,92 | 99,67% | $ 0 | $ 112.710 | $ 0 | $ 0 | $ 9.129.420 | $ 0 | $ 0 | $ 9.242.130 | 0% |
| 56 | $ 100.294.096,81 | $ 100.294.096,81 | 100% | $ 0 | $ 109.185 | $ 0 | $ 0 | $ 4.131.495 | $ 0 | $ 0 | $ 4.240.680 | 0% |
| 57 | $ 7.536.271,10 | $ 7.326.150 | 97,21% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 676.260 | $ 0 | $ 0 | $ 676.260 | 0% |
| 58 | $ 58.253.654,90 | $ 58.253.654,90 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.588.805 | $ 0 | $ 0 | $ 2.588.805 | 0% |
| 59 | $ 57.799.289,90 | $ 51.825.659,90 | 89,66% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.218.950 | $ 0 | $ 0 | $ 2.218.950 | 0% |
| 60 | $ 105.426.659,79 | $ 104.863.109,79 | 99,47% | $ 0 | $ 112.710 | $ 0 | $ 0 | $ 10.196.685 | $ 0 | $ 0 | $ 10.309.395 | 0% |
| 61 | $ 35.727.212,62 | $ 32.767.724,62 | 91,72% | $ 0 | $ 179.176 | $ 0 | $ 0 | $ 369.936 | $ 0 | $ 0 | $ 549.112 | 0% |
| 62 | $ 4.632.315 | $ 4.632.315 | 100% | $ 0 | $ 958.410 | $ 0 | $ 0 | $ 159.735 | $ 0 | $ 0 | $ 1.118.145 | 0% |
| 63 | $ 724.834,76 | $ 0 | 0% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0% |
| 64 | $ 18.347.652,98 | $ 16.882.422,98 | 92,01% | $ 0 | $ 436.740 | $ 0 | $ 0 | $ 676.260 | $ 0 | $ 0 | $ 1.113.000 | 0% |
| 65 | $ 362.417,38 | $ 0 | 0% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0% |
| 66 | $ 25.149.521,47 | $ 25.149.521,47 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0% |
| 67 | $ 4.235.835,12 | $ 4.235.835,12 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 255.576 | 0% |
| 68 | $ 70.575.914,33 | $ 67.870.874,33 | 96,17% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0% |
| 69 | $ 77.038.818,86 | $ 77.038.818,86 | 100% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $2.392.920 | $ 0 | $ 2.392.920 | 0% |
| Total general | $14.223.704.004 | $13.996.237.256,52 | 98,40% | $27.251.923,88 | $54.121.808 | $716.404 | $5.584.055 | $273.084.603 | $4.127.851 | $2.485.004 | $367.371.648,88 | 2,62% |

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G3 relacionados por incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de equipos básicos extramurales de hogar, representado en un 74,33% del total de glosas generadas, seguido del criterio G10 relacionados con la ausencia de soportes representado en un 14,73% del total de glosas generadas, criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos de equipos básicos extramurales de hogar, representado en un 7,42% del total de glosas generadas, criterio G12 por base de talento humano, representado en un 1,52% del total de glosas generadas, G3-1 por incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de equipos básicos extramurales de hogar, facturados por avance a plan de acción, representado en un 1,12% del total de glosas generadas, criterio G6 por bases de datos o aplicativos acorde el concepto técnico de calidad emitido por secretaria Distrital de Salud, representado en un 0,68% del total de glosas generadas, y criterio G11 por tachones y enmendaduras, representado en un 0,20% del total de glosas generadas.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para el convenio de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar, se presentó una ejecución total de 97,86%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 2,62% con respecto al valor total ejecutado. Aclarando que luego del proceso de conciliación realizado se mantuvieron las glosas por los criterios G1, G3, G3-1, G6, G10, G11 y G12.

Adicionalmente se identificaron recursos no ejecutados por valor de Doscientos veintisiete millones cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y siete pesos/mcte ($227.466.747).

El valor ejecutado real por parte de la Subred y pagado por parte del FFDS, corresponde a trece mil seiscientos veintiocho millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos ocho pesos/mcte ($13.628.865.608), lo cual determinó un saldo presupuestal a favor del FFDS, por valor de quinientos noventa y cuatro millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos noventa y seis pesos/mcte ($594.838.396) como se evidencia en el estado de cuenta; saldo que será liberado a través de la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud.

Ahora bien, el valor del aporte de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, indicado en los datos generales que corresponden a recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del convenio, fue ejecutado en su totalidad por la subred en la certificación concepto y uso de los recursos aportada por la Subred.

La cuenta única para el manejo de los recursos del convenio Interadministrativo, en la subred genero rendimientos financieros por la suma de ($42.711.531,04) los cuales fueron consignados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud así:

| Extractos Mes | Rendimientos Financieros Causados por Mes | Rendimientos Financieros Reintegrados Subred | No. Comprobante de ingresos FFDS | Fecha del comprobante de ingresos FFDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E |  |  |  |  |
| dic-24 | $ 40.247,38 |  |  |  |
| ene-25 | $ 113.980,81 |  |  |  |
| feb-25 | $ 105.956,67 |  |  |  |
| mar-25 | $ 177.243,16 |  |  |  |
| abr-25 | $ 157.869,09 |  |  |  |
| may-25 | $ 121.344,83 |  |  |  |
| jun-25 | $ 6.711.860,27 |  |  |  |
| jul-25 | $ 3.038.722,76 |  |  |  |
| ago-25 | $ 2.435.056,98 |  |  |  |
| sep-25 | $ 2.522.805,97 |  |  |  |
| oct-25 | $ 22.175.397,57 |  |  |  |
| nov-25 | $ 1.483.943,55 |  |  |  |
| dic-25 | $ 1.364.067,50 |  |  |  |
| ene-26 | $ 2.263.034,50 | $ 42.711.531,04 | 373622 | 26/02/2026 |
| Total | $42.711.531,04 | $ 42.711.531,04 |  |  |

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Que el objeto del convenio fue cumplido por la SUBRED y recibido por esta entidad a satisfacción, de lo cual dan cuenta las supervisoras con la firma del informe final de supervisión.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Que, igualmente, de acuerdo con  la firma de la presente acta de liquidación, hecho que además consta en el informe final expedido por las supervisoras, LA SUBRED durante el plazo de ejecución del Convenio, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las  reglamenten o complementen.

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto derivado del Convenio y LA SUBRED, hace constar expresamente que no tiene reclamación alguna a lo anotado en esta Acta, renunciando a cualquier demanda o requerimiento posterior en contra del FFDS.

La presente acta se firma con fundamento en la documentación que hace parte integral de este documento y la que reposa en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., por quienes en ella intervinieron, a los

| POR EL FFDS | POR LA SUBRED |
| --- | --- |
| GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS Director Ejecutivo | VIVIANA MARCELA CLAVIJO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E |
| POR LA SUPERVISIÓN JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ Asesora de Despacho |  |
| MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS Subdirectora de Acciones Colectivas |  |

Proyectó Angie Dayana Correa Najar – contratista Subsecretaria de Salud Publica

Karen Andrea, Parrado Calvo – Contratista Dirección de provisión de servicios de salud

Revisión: Ingrid Natalia Escobar Valencia – Contratista Subdirección de Contratación

Vo. Bo: Katty Jhoana Rodríguez Lozano– Subdirectora de Contratación

Vo. Bo: Juan Guillermo Correa García - Subsecretario Corporativo