## RESUMEN
Item | Contrato MME | Contrato Obra | Proyectos | CONTRATISTA - AIRE |  |  |  |  | AIRE - MME
|  |  |  | Esperado |  | Ejecutado |  | Desviación | Esperado |  | Ejecutado |  | Desviación
1 | 606 - 2020 | C02342021 | Angeles Uno | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2 | 619 - 2020 | C02352021 | La Pradera | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 597 - 2020 | C02332021 | Los Olivos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 640 - 2020 | C02432021 | Zarabanda | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 604 - 2020 | C02412021 | Los Cerezos (Soledad) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 620 - 2020 | C02422021 | San Jorge | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 628 - 2020 | C02362021 | Hugo Zuñiga | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 600 - 2020 | C02372021 | La Cangrejera | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 609 - 2020 | C02382021 | Galapa Rural | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 601 - 2020 | C02392021 | El Rosario | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 621 - 2020 | C02452021 | Evaristo Sourdis | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 621 - 2020 | C02452021 | San Roque | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 621 - 2020 | C02452021 | La Paz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 621 - 2020 | C02452021 | Olaya La Playa | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 621 - 2020 | C02452021 | Angeles Dos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 621 - 2020 | C02452021 | Por Fin | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 621 - 2020 | C02452021 | Evaristo (Contrato) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 612 - 2020 | C02442021 | Villa Merly | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 595 - 2020 | C02462021 | Treinta Y Uno De Octubre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 596 - 2020 | C02472021 | Nuevo Milenio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | 598 - 2020 | C02482021 | Brisas Del Mar | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | 607 - 2020 | C02492021 | Los Cerezos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | 610 - 2020 | C02502021 | La Lucha | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | 613 - 2020 | C02512021 | Villanueva | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 624 - 2020 | C02532021 | Villa Santa | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | 629 - 2020 | C02542021 | Las Flores | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | 618 - 2020 | C02522021 | El Patrón | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## REPORTE
CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BETÉ Y LAS VEREDAS DE PAINA, TANGUI, BAUDO GRANDE, BAUDOSITO Y PUNE PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL MEDIO DEPARTAMENTO DEL CHOCO.
CONTRATISTA | CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN |  | OBRA |  | DESVIACIÓN
NUMERO DE CONTRATO (OBRA) | DG-085-2025 |  |  |  |  | 17.74% |  | 0% |  | -17.74%
NUMERO DE CONTRATO (MME) | GGC 1365-2014
Fecha de Corte | 2026-01-30
Descripción | Ponderación [%] | Cantidades Proyectadas | Cantidades Programadas | Cantidades Ejecutadas | Materiales Suministrados | Program. Actividad [%] | Porcentaje Program. [%] | Avance Actividad [%] | Porcentaje Avance [%] | Desviación Actividad [%] | Porcentaje Desviación [%]
Replanteo Red MT/BT | 2% | 44.19 | 28.1209 | 0 | 0 | 63.64% | 1.273% | 0% | 0% | -63.64% | -1.273%
Despeje de Zona Boscosa y Tala de Arboles | 2% | 38.831 | 17.922 | 0 | 0 | 46.15% | 0.9231% | 0% | 0% | -46.15% | -0.9231%
Suministro e Instalación Y Cimentación de Postes de MT | 30% | 488 | 138 | 0 | 0 | 28.28% | 8.484% | 0% | 0% | -28.28% | -8.484%
Suministro e Instalación Y Cimentación de Postes de BT | 8% | 162 | 58 | 0 | 62 | 35.8% | 2.864% | 0% | 0% | -35.8% | -2.864%
Vestida y Armada de Postes MT | 9% | 541 | 85 | 0 | 122 | 15.71% | 1.414% | 0% | 0% | -15.71% | -1.414%
Vestida y Armada de Postes BT | 4% | 213 | 41 | 0 | 68 | 19.25% | 0.77% | 0% | 0% | -19.25% | -0.77%
Suministro, Instalación y Cimentación de Templete de MT | 4% | 457 | 80 | 0 | 160 | 17.51% | 0.7002% | 0% | 0% | -17.51% | -0.7002%
Suministro, Instalación y cimentación de Templete de BT | 2% | 150 | 35 | 0 | 1956.1 | 23.33% | 0.4667% | 0% | 0% | -23.33% | -0.4667%
Tendido de Red para cable de Guarda | 5% | 42322.12 | 0 | 0 | 3691 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suministro e Instalación de Templete para Cable de Guarda | 2% | 457 | 80 | 0 | 34 | 17.51% | 0.3501% | 0% | 0% | -17.51% | -0.3501%
Suministro e instalación de SPT de MT | 1% | 450 | 70 | 0 | 107 | 15.56% | 0.1556% | 0% | 0% | -15.56% | -0.1556%
Suministro e instalación de SPT de BT | 1% | 60 | 2 | 0 | 20 | 3.333% | 0.03333% | 0% | 0% | -3.333% | -0.03333%
Tendido de Red MT | 10% | 38831 | 0 | 0 | 1489 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tendido de Red BT | 2% | 5356 | 824 | 0 | 1489 | 15.38% | 0.3077% | 0% | 0% | -15.38% | -0.3077%
Suministro e Instalación y cimentación de Torrecilla | 2% | 4 | 0 | 0 | 1489 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suministro e Instalación de Transformadores - Incluye Configuración | 2% | 25 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación caja de Derivación | 1% | 196 | 0 | 0 | 1439 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suministro e Instalación de Acometidas | 2% | 602 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suministro e Instalación de Medidores | 4% | 602 | 0 | 0 | 1224 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suministro e Instalación de Redes Internas Domicialiarias | 3% | 602 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suministro e Instalación de Banco de Condensadores | 1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Capacitación de Usuarios | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Certificación RETIE | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Compenzación ambiental | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total | 100% | [5 empty] | 17.74% |  | 0% |  | -17.74%
[6 empty] | 100% |  | 100% |  | -100%

## Galapa (hidden)
PROGRAMACIÓN - GALAPA
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30
Descripción | Ponderación [%] | Cantidades Proyectadas | Cantidades Ejecutadas | Cantidades a Programar | 2024-09-28 | 2024-10-05 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | Cantidad Proyectada (HOY) | Cantidad Total Proyectada | Cantidad Total | Avance Actividad [%] | Porcentaje Avance [%]
Legalización del contrato | 10% | 1 | 1 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 100% | 10%
Replanteo | 5% | 1 | 1 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 100% | 5%
Instalación de vallas informativas | 1% | 2 | 2 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 2 | 100% | 1%
Instalación y cimentación de Posteria MT | 12% | 251 | 246 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 246 | 98.01% | 11.76%
Instalación y cimentación de Posteria BT | 10% | 215 | 177 | 38 | [30 empty] | 0 | 0 | 177 | 82.33% | 8.233%
Instalación de Armados MT | 2% | 284 | 210 | 74 | [30 empty] | 0 | 0 | 210 | 73.94% | 1.479%
Instalación de Armados BT | 2% | 519 | 371 | 148 | [30 empty] | 0 | 0 | 371 | 71.48% | 1.43%
Tendido de red MT | 6% | 11937 | 4839 | 7098 | [30 empty] | 0 | 0 | 4839 | 40.54% | 2.432%
Tendido de red BT | 5% | 11738 | 4064 | 7674 | [30 empty] | 0 | 0 | 4064 | 34.62% | 1.731%
Templetes y Retenciones MT y BT | 1% | 218 | 59 | 159 | [30 empty] | 0 | 0 | 59 | 27.06% | 0.2706%
Puestas a tierra de redes MT y BT | 2% | 347 | 171 | 176 | [30 empty] | 0 | 0 | 171 | 49.28% | 0.9856%
Instalación de Transformadores | 5% | 46 | 4 | 42 | [30 empty] | 0 | 0 | 4 | 8.696% | 0.4348%
Tendido de Acometidas | 10% | 929 | 434 | 495 | [30 empty] | 0 | 0 | 434 | 46.72% | 4.672%
Instalación de PAT domiciliarias | 5% | 929 | 391 | 538 | [30 empty] | 0 | 0 | 391 | 42.09% | 2.104%
Instalación de cajas de protecciones | 2% | 929 | 323 | 606 | [30 empty] | 0 | 0 | 323 | 34.77% | 0.6954%
Instalación de PMI | 2% | 929 | 0 | 929 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Instalación de Equipos de Medida | 8% | 929 | 0 | 929 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Configuración de Equipos de Medida | 2% | 929 | 0 | 929 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Instalacion de Display | 3% | 929 | 0 | 929 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Migración de usuarios | 2% | 929 | 0 | 929 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Desmonte redes existentes | 1% | 27959 | 619 | 27340 | [30 empty] | 0 | 0 | 619 | 2.214% | 0.02214%
Pruebas y puesta en operación | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Certificación RETIE | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Acta de Recibo de Obra | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Liquidación de contrato | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Total | 100% | [37 empty] | 52.25%
EJECUCIÓN - GALAPA
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30
Descripción | Ponderación [%] | Cantidades Proyectadas | Cantidades Ejecutadas | Cantidades a Programar | 2024-09-28 | 2024-10-05 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | Cantidad Proyectada (HOY) | Cantidad Total Proyectada | Cantidad Total | Avance Actividad [%] | Porcentaje Avance [%]
Legalización del contrato | 10% | 1 | 1 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 100% | 10%
Replanteo | 5% | 1 | 1 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 100% | 5%
Instalación de vallas informativas | 1% | 2 | 2 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 2 | 100% | 1%
Instalación y cimentación de Posteria MT | 12% | 251 | 246 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 246 | 98.01% | 11.76%
Instalación y cimentación de Posteria BT | 10% | 215 | 177 | 38 | [30 empty] | 0 | 0 | 177 | 82.33% | 8.233%
Instalación de Armados MT | 2% | 284 | 210 | 74 | [30 empty] | 0 | 0 | 210 | 73.94% | 1.479%
Instalación de Armados BT | 2% | 519 | 371 | 148 | [30 empty] | 0 | 0 | 371 | 71.48% | 1.43%
Tendido de red MT | 6% | 11937 | 4839 | 7098 | [30 empty] | 0 | 0 | 4839 | 40.54% | 2.432%
Tendido de red BT | 5% | 11738 | 4064 | 7674 | [30 empty] | 0 | 0 | 4064 | 34.62% | 1.731%
Templetes y Retenciones MT y BT | 1% | 218 | 59 | 159 | [30 empty] | 0 | 0 | 59 | 27.06% | 0.2706%
Puestas a tierra de redes MT y BT | 2% | 347 | 171 | 176 | [30 empty] | 0 | 0 | 171 | 49.28% | 0.9856%
Instalación de Transformadores | 5% | 46 | 4 | 42 | [30 empty] | 0 | 0 | 4 | 8.696% | 0.4348%
Tendido de Acometidas | 10% | 929 | 434 | 495 | [30 empty] | 0 | 0 | 434 | 46.72% | 4.672%
Instalación de PAT domiciliarias | 5% | 929 | 391 | 538 | [30 empty] | 0 | 0 | 391 | 42.09% | 2.104%
Instalación de cajas de protecciones | 2% | 929 | 323 | 606 | [30 empty] | 0 | 0 | 323 | 34.77% | 0.6954%
Instalación de PMI | 2% | 929 | 0 | 929 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Instalación de Equipos de Medida | 8% | 929 | 0 | 929 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Configuración de Equipos de Medida | 2% | 929 | 0 | 929 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Instalacion de Display | 3% | 929 | 0 | 929 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Migración de usuarios | 2% | 929 | 0 | 929 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Desmonte redes existentes | 1% | 27959 | 619 | 27340 | [30 empty] | 0 | 0 | 619 | 2.214% | 0.02214%
Pruebas y puesta en operación | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Certificación RETIE | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Acta de Recibo de Obra | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Liquidación de contrato | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Total | 100% | [37 empty] | 52.25%
Note on AL4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluye las cantidades construidas hasta octubre de 2024 y las programadas a partir de esa fecha
Note on AL35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluye las cantidades construidas hasta octubre de 2024 y las programadas a partir de esa fecha

## Cangrejera (hidden)
PROGRAMACIÓN - CANGREJERA
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30
Descripción | Ponderación [%] | Cantidades Proyectadas | Cantidades Ejecutadas | Cantidades a Programar | 2024-09-28 | 2024-10-05 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | Cantidad Proyectada (HOY) | Cantidad Total Proyectada | Cantidad Total | Avance Actividad [%] | Porcentaje Avance [%]
Legalización del contrato | 10% | 1 | 1 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 100% | 10%
Replanteo | 5% | 1 | 1 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 100% | 5%
Instalación de vallas informativas | 1% | 2 | 0 | 2 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Instalación y cimentación de Posteria MT | 12% | 16 | 16 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 16 | 100% | 12%
Instalación y cimentación de Posteria BT | 10% | 39 | 39 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 39 | 100% | 10%
Instalación de Armados MT | 2% | 19 | 14 | 5 | [30 empty] | 0 | 0 | 14 | 73.68% | 1.474%
Instalación de Armados BT | 2% | 128 | 128 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 128 | 100% | 2%
Tendido de red MT | 6% | 644 | 318 | 326 | [30 empty] | 0 | 0 | 318 | 49.38% | 2.963%
Tendido de red BT | 5% | 1901 | 894 | 1007 | [30 empty] | 0 | 0 | 894 | 47.03% | 2.351%
Templetes y Retenciones MT y BT | 1% | 12 | 12 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 12 | 100% | 1%
Puestas a tierra de redes MT y BT | 2% | 36 | 7 | 29 | [30 empty] | 0 | 0 | 7 | 19.44% | 0.3889%
Instalación de Transformadores | 5% | 8 | 1 | 7 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0.625%
Tendido de Acometidas | 10% | 77 | 77 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 77 | 100% | 10%
Instalación de PAT domiciliarias | 5% | 67 | 67 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 67 | 100% | 5%
Instalación de cajas de protecciones | 2% | 130 | 67 | 63 | [30 empty] | 0 | 0 | 67 | 51.54% | 1.031%
Instalación de PMI | 2% | 130 | 0 | 130 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Instalación de Equipos de Medida | 8% | 130 | 33 | 97 | [30 empty] | 0 | 0 | 33 | 25.38% | 2.031%
Configuración de Equipos de Medida | 2% | 130 | 33 | 97 | [30 empty] | 0 | 0 | 33 | 25.38% | 0.5077%
Instalacion de Cajas de Abonados | 3% | 59 | 38 | 21 | [30 empty] | 0 | 0 | 38 | 64.41% | 1.932%
Migración de usuarios | 2% | 130 | 10 | 120 | [30 empty] | 0 | 0 | 10 | 7.692% | 0.1538%
Desmonte redes existentes | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pruebas y puesta en operación | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Certificación RETIE | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Acta de Recibo de Obra | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Liquidación de contrato | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Total | 100% | [37 empty] | 68.46%
EJECUCIÓN - CANGREJERA
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30
Descripción | Ponderación [%] | Cantidades Proyectadas | Cantidades Ejecutadas | Cantidades a Programar | [30 empty] | Cantidad Proyectada (HOY) | Cantidad Total Proyectada | Cantidad Total | Avance Actividad [%] | Porcentaje Avance [%]
Legalización del contrato | 10% | 1 | 1 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 100% | 10%
Replanteo | 5% | 1 | 1 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 100% | 5%
Instalación de vallas informativas | 1% | 2 | 0 | 2 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Instalación y cimentación de Posteria MT | 12% | 16 | 16 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 16 | 100% | 12%
Instalación y cimentación de Posteria BT | 10% | 39 | 39 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 39 | 100% | 10%
Instalación de Armados MT | 2% | 19 | 14 | 5 | [30 empty] | 0 | 0 | 14 | 73.68% | 1.474%
Instalación de Armados BT | 2% | 128 | 128 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 128 | 100% | 2%
Tendido de red MT | 6% | 644 | 318 | 326 | [30 empty] | 0 | 0 | 318 | 49.38% | 2.963%
Tendido de red BT | 5% | 1901 | 894 | 1007 | [30 empty] | 0 | 0 | 894 | 47.03% | 2.351%
Templetes y Retenciones MT y BT | 1% | 12 | 12 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 12 | 100% | 1%
Puestas a tierra de redes MT y BT | 2% | 36 | 7 | 29 | [30 empty] | 0 | 0 | 7 | 19.44% | 0.3889%
Instalación de Transformadores | 5% | 8 | 1 | 7 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0.625%
Tendido de Acometidas | 10% | 77 | 77 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 77 | 100% | 10%
Instalación de PAT domiciliarias | 5% | 67 | 67 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 67 | 100% | 5%
Instalación de cajas de protecciones | 2% | 130 | 67 | 63 | [30 empty] | 0 | 0 | 67 | 51.54% | 1.031%
Instalación de PMI | 2% | 130 | 0 | 130 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Instalación de Equipos de Medida | 8% | 130 | 33 | 97 | [30 empty] | 0 | 0 | 33 | 25.38% | 2.031%
Configuración de Equipos de Medida | 2% | 130 | 33 | 97 | [30 empty] | 0 | 0 | 33 | 25.38% | 0.5077%
Instalacion de Cajas de Abonados | 3% | 59 | 38 | 21 | [30 empty] | 0 | 0 | 38 | 64.41% | 1.932%
Migración de usuarios | 2% | 130 | 10 | 120 | [30 empty] | 0 | 0 | 10 | 7.692% | 0.1538%
Desmonte redes existentes | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pruebas y puesta en operación | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Certificación RETIE | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Acta de Recibo de Obra | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Liquidación de contrato | 1% | 1 | 0 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Total | 100% | [37 empty] | 68.46%
Formulas:
Cantidad Proyectada (HOY) = SUMIF(F35:AI35,"<="&TODAY(),[S1]:[S30])
Note on AL4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluye las cantidades construidas hasta octubre de 2024 y las programadas a partir de esa fecha
Note on AL35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluye las cantidades construidas hasta octubre de 2024 y las programadas a partir de esa fecha